## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE |  |  | 2023-01-17
|  |  | Código DANE |  | 254174000630
Dirección | VEREDA TANE |  | Municipio |  | Chitaga
Correo electronico | c_er_tane@hotmail.com |  |  | Tel | 3144479944
Rector o Director | Maria Dolores Suarez Parra |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA DOLORES SUAREZ PARRA |  | DIRECTORA |  | mariadol1957@hotmail.com
MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO |  | DOCENTE |  | thamar1462@hotmail.com
LUISA ELVIRA PATIÑI PINILLA |  | DOCENTE |  | luisa_elvira @hotmail.com
IRENE ANTOLINEZ BUITRAGO |  | DOCENTE |  | iranbu@hotmail.com
ANA FRANCISCA VARGAS DE Q. |  | DOCENTE |  | afravar2960@hotmail.com
MARLENI QUINTERO MALDONADO |  | DOCENTE |  | landisomar27@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARIA DOLORES SUAREZ PARRA |  | DIRECTORA |  | ADMINISTRATIVA
MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
LUISA ELVIRA PATIÑI PINILLA |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
IRENE ANTOLINEZ BUITRAGO |  | DOCENTE |  | PEDAGOGICA
ANA FRANCISCA VARGAS DE Q. |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
MARLENI QUINTERO MALDONADO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:CENTRO EDUCATIVO RURAL TANE
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Mejoramiento del clima escolar | Ajustar el manual de convivencia según las normas viegentes para el mejoramiento del clima escolar en CER TANE | Al finalizar el año 2024 Se ajustara en un 100% el manual de conviencia según normas vigentes | Manual de convivencia ajustado | TRIMESTRAL | Conformar mesas de trabajo con la comunidad educativa |  | x |  |  |  |  | 2024-02-24 | 2024-03-25 | MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO
[6 empty] | Ajustar el manual de conviencia según normas vigentes |  | x |  |  |  |  | 2024-02-26 | 2024-09-16
[6 empty] | Dar a conocer el manual de convivencia a toda la comunidad eductava atraves de campañas pedagogicas. | 100.0 | x |  |  |  |  | 2024-10-18 | 2024-10-31
[6 empty] | Reunion de padres de familia y gobierno escolar para estudio y aprobacion. |  | x |  |  |  |  | 2024-11-18 | 18/18/2024
|  |  | Al finalizar el año 2024 el comité de convivencia se apropiara en un 100% del manual de convivencia vigente. | Comité de convivencia Capacitado | TRIMESTRAL | Conformar el comité de convivencia |  | x |  |  |  |  | 2024-03-12 | 2024-03-12 | MARTHA LIBIA SANTOS GUERRERO
[6 empty] | Reunion y capacitacion del comité de convivencia |  | x |  |  |  |  | 2024-04-22 | 2024-04-22
[6 empty] | Aplicación del manual | 50 | x |  |  |  |  | 2024-04-25 | 2022-11-22
[6 empty] | Control y seguimiento |  | x |  |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-11-22
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Programas para la adecuacion y embellecimiento de la planta fisica | Adecuar las instalaciones de la sede principal del Centro Educativo Rural Tane. | Al finalizar el año 2024 se contara el encerramiento total de la sede principal del Centro Educativo Rural Tane. | Encerramiento adecuado | TRIMESTRAL | Reunion Consejo Directivo |  | x |  |  |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13 | MARIA DOLORES SUAREZ PARRA
[6 empty] | Elaboracion de proyectos |  | x |  |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-12
[6 empty] | Iniciacion de obra. |  | x |  |  |  |  | 2024-07-18 | 2024-07-18
[6 empty] | Terminacion | 3000 | x |  |  |  |  | 2025-11-12 | 2025-11-12
|  |  | Al finaliar el año 2023 se contara con la adecuacion de bateria sanitaria del Centro Educativo Educativo Rural Tane. | Bateria sanitaria adecuada. | TRIMESTRAL | Reunion consejo Directivo |  | x |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-02-12
[6 empty] | Organización de grupos de trabajo |  | x |  |  |  |  | 2024-02-13 | 2024-02-13
[6 empty] | Iniciacion de obra. | 3000 |  |  |  |  | x | 2023-02-18 | 2024-11-18
[6 empty] | Terminacion | 3000 |  |  |  |  | x | 2024-11-18 | 2024-11-18
ACADEMICA | Apoyo pedagogico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Aplicar politicas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje de los estudiantes. | Durante el año 2023 se desarrollara la politica para estudiantes con bajo rendimeinto y problemas de aprendizaje | Estudiantes identificados | TRIMESTRAL | Seleccion de estudiantes |  | x |  |  |  |  | 2024-03-07 | 2024-02-07 | LUISA ELVIRA PATIÑO PINILLA
[6 empty] | Diseño de politicas | 50. | x |  |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14
[6 empty] | Revision y aplicación |  | x |  |  |  |  | 2024-03-22 | 2024-03-22
[6 empty] | Control, seguimiento y evaluacion |  | x |  |  |  |  | 2024-03-26 | 2024-11-26
|  |  | Utilizar las buenas prácticas de aula en los procesos de académicos en un 100% | Practicas de aula utilizadas | TRIMESTRAL | Incluir en los planes de area y de aula los nuevos lineamientos |  | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-02-27
[6 empty] | Diseñar guias pedagogicas didacticas y creativas. | 50 | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-03-26
[6 empty] | Aplicación de guias pedagogicas |  | x |  |  |  |  | 2024-03-01 | 2024-11-25
[6 empty] | Seguimiento y evaluacion |  | x |  |  |  |  | 2023-03-01 | 2024-11-26
COMUNITARIA | Prevencion de riesgos psicosociales | Diseñar acciones para la promocion y prevencion de riesgos psicosociales en nuestros estudiantes. | Identificar en un 100% los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes | Factores de riesgo identificados | TRIMESTRAL | Elaboracion y aplicación de encuesta para identificar los riegos | 100. | x |  |  |  |  | 2024-03-14 | 2024-03-14 | ANA FRANCISCA VARGAS DE QUINTERO.
[6 empty] | Selección y priorizacion de Riesgos | 20. | x |  |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-03-29
[6 empty] | Organización de grupos | 200. | x |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-15
[6 empty] | Socializacion | 20. | x |  |  |  |  | 2024-04-17 | 2024-04-17
|  |  | Durante el año 2023 se haran 4 capacitaciones a padres de familia sobre riesgos psicosociales con la participacion de profesionales idoneos | Plan de accion desarrollado | MENSUAL | Gestionar Servicios profesionales | 200 | x |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-02-27
[6 empty] | Desarrollo de tematicas por parte del profesional |  | x |  |  |  |  | 2024-04-04 | 2024-11-25
[6 empty] | Cumplimiento de compromisos Adquiridos |  | x |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-11-26
[6 empty] | Control, seguimiento y evaluacion |  | x |  |  |  |  | 2024-02-27 | 2024-11-26
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL