## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO JOYAS DE CRISTO |  |  | 2023-10-01
Regimen | Definitivo |  | Código DANE |  | 354874001437
Dirección | Calle 5 #11-08 barrio San Martín |  | Municipio |  | Villa del Rosario
Correo electronico | centroeducativojoyasdecristo@hotmail.com |  | Telefono |  | 3132130661
Rectora o Directora | Neyla Carolina Fernandez Contreras |  | Horizonte |  | 2023-2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NEYLA CAROLINA FERNANDEZ |  | DIRECTORA GENERAL |  | CENTROEDUCATIVOJOYAS DE CRISTO@HOTMAIL.COM
MARLY YOENY CUELLAR |  | DIRECTORA ACADEMICA |  | TEACHERMARLYCUELLAR@GMAIL.COM
ROSSY KATHERINE ORDOÑEZ |  | COORDINADORA |  | ROSSYKATE04@HOTMAIL.COM
PAULA ANDREA BASTOS ACEVEDO |  | COORDINADORA |  | ANDREA.BSTOS@GMAIL.COM
MARLYN DAYANA GOMEZ RUEDA |  | COORDINADORA |  | MARLYNRUEDA99@GMAIL.COM
MARIA FERNANDA CACERES |  | DOCENTE |  | MAFERCACERES1214@GMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARLY YOENY CUELLAR |  | DIRECTORA ACADEMICA |  | DIRECTIVA
ROSSY KATHERINE ORDOÑEZ |  | COORDINADORA |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
PAULA ANDREA BASTOS ACEVEDO |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA
MARLYN DAYANA GOMEZ RUEDA |  | COORDINADORA |  | ACADÉMICA
MARIA FERNANDA CACERES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [10 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | Centro Educativo Joyas de Cristo |  |  |  | Municipio |  |  | Villa del Rosario
PROCESO | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
PEI | Reconstruir la identidad institucional a través de su misión que guía su razón de ser y su visión que muestra el enfoque al que quiere llegar provocando una mejora estructual. | Crear un impacto en la comunidad educativa a trazar unos lineamientos especificos a largo plazo que permitan el avance institucional. | Estructura organizacional educativa | 100% | 2022-11-23 | 30% | 2023-01-18 | 30% | 2023-01-30 | 40% | Socialización de la identidad institucional (misión y visión) | TERMINADO
| Transformar los horarios de clases de los estudiantes de manera que cumplan con las horas estipuladas para cada área. | Cumplir con la intesidad horaria estipulada en cada asignatura | Curriculo | 80% | 2022-11-22 | 30% | 2023-01-11 | 30% | 2023-01-23 | 20% | Ejecutar los horarios estipulados | EN EJECUCIÓN
| Incluir los distintos tipos de modalidades de estudio (flexibilidad academica) permitiendo el acceso a la educación. | Fomentar la igualdad de oportunidades mediante la modalidad de estudio virtual y/o presencial. | Curriculo | 100% | 2020-03-19 | 30% | 2020-03-16 | 30% | 2020-05-04 | 40% | Agregar nueva modalidad de estudio para aquel estudiante que lo solicite. | TERMINADO
| Reformar la selección de los estudiantes que aplican a la beca escolar por merito propio. | Premiar la excelencia de los estudiantes mediante una selección ecuánime de conocimientos y actitudes propias de un estudiante integral. | Ofertas de servicio a la comunidad | 100% | 2022-09-15 | 10% | 2022-10-10 | 40% | 2022-11-01 | 50% | Condonación del 100% del valor de matricula y mensualidad del siguiente año escolar. | TERMINADO
SIEE | Reformulación de los desempeños basicos para los grados pre-jardín, jardín y transición quienes conforman el área de preescolar. | Conocer los resultados los aprendizajes alcanzados por los estudiantes según las temáticas planteadas. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | 100% | 2022-01-10 | 40% | 2022-09-02 | 30% | 2022-11-24 | 30% | Comparar los resultados obtenidos por los estudiantes con los desempeños planteados. | TERMINADO
| Reestructurar la evaluación aplicada a los grados preescolares por medio de dimensiones del desarrollo infantil. | Implementar un nuevo modelo evaluativo en el área de preescolares. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | 100% | 2022-11-24 | 50% | 2023-01-09 | 50% |  |  | Evaluar de manera idonea a los estudiantes según las dimensiones del desarrollo infantil. | TERMINADO
| Realizar las adaptaciones curriculares pertinentes para la evaluación de cada estudiantes con necesidad educativa especial. | Efectuar por cada docente de manera personalizada el tipo de evaluación idonea para el estudiante N.E.E. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | 80% | 2021-11-18 | 30% | 2022-01-11 | 40% | 2022-01-30 | 10% | Evaluar de manera idonea a los estudiantes con necesidades educativas especiales. | EN EJECUCIÓN
| Modificar el porcentaje establecido en los saberes institucionales (hacer 35%, saber 35% y ser 30%) | Ejecutar los porcentajes actuales establecidos por la institución. | Estrategias de valoración integral de los desempeños de los estudiantes | 100% | 2022-11-25 | 30% | 2023-01-11 | 30% | 2023-01-23 | 40% | Evaluar las diferentes porcentajes de saberes establecidos por la institución con los valores actuales. | TERMINADO
MANUAL DE CONVIVENCIA | Agregar las modificaciones pertinentes en el manual de convivencia para los grados 6,7,8 del área de secundaria. | Vincular los estudiantes de los grados superiores (6°,7°,8°) para el cumpliento de las normas establecidas en el manual de convivencia. | Manual de convivencia | 100% | 2021-11-22 | 30% | 2022-01-11 | 40% | 2022-01-23 | 30% | Acoplar las nuevas modificaciones realizadas al manual de convivencia escolar. | TERMINADA
| Crear rutas de atención y canales de comunicación para eventualidades que se presenten dentro de la institución. | Obtener comunicación asertiva entre la comunidad educativa (familia-escuela-comunidad). | Seguimiento a las situaciones de conducta | 100% | 2022-11-23 | 50% | 2023-01-13 | 30% | 2023-01-23 | 20% | Aplicación de las rutas de atención. | EN EJECUCION
MANUAL DE FUNCIONES | Implementar una rotación idonea de los docentes para que el cumplimiento en los horarios de cada grado | Obtener una educación de calidad. | Función diaria de los docentes | 100% | 2020-11-22 | 50% | 2021-01-12 | 20% | 2021-01-18 | 30% | Aplicación de los horarios establecidos en la institución. | TERMINADO
| Ampliar el personal administrativo en el área de coordinación para equilibrar las cargas académicas y administrativas. | Distribuir las cargas académicas y administrativas para los coordinadores. | Funciones de la directora general | 100% | 2022-11-23 | 30% | 2023-01-13 | 40% | 2023-01-23 | 30% | Establecer las funciones de cada coordinador de manera equitativa. | TERMINADO
| Modificar el horario de los docentes según las horas estipuladas por el ministerio de educación nacional. | Realizar un seguimiento al cumplimiento de los horarios de cada docente usando el uniforme institucional asignado. | Funciones del concejo academico | 70% | 2023-01-13 | 30% | 2023-01-23 | 40% |  |  | Establecer un horario de uniformes y las horas de cada docente para seguir su cumplimiento. | EN EJECUCIÓN
ACCIONES PEDAGOGICAS DE FLEXIBILIZACIÓN DEL CURRICULO | Establecer unas normas especificas para el uso de los dispositivos electronicos en la institución. | Crear normas que cumplan con los seguimientos institucionales para darle un uso adecuado a los dispositivos electronicos de ser necesarios en el aula. | Tecnologías de la información | 0% | [6 empty] | Utilizar las normas de dispoitivos electronicos establecidas para toda la comunidad educativa. | NO INICIADA
| Realizar un test de diagnóstico para aplicar a los estudiantes antes de iniciar el año escolar con el fin de tener una comparación con la finalidad de año evidenciando su avance. | Aplicar el test de diagnostico grado a grado para evidenciar el avance durante el año escolar. | adaptación curricular | 80% | 2021-11-24 | 40% | 2022-01-11 | 30% | 2022-01-19 | 10% | Establecer los horarios de aplicación de los diagnosticos en cada grado para el seguimiento de saberes y avance de los estudiantes a lo largo del año escolar. | EN EJECUCIÓN
MALLAS CURRICULARES | Ejecutar un formato de planeación de clases idoneo y funcional para la institución educativa. | Implementar un modelo de planeación que permita clases educativas completas y pedagogicas en el aula. | mallas curriculares | 100% | 2021-11-24 | 30% | 2022-01-11 | 30% | 2022-11-21 | 40% | Utilizar el modelo establecido de planeación para una igualdad institucional. | TERMINADO
PROYECTOS TRANSVERSALES | Redactar una estructuración adecuada para las mallas curriculares de cada área del conocimiento en la institución. | Ejecutar las mallas establecidas por el concejo academico. | proyectos pedagogicos transversales | 80% | 2021-11-24 | 50% | 2022-01-13 | 30% |  |  | Usar las mallas creadas para mejoria y actualización de cada área del conocimiento. | EN EJECUCIÓN
| Establecer un Proyecto educativo ambiental que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el PRAE en toda la institución educativa fomentando el amor y cuidado del medio ambiente. | proyectos pedagogicos transversales | 60% | 2022-11-23 | 30% | 2023-01-23 | 30% |  |  | Utilizar el PRAE como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | EN EJECUCION
| Establecer un proyecto educativo sobre sexualidad y derechos humano que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el Proyecto de educación sexual y derechos humanos en toda la institución educativa fomentando el amor y conocimiento propio del ser. | proyectos pedagogicos transversales | 60% | 2022-11-23 | 30% | 2023-01-23 | 30% |  |  | Utilizar el proyecto de sexualidad y derechos humanos como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | EN EJECUCION
| Establecer un proyecto educativo sobre educación financiera que se implemente de manera transversal en las áreas de conocimiento especificadas. | Ejecutar el Proyecto de educación financiera en toda la institución educativa fomentando el uso adecuado del dinero, su administración y gastos. | proyectos pedagogicos transversales | 60% | 2022-11-23 | 30% | 2023-01-23 | 30% |  |  | Utilizar el proyecto de educación financiera como proyecto transversal a lo largo del año en las distintas áreas. | EN EJECUCION
PIAR | Solicitar de manera oportuna el diagnostico y acompañamiento del profesional adecuado para brindar información sobre la necesidad de cada estudiante. | Lograr una adaptación curricular apta según las necesidades de cada estudiante con la finalidad de tener clases equitativas. | proceso de admisión- PEI | 90% | 2022-11-24 | 40% | 2023-01-13 | 50% |  |  | Ejecutar adaptaciones que permitan a los estudiantes participaciones equitativas en los espacios escolares. | EN EJECUCIÓN
| Establecer una ruta de atención a los padres de familia para mejorar la comunicación familia-escuela-comunidad. | Obtener comunicación asertiva entre la comunidad educativa (familia-escuela-comunidad). | Seguimiento a las situaciones de conducta | 100% | 2022-11-23 | 50% | 2023-01-13 | 30% | 2023-01-23 | 20% | Aplicación de las rutas de atención. | TERMINADA
PLAN DE ALTERNANCIA 2021 | Incluir los distintos tipos de modalidades de estudio (flexibilidad academica) permitiendo el acceso a la educación. | Fomentar la igualdad de oportunidades mediante la modalidad de estudio virtual y/o presencial. | Curriculo | 100% | 2020-03-19 | 30% | 2020-03-16 | 30% | 2020-05-04 | 40% | Agregar nueva modalidad de estudio para aquel estudiante que lo solicite. | TERMINADA
ADECUACIONES DE LAS AULAS | Crear actividades academicas y extracurriculares que permitan el uso frecuente de la plataforma web colegios. | Lograr un mayor vinculo de la comunidad educativa con el uso de las TIC'S complementando las temáticas escolares. | PEI | 100% | 2022-01-19 | 30% | 2022-11-24 | 30% | 2023-01-14 | 40% | Utilizar la plataforma web colegios en las clases como complemento. | TERMINADA
| Contar con medios audiovisulaes adecuados para la proyección de videos, imágenes, diapositivas que complementen lo explicado en clase. | Emplear elementos que complementen las temáticas en el aula potenciando la compresión y entendimiento en el aula. | PEI | 70% | 2022-11-24 | 30% | 2023-01-14 | 40% |  |  | Utilizar las TIC'S en el aula motivando el aprendizaje de los estudiantes. | EN EJECUCIÓN
| Establecer una ambientación adecuada en las diferentes aulas de clase según sus necesidades (ventilación, tablero, repisas, sonidos, pupitres,etc) para un mejor desarrollo de la actividad escolar. | Generar espacios idoneos para el adecuado desarrollo escolar. | PEI | 70% | 2022-11-24 | 40% | 2023-01-14 | 30% |  |  | Ambientar cada aula con el fin de mejorar el momento de impartir la enseñanza en el aula. | EN EJECUCIÓN
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA