## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural Bertrania |  |  | 2025-01-08
|  |  | Código DANE |  | 254810000386
Dirección | Vereda Bertrania, Vía Pacelly |  | Municipio |  | Tibú
Correo electronico | cer_bertrania@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3206594973
Rector o Director | Henrry Lorenzo Gelves Serrano |  |  | Horizonte | 2024-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MARIA TERESA BLANCO RODRÍGUEZ |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | maria.mbr81@gmail.com
MAYERLYN RUIZ ARDILA |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | mayerlynra@gmail.com
GUILLERMO RUIZ ARDILA |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | guillermoruizardila@gmail.com
MÓNICA LILIANA BLANCO ZAMBRANO |  | LÍDER GESTIÓN COMUNITARIA |  | monicalilianabz@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
INOCENCIO GARCÍA CARVAJAL |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CEIDE CATERINE CASADIEGOS MIRANDA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
PEDRO ANDRÉS CRUZ CONTRERAS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
SANDRA SALAZAR CANO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Bertrania
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Estrategias de inclusión. | Diseñar e implementar las estrategias de inclusión entre docentes y estudiantes que permita sensibilizar y crear espacios de participación en la comunidad educativa. | Al finalizar el primer periodo académico(Abril) 2025 se tendrá diseñado y socializado el plan de fortalecimiento de estrategias de inclusión entre pares y estudiantes. | El 100% de los docentes que conforman la gestion directiva tendran conocimiento de las estrategias de inclusion. Docentes que conocen las estrategias de inclusion /docentes gestion directiva*100 | TRIMESTRAL | 1. Consultar marco teorico y referentes acerca de la inclusion y estrategias de la misma. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Andres Mendoza Contreras, Trinidad Perez, Jesus Elides Peñaranda, Diana Carolina Perez,Inocencio Garcia Carvajal, Duran Pelaez Lorena Alicia
[6 empty] | 2. Seleccionar las estrategias de inclusion pertinentes al contexto institucional. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Andres Mendoza Contreras, Jesus Elides Peñaranda, Duran Pelaez Lorena Alicia
|  |  | Finalizado el segundo periodo académico se socializará y revisará con los docente las estrategias de inclusión seleccionadas. | El 80% de los docentes conocera y participará del diseño de las estrategias de inclusion. docentesqueconocenestrategiasdeinclusion/docentesinstitucioneducativa*100 | TRIMESTRAL | 1. Socializar las estrategias de inclusion de forma participativa entre los docentes de la institucion educativa. | 3 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-06-15 | Andres Mendoza Contreras, Jesus Elides Peñaranda, Duran Pelaez Lorena Alicia
[6 empty] | 2.Revisar los aportes de los compañeros docentes de la institucion educativa y hacer los ajustes necesarios. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-06-15 | Andres Mendoza Contreras, Jesus Elides Peñaranda, Duran Pelaez Lorena Alicia
|  |  | Finalizado el cuarto periodo académico se implementarán las estrategias seleccionadas y acordadas. | El 50% de los estudiantes se apropiarán de las estrategias de inclusión diseñadas. Apropiacióndelasestrategiasdeinclusión/estudiantesdelainstitucióneducativa*50 | TRIMESTRAL | 1. Ejecutar las estrategias de inclusion acordadas por parte de los docentes de la institucion educativa.. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-08-13 | 2025-11-23 | Andres Mendoza Contreras, Jesus Elides Peñaranda, Duran Pelaez Lorena Alicia
[6 empty] | 2. Diagnosticar el conocimiento acerca de la inclusion meidante una encuesta a los estudiantes. | 30 |  | x |  |  |  | 2025-10-13 | 2025-11-23 | Andres Mendoza Contreras, Jesus Elides Peñaranda, Duran Pelaez Lorena Alicia
| Consejo académico | Consolidar el consejo académico para mejorar la incidencia en los proyectos pedagogicos. | Finalizado el primer periodo academico 2025, se consolidara el consejo academico conformado por los lideres de cada area. | consolidacion del consejo academico. Docentesquehacenpartedelconsejoacademico/docentesinstitucion*80 | TRIMESTRAL | 1. Motivar y convocar a los docentes de la institucion educativa a participar del consejo academico. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
[6 empty] | 2. Organizar el consejo academico con los lideres de cada una de las areas y levantar acta de conformacion. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
|  |  | Finalizado el primer periodo academico 2025, estructurar el cronograma de encuentros o reuniones del consejo academico para hacer seguimiento de los procesos institucionales del año lectivo 2025. | Creacion cronograma encuentros.numerodeencuentros/asistentesencuentros*80 | TRIMESTRAL | 1. Establecer una agenda regular de reuniones enfocada específicamente en el diseño, implementación y evaluación del proyecto pedagógico institucional. | 3 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
[6 empty] | 2. Realizar los encuentros planteados en la agenda de consejo academico. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
|  |  | Finalizado el tercer periodo 2025, el consejo academico se apropiara de los roles y responsabilidades en la construcción del proyecto pedagógico. | Apropiacion de roles y responsabilidades. Docentesparticipantes/cantidadtotaldocentes*70 | TRIMESTRAL | 1. Establecer los roles y responsabilidades de los docente que hacen del consejo academico. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-05 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
[6 empty] | 2. Retroalimetar los roles y las responsabilidades de los docentes del consejo academico dentro de la gestion del PEI. | 3 |  | x |  |  |  | 2025-06-30 | 2025-10-05 | Inocencio Garcia Carvajal, Maria Teresa Blanco Rodriguez.
| Vincular otras instituciones | Establecer politicas o pautas para generar convenios con otras instituciones durante el añor lectivo. | Finalizado el primer periodo academico 2025 se dara a conocer las politicas para realizar convenios con otras instituciones. | Politicas convenios con otras instituciones. Docentesqueconocenpoliticasdeconveniosotrasinstituciones/docentesgestiondirectiva*100 | TRIMESTRAL | 1. Consultar las diferentes politicas para establecer convenios entre instituciones. | 10 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Trinidad Perez,Diana Carolina Perez
[6 empty] | 2. Elaboracion de las politicas institucionales para realizar convenios con otras instituciones. | 5 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-04-13 | Trinidad Perez,Diana Carolina Perez
|  |  | Finalizado el segundo periodo academico 2025 los docentes de la institucion educativa conoceran las politicas para lleva a cabo acuerdos institucionales. | Conocer las politicas para establecer convenios. Docentesqueconocenlaspoliticas/cantidadtotaldocentes*80 | TRIMESTRAL | 1. Divulgar las politicas para establecer convenios con otras instituciones a los docentes. | 3 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-06-15 | Trinidad Perez,Diana Carolina Perez
[6 empty] | 2. Gestionar convenios con las diferentes instituciones de acuerdo a las necesidades de los diferentes proyectos. | 3 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-06-15 | Trinidad Perez,Diana Carolina Perez
GESTIÓN ACADÉMICA | Estructuración de los procesos institucionales para adquirir y utilizar recursos para el aprendizaje. | Establecer mecanismos de adquisición de recursos para el aprendizaje a través de procesos de gestión. | Al finalizar el primer periodo académico se realizará un 100% de procesos de gestión de recursos para el aprendizaje ante entidades de carácter privado y/o público del municipio. | Cantidad de sedes que emiten lista de necesidades al Consejo Directivo. | TRIMESTRAL | 1. Solicitar lista de necesidades por sede para la radicación al Consejo Directivo a ser tenida en cuenta en presupuesto anual. | 50 |  | x |  |  | x | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Ceide Caterine Casadiegos Miranda.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Gestión de recursos con padres de familia a través de reunión de grupo para construir el CRA. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-01-20 | 2025-02-07 | Ceide Caterine Casadiegos Miranda.
|  |  |  | % Radicados y/o solicitudes. | TRIMESTRAL | 3. Realizar modelo de carta institucional para la solicitud de recursos que implementen en cada sede educativa. | 50 |  | x |  |  | x | 2025-01-08 | 2025-01-10 | Shirley Dayanna Guarín Jimenez.
[5 empty] | TRIMESTRAL | 4. Radicación de solicitudes de recursos para el aprendizaje a nivel institucional y en cada sede educativa. | 200 |  | x |  |  | x | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Shirley Dayanna Guarín Jimenez.
|  | Organizar procedimientos institucionales en el uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje. | Para la vigencia 2025, desde el segundo periodo académico, se contará con una política institucional de uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | Cantidad de docentes que implementan formatos de uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar formato de uso adecuado de los recursos para el aprendizaje. | 50 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-14 | Maximino Araque Peñaranda
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Realizar seguimiento a la implementación de formato de uso de recursos para el aprendizaje. | 50 |  | x |  |  | x | 2025-03-28 | 2025-10-03 | Maximino Araque Peñaranda
| Potenciar procesos tipo Saber a partir de simulacros y pruebas contextualizadas en los diferentes grados. | Realizar simulacros y pruebas institucionales tipo saber por periodo académico. | A partir del primer periodo y durante todo el año escolar académico se implementarán simulacros preparatorios tipo saber con los grados evaluados (3°, 5°, 9°, 11°) y pruebas institucionales en cada periodo académico en todos los grados. | 1. Cantidad de estudiantes participantes de simulacros. 2. % Estudiantes evaluados externamente. 3. Cantidad de simulacros aplicados. | TRIMESTRAL | 1. Organizar cronograma de simulacros para los grados evaluados con pruebas externas. | 1000 |  | x |  |  | x | 2025-01-20 | 2025-02-14 | Mayerlyn Ruiz Ardila.
|  |  |  | Cantidad de docentes que entregan preguntas tipo saber para el banco de preguntas. | TRIMESTRAL | 2. Gestionar banco de preguntas de las áreas con mayor IHS. | 1000 |  | x |  |  | x | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Mayerlyn Ruiz Ardila.
|  |  |  | Cantidad de docentes que desarrollan pruebas saber por periodo. | TRIMESTRAL | 3. Seguimiento a la aplicación pruebas institucionales tipo saber que realiza cada docente por periodo. | 50 |  | x |  |  | x | 2025-01-27 | 2025-10-28 | Mayerlyn Ruiz Ardila.
| Disminuir el porcentaje de ausentismo escolar. | Diseñar la política institucional de control de ausentismo institucional. | Durante el año lectivo 2025 se reducirán los porcentajes de ausentismo escolar aplicando la política institucional de control. | Cantidad de estudiantes inasistentes por periodo. | TRIMESTRAL | 1. Crear el paso a paso que define la política de control de ausentismo. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-01-20 | 2025-11-15 | Liliana Sánchez
|  |  |  | % de asistentes a socialización. | TRIMESTRAL | 2. Socializar la política para control de ausentismo institucional. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-01-27 | 2025-03-28 | Liliana Sánchez
|  |  |  | % Docentes que desarrollan política de control de ausentismo. | TRIMESTRAL | 3. Realizar seguimiento a la implementación de la política de control de ausentismo. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-01-27 | 2025-10-28 | Liliana Sánchez
| Iniciar el proceso de seguimiento a egresados. | Construir la base de datos de los egresados de la Institución Educativa Bertrania. | Al finalizar el mes de noviembre de 2025 se contará con una base de datos de los egresados de la institución. | Cantidad de participantes. | TRIMESTRAL | 1. Diseñar el formato de recolección de información de egresados. | 50 |  | x |  |  | x | 2025-07-10 | 2025-07-25 | Jose Gregorio Quintana- Jurado Oviedo Claudia Isabel
[5 empty] | TRIMESTRAL | 2. Aplicar el formato al seguimiento de egresados. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-07-25 | 2025-08-25 | Jose Gregorio Quintana- Jurado Oviedo Claudia Isabel
|  |  |  | Cantidad de estudiantes egresados en base de datos de webcolegios. | TRIMESTRAL | 3. Construir base de datos a través de la plataforma webcolegios ingresando la información a webcolegios. | 100 |  | x |  |  | x | 2025-09-25 | 2025-10-31 | Jose Gregorio Quintana- Jurado Oviedo Claudia Isabel
GESTION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | 1. Seguimiento al uso de espacios. | Fomentar el uso de los espacios de la IE, teniendo en cuenta los reglamentos internos establecidos. | Al terminar primer bimestre se tendrá el reglamento interno sobre el uso de los espacios de la IE. | NÚmero de veces que se solicitan y utilizan los espacios | TRIMESTRAL | 1. Crear el reglamento interno sobre el uso de los espacios de la IE. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Pedro Andres Cruz Contreras
|  |  | Al terminar primer bimestre se tendrá diseñado el formato para el uso de los espacios de la IE. |  |  | 2. Diseñar el formato para el uso de los espacios de la IE. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Mildred Caselles Guerrero
|  |  | Que al finalizar el año lectivo la comunidad educativa conozca, se apropie y use los espacios de la IE, teniendo en cuenta el reglamento interno y el formato para el uso de los mismos. |  |  | 3. Implementar el reglamento interno y el formato para el uso de los espacios de la IE. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Todos
| 2. Apoyo a la investigación | Incentivar una cultura investigativa en los estudiantes de la y docentes de la IE, desde las diferentes areas de aprendizaje. | Que al finalizar el primer semestre, la institucion habrá gestionado ante las diferentes entidades y organizaciones que puedan apoyar la investigacion de la IE. | (SolicitudesRadicadas/SolicitudesAprobadas)*100 | TRIMESTRAL | 1. Redactar oficios a las diferentes entidades y organizaciones que apoyen la investigacion. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Mirian Ramirez
[6 empty] | 2. Radicar ante las entidades y organizaciones los oficios anteriormente redactados. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Carlos Andres Peñaranda Rolon
[6 empty] | 3. Hacer seguimiento a las solicitudes realizadas. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-06-13 | Miguel Angel Caicedo Hernandez
| 3. Bienestar del talento humano | Propiciar un ambiente laboral en el que se garantice una sana convivencia, entornos integrales, trabajo en equipo y salud laboral. | Que durante el año lectivo se mejore la convivencia, la integracion y la salud de los docentes y administrativos de la IE. | Nivel de satisfaccion de los docentes y administrativos con las actividades desarrolladas. (encuesta) | TRIMESTRAL | 1. Planear las actividades de integracion dentro y fuera de las instalaciones de la IE. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Guillermo Ruiz Ardila (todos)
[6 empty] | 2. Crear un cronograma de actividades relacionadas con el bienestar del talento humano. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | Guillermo Ruiz Ardila
[6 empty] | 3. Ejecutar el cronograma de actividades a cabalidad. | [6 empty] | 2025-03-03 | 2025-11-14 | Kelly Johana Orozco Duarte
GESTIÓN COMUNITARIA | Formular el Proyecto del Servicio Social Estudiantil | Diseñar el Proyecto del Servicio Social Estudiantil atendiendo a las necesidades e intereses de la Institución Educativa | Definir el Proyecto del Servicio Social de la Institución Educativa. | El 100% de los docentes que conforman la gestión comunitaria tendran conocimiento del proyecto de servicio social Número de docentes que participaron en el Proyecto Servicio Social Estudiantil/total de docentes*100 | TRIMESTRAL | Lectura de contexto | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-07 | Mónica Blanco Zambrano
[6 empty] | Consultar la normativa del Servicio Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Sandra Salazar
[6 empty] | Diseño del Proyecto Servicio Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Sandra Pastos- Duarte Saravia Kelly Paola
|  |  | Socializar y hacer seguimiento al Proyecto del Servicio Social con la Comunidad Educativa. | 80% de la comunidad educativa conocera el Proyecto Servicio Social Estudiantil. Comunidad educativa que conoce el Proyecto Servicio Social Estudiantil/total de la comunidad educativa *100 | TRIMESTRAL | Organizar el cronograma de la convocatoria de la Labor Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-05 | Andrea Basto
[6 empty] | Convocar a la Comunidad Educativa para dar conocer Proyecto Servicio Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-06 | Francisco Remolina
[6 empty] | Socializar a la comunidad el Proyecto Servicio Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-20 | Alejandro Maldonado
[6 empty] | Seguimiento al Proyecto Servicio Social Estudiantil. | 50 |  | X |  |  |  | 31/03/2025 1/07/2025 | 6/06/2025 30/10/2025 | Sandra Salazar
| Articular el proyecto de vida con las necesidades y expectativas de los estudiantes en el marco del enfoque empresarial. | Desarrollar estrategias que permitan fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de la Institución Educativa | Definir las estrategias para la articulacion del Proyecto de vida teniendo en cuenta el enfoque empresarial de la Institución Educativa. | El 100% de los docentes que conforman la Gestión Comunitaria definiran las estrategias del Proyecto de Vida. Numero de docentes que participan en el diseño de estrategias del proyecto de vida/ Total de docentes *100 | TRIMESTRAL | Estudio de contexto, sector productivo de la comunidad | 50 |  | X |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-05-08 | Mónica Blanco Zambrano
[6 empty] | Diseño y aplicación de encuesta: necesidades e intereses de emprendimiento de los estudiantes. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-05-19 | 2025-05-29 | Sandra Pastos- Duarte Saravia Kelly Paola
[6 empty] | Análisis de resultados encuesta aplicada. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-06-03 | 2025-06-06 | Andrea Basto
[6 empty] | Crear las estrategias del proyecto de vida según las necesidades e intereses de los estudiantes. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-06-07 | 2025-06-17 | Francisco Remolina
|  |  | Aplicar y evaluar las estrategias definidas para el Proyecto de vida. | El 80% de los estudiantes aplicaran las estrategias definidas del proyecto de vida. Numero de estrategias aplicadas/total de estrategias definidas*100 | TRIMESTRAL | Socializar con los estudiantes las estrategias definidas para el desarrollo del proyecto de vida | 50 |  | X |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-09 | Alejandro Maldonado
[6 empty] | Definir cronograma de actividades | 50 |  | X |  |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-10 | Sandra Salazar
[6 empty] | Ejecutar y evaluar las actividades para el desarrollo del proyecto de vida. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-07-21 | 2025-10-17 | Mónica Blanco Zambrano
| Fortalecer la participación del Consejo de Padres | Implementar canales de comunicación efectivos para convocatorias y seguimiento a las acciones acordadas. | Participación activa del Concejo de padres en las actividades programadas por la institución educativa | El 80% de los pedres que conforman el Concejo de padres participaran de las actividades programadas. Numero de padres de familia que participan de las actividades programadas/Total de padres que hacen parte del Concejo*100 | TRIMESTRAL | Acompañamiento y sencibilización de la participación, responsabilidad y funciones del Concejo de padres | 100 |  | X |  |  |  | 2025-07-09 | 2025-07-10 | Sandra Salazar
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de la participacion en el concejo de padres actividades por cada una de las actividades realizadas. | 100 |  | x |  |  |  | 2025-04-24 | 2025-07-23 | Sandra Pastos- Duarte Saravia Kelly Paola