## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural Bertrania |  |  | 2024-11-27
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254810000386
Dirección | Vereda Bertrania,/Cerca al templo histórico de Bertrania/ Vía Municipio El Tarra |  | código DANE |  | Tibú
Correo electronico | cer_bertrania@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3206594973
Rector o Director | Henrry Lorenzo Gelves Serrano |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
José Gregorio Quintana Reyes |  | Lider de Calidad Gestion Academica |  | gregorioreyes044@gmail.com
Pedro Andres Cruz Contreras |  | Lider de Calidad Gestion administrativa |  | pandrescruz27@gmail.com
Sandra Milena Salazar Cano |  | Lider de Gestion Comunitaria |  | sandramilebertrania04@gmail.com
Maria Teresa Blanco Rodriguez |  | Lider de Gestion Directiva |  | maria.mbr81@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Liliana Sánchez Contreras |  | Líder de seguimiento |  | Académica
Monica Liliana Blanco Zambrano |  | Líder de seguimiento |  | Comunitaria
Mildred Caselles Guerrero |  | Líder de seguimiento |  | Administrativa y financiera
Jusus Elides Peñaranda Sanguino |  | Líder de seguimiento |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: IER BERTRANIA | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer los items a tener en cuenta para el reconocImiento de logros a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y padres de familia) a nivel institucional. | Finalizado el año escolar toda la comunidad educatica I.E Bertrania conocerá el direccionamiento estratégico | El 50% de los docentes conocen la nueva version del horizonte institucional | 50 | 2024-03-26 | 15 | 2024-10-09 | 20 | 2024-11-15 | 15 | Realizar actividades de socializacion del horizonte institucional a traves de carteleras, murales, talleres, conversatorios entre otros | EN EJECUCION
Divulgar a través de diferentes medios (murales, pancartas, folletos, carteleras) el horizonte institucional a la comunidad educativa (misión, visión, escudo, valores, principios, objetivos institucionales). | Finalizando el año escolar el 100% de las sedes del centro educativo habrá otorgado estimulos a los estudiantes por sus logros academicos, deportivos, artisticos y ciudadanos. | El 100% de los docentes conocen los criterios establecidos para reconocer y extaltar los logros de estudiantes docentes y padres de familia. | 100 | 2024-03-26 | 25 | 2024-10-09 | 25 | 2024-11-29 | 50 | Construir el plan de estimulos para el reconocimiento de logros de docentes y estudiantes. | TERMINADA
Vincular a las diferentes entidades gubernamentales y no gubernamentales a las distintas actividades y proyectos asignados desde de la institucion, como estrategia de fortalecimiento al proceso pedagogico | Finalizando el año escolar el 100% de las sedes del centro educativo tendra pleno conocimento de las acciones a desarrollar para motivar el aprendizaje de los estudiantes | El 50% de los docentes realiza actividades para motivar el aprendizaje de los estudiantes. | 50 | 2024-03-26 | 10 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-29 | 10 | Diagnosticar las acciones o actividades que favorecen la motivacion e interes de los estudiantes por su proceso de aprendizaje. | EN EJECUCION
Resignificar el plan de estudios de la Institución Educativa Bertrania, de acuerdo con los modelos educativos flexibles (Escuela Nueva, Posprimaria y Media Rural), mediante el fortalecimiento del trabajo en equipo por áreas, en pro del mejoramiento en la Gestión Académica. | Para el mes de octubre del año 2024, los docentes reconocerán, se apropiarán y aplicarán los modelos educativos propios de la Institución, a través de sus actividades curriculares y práctica pedagógica. | 80% de los docentes evidencian en su trabajo curricular y práctica pedagógica la apropiación de los modelos educativos flexibles institucionales. | 100 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-29 | 30 | 1. Análisis del plan de estudios y anexos correspondientes a cada área de formación. 2. Capacitaciones sobre modelos educativos flexibles. 3. Resignificación de los planes de área y mallas curriculares. 4. Incorporar las mallas curriculares con la plataforma institucional (cargar documentos a la plataforma y subir desempeños). 5. Seguimiento y organización de las evidencias en la práctica pedagógica. | TERMINADA
Definir un modelo de planeación docente articulado, de acuerdo con las necesidades del contexto y los modelos educativos. | Para el mes de octubre de 2024 el 80% de los docentes implementarán un proceso articulado de planeación de clases. | 100% docentes planean sus clases, de acuerdo con la metodología y contexto. | 80 | 2024-03-26 | 20 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-29 | 30 | 1. Reestructurar las mallas curriculares de cada asignatura. 2.Socializar y definir modelos de planeación de clases ajustados al contexto y metodología. 3. Implementar los modelos de planeador de clases. 4. Seguimiento a la planeación y evidencias. | EN EJECUCION
Establecer estrategias de inclusión, de acuerdo con las normativas vigentes. | Para el mes de octubre de 2024 el 80% de docentes desarrollarán metodologías pertinentes para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 80% docentes con niños que presentan dificultades de aprendizaje desarrollan PIAR. 100% estudiantes con dificultades de aprendizaje posean diagnóstico. | 60 | 2024-03-26 | 10 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-29 | 20 | 1. Solicitar y revisar diagnósticos de estudiantes con dificultades de aprendizaje. 2. Actualizar plataformas institucionales, SIMAT, Simpade. 3. Solicitar acompañamiento por parte de la SED y capacitaciones. 4. Desarrollo de PIAR/DUA. | EN EJECUCION
Desarrollar estrategias que permitan fortalecer el proyecto de vida de los estudiantes de la Institución Educativa | Para abril del 2024 se definiran las estrategias a ejecutar para tener en cuenta el proyecto de vida de los estudiantes desde su contexto. | Número de actividades seleccionadas/ Total de actividades programadasx100 | 75 | 2024-05-02 | 25 | 2024-06-05 | 30 | 2024-10-04 | 20 | Planear e informar las actividades programadas de forma transversal Segumiento y control del cronograma y actividades para el proyecto de vida. Ajustar los planes de Área con base al proyecto de vida | EN EJECUCION
Implementar el Proyecto del Servicio Social Estudiantil atendiendo a las necesidades e intereses de la Institución Educativa | Crear el proyecto de servicio social, teniendo en cuenta las necesidades de la Institución | Número de estudiantes que tendrán definido el proyecto social estudiantil a ejecutar/total de estudiantes*100 | 0 | 2024-05-01 | 0 | 2024-06-14 | 0 |  |  | Crear el proyecto de servicio social, teniendo en cuenta las necesidades de la Institución | NO INICIADA
Gestionar y ejecutar proyectos para el embellecimiento y mejora de la planta fisica de la IE Bertrania. (PRIORIZAR NECESIDADES) | 1. En el primer trimestre se estableceran relaciones con las instituciones o comunidad educativa. 2. Durante todo el año se invitará a la comunidad educativa al cuidado y respeto por el mobiliario educativo institucion. 3. Finalizado el tercer trimestre se entregaran pintadas las aulas y los exteriores de la IE Bertrania y sus sedes. 4. Finalizando el segundo trimestre se podrá Identificar a la IE Bertrania y sus sedes con sus respectivos nombres y simbolos institucionales. | 80% . Entidadesacertivas / Entidadesreceptivas*100 2. Mobiliariobueno / Mobiliariototal*100 3. Sedespintadas / Sedestotales*100 4. Sedesconidentidad / Sedestotales*100 | 80 | 2024-03-26 | 30 | 2024-10-09 | 40 | 2024-11-29 | 10 | 1. Elaborar y radicar oficios ante las entidades pertinentes para gestionar apoyo en la ejecucion de proyectos de mejoramiento y embellecimiento de la IE Bertrania. 2. Convocar a reuniones a la comunidad educativa, para crear conciencia de la importancia del cuidado y buen uso del mobiliario educativo de la institucion. 3. Liderar con la comunidad educativa diferentes jornadas de mejoramiento y embellecimiento de las aulas y los exteriores de la IE Bertrania. 4. Plasmar la identidad de IE Bertrania con sus respectivos nombres y simbolos institucionales mediante un pendón y/o mural. | EN EJECUCION
Ampliar los recursos de aprendizaje de la Institucion Educativa Bertrania.. | Al finalizar el año lectivo se Ampliará en un 50% los recursos de aprendizaje. | Recursosrecibidos / Recursossolicitados*100 | 60 | 2024-03-26 | 20 | 2024-10-09 | 15 | 2024-11-29 | 25 | 1. Radicar las peticiones pertinentes para la adquisición de nuevos recursos de aprendizaje ante las entidades adecuadas. 2. Solicitar capacitaciones a docentes y directivos. | EN EJECUCION
Mejorar la seguridad y protección de la comunidad educativa. | 1)Mitigar a un 60% el riesgo de accidentilad de la comunidad educativa al finalizar el año lectivo. 2)Aumentar a un 40% la seguridad de la comunidad educativa al finalizar el año lectivo. | Porcentajeseguridadañoanterior / porcentajeseguridadañoanterior*100 | 90 | 2024-03-26 | 10 | 2024-10-09 | 30 | 2024-11-29 | 50 | 1. Adquirir las respectivas señalizaciones y métodos que minimicen los riesgos de Accidentalidad. 2. Concientizar a la comunidad educativa sobre los posibles riesgos y peligros que se pueden presentar en la institucion y sus alrededores. 3. Adquirir las respectivas señalizaciones y métodos que minimicen los riesgos de seguridad. 4. Concientizar a la comunidad educativa sobre los posibles riesgos y peligros que se pueden presentar en la institucion y sus alrededores. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA