## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural La Carrera
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254128001427
Dirección | Corregimiento La Carrera |  | Municipio |  | Cáchira
Correo electronico | cerlacarrera@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Jesus Miguel Sepúlveda Jaimes |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Doralba Gamboa Moreno |  | Docente |  | gamoreno1@hotmail.com
Luis Aníbal Flórez Ortiz |  | Docente |  | anibalfor@hotmail.com
Paucelina Cañizarez Melendez |  | Docente
Alexis Fabián Vera Suarez |  | Rector |  | afvs96@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Rural La Carrera |  |  |  |  | Municipio |  |  | Cáchira
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Vincular a los miembros del sector productivo de la región a las actividades programadas por la institución para el año 2025. | Al finalizar el año 2025 se vinculará, actores representativos del sector productivo a las actividades programadas por la institución. | Cantidad de miembros del sector productivo vinculados. | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Incorporación de integrantes del sector productivo a diferentes estamentos | EN EJECUCION
Gestionar recursos para la adecuación de plantas físicas de algunas sedes educativas. | Durante el primer semestre del año, gestionar recursos para adecuación de planta física de de algunas sedes educativas. | Numero de sedes educativas mejoradas en su planta física. | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se está realizando diagnóstico del estado de las sedes | EN EJECUCION
Implementar un sistema detallado para registrar las causas específicas de las ausencias de los estudiantes, garantizando que se registre información sobre aspectos académicos, personales, sociales o de salud que puedan influir en la permanencia escolar. | Desarrollar e implementar un sistema digital en el que se registre no solo la ausencia de los estudiantes, sino también las causas específicas (académicas, personales, sociales o de salud) de al menos el 90% de las ausencias en un plazo de 3 meses | Porcentaje de ausencias registradas con causas específicas en el sistema digital. | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se adquiere una plataforma virtual para calificaciones y ausencias | EN EJECUCION
| Capacitar a todo el personal docente y administrativo en el uso del sistema para el registro de causas de ausencias, asegurando que cada miembro del personal esté familiarizado con el proceso y la importancia de registrar la información de manera precisa y completa, en un plazo de 3 meses. | Porcentaje de personal docente y administrativo capacitado en el uso del sistema de registro de ausencias. | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se realiza la respectiva capacitación | EN EJECUCION
Brindar acompañamiento a estudiantes con altas tasas de ausencias, promoviendo un enfoque de apoyo integral que permita mejorar la situación de los estudiantes y prevenir futuras ausencias. | Diseñar y poner en marcha un plan de acompañamiento para al menos el 80% de los estudiantes que presentan altas tasas de ausencias, brindando apoyo académico, con seguimiento mensual de su progreso. | Porcentaje de estudiantes con acompañamineto | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se realiza seguimiento a los estudiantes que presentan ausencias continuas | EN EJECUCION
| Monitorear la asistencia de los estudiantes que reciben acompañamiento para lograr una reducción de al menos 30% en las tasas de ausencias en comparación con el inicio del proceso, en un período de 3 meses. | Porcentaje de reducción en las tasas de ausencias de estudiantes con acompañamiento | 30% | 2025-05-06 | [6 empty] | EN EJECUCION
Establecer e implementar un sistema digital que permita mantener contacto regular con los egresados, | Desarrollar e implementar un sistema digital de los ultimos 5 años para facilitar el contacto regular con los egresados y registrar al menos al 50% de los egresados actuales en el sistema dentro de los primeros 6 meses de implementación | Porcentaje de egresados registrados en el sistema de seguimiento digital | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se forma un grupo utilizando una aplicación virtual para exalumnos, se invitan al cumpleaños de la institución | EN EJECUCION
| Lograr que al menos el 50% de los egresados registrados en el sistema digital participen activamente en las actualizaciones y retroalimentación anual. | Porcentaje de egresados activos que participan en actualizaciones y retroalimentación anua | 30% | 2025-05-06 | [5 empty] | Se abren canales de comunicación continua con los egresados | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA