## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural La Carrera
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254128001427
Dirección | Corregimiento La Carrera |  | Municipio |  | Cáchira
Correo electronico | cerlacarrera@hotmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Jesus Miguel Sepúlveda Jaimes |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Doralba Gamboa Moreno |  | Docente |  | gamoreno1@hotmail.com
Luis Aníbal Flórez Ortiz |  | Docente |  | anibalfor@hotmail.com
Paucelina Cañizarez Melendez |  | Docente
Alexis Fabián Vera Suarez |  | Rector |  | afvs96@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Vincular a los miembros del sector productivo de la región a las actividades programadas por la institución para el año 2024. | Al finalizar el año 2024 se vinculará, al menos, un miembro del sector productivo a las actividades programadas por la institución. | Cantidad de miembros del sector productivo vinculados. | 50% | 2024-05-31 | 100% | 2024-10-08 |  |  |  | Se han citado a representantes del sector producto a vincularse. Se cuenta con un miembro activo. | TERMINADA
Capacitar a los docentes para mejorar su práctica pedagógica. | Formación pedagógica de la planta total docente. | Porcentaje de docentes capacitados | 60% | 2024-05-31 | 70% | 2024-10-08 |  |  |  | Los docentes buscan su formación aprovechando las herramientas y capacitaciones ofrecidas por la sed, mineducación. | EN EJECUCION
Promover que estudiantes y docentes socialicen experiencias significativas para que reciban reconocimiento. | Reconocer el trabajo realizado por estudiantes y docentes en beneficio de la institución. | Experiencias socializadas*100/ Experiencias significativas | 50% | 2024-05-31 | 90% | 2024-10-08 |  |  |  | los estudiantes presentan los trabajos realizados en el dia de la ciencia, la tecnología y el emprendimiento. | EN EJECUCION
Gestionar ante la Alcladìa Municipal, Profesionales entes gubernamentales y La Iglesia apoyo y acompañamiento a la Comunidad Educativa en diferentes àmbitos (espiritual, social, cultural, sicològica) | solicitar la ayuda o apoyo de las entidades para mejorar la convivencia y la armonia en losdiferentes miebros de la comunidad Educativa. Al finalizar elmes de marzo de 2024 se debe haber enviado la solicitud de acompañamiento a los diferentes estamentos. | El 80% de la Comunidad Educativa seràn beneficiados con el acompañamiento por parte de las diferentes entidades. | 70% | 2024-05-31 | 80% | 2024-10-08 |  |  |  | Se realizaron las solicitudes pertinentes a los entes, en algunos casos se obtuvo respuesta afirmativa, y se ah logrado vinculación de la alcaldía y hospital. | EN EJECUCION
Acompañar a los Padres de Familia en los procesos de motivaciòn y orientaciòn para que sean participes y faciliten climas de confianza entre padres e hijos. | En el Primer periodo acadèmico de 2024 en la mayorìa de las Sedes se hara la primera escuela de Padres. | El 80% de los Padres de Familia seran beneficiados con las orientaciones mediante escuela de Padres. | 40% | 2024-05-31 | 75% | 2024-10-08 |  |  |  | Se palnea plan de acción de escuela de padres. Se ejecutan las actvidades según cronograma | EN EJECUCION
Comprometer a La Comunidad Educativa para que participen activamente en las diferentes actividades que la Instituciòn organice. | Vincular a la Comunidad Educativa en las diferentes actividades que la Instituciòn planee u organice. | En Noviembre de 2024 el 90% de la Comunidad Educativa se vinculara en todas las actividades que la Instituciòn organice. |  | 2024-05-31
Actualizar los planes de area de acuerdo a los lineamientos del MEN para el fortalecimiento de las practicas pedagogicas docentes y los ambientes de aprendizaje de los estudantes. | Durante el primer periodo académico del 2024 se llegarán a acuerdos y concertaciones que permitan realizar las modificaciones pertinentes a los planes de área. | % de acuerdos y concertaciones realizadas durante el primer periodo. | 30% | 2024-05-31 | 60% | 2024-10-08 |  |  |  | Se realizan los acuerdos entre docentes. Se cuenta con la mayoría de las mallas curriculares. | EN EJECUCION
| En el transcurso del año escolar 2024 el 100% de los docentes desarrollaran sus practicas pedagógicas de aprendizaje teniendo en cuenta los planes de área de la I.E. | % de docentes implementando el plan de área en los procesos de aprendizaje. | 20% | 2024-05-31 | 50% | 2024-10-08 |  |  |  | se concertan algunas actividades a realizar. Se ejecutan según calendaria. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias que permitan la participación de los estudiantes egresados en cada una de las actividades programadas en el cronograma por la I.E. | Durante el año lectivo 2024 la institución Educativa La Carrera realizará actividades que involucren en un 25% los estudnates egresados en el desarrollo de las actividades porgramadas en el calendario académico. | % de estudiantes egresados que participan en las actividades programadas por la institución. | 20% | 2024-05-31 | [5 empty] | Se identifican los exalumnos que pueden vincularse. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA