## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución Educativa Rural La Carrera |  |  | 2023-11-22
|  |  | Código DANE |  | 254128001427
Dirección | Corregimietno La Carrera |  | Municipio |  | Cáchira
Correo electronico | cerlacarrera@hotmail.com |  |  | Tel
Rector o Director | Alexis Fabián Vera Suarez |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Alexis Fabián Vera Suarez |  | Rector
Luis Aníbal Flórez Ortiz |  | Docente
Paucelina Cañizarez Melendez |  | Docente
Eibar Prada Solano |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carlos Ramón Durán Torrado |  | Docente |  | Directiva
Jesús Miguel Sepúlveda Jaimes |  | Docente
Rafael Acevedo Cáceres |  | Docente

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural La Carrera
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Vinculación del Sector productivo | Vincular a los miembros del sector productivo de la región a las actividades programadas por la institución para el año 2024. | al finalizar el año 2024 se vinculará, al menos, un miembro del sector productivo a las actividades programadas por la institución. | Cantidad de miembros del sector productivo vinculados. | TRIMESTRAL | Identificar los miembros potenciales. Invitar a los candidatos. Proponer un plan de trabajo para el año en curso. | 50000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Rector
| Establecer vinculos con Otras instituciones | Establecer vínculos con otras instituciones para el fortalecimmienro del EE. | Al inico del tercer periodo lectivo, se tendrán identificados dos instituciones que nos puedan ayudar a fortalecer algunos procesos en el EE. | Cantidad de Entidades identificadas | MENSUAL | Contactar directamente a con instituciones a través de correos electronicos, llamadas telefonicas o reuniones para discutir posibles colaboraciones. | 20000 | [5 empty] | 2024-01-23 | 2024-11-30 | Rector y Docentes
|  |  | Al finalizar el año 2024 se habrá formalizado, un vínculo con entidades que nos proporciones beneficios. | Cantidad de vínculos formalizados | TRIMESTRAL | Firma de acuerdos formales para colaborar en proyectos educativos o programas conjuntos. Organización o participacion en eventos educativos que reunan a diferentes instituciones para para intercambiar conocimientos y experiencias. | 100000 | [5 empty] | 2024-01-24 | 2024-11-30 | Rector y Docentes
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Se debe crear espacios de análisis en donde se pueda evaluar el nivel de capacitación de cada uno de los docentes y buscar las estrategias necesarias, que permitan desarrollar nuevas actividades de formación en donde se pueda integrar a todo el recurso humano de la institución con el fin de mejorar las prácticas pedagógicas y por ende el proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. | Capacitar a los docentes para mejorar su práctica pedagógica. | Formación pedagógica de la planta total docente. | Porcentaje de docentes capacitados | TRIMESTRAL | Ubicar docentes por perfil. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-02-06 | Rector
[6 empty] | Identificación de necesidades de docentes para capacitarlos. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-14 | 2024-02-29 | Rector y consejo académico
[6 empty] | Capacitación docente. |  | X |  |  |  |  | 2024-03-08 | 2024-10-13 | Rector, comité de calidad y consejo académico
[6 empty] | Evaluación de procesos de capacitación y formación. |  | X |  |  |  |  | 2024-10-13 | 2024-10-13 | Rector y docentes
| La institución educativa debe crear un plan de estímulos en donde se tenga en cuenta un pequeño rubro del presupuesto anual, el cual sea invertido en la adquisición de reconocimientos a estudiantes. Así mismo, tener en cuenta el trabajo y esfuerzo de los maestros y reconocer su ardua labor por medio de cuadros de honor, izadas de bandera, entre otros medios de reconocimiento. | Promover que estudiantes y docentes socialicen experiencias significativas para que reciban reconocimiento. | Reconocer el trabajo realizado por estudiantes y docentes en beneficio de la institución. | Experiencias socializadas*100/ Experiencias significativas | TRIMESTRAL | Recepción de experiencias significativas. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-05-13 | Rector y comité de calidad
[6 empty] | Socialización de experiencias significativas. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-08-23 | Rector, consejo académico y consejo directivo
[6 empty] | Seguimiento de la propuesta. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-09-20 | Rector, comité de calidad y consejo directivo.
[6 empty] | Socialización a nivel institucional, municipal y departamental. |  | X |  |  |  |  | 2024-06-07 | 2024-09-27 | Rector, consejo directivo, docentes.
| Elaborar planes de investigación en el cual se apoye continuamente el trabajo de indagación, práctica y ejecución, que beneficie el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Además crear mecanismos de motivación que permitan incentivar a los docentes a realizar prácticas investigativas locales y que estas sean financiadas por la institución o alguna fuente externa gestionada por la administración. | Apoyar el proceso de investigación pedagógica. | Promover la investigación pedagógica. | Propuestas apoyadas financieramente*100/ Propuestas de investigación inscritas | TRIMESTRAL | Recepción de propuestas investigativas. |  | X |  |  |  |  | 2024-02-12 | 2024-05-13 | Rector, docentes y consejo directivo
[6 empty] | Socialización de propuestas investigativas. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-17 | 2024-08-23 | Rector, docentes y consejo directivo
[6 empty] | Seguimiento de las propuestas de investigación. |  | X |  |  |  |  | 2024-05-13 | 2024-09-20 | Rector, docentes y consejo directivo
COMUNITARIA | Buscar apoyo por parte de la Alcaldìa Municipal, profesionales, sacerdote en beneficio de la comunidad Educativa. | Gestionar ante la Alcladìa Municipal, Profesionales entes gubernamentales y La Iglesia apoyo y acompañamiento a la Comunidad Educativa en diferentes àmbitos (espiritual, social, cultural, sicològica) | solicitar la ayuda o apoyo de las entidades para mejorar la convivencia y la armonia en losdiferentes miebros de la comunidad Educativa. Al finalizar elmes de marzo de 2024 se debe haber enviado la solicitud de acompañamiento a los diferentes estamentos. | El 80% de la Comunidad Educativa seràn beneficiados con el acompañamiento por parte de las diferentes entidades. | TRIMESTRAL | Redactar las diferentes cartas u oficios para la solicitud del acompañamiento respectivo a diferentes Entes. Responsable los Docentes de la Gestiòn Comunitaria y Rector. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-31 | Rector y Docentes gestiòn Comunitaria.
| Vincular a la comunidad con La Instituciòn Educativa Rural en la Formaciòn de los Estudiantes | Acompañar a los Padres de Familia en los procesos de motivaciòn y orientaciòn para que sean participes y faciliten climas de confianza entre padres e hijos. | En el Primer periodo acadèmico de 2024 en la mayorìa de las Sedes se hara la primera escuela de Padres. | El 80% de los Padres de Familia seran beneficiados con las orientaciones mediante escuela de Padres. | TRIMESTRAL | Motivar a los Padres de Familia para que acudan oportunamente en las fechas planeadas para realizar estas actividades. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Comité de escuela de Padres y Rector
| Hacer que la participaciòn de los Padres de Familia, estudiantes y Docentes sea activa en las diferentes actividades que la Instituciòn organice. | Comprometer a La Comunidad Educativa para que participen activamente en las diferentes actividades que la Instituciòn organice. | Vincular a la Comunidad Educativa en las diferentes actividades que la Instituciòn planee u organice. | En Noviembre de 2024 el 90% de la Comunidad Educativa se vinculara en todas las actividades que la Instituciòn organice. | TRIMESTRAL | Socializar actividades programadas por la Instituciòn a toda la Comunidad Educativa. |  | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-30 | Rector y Docentes gestiòn Comunitaria.
Académica | Seguir trabajando en la reestructuración y actualización de los planes de estudio de todas las áreas , teniendo en cuenta estándares, DBA y proyectos transversales. lineamientos del MEN. | 1. Actualizar los planes de area de acuerdo a los lineamientos del MEN para el fortalecimiento de las practicas pedagogicas docentes y los ambientes de aprendizaje de los estudantes. | 1.1. Durante el primer periodo académico del 2024 se llegarán a acuerdos y concertaciones que permitan realizar las modificaciones pertinentes a los planes de área. | % de acuerdos y concertaciones realizadas durante el primer periodo. | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de concertación con los docentes. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-15 | 2024-03-29 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Organizar coordinar los equipos de trabajo en cada uno de los periodos académicos. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
[6 empty] | adquirir el material correspondiente de manera fisica, multimedial y en repositorios (web). | 150000 | X |  |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-03-29 | Rector y Consejo Directivo
|  |  | En el transcurso del año escolar 2024 el 100% de los docentes desarrollaran sus practicas pedagógicas de aprendizaje teniendo en cuenta los planes de área de la I.E. | % de docentes implementando el plan de área en los procesos de aprendizaje. | SEMANAL | Asignar líderes en cada una de las áreas para la reestructuración de los planes de área. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-01-16 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Elaborar (planes de aula, preparador y/o adaptador de guías) basados en los planes de área. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Docentes
|  |  | 1.3. Al finalizar el año escolar la Institución Educativa tendrá la reestructuración y actualización en un100% de los planes de área correspondiente. | % de planes de area restructurados. | TRIMESTRAL | Recopilar los avances realizados de los planes de area en cada uno de los periodos. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-03-29 | 2024-11-24 | Docentes Líderes.
[6 empty] | Crear el documento final digital en word y pdf del plan de estudio correspondiente a cada área para futuras corrección, modificación y actualización. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-18 | 2024-11-22 | Docentes.
| Inclusión de los estudiantes en la elaboración de contenidos relacionados con su contexto cotidiano y temáticas de su interés para el fortalecimiento de su conocimiento y sus presaberes. | 2. Proponer la participación de los estudiantes en el diseño de estrategias pedagógicas que permitan la interacción, reflexión y sana convivencia en el fortalecimiento de sus habilidades en los diferentes espacios de aprendizaje. | 2.1. Durante el primer periodo se crearán las comunidades de aprendizaje y espacios de sensibilización con los docentes en el diseño de estrategias pedagógicas para la inclusión de los estudiantes. | Cantidad de docentes que implementaron las estrategias pedagógicas con la participación de los estudiantes. | TRIMESTRAL | Realizar jornadas pedagógicas de motivación y concertación de acuerdos con los docentes. | 40000 |  | X |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-03-29 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Crear un espacio de participación inclusiva de los estudiantes para el diseño de algunas estrategias pedagógicas que faciliten la interacción docentes- estudiantes en el desarrollo de un eje temático. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
|  |  | 2.2. Al iniciar el segundo periodo del año académico se diseñará un formato que recopile el 80 % de las experiencias significativas de la participación de los estudiantes en cada una de las actividades pedagógicas. | % de estudiantes que particiaron en las experiencias recopiladas. | TRIMESTRAL | Elaborar el formato digital que reuna las experiencias significativas. | [6 empty] | 2024-04-01 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Analizar y socializar el impacto generado por la estrategia propuesta en las diversas actividades realizadas por los estudiantes. | [6 empty] | 2024-10-07 | 2024-10-13 | Rector y Docentes.
| Utilizar diversos medios de información que permitan establecer relaciones comunicativas con los estudiantes egresados de la IER La Carrera y realizar actividades que permitan su participación y vinculación. | 3. Diseñar estrategias que permitan la participación de los estudiantes egresados en cada una de las actividades programadas en el cronograma por la I.E. | 3.1. Durante el año lectivo 2024 la institución Educativa La Carrera realizará actividades que involucren en un 25% los estudnates egresados en el desarrollo de las actividades porgramadas en el calendario académico. | % de estudiantes egresados que participan en las actividades programadas por la institución. | TRIMESTRAL | Realizar un senso para carácterizar los estdudiantes egresados. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Recopilar la información a través de ficha de registro. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
|  |  | 3.2. Reducir en un 50% las brechas de comunicación y participación entre la I.E y los estudiantes egresados durante el año lectivo. | % de estudiantes egresados que mantienen la comunicación y la participación con las I.E: | TRIMESTRAL | Crear poster e invitaciones a eventos que organiza la institución donde se convoque la participación de los egresados, utilizando diversos medios de comunicación. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-11-24 | Rector y Docentes.
[6 empty] | Estudiar el impacto generado por los estudiantes egresados en la I.E y viceversa, además de los aportes sociales y financieros que se pueda generar a futuro. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-11-24 | 2024-11-29 | Rector y Docentes.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL