## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. COL SAN MIGUEL
|  |  | Código DANE |  | 154344000465
Dirección | VEREDA EL MOLINO |  | Municipio |  | HACARI
Correo electronico | colsamihacarinds@gmail.com |  |  | Tel | 3214653997
Rector o Director | EDIXON ALFONSO QUINTERO SANABRIA |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FREDY JACOME PABA |  | LIDER GESTION ADMINISTRATIVA |  | fredy231082@gmail.com
ALEXI LÁZARO MARTÍNEZ |  | LIDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | lazaroalexi91@gmail.com
JOHANA RUIZ GUZMAN |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | saritamiprincesa1225@gmail.com
EHIBER BARBOSA PAEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | ehiberf@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FREDY JACOME PABA |  | LIDER DE GESTION |  | GESTION ADMINISTRATIVA
LEONARDO IGNACIO PEÑARANDA AVENDAÑO |  | DOCENTE PRIMARIA |  | GESTION ADMINISTRATIVA
DORYS ASCANIO LEON |  | DOCENTE PRIMARIA |  | GESTION ADMINISTRATIVA
NATIVIDAD GALVIS GUERRERO |  | DOCENTE PRIMARIA |  | GESTION ADMINISTRATIVA
LEIDER ALFONSO MURGAS VANEGAS |  | DOCENTE PTA |  | GESTION ADMINISTRATIVA
MARTHA IRENE ROJAS NAVARRO |  | DOCENTE DE AULA |  | GESTION ADMINISTRATIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA COLEGIO SAN MIGUEL |  |  |  |  | Municipio |  |  | HACARI
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un protocolo para el seguimiento de proyectos y programas propuestos en el plan de gobierno del personero estudiantil. | Para el 2025, la IE contará con un protocolo para el seguimiento de proyectos y programas propuestos en el plan de gobierno del personero estudiantil. | Protocolo de seguimiento | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | Diseño del protocolo para el seguimiento de proyectos y programas propuestos en el plan de gobierno del personero estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2025-03-08 | 20 |  |  |  |  | Seguimiento del plan de gobierno del personero estudiantil. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Rendición de cuentas de gestión por parte del personero estudiantil | NO INICIADA
Establecer las políticas para la identificación y divulgación de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Para el 2025, La IE contará con políticas para la identificación y divulgación de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Política para la identificacióny divulgación de buenas prácticas. | 20 | 2025-03-08 | 20 |  |  |  |  | Diseño de políticas de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Identificación de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Divulgación de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales, a traves de las redes sociales de la IE. | NO INICIADA
Hacer seguimiento a las adecuaciones el espacio físico de las sedes: principal, la 89 y el Molino presupuestadas para el año 2025 | Para el 2025, la IE contará con espaciós físicos intervenidos y adecuados en las sedes: principal, la 89 y el Molino. |  | 20 | 2025-03-08 | 20 |  |  |  |  | Adecuación en la sede principal del salón de EAC, espacio deportivo y espacios agropecuarios. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Levantamiento de la cubierta en la sede la 89. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | Adecuación de pisos en la sede 89. | TERMINADA
Establecer estrategias para la formulación de estrategias en el desarrollo de las actividades dentro del aula de clases en aras de mejorar el afianzamiento de los conceptos, en la que se tenga en cuenta el modelo desarrollista impartido por la institución. | Al finalizar el año 2025 se presentará las estrategias que se establecieron para lograr aprendizajes significativos dentro de los estudiantes. | Plan de clase por trimestre por parte de los docentes al 100%. | 30 | 2025-03-08 | 30 |  |  |  |  | Formulación de los planes de clase por cada uno de los docentes de las institución. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 30 | 2025-03-08 | 30 |  |  |  |  | Ejecución de las estrategias planteadas con los estudiantes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Porcentaje de reprobados por asignatura al final de año. | NO INICIADA
Formular estrategias a partir de los resultados obtenidos de las pruebas Saber 11° que permitan mejorar la calidad educativa y los resultados en las pruebas de estado. | Al finalizar el año 2025 se analizará los resultados de las pruebas de estado en comparación a años anteriores. | Análisis pruebas de estado | 10 | 2025-03-08 | 10 |  |  |  |  | Análisis de los resultados obtenidos en las pruebas de estado del año 2024. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 15 | 2025-03-08 | 15 |  |  |  |  | Formulación de estrategias de enseñanza – aprendizaje que permitan aprendizajes significativos. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Comparación de los resultados obtenidos en el año 2025 en relación a pruebas anteriores. | NO INICIADA
Realizar el seguimiento de la elaboración de la base de datos por parte de la gestión directiva con el fin de conocer sus destinos luego de culminar sus estudios de media técnica. | Al finalizar el año 2025, se presentará un avance del listado de egresados con sus destinos actuales, tomando como referencia las promociones más recientes. | Listado de egresados con sus destinos actuales | 5 | 2025-03-08 | 5 |  |  |  |  | Solicitar a los encargados la base de datos de los avances en la recopilación de la información | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Conocer las ocupaciones y/o destinos de los egresados | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Analizar los resultados obtenidos de la recopilación de la información | NO INICIADA
Adquisición de los recursos para el aprendizaje | Gestionar ante diferentes entidades recursos para adquirir elementos de aprendizaje | Adquisicion de recursos para el aprendizaje | 5 | 2025-03-08 | 5 |  |  |  |  | Definir y presentar proyectos a diferentes entidades para adquirir recursos | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Acompañamiento a la ejecucion del proyecto presentado | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Seguimiento a los elementos adquiridos | NO INICIADA
Fortalecer el plan de reconocimientos y estimulos. | A diciembre de 2025 heber ejecutado el 100% del ´plan de reconocimientos y estimulos. | Plan de reconocimiento Ejecutado | 10 | 2025-03-08 | 10 |  |  |  |  | Definir un plan de reconocimientos y estimulos al personal vinculado | EN EJECUCIÓN
|  |  | 5 | 2025-03-08 | 5 |  |  |  |  | Ejecucion del plan de reconocimiento y estimulo | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Seguimiento a la ejecucion del plan de reconocimientos y estimulos. | NO INICIADA
Crear un plan de induccion a docentes y administrativos | A diciembre de 2025 tener un plan institucionalizado con encuesta de satisfaccion al personal vinculado. | Plan de Induccion | 5 | 2025-03-08 | 5 |  |  |  |  | Crear un plan de Induccion a docentes y administrativos | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Ejecucion del plan de induccion a docentes y administrativos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Seguimiento y socializacion del plan de induccion a docentes y administrativos | NO INICIADA
Crear un protocolo que oriente a los docentes hacia el desarrollo de proyectos de vida en cada uno de los estudiantes. | Finalizado el año lectivo 2025 la IECSM contara con un protocolo de orientación hacia proyectos de vida en los estudiantes. | Protocolo de proyectos de vida | 20 | 2025-03-08 | 20 |  |  |  |  | Elaborar protocolo Sanmiguelino para orientar los proyectos de vida en los estudiantes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Socializacón del protocolo a los docentes de la IECSM. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Ejecución del protocolo por parte de los docentes en cada uno de los grados de primaria y docente de Ética en secundaria. | NO INICIADA
Dar a conocer a la comunidad educativa la diversidad étnica existente en la IECSM. | Al finalizar el año lectivo 2025, la comunidad educativa de la IECSM estará involucrada en temas relacionados con la interculturalidad y la diversidad étnica, para asegurar una atención más personalizada y respetuosa de las particularidades culturales de los estudiantes Sanmiguelinos. | Interculturalidad y diversidad Étnica | 100 | 2025-03-08 | 100 |  |  |  |  | Realización de folletos sobre interculturalidad y diveridad Étnica SanMiguelina. | TERMINADA
|  |  | 30 | 2025-03-08 | 30 |  |  |  |  | Socialización de folletos sobre interculturalidad y diveridad Étnica SanMiguelina a toda la comunidad educativa. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Participación en evento municipal de estudaintes SanMiguelinos pertenecientes a grupos étnicos. | NO INICIADA
Fortalecer la sensibilización y capacitación continua de estudiantes, docentes y personal administrativo sobre cómo actuar de manera eficaz frente a situaciones de riesgo, promoviendo una cultura de seguridad integral que abarque tanto el ámbito físico como el emocional dentro de la comunidad escolar. | Al finalizar el año lectivo 2025 la IECSM, la comunidad educativa tenga conocimiento sobre el proceder ante las posibles emergencias y/o situaciones de riesgo en el entorno eductivo. | Plan de Riesgo | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Socializar el Plan de riesgo de la IECSM con estudiantes, docentes y Padres de familia. | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-03-08 | 50 |  |  |  |  | Realizar señalización sobre rutas de riesgo y evacuaciòn en las sedes de primaria de la IECSM. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2025-03-08 | 0 |  |  |  |  | Realizar simulacro de riesgo con todas las sedes de la IECSM en cada lugar. | NO INICIADA
NO INICIADA
EN EJECUCIÓN
TERMINADA
Formulas:
Primera Fecha Seguimiento = [Primera Fecha Seguimiento, row above]