## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003002278
Dirección | PLAYONCITOS |  | Municipio |  | ABREGO
Correo electronico | cerplayoncitos2021@gmail.com |  | Telefono |  | 3213240824
Rector o Director | NELLYMEJIAGUTIERREZ |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NELLY MEJIA GUTIERREZ |  | DIRECTORA |  | nellymejiagutierrez@hotmail.com
LEIDY JOHANNA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ljohana2009@hotmail.com
DIXON MARTIN TOLOZA |  | DOCENTE |  | dtoloza86@hotmail.com
CAROLINA GRANADOS MOGOTOCORO |  | DOCENTE |  | cgranadosmogotocoro@gmail.com
JOSE ALBERTO ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | albertoacevedo45@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
NELLY MEJIA GUTIERREZ |  | DIRECTORA |  | nellymejiagutierrez@hotmail.com
LEIDY JOHANNA VILLAMIZAR |  | DOCENTE |  | ljohana2009@hotmail.com
DIXON MARTIN TOLOZA |  | DOCENTE |  | dtoloza86@hotmail.com
CAROLINA GRANADOS MOGOTOCORO |  | DOCENTE |  | cgranadosmogotocoro@gmail.com
JOSE ALBERTO ACEVEDO PEREZ |  | DOCENTE |  | albertoacevedo45@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER PLAYONCITOS |  |  |  |  | Municipio |  |  | ABREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Definir la Misión, la Visión y los principios del CER de acuerdo a los nuevos ajustes realizados al PEI | Misión, Visión y principios institucionales definidos a noviembre del 2025 | Documento direccionamiento estratégico y Horizonte Institucional elaborado | 0 | 2025-04-01 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | * Conformar el equipo de direccionamiento estratégico para revisión del horizonte institucional. *Generar un cronograma de trabajo. Socializar con la comunidad educativa la propuesta del *direccionamiento estratégico. *Publicación por diferentes medios del nuevo direccionamiento estratégico | EN EJECUCION
Apropiar a los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | Apropiar al 50% de los miembros de la comunidad educativa de la misión, la visión y los principios de la institución. | =(número de miembros de la comunidad educativa conocedores de la misión, visión y principìos/ Total de miembros de la comunidad educativa)*100% | 0 | 2025-05-12 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Fijar en las aulas de clase y dependencias del Colegio la misión, visión y principios institucionales. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-13 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2.Socializar en la semana de inducción a estudiantes la misión, visión y prinicipios institucionales. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-14 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 3. Socializar en la Asamblea y Escuela de Padres de Familia la misión, visión y principios institucionales. | EN EJECUCION
Diseñar un programa de estímulos y reconocimientos a los logros de docentes y estudiantes. | Entregar reconocimiento al mejor docente del año escolar, mejor alumno por grado y a los padres de famili | =(Número de reconocimientos entregados/Total de reconocimientos programados)*100% | 0 | 2025-05-15 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Diseñar el programa de estímulos y recnocimiento de logros para los docentes, estudiantes y padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-16 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Implementar el programa de reconocimiento de estímulos y logros en la Institución Educativa. | EN EJECUCION
Dinamizar el funcionamiento de la Asamblea de Padres de Famila para deliberar y tomar decisiones sobre los temas de su competencia. | En la entrega de informes academicos realizar asamblea de padres de familia | =(número de reuniones de la Asamblea de Padres de Familia Padres de Familia realizadas/4 reuniones programadas)*100% | 0 | 2025-05-17 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Incluir en el cronograma institucional las reuniones de la Asamblea de Padres de Familia | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-18 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Poner a consideración de la Asamblea de Padres de Familia las situaciones institucionales para deliberar y tomar decisiones. | EN EJECUCION
Asegurar los recursos para el mantenimiento de su planta física. | Realizar el mantenimiento de la planta física de acuerdo a las necesidades proyectadas | =(número de necesidades realizadas para mantener la planta física/Total de necesidades proyectadas)*100% | 0 | 2025-05-19 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Identificar las necesidades de mantenimiento de la planta física | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-20 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Asegurar los recursos en el presupuesto para el mantenimiento de la planta física. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-21 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 3. Contratar el mantenimiento de la planta física. | EN EJECUCION
Garantizar condiciones mínimas de seguridad para la prestación del servicio educativo. | Realizar las adecuaciones propuestas a la infraestructura para brindar seguridad en la prestación del servicio educativo. | =(número de adecuaciones desarrollados/total de adecuaciones propuestos)*100% | 0 | 2025-05-22 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Revisar las áreas que presentan inseguridad o riesgo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-23 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Presentar al Consejo Directivo las áreas a adecuar y/o señalizar por su inseguridad o riesgo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-24 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 3. Contratar las adecuaciones o la señalización de las zonas de riesgo. | EN EJECUCION
Enviar solicitudes a la secretaria de educacion departamental el envio de personal idoneo para capacitar a todos los docentes del C.E.R Playoncitos en el uso correcto del manejo de las TIC. | A noviembre del 2025 el 70 % de los docentes de todas las sedes Educativas del C.E.R. Playoncitos , esten capacitados. | N° de docentes capacitados /N° de docentes del CER el C.E.R. *100 | 0 | 2025-05-25 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | Envio de solicitudes a la secretaria de Educacion | EN EJECUCION
Establecer el procesos administrativos para la dotación, el uso y el mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Aplicar el proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | Proceso administrativo para la dotación, uso y mantenimiento de recursos para el aprendizaje | 0 | 2025-05-26 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Aplicar el proceso administrativo para al dotación, uso y mantenimiento de los recursos para el aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-27 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Adquirir elementos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-28 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 3. Hacer entrega bajo inventario de los elementos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
Determinar los factores que inciden en los bajos resultados de las pruebas externas para mejorar el nivel de desempeño académico de los estudiantes. | *Identificar frente a la dinámica de calidad educativa e institucional *cuáles son los factores asociados en los bajos resultados de pruebas internas y externas durante el año lectivo Consolidar nuevas estrategias metodológicas que promuevan el desarrollo integral y un nivel académico prospectivo de nuestras comunidades escolares. | Informe de factores asociados a los bajos esultados de pruebas externas e internas, informes academicos trimestrales | 0 | 2025-05-29 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | Diagnosticar los factores asociados a los bajos resultados | EN EJECUCION
Definir una propuesta institucional de evaluación y seguimiento a los resultados escolares por semana que permita recoger información o evidencias del avance o dificultades en los aprendizajes de los estudiantes y facilite la creación de acciones de mejora. | Tomar los resultados escolares de todas las áreas, como estrategia de mejora académica para el desarrollo integral de la comunidad educativa. | Número de docentes y estudiantes familiarizados con la propuesta de evaluación y seguimiento a los resultados escolares. | 0 | 2025-05-30 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | *Diseño de los planes de mejoramiento según necesidades individuales o personales. * Diseñar actividades articuladas de recuperación. Establecer protocolo para identificar a los estudiantes con dificultades de aprendizajes. | EN EJECUCION
Diseñar un plan de seguimiento a los egresados. | Relación de la base de datos de los egresados que permita identificar la condición social, académica, profesional y actividad labora | Numero de egresados contactados anualmente caracterizados según condición social, académica, profesional y laboral. | 0 | 2025-05-31 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | Convocatoria a la comunidad de egresados para consolidar la asociación. | EN EJECUCION
Gestionar recursos con los entes municipales para la realizacion de la semana cultural en agosto. | Al 2025 al menos el 100 % de la comunidad del C.E.R. Playoncitos ejecutara la realizacion de la semana cultural. | N° Se vinculará toda la comunidad del C.E.R. Playoncitos. | 0 | 2025-06-25 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | *Se informara a toda la comunidad Educativa del C.E.R Playoncitos, las fecha para la realizacion del evento de la semana cultural. | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un PPP enfocadoen su entorno, como estrategia de emprendimiento y educacion financiera. | Vincular el 50% de la comunidad educativa del C.E.R. Playoncito en dicho emprendimiento, para que sea sostenible y productivo a largo plazo. | N° Se vinculará toda la comunidad del C.E.R. Playoncitos. | 0 | 2025-05-12 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | *Focalizar el diseño del proyecto PPP a traves de encuestas en la comunidad Educativa dependiendo del entorno de cada sede educativa. | EN EJECUCION
Diseñar una propuesta para estimular la participación de de las familias. | Desarrollar la prouesta para estimular la participación de las familias en las actividades institucionales | Propuesta presentada | 0 | 2025-05-12 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Dinamizar la participación de las familias en la escuela de padres, los comités y comisiones institucionales y en la entreda de informes académicos. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-05-12 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Convocar a los padres de familia, acudientes o cuidadores a la escuela de padres, las reuniones de comités y comisiones insticuionales y a la entrega de informes académicos a través de los canales de comunicación del CER con las familias. | EN EJECUCION
Orientar a los integrantes de la familia en el seguimiento de sus hijos para el desarrollo de competencias académicas o sociales y en el apoyo a la institución en sus diferentes procesos. | Realizar cuatro talleres con la participación del 50% de los padres de familia. | =(número de talleres de padres de familia desarrollados/4 talleres planeados)*100% | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Diseñar dos (2) talleres para orientar los procesos académicos y de convivencia escolar para los padres de familia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Convocar a los padres de familia para desarrollar los talleres | EN EJECUCION
Identificar y buscar alternativas de solución a los problemas que constituyen factores de riesgo para los estudiantes y la comunidad (ETS, embarazo adolescente, consumo de sustancias psicoactivas, violencia intrafamiliar, abuso sexual, físico y psicológico etc.) | Diseñar dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales. | =(número de acciones desarrolladas para la prevención de riesgos psicosociales/dos acciones programadas)*100% | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 1. Identificar los problemas que constituyen factores de riesgo psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 2. Plantear y Desarrollar las dos acciones orientadas a la prevención de riesgos psicosociales en los estudiantes y la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 3. Realizar charlas formativas y talleres sobre los riesgos psicosociales y su prevención. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-10-15 |  | 2025-11-28 |  | 4. Socializar y concientizar al incio de cada semana lectiva en formación de estudiantes sobre los factores de riesgo psicosocial. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA