## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254003001611
Dirección | UNIÒN CAMPESINA |  | Municipio |  | ÀBREGO
Correo electronico | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  | Telefono |  | 3212061834
Rector o Director | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LISARDO GÓNZALEZ MENDOZA |  | RECTOR |  | lisardoalonso@hotmail.com
ILBA JENNY BURBANO |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | jennybur26@gmail.com
MARITZA ALEXANDRA RANGEL BAYONA |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | maritzaabril10@hotmail.es
SANDRA MILENA GUZMÀN GARCÉS |  | LÍDER GESTIÓN ADM. FINANCIERA |  | daryluz85.10@hotmail.com
LEIDY ALEJANDRA SANGUÑA NAVARRO |  | LÍDER GESTIÓN DE LA COMUNIDAD |  | alejandrita23@live.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL LA VEGA DEL TIGRE |  |  |  |  | Municipio |  |  | ÀBREGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Socializar los planes, proyectos y acciones con la comunidad educativa. | Durante el año 2024 se realizará reuniones que permitan lograr el 95% de socialización de los planes, proyectos y acciones de la Institución. | Cuatro reuniones con toda la Comunidad Educativa | 25% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Cronograma de actividades. *Ejecución de las actividades. *Evaluación de resultados. *Reuniòn Consejo de Padres de Familia y Consejo Directivo. | EN EJECUCION
Elegir responsablemente docentes idóneos, encargados del análisis y toma de decisiones pertinentes para la atención y evaluación de los estudiantes. | Iniciando el segundo período del año escolar 2024 se eligirá en un 90% la comisión de evaluación y promoción. | Tres reuniones | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Cronograma de actividades. *Reunión con rector y docentes. *Cronograma estabecido en el plan de aula. | EN EJECUCION
Conformar el comité de convivencia escolar para la medición de conflictos. | Iniciando el primer perìodo del año escolar 2024 se eligirá en un 90% el Comité de Convivencia escolar. | Cuatro reuniones | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Cronograma de actividades. * Anàlisis de situaciones. *Evaluación de resultados. *Reuniòn Consejo de Padres de Familia y Consejo Directivo. | EN EJECUCION
Desarrollar una estrategia de mejoramiento de pràcticas de aula y estilo pedagògico con el apoyo del Programa de Tutorìas para el Aprendizaje y la Formaciòn Integral (PTA/FI3.0) y con la participaciòn de los estudiantes. | Procesos de capacitaciòn y actualizaciòn de estilos pedagògicos aplicados en un 60% en el 2024. | Jornadas de capacitaciòn en pràcticas de aula realizadas. | 50% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Diseñar estrategias de pràcticas de aula con el apoyo del (PTA/FI3.0). *Desarrollar procesos de integraciòn participativa de estudiantes en las pràcticas, contenidos y proyectos. *Implementar estrategias del (PTA/FI3.0) con los Centros de Interès. *Charlas, sobre estilos y pràcticas pedagògicas. | EN EJECUCION
Ajustar las prácticas pedagógicas; actualizando las asignaturas y los proyectos pedagògicos transversales | Finalizando el año 2024 se habrá logrado alcanzar un 50 % de los ajustes y actualizaciòn de asignaturas y proyectos transversales. | Actualizaciòn de asignaturas en el plan de estudio. Proyectos transversales actualizados. | 50% | 2024-07-15 | [5 empty] | * Reuniòn consejo acadèmico actualizaciòn de asignaturas. *Conformaciòn equipos de trabajo sobre proyectos transversales. *Actualizaciòn y entrega de proyectos transversales ajustados. *Charla y socializaciòn de proyectos transversales. | EN EJECUCION
Realizar el plan de inversiòn de recursos para la dotaciòn de equipos tècnologicos, material didàctico y recursos para el aprendizaje. | Finalizando el año 2024 se habrá alcanzado un 50% de la adquisición de recursos de aprendizaje para el mejoramiento de la Calidad Educativa de la Institución. | Plan de inversiòn de recursos para el aprendizaje desarrollado. | 40% | 2024-07-15 | [5 empty] | * Reuniòn rector con el Consejo Directivo. *Reuniòn con docentes y representantes de sedes, sobre las necesidades de inversiòn. *Realizar un plan de inversiòn y presupuesto de recurso de aprendizaje *Gestionar y presentar informes para la dotaciòn de recursos de aprendizaje. | EN EJECUCION
Mejorar la calidad educativa de los estudiantes y el desempeño de los docentes. | Al finalizar el primer semestre del año 2024 tendremos un 30% de equipos tecnológicos para el mejoramiento de la calidad educativa y desempeño de los docentes. | Porcentaje de las sedes de la Institucion Educativa la Vega del Tigre al finalizar el semestre | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Diseñar formato de solicitud para la solicitud de recursos. *Solicitar y gestionar ante las entidades competentes el apoyo para la adquisiòn de recursos tecnològicos para las diferentes sedes Educativas. *Estar atentos a la respuesta de las entidades competentes. *Diseño y formulación de propuesta de mantenimiento de equipos de computo. *Socialización y aprobación de propuesta. *Revisión y caracterización de equipos de computo. *Actualización inventario equipos de computo en mal estado o que requieren mantenimiento. *Análisis y proyección de presupuesto para ejecución de plan de mantenimiento de equipos de computo. *Contratación de mano de obra calificada. *Realización de labores de mantenimiento de equipos de computo. | EN EJECUCION
Promover el ingreso y asistencia escolar, ofreciendo la modalidad de rutas y asi mantener un alto nivel de escolaridad. | Finalizado el primer semestre de 2024 se habrá ejecutado en un 50 % la propuesta de promover el ingreso y asistencia escolar con la ayuda de las rutas escolares. | Porcentaje de estudiantes asistentes a la Institución Educativa Rural La Vega del Tigre. | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | * Focalizar que sedes necesitan rutas escolares. *Remitir oficios ala alcaldía y la gobernacion relacionando las necesidades existentes en cada una de la sedes. *Hacer seguimiento a las solicitudes presentadas. | EN EJECUCION
Lograr que los estudiantes tengan un lugar adecuado y comodo para consumir sus alimentos. | Finalizando el primer semestre del año escolar 2024 se habrà ejecutado un 15% del la adecuaciòn y mejoramiento de la infraestructura en los restaurantes escolares de cada una de las sedes. | Porcentaje de avance del mejoramiento y adecuación de los restaurantes escolares en cada una de las sedes al terminar los perìodos acadèmicos en un 15%. | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Remitir oficios ala alcaldía y la gobernacion describiendo las necesidades existentes en cada una de la sedes. *Gestionar contrato para la cotizaciòn y compra de materiales y suministro. *Gestionar suministros para la infraestructuras de restaurantes escolares en las diferentes sedes.. *Realizar labores de adecuacion y mejoramiento de infraestructura fisica en los restaurantes escolares. Realizar contrato para compra de materiales y suministro. *Realizar labores de adecuacion y mejoramiento de la infraestructura fisica de los restaurantes escolares. | EN EJECUCION
Ajustar el proyecto de prevención de riesgos y amenazas con la participación de la Comunidad Educativa. | Finalizado el año 2024 el proyecto de riesgo y amenaza estarà ajustado en un 70%. creando rutas que permitan disminuir los riesgos físicos de las sedes de la Institución Educativa. | Observación de los lugares con riesgo de cada sede. | 30% | 2024-07-15 | [5 empty] | *Diagnòstico de cada sede Educativa con riesgos fìsicos. *Vinculaciòn de padres de familia y comunidad educativa . * Vinculaciòn a entes municipales para analizar los riesgos de las sedes educativas. Diàgnosticos de sedes deteriodadas. *Vinculación de padres de familia y comunidad educativa. *Programación de actividades a desarrollar. Redacciòn del plan de riesgos fisicos de la instituciòn. *Socializaciòn del plan de riesgos fisicos a los docentes de la instituciòn,estudiantes y padres de familia. *visita a las respectivas sedes con el proposito de precisar los elementos necesarios para la señalizaciòn. *Montaje del presupuesto requerido por cada sede. | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias educativas para brindar mejor conocimentos en cuanto a la prevención de riesgos psicosociales. | Vincular a entes de la salud que brinden apoyo en los procesos de enseñanza-aprendizaje de niños y jóvenes de nuestra Institución Educativa | Charlas con profesionales en la salud. | 35% | 2024-07-15 | [5 empty] | * Invitaciòn al personal de salud para que visiten cada una de las sedes del Establecimiento Educativo. *Vincular a los padres de familia con charlas educativas del tema. *Recolecciòn de las evidencias (Fotogràficas o videos) de cada una de las visitas. *Evaluaciòn de cada una de las actividades. *Socializaciòn de la propuesta sobre dos campañas,en lo que corresponde a la prevenciòn del embarazo y el consumo de sustancia alucinogenas a Directivos Docentes y estudiantes. *Ejecuciòn de la campaña. *Evaluaciòn de las acciones | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA