## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
TRES BOCAS
|  |  | Código DANE |  | 254810000122
Dirección | CORREGIMIENTO DE TRE BOCAS |  | Municipio |  | TIBU
Correo electronico | c.ertbocas@hotmail.com |  |  | Tel | 3112785926
Rector o Director | YASITH LEONARDO IBAÑEZ SANGUINO |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YASITH LEONARDO IBAÑEZ SANGUINO |  | RECTOR |  | c.ertbocas@hotmail.com
PEDRO RAMIREZ |  | DOCENTE |  | pemara1313@hotmail.com
JORGE VASQUEZ DELGADO |  | DOCENTE |  | jorgeasquez0311@gmail.com
CARLOS ALFONSO TORRES CASDIEGO |  | DOCENTE |  | carlonsotorres@gmail.com
RAFAEL ANTONIO FRANCO PERALTA |  | DOCENTE |  | titara74@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YASITH LEONARDO IBAÑEZ SANGUINO |  | RECTOR |  | DIRECTIVA
JORGE VASQUEZ DELGADO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
PEDRO RAMIREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CARLOS ALFONSO TORRES CASDIEGO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
RAFAEL ANTONIO FRANCO PERALTA |  | DOCENTE |  | ACADEMICA

## ACADÉMICA
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Proponer al consejo académico la reestructuración de los porcentajes del los componentes (Ser, Saber y Hacer) e implementación de las evaluaciones bimestrales, como plan piloto y porcentaje de la nivelación. | De aprobarse la propuesta en el Consejo Académico, aplicar la misma a partir del 2025. | Porcentaje de avance en las pruebas saber 11° en los áreas evaluadas en las pruebas externas. | 100% | 2024-05-08 | 100% | 2024-05-12 | 100% | 2024-05-10 | 100 | 1.Diligenciar el Formato de propuesta al consejo académico. |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-05-14 | 100% | 2024-05-20 | 100% | 2024-05-27 | 100 | 2.Exponer la Propuesta al consejo académico, de la modificación del SIES |  | TERMINADA
|  |  | 100% | 2025-02-03 | 100% | 2025-07-07 | 100% | 2025-11-20 | 100 | 3.De aprobarse, aplicarse desde el próximo año. |  | TERMINADA
Plantear al consejo académico la necesidad de incluir 1 hora de Biología en la sección media 10° y 11° | De aprobarse la propuesta en el Consejo Académico, aplicar la misma a partir del 2025. | Porcentaje de avance en las pruebas saber 11° y avanzar en el área de Ciencias Naturales. | 50% | 2024-05-08 | 50% | 2024-05-12 | 50% | 2024-05-10 | 0.5 | 1. Diligenciar el Formato de propuesta al consejo académico. |  | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2024-05-14 | 0% | 2024-05-20 | 0% | 2024-05-27 | 0 | 2.Exponer la Propuesta en torno a la necesidad de incluir 1 hora de Biología en la sección media 10° y 11° |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-02-03 | 0% | 2025-07-07 | 0% | 2025-11-20 | 0 | 3.De aprobarse aplicarse a partir del 2025. |  | NO INICIADA
Mejorar los índices de estudiantes con dificultades académicas, en las distintas áreas del currículo. | 80% de estudiantes superando dificultades académicas durante la vigencia 2024 | Porcentaje de estudiantes superando dificultades académicas | 10200% | 2024-02-26 | 100% | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-18 | 100 | 1. Diseño de Instrumento que permita describir las debilidades y fortalezas de los estudiantes, en el primer mes de clases y plan de acción de las distintas áreas del conocimiento, para mitigar las mismas. |  | TERMINADA
|  |  | FALSE | 2024-02-26 | 100% | 2024-03-11 | 100% | 2024-03-18 | 10000% | 2.Diligenciamiento del Instrumento por parte de los docentes, por el momento sede principal. |  | TERMINADA
|  |  | 10100% | 2024-04-10 | 100% | 2024-06-04 | 100% | 2024-07-08 | 100 | 3. Reflexión del equipo de la Gestión académica en torno a lo escrito por los maestros y maestras en el instrumento diagnóstico |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-10 |  | 2024-07-04 |  | 2024-11-18 |  | 4.Sensibilización a los padres de familia, de los estudiantes que los maestros y maestras sugieren una consulta de un especialista. Seguidamente, adaptación curricular a través del PIAR Y DUA. |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-04-17 |  | 2024-09-06 |  | 2024-11-18 |  | 5. Seguimiento al plan de acción propuesto por los docentes, para mitigar las falencias en sus asignaturas, evidencias, evaluaciones bimestrales, pruebas externas. |  | TERMINADA
Crear una base de datos con informacion general de nuestros egresados | A partir del 2024 se hará seguimiento al total de los egresados de la I.E.R.Tres Bocas. | Segumineto al total de los egresados | 0% | 2024-02-26 |  | 2024-03-11 |  | 2024-03-18 |  | 1. Diseño de Instrumento que permita registrar los datos básicos de los egresados, del año anterior inmediatamente. |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-02-05 |  | 2024-02-05 |  | 2024-03-18 |  | 2. Diligenciamiento del Instrumento por parte del docente de la promoción del 2023. |  | TERMINADA
|  |  | 0% | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-11-20 |  | 3. Compartir información de interés mediante redes sociales |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-05-10 |  | 2024-05-10 |  | 2024-11-20 |  | 4. Vincular a nuestros egresados a las actividades de nuestra institución |  | NO INICIADA
Crear y ejecutar un plan de aula coherente con diseño curricular y el enfoque metodológico | A marzo del 2023 el 100% de las sedes de I.E. realicen y apliquen el plan de áula | Elaboración y ejecución de planes de aula por todos los docentes | 0% | 2024-03-04 |  | 2023-03-25 |  | 2023-04-10 |  | 1. Elaboración |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2024-01-19 |  | 2024-05-06 |  | 2024-05-11 |  | 2. Socialización y aprobación |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | /01//2023 |  | 2023-06-09 |  | 2023-11-17 |  | 3.Ejecución |  | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2023-04-17 |  | 2023-09-06 |  | 2023-11-20 |  | 4. Seguimiento |  | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## ADM. Y FINAN
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 20//01/2022 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES |  | ESTADO
Elaborar un protocolo para la inducción y acogida del nuevo personal docente sobre el modelo educativo escuela nueva y los documentos institucionales. | El 100% de elaboración y adopcion del protocolo de inducción al personal docentes nuevo | Capacitación docente | 100 | 2024-01-09 | 33 | 2024-01-09 | 33 | 2024-01-09 | 34 | Elaboracion del protocolo |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-14 | 33 | 2024-01-14 | 33 | 2024-01-14 | 34 | Socialización del protocolo de inducción a los docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-12 | 33 | 2024-02-16 | 33 | 2024-02-16 | 34 | Adopción del protocolo de inducción a los docentes por parte del consejo directivo. |  | TERMINADA
Mejorar los indices de estudiantes con dificultades de interaccion, mediante el uso de estrategias pedagógicas pertinentes. | A noviembre de 2024 el 80% de los estudiantes superan las dificultades de intraccion social. | Armonia academica | 100 | 2024-05-02 | 33 | 2023-05-05 | 33 | 2023-05-10 | 34 | diseñar y aplicar una encuesta que permita identificar a los estudiantes de secundaria que posean dificultades de interacción social. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-13 | 33 | 2024-05-14 | 33 | 2024-05-15 | 34 | Tabular la encuesta. |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100 | 2024-05-20 | 33 | 2024-05-22 | 33 | 2024-05-24 | 34 | Recopilar informacion de actividades para estudiantes con problemas de interaccion por parte de los docentes. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-07-10 | 33 | 2024-09-10 | 33 | 2024-11-15 | 34 | Aplicar las actividades con los estudiantes |  | NO INICIADA
Fortalecer los conocimientos de los docentes en el uso de herramientas office y uso de plataforma institucional. | 100% de los docentes seran formados en el uso de herramientas office y plataforma institucional al finalizar el año 2024 | Capacitación | 100 | 2024-04-04 | 33 | 2024-04-05 | 33 | 2024-04-08 | 34 | Identificar las debilidades de los docentes en el uso de herramientas office , plataforma y encuestas en linea. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-15 | 33 | 2024-04-23 | 33 | 2024-04-26 | 34 | Realizar el cronograma de formacion |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100 | 2024-07-03 | 33 | 2024-09-08 | 33 | 2024-10-07 | 34 | Desarrollo de las actividades de formacion |  | EN EJECUCIÓN
Fomentar la integración docente para incentivarlos y crear un ambiente saludable, acogedor y unión entre los compañeros. | Vincular el 100% de los docentes de la Institución Educativa en las actividades de integración durante la viengia 2024. | Bienestar del talento humano | 100 | 2024-03-16 | 33 | 2024-03-16 | 33 | 2024-03-16 | 34 | Crear el comité de bienesar social del talento humano |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-08 | 33 | 2023-04-10 | 33 | 2023-04-15 | 34 | Seleccionar las actividades a realizar en el encuentro docente, ciclismo, bolo,tejo juego de mesa, cenas, caminata o baile. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2023-04-08 | 33 | 2023-04-10 | 33 | 2023-04-15 | 34 | Realizar un cronograma de actividades y fechas especiales para compartir entre docentes. |  | EN EJECUCIÓN
|  |  | 100 | 2024-04-04 | 33 | 2024-06-14 | 33 | 2023-11-06 | 34 | Desarrollo de las actividades con los docentes |  | EN EJECUCIÓN
Definir el sistema de estimulos y reconocimiento a los logros de los estudiantes, docentes y padres de familia de la Institucion Educativa | Durante el año lectivo 2024 los mejores estudiantes, docentes y padres de familia de la Institucion Educativa Rural Tres Bocas seran estimulados en un 100%. | Sistema de estímulos y reconocimiento a los logros. | 100 | 2024-04-22 | 33 | 2024-04-25 | 33 | 2024-04-26 | 34 | Elaborar el documento de reconocimiento a los logros. |  | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-29 | 33 | 2024-04-30 | 33 | 2024-05-03 | 34 | Aprobación de la propuesta por el Consejo Directivo. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-05-06 | 33 | 2024-05-07 | 33 | 2024-05-10 | 34 | Socializacion a la comunidad educativa. |  | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-05-14 | 33 | 2024-08-14 | 33 | 2024-11-22 | 34 | Ejecución de la propuesta. |  | NO INICIADA
EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
TERMINADA
NO INICIADA
EN EJECUCIÓN
TERMINADA

## DIRECTIVA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar políticas para identificar y divulgar las buenas prácticas de la Comunidad Educativa. | Vinculacion del 100% de los docentes, estudiantes y padres de familia en el desarrollo de actividades que involucren las buenas prácticas en la IER Tres Bocas | Identificacion y divulgacion de buenas practicas | 50 | 2024-04-19 | 20 | 2024-05-18 | 30 |  |  | Socializacion sobre el desarrollo de las diferentes actividades propuestas. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 10 | 2024-04-19 | 5 | 2024-07-13 | 5 | 2024-10-25 |  | Veeduria y acompañamiento a las actividades propuestas | EN EJECUCIÓN
|  |  | 0 | 2024-04-19 |  | 2024-07-13 |  | 2024-11-22 |  | Evaluacion de las actividades realizadas al finalizar el año | NO INICIADA
Realizar reuniones frecuentes con el fin de estudiar los posibles casos que requieren seguimiento de evaluacion y promocion de los estudiantes de la IER TRES BOCAS. | Realizar reuniones frecuentes en la IER Tres Bocas, con el fin de estudiar los posibles casos que requieren seguimiento de evaluacion y promocion de los estudiantes en un 100%. | Comisión de Evalaución y promoción mas eficiente | 100 | 2024-02-13 | 100 |  |  |  | 100 | Elección Comision de Evaluacion y promoción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-17 | 100 |  |  |  | 100 | Veeduria y acompañamiento a las actividades propuestas | TERMINADA
|  |  | 80 | 2024-04-12 | 40 | 2024-07-19 | 40 | 2024-11-22 |  | Revision de los posibles casos que requieran analisis en su evaluacion y promocion de los estudiantes. | EN EJECUCIÓN
|  |  | 40 | 2024-04-12 | 20 | 2024-07-19 | 20 | 2024-11-22 |  | Seguimiento a cada uno de los casos presentados y organizar las activdades que se desarrollaran con los estudiantes que presenten dificultades.. | EN EJECUCIÓN
EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
TERMINADA
NO INICIADA
EN EJECUCIÓN
TERMINADA

## COMUNITARIA
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Desarrollar las actividades programadas y concertadas en los diferentes temas de los talleres de escuela de padres con el fin de mejorar la comunicación y la formacion integral de la Comunidad Educativa de la Institucion. | A Marzo de 2023 se actualizara el 100% programa de escuela de padres | Programa escuela de padres | 0 | 2023-02-01 |  | 2023-02-10 |  | xxxxx |  | Encuesta a padres de familia para la eleccion de la tematica | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-02-14 |  | 2023-02-17 |  | xxxxx |  | Elaboracion de cronograma de las actividdes de escuela de padrres | TERMINADA
| Dar a conocer finalizando el mes de marzo de 2023 en un 100% las actividades que se realizaran en los talleres de escuela de padres en toda la institucioneducativa tres Tres Bocas | Socializar el programa | 0 | 2023-03-08 |  | 2023-03-17 |  | xxxxx |  | Informar a padres de familia y estudiantes de las actividades del programa escuela de padres. | TERMINADA
| Alfinalizar el mes de octubre 2023 se habra dado cumplimiento 100% de las actividades programadas de escuescuela de padres | Talleres escuela de padres | 0 | 2023-03-22 |  | 2023-05-23 |  | 2023-07-13 |  | Desarrollo de las actividades de acuerdo al cronogrma establecido. | TERMINADA
Diseñar un plan o estrategia de trabajo pedagogico que involucre a toda la comunidad Educativa con problemas de vulnerabilidad | Al finalizar el año 2023 serán atendidos al 80% toda la comunidad educativo con problemas de vulnerabilidad. | Atención a la población Vulnerable. | 0 | 2023-03-06 |  | 2023-03-17 |  | xxxxx |  | Realizar diagnostico de estudiantes en condición de vulnerabilidad. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-12 |  | xxxx |  | xxxxx |  | Fortalecer el apoyo familiar para evitar la deserción escolar de los estudiantes en condicipon de vulnerabilidad. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2023-04-24 |  | xxxx |  | xxxxx |  | Establecer alianzas con entidades pública o privadas para la atención de estudiantes en condición especial de vulnerabilidad. | NO INICIADA
Elaborar actividades para el servicio social estudiantil de los grados 10° y 11°. | Al inicio del segundo semestre del 2023 , los estudiantes de los grados 10 y 11 deben presentar el 40 % las actividades programadas del trabajo social | Programa de servicio social | 0 | 2023-07-21 |  | xxxx |  | xxxxx |  | Desarrollo de las actividades establecidas en el Proyecto de servicio social obligatorio para los estudiantes de los grados 10 y 11. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-08-11 | [5 empty] | Recoleccion de evidencias de las actividades desarrolladas por cada estudiante | TERMINADA
|  |  | 0 | 2023-11-17 |  | xxxx |  | xxxxx |  | Auto evaluacion de procesos | TERMINADA
EN EJECUCIÓN
NO INICIADA
TERMINADA
NO INICIADA
EN EJECUCIÓN
TERMINADA