## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO FILO REAL |  |  | AÑO 2025
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director | LUDY ALEXANDRA GARCIA CACERES |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Analizar los resultados de las pruebas externas para el diseño de un plan mejoramiento institucional | Implementar acciones para el mejoramiento de los resultados de las pruebas internas y externas. | Proceso de seguimiento de las pruebas internas y análisis de las pruebas externas en cada sede / la totalidad de las sedes. | 35 | 2025-04-14 | 35 | [5 empty] | EN EJECUCION
Fortalecer las competencias basicas requeridas en el año escolar | Unificar los criterios para cada uno de los procesos de nivelación | Aplicación de los criterios de nivelación en cada una de las sedes/ totalidad de las sedes. | 0 | 2025-04-14 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
Diseñar una base de datos de seguimiento a los egresados. | Tener un registro actualizado de los egresados de cada año escola y seguimiento de los mismos | Cantidad de estudiantes egresados en seguimiento /la totalidad de egresados de la institucion educativa | 0 | 2025-04-14 | 0 | [5 empty] | NO INICIADA
Implementar en cada una de las sedes del C.E.R los planes de área establecidos | Desarrollar los planes de área correspondientes a cada grado. | planes de area desarrollados / la totalidad de los planes de area | 30 | 2025-04-14 | 30 | [5 empty] | EN EJECUCION
Desarrollar e implementar un programa integral para la adquisición e integración efectiva de recursos de aprendizaje innovadores en el aula, con el propósito de potenciar el desempeño académico de los estudiantes | Establecer un proceso continuo para evaluar y actualizar los recursos adquiridos. | #de sedes que conocen el plan de adquisicion de recursos/# de sedes del CER | 10 | 2025-04-14 | 10 | [5 empty] | EN EJECUCION
Crear e implementar un programa de formacion que responda a problemas identificados y demandas especificas de los docentes C.E..R | Implementar un programa de formacion docente que atienda al menos tres problematicas especificas | # de docentes participantes del programa de formacion/# de docentes | 10 | 2025-04-14 | 10 | [5 empty] | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un programa integral de adecuación y mantenimiento preventivo y correctivo, que garantice la óptima funcionalidad y seguridad de la infraestructura en cada una de las sedes para el beneficio de la comunidad educativa. | Establecer un proceso continuo para atender las necesidades de cada sede | # de docentes conocedores del plan de necesidades /# de docentes | 10 | 2025-04-14 | 10 | [5 empty] | EN EJECUCION
Fortalecer las actividades programadas en el calendario escolar 2025. | Mejorar la participacion de todas las sedes educativas del CER Filo Real en el cronograma de actividades. Dar cumplimineto con las actividades programadas en el calendario. | (Actividades realizadas/total de actividades propuestas)x100 | 33.3 | 2025-04-14 | 33.3 | [5 empty] | EN EJECUCION
Conformar el comité de Conivencia escolar y laboral del CER Filo Real. Identificar y conocer el protocolo a seguir en el caso de que se presentes diferentes situcaciones | Socializar y aprobar el comité ante la comunidad educativa con el fin de dar solución a los posibles casos que se puedan presentar en algunas de las sedes. | (cantidad de personas socializadas/comité de convivencia escolar)x100 | 33.3 | 2025-04-14 | 33.3 | [5 empty] | EN EJECUCION
Crear una alianza con el Sector procductivo de la zona para el desarrollo de las diferentes actividades del CER Filo Real. | Integrar al sector productivo de la Zona en las actividades extracurriculares que se desarrollan en el CER Filo Real. | 60% de participacion del Sector productivo en la realizacion de las actividades del CER Filo Real | 15 | 2025-04-14 | 15 | [5 empty] | EN EJECUCION
Ejecutar en un 90% el proyecto de vida promoviendo el crecimiento emocional, social , académico, y fomentando un equilibrio entre mis responsabilidades y mis pasiones. | Participar en una actividad o taller por periodo que se enfoque en habilidades de conocimiento de si mismo. Esto te permitirá crecer en el ámbito emocional y social, y te ayudará a construir relaciones más sólidas. | Número de estudiantes particpando/ número de estudiantes total matricula | 60 | 2025-02-18 | 60 |  |  |  |  | Entregar 2 taller, recopilar evidencias, informe general | EN EJECUCION
"Implementar un programa de prevención de riesgos físicos en el entorno estudiantil que identifique, evalúe y minimice los peligros potenciales, promoviendo una cultura de seguridad entre la comunidad estudiantil | Para el final del año escolar, implementar un programa de prevención de riesgos físicos que incluya la identificación y evaluación de los peligros potenciales en el entorno estudiantil, y realizar talleres de capacitación sobre seguridad, logrando que al menos el 80% de los estudiantes participen y adopten prácticas seguras en su día a día. | Número de sedes con ejecución del proyecto/ total de sedes | 0 | 2025-02-19 | 0 |  |  |  |  | Institucionalización, elaboración y ejecución del proyecto. | NO INICIADA
Implementar un sistema de señalética estandarizada en cada sede para garantizar la seguridad de todos los usuarios, minimizando así los riesgos y promoviendo un entorno más seguro y accesible | Implemetar un sistema de señalética estandarizada en el 100% de las sedes, al fianlizar el año 2025 | Numero de sedes con señaletica/ total de sedes | 60 | 2025-02-19 | 60 |  |  |  |  | Elaboración de señalética en diverso material por sede, ubicarla donde corresponda. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA