## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TECNICO AGROPECUARIO |  |  | 20 enero de 2025
|  |  | Código DANE |  | 254172000233
Dirección | Cra 3 Calle 6N-92 Barrio Pueblo Paja |  | Municipio |  | Chinácota
Correo electronico | jaquivilla@gmail.com |  |  | Tel | 3222184235
Rector o Director | Jaime Alirio Quintero Villamizar |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Yolanda Mendoza Acevedo |  | Docente |  | mayoescorpio14@hotmail.com
Luis Hernando Contreras Vera |  | Docente |  | lhev_11@hotmail.com
Jesus Hernando Sanguino Santana |  | Coordinador |  | jhs20_0@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Jaime A Quintero Villamizar |  | Rector |  | jaquivilla@gmail.com
Ramiro Eloy Garcia Monroy |  | Docente |  | ieteagro.1953@gmail.com
Luis Eduardo Maldonado |  | Docente |  | ieteagro.1953@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [7 empty] | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO AGOPECUARIO DE CHINACOTA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADÉMICA | Diseño pedagógico (curricular) | 1. UNIFICAR criterios en la reestructuracion y transversalizacion de l Plan de Estudios de Preescolar a Once Grado, para el mejoramiento de de la calidad de los procesos de enseñanza - aprendizaje, del ITACHI. 2. Unificar criterios para el seguimeinto de la jornada escolar. | 1. En diciembre de 2025 el 100% de los maestros de la institucion educativa implementarán los nuevos formatos del plan de estudios, diseñados por la Gestion Académica. 2. En julio del año 2025 la totalidad de los docentes manejan correctamente el formato de seguimiento a la jornada escolar. | Porcentaje de docentes implementando la estructura del plan de Area y formato del Plan de Asignatura. 2.Porcentaje de Docentes diligenciando el formato de seguimiento a las horas efectivas de clase, durante cada jornada escolar. | TRIMESTRAL | 1. Entregar y socializar por parte de Gestion Academica, la estructura de los Planes de Area y el Formato de Planes de Asignatura. 2. Realizar Jornadas Pedagogicas por areas, evidenciando con actas. 3. Entregar los avances a Coordinacion. 4. Realizar registro y seguimiento a traves del formato. | 100000 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-10-30 | Jaime Quintero Villamizar- Coordinadón Equipo Gestión Academico
ACADÉMICA | Seguimiento académico | IMPLEMENTAR los Centros de Interes para el mejoramiento de los resultados de las Pruebas Saber., por parte de los Docentes del PTA /FI 3.O para el mejoramiento de las pruebas externas. | Al finalizar el año 2025 el 15% de los estudiantes del Grado 11 alcanzarán un puntaje superior a 300 puntos. | Porcentaje de estudiantes realizando simulacros Prueba Saber y realizando procesos de retroalimentación. | TRIMESTRAL | 1. Implemetacion de Centros de interes por parte de los Docentes del PTA. 2. Aplicación de Simulacros Pruebas Saber a los diferentes grados de la Edudcacion Basica y Media. 3. Realizar procesos de seguimiento y retroalimentacion. | 500000 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-20 | Coordinador - Docentes del PTA / FI 3.0 y Equipo Gestión Académica.
ACADÉMICA | Seguimiento académico | IMPLEMENTAR el formato de seguimiento a la asistencia de los estudiantes, para el control y tratamiento del ausentismo. | Al finalizar el año 2025 el 100% de los estudiantes cumpliendo con la asistencia a clases, respetando las politicas control y seguimiento por la IE. . | Porcentaje de Docentes aplicando el formato de Control de Asistencia. | TRIMESTRAL | 1. Tabulacion de la inasistencia de estudiantes. 2. Analisis de la inasistencia de estudiantes. 3. Tratamiento y seguimiento a la inasstencia. | 100000 | [5 empty] | 2025-01-27 | 2025-11-14 | Coordinador - Docentes
COMUNITARIO | 1.Atencion educativa a estudiantes pertenecientes a grupos etnicos | IMPLEMENTAR progarmas para atender a los grupos etnicos | Formalizar en los medios o plataformas virtuales institucioinalres para la atencion de los grupos etnicos. | 70% de la comunidad educativa participa en la participacion y divulgacion de la plataforma | TRIMESTRAL | Programar actividaes de aceptacion | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-10-30 | Coordinador y Equipo Gestión Comunitaria
COMUNITARIO | 2.Necesidades y expectativas de los etudiantes | SENSIBILIZAR a los estudiantes frente a las necesidades, intereses y problemas de la comunidad para que planeen y ejecuten proyectos tendientes al mejoramiento personal y de su entorno | Al finalizar la media tecnica los estudiantes habrán cumplido | 100% del grado 11 cumple con la expectativa deproyecto de vida. | TRIMESTRAL | Todo el año | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-20 | Coordinador y Equipo Gestión Comunitaria
COMUNITARIO | 4.Prevencion de riesgos fisicos | CONFORMAR los comité de prevencion de riesgos fisicos en los dos sedes (educacio ambiental) que sean coherentes con el P.E.I | Al finalizar el año de riesgos lectivo 2025 la educacion cuente y desarrolle el programa deprevencion de riesgos fiiscos | cumplimiento del 100% de las actividades programadas para prevencion de los riesgos fisicos | TRIMESTRAL | Conformar el comité de prevencion de riesgos fisicos , por cada sede. | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-11-14 | Coordinador - Docentes
DIRECTIVO | Herramientas y estrategias específicas para monitorear de manera eficiente y sistemática la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) y los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), asegurando que todos los actores educativos participen activamente y que los resultados sean evaluados periódicamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados | DISEÑAR un seguimiento continuo de la aplicación de los PPT y PPP | Al finalizar el primer trimestre del año 2025 el 100% de docentes conocen los documentos PPT y PPP | Porcentaje al 100% de docentes que conocen los documentos de PPT y PPP | trimestral | Capacitación de los lideres de proyectos. Diseño del plan de acción. Proceso de implementación de los proyectos. | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-03-31 | COORDINADOR ACADEMICO LIDERES DE PROYECTO
DIRECTIVO | Herramientas y estrategias específicas para monitorear de manera eficiente y sistemática la implementación de los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) y los Proyectos Pedagógicos Productivos (PPP), asegurando que todos los actores educativos participen activamente y que los resultados sean evaluados periódicamente para garantizar el cumplimiento de los objetivos trazados | DISEÑAR un seguimiento continuo de la aplicación de los PPT y PPP | Al finalizar el año escolar 2025 el 100% de los docentes tendra implementado los planes de acción de los PPT y PPP | Porcentaje al 100% de docentes que han implementado los documentos de PPT y PPP | trimestral | Creación de integrantes por poryecto. Creación de cronograma de actividades. Seguimiento del mismo | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-24 | COORDINADOR ACADEMICO LIDERES DE PROYECTO DOCENTES
DIRECTIVO | Sistema de retroalimentación constante que permita evaluar la efectividad de las estrategias y mecanismos aplicados para motivar el aprendizaje. Incluir actividades innovadoras, el uso de tecnologías educativas y la integración de intereses y necesidades de los estudiantes en el diseño curricular. Además, fomentar la participación activa de docentes, estudiantes y familias para crear un entorno educativo más dinámico y significativo. | ESTABLECER estrategias y mecanismos que incentiven la motivación al aprendizaje de los alumnos de la institución. | El primer trimestre del año 2025 se habra establecido el comité de estimulo al aprendizaje. | Porcentaje de reuniones realizadas | trimestral | Reuniones de consejo academico, padres de familia y consejo estudiantil destinadas a seleccionar el grupo de integrantes del comite | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-03-31 | COORDINADOR
DIRECTIVO | Sistema de retroalimentación constante que permita evaluar la efectividad de las estrategias y mecanismos aplicados para motivar el aprendizaje. Incluir actividades innovadoras, el uso de tecnologías educativas y la integración de intereses y necesidades de los estudiantes en el diseño curricular. Además, fomentar la participación activa de docentes, estudiantes y familias para crear un entorno educativo más dinámico y significativo. | ESTABLECER estrategias y mecanismos que incentiven la motivación al aprendizaje de los alumnos de la institución. | El segundo trimestre del año 2025 se definira el proyecto enfocado en la motivación hacia el aprendizaje. | 100 % del documento realizado | trimestral | creacion del comité. Redaccion del proyecto de motivacion hacia el aprendizaje. Creación del plan de acción | 0 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-03-31 | COORDINADOR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | ADMINISTRACION DE LA PLANTA FISICA Y LOS RECURSOS | ELABORAR PLANES DE MANTENIMIENTO, ADECUACION Y EMBELLECIMIENTO DE LA PLANTA FISICA Y DEMAS COMPONENTES RELACIONADOS | AL FINALIZAR 2025 SE HABRAN ESTRUCTURADO EL 100% DE LOS PLANES PARA SER EJECUTADOS EN 2025 | NUEMERO DE PLANES ELABORADOS Y APROBADOS POR ACUERDOS DEL CONSEJO DIRECTIVO | TRIMESTRAL | PRIORIZACION DE LAS NECESIDADES | 0 | [5 empty] | ENERO | JULIO | CONSEJO DIRECTIVO, RECTOR, PAGADOR
[13 empty] | ENERO | JULIO | CONSEJO DIRECTIVO, RECTOR, PAGADOR
ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA | TALENTO HUMANO | IMPLEMENTAR MECANISMOS POR PARTE DE RECTORIA PARA EL ESTUDIO DE LOS PERFILES Y ASIGNACION DE CARGA ACADEMICA, CLIMA ESCOLAR Y PROCESOS DE APRENDIZAJE | AL FINALIZAR EL AÑO 2024 SE HABRAN APROPIADO LOS ESTUDIOS PERTINENTES AL MEJORAMIENTO DEL TRALENTO HUMANO | NUMERO DE ESTUDIOS REALIZADOS RELACIONADOS CON EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO | TRIMESTRAL | ELABORACION DE LA CARGA ACADEMICA | 150 | [5 empty] | ENERO | ENERO | CONSEJO DIRECTIVO, RECTOR, PAGADOR
ADMINISTRATIVA Y FINANACIERA | TALENTO HUMANO | IMPLEMENTAR INSENTIVOS QUE FORTALEZCAN LA ARMONIA INSTITUCIONAL | COMENZANDO EL AÑO ACADEMICO 2025 SE HABRAN ESTABLECIDO LOS ESTIMULOS NECESARIOS PARA INCENTIVAR LA ARMONIA INSTITUCIONAL | ACTAS DE LA REUNION DONDE SE TRATE EL TEMA | ANUAL | REUNIONES PARA CONCERTAR Y APROBAR LOS ESTIMULOS | 1000 | [5 empty] | ENERO | NOVIEMBRE | CONSEJO DE PROFEORES, RECTOR Y CONSEJO DIRECTIVO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | TALENTO HUMANO | BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO | CREAR LAS CONDICIONES PARA QUE EL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO SE SIENTA A GUSTO PARA SU PERMANENCIA EN LAS IMSTALACIONES DEL PLANTEL | ESPACIOS, MOMENTOS E INSTALACIONES APTOS PARA EL BIENESTAR DEL TALENTO HUMANO | ANUAL | ASIGNACION DE DISPONIBILIDADES PRESUPUESTALES Y CRONOGRAMAS Y HORARIOS | 10000 | [5 empty] | ENERO | NOVIEMBRE | CONSEJO DIRECTIVO, RECTOR, DOCENTE Y PAGADOR
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos