## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN DE PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: Chinácota |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: Institución Educativa Colegio San Luis Gonzaga
Promoción y Pevención ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2023 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2024 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Consumo y uso de Vaper | Algunos de los estudiantes demuestran comportamientos que llevan a considerar un presunto consumo de vaper. Como ansiedad y la necesidad de salir del salon y dirigirse a los baños. Además, algunos estudiantes hacen comentarios a otros miembros de la comunidad educativa de que algunos compañeros tienen dicho elemento. Por otra parte, de manera espontánea, muchos de los que se encuentran en grados superiores como en la media académica, tienen la concesion como "normal" el uso del vaper, ademas se evidencia que los jovenes estan realizando uso de este por tendencia. | No se tiene registro estadístico | No se tiene registro estadístico | Gestión comunitaria | todos los estamentos | PESCC Estilos de vida saludables Derechos humanos | 1. Desarrollo de talleres, charlas, carteleras, conferencias, entre otros; para la comunidad estudiantil sobre sobre consecuencias de uso de vaper y la normativa que lo regula. | Evidencias de las actividades realizadas por los estudiantes (cuadernos, hojas, entre otros) Fotografías Listados de asistencia | En el transcurso del año escolar según resulte más conveniente | Julieth Montañez | Docente orientador | comunidad estudiantil talleristas invitados docente orientadora | hojas, lápices, lapiceros, computador, video beam, cartulina o papel, entre otros | Según la naturaleza de cada actividad | Comisaría de familia Coordinación de salud pública Policía de Infancia y Adolescencia Personeria Municipal
[7 empty] | 2. Promoción de los estilos de vida saludables a partir de afiches, carteleras, folletos, charlas, entre otros; enfatizando en los beneficios para la salud, el proyecto de vida y la influencia negativa del consumo del vaper en nuestro cuerpo | . Material diseñado Fotografías de las activades realizadas | En el transcurso del año escolar según resulte más conveniente, preferiblemente entre el 22 y 26 de Septiembre | Dayra Vega | Docente de preescolar, líder del proyecto de Estilos de vida saludable. | comunidad estudiantil y docente líder del proyecto | cartulinas, computador, hojas, lapiceros, entre otros, frutas, granola, leche, instructor de baile | Según la naturaleza de cada actividad | Comfaoriente, Alcaldia municipal, casa de la cultura.
[7 empty] | 3. Fomento de las prácticas deportivas y de ejercicio físico tanto en el entorno escolar como fuera de este, por ejemplo, campeonatos de fútbol, baloncesto, entre otros. | .Programación de los encuentros deportivos y demás actividades Fotografías | En el transcurso del año escolar según resulte más conveniente | Humberto León | Docente de Educación Física | comunidad estudiantil y docente encargado | balones, elementos deportivos, entre otros | No aplica | Secretaría de deporte municipal otros establecimientos educativos del municipio
Acoso Escolar | Se videncia que gran parte de la comunidad estudiantil se ha acostumbrado a convivir en medio de prácticas que no favorecen la sana convivencia. Se burlan de otros por su apariencia física, por su condición económica, por su nombre y/o apellido, entre otros. Han normalizado el uso de apodos, sobrenombres, bromas pesadas, demostrando debilidad en la práctica de los valores, uso de lenguaje no apropiado, y en algunos casos se ha evidenciado casos de agresion fiisica. | No se tiene registro estadístico | No se tiene registro estadístico | Gestion comunitaria | todos los estamentos | PESCC Derechos humanos | 1. Abordaje de los valores en el transcurso del año escolar a través de la realización de actividades contenidas en el póster de valores | 1. Pósters de valores Actividades realizadas por los estudiantes | En el transcurso del año escolar | Julie Montañez Sofía Conde | Docente orientadora Coordinadora de convivencia equipo de ética y valores | comunidad estudiantil y docentes | computador, internet, pósters, hojas, cuadernos, entre otros | No aplica | Entidades como Comisaría de familia
[7 empty] | 2. Campaña "voces que sumas" que promuevan la sana convivencia y el buen trato a traves de frases motivadoras semanalmente. | 2. Fotografías tablero , maracdores, material didactico | En el transcurso del año escolar | Sonia Molina Yolanda Pedraza Dayra Vega | Docentes de aula | comunidad estudiantil y docentes | cartulinas, Recursos tecnologicos, computador, hojas, lapiceros, entre otros, frutas, granola, leche, instructor de baile | No aplica
[7 empty] | 3. Taller practico sobre inteligencia emocional, orientado desde el area de etica por ciclos educativos, uno por periodo. | 3. Fotografías | En el tercer y cuarto peridodo | Sonia Molina Yolanda Pedraza Dayra Vega Docente de Etica | Docentes de aula | comunidad estudiantil | guia orientadora | No aplica
Ansiedad - Depresión | Se ha empezado a evidenciar con frecuencia que los estudiantes manifiestan sentirse "ansiosos", desanimados, con dificultades en la concentración, entre otros. Algunos ya se encuentran diagnosticados y con tratamiento farmacológico. | No se tiene registro estadístico | No se tiene registro estadístico | Gestión comunitaria | todos los estamentos | PESCC Estilos de vida saludables | 1. Desarrollo de talleres, charlas, conferencias, entre otros; para la comunidad estudiantil sobre autoestima y el favorecimiento de la misma que contribuyan en la prevención y manejo de esta problemática | 1. Evidencias de las actividades realizadas por los estudiantes (cuadernos, hojas, entre otros) Fotografías Listados de asistencia | En el transcurso del año escolar | Julie Montañez | Docente orientadora | comunidad estudiantil y docentes | hojas, lápices, lapiceros, computador, video beam, entre otros | Según la naturaleza de cada actividad | Comisaría de familia Coordinación de salud pública Policía de Infancia y Adolescencia
[7 empty] | 2. Talleres sobre inteligencia emocional | 2. Fotografías Listados de asistencia | En el transcurso del año escolar | Julie Montañez | Docente orientadora | comunidad estudiantil y docentes | hojas, lápices, lapiceros, computador, video beam, entre otros | Según la naturaleza de cada actividad | Comisaría de familia Coordinación de salud pública Policía de Infancia y Adolescencia
[7 empty] | 3. Acompañamiento individual desde orientación escolar para los casos focalizados | 3. Libro de atenciones | en todo el año escolar | Julie Montañez | Docente orientadora | comunidad estudiantil | libro de atenciones | no aplica | no aplica

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales