## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET |  |  | 2024-10-10
Regimen | REGULADOS |  | Código DANE |  | 354405000926
Dirección | Calle 28 N° 0-59 cordialidad. |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colegiogimnasiojeanpiaget@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Alejandra Pestana Morales |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | pestanaalejandra@gmail.com
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | orlindacaicedoj@gmail.com
BLANCA MIREYA LOPEZ RINCON. |  | DOCENTE |  | mireya437@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
BLANCA MIREYA LOPEZ RINCON. |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
NINI JOHANA CASTRO NUÑEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOS PATIOS.
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr el buen uso de las plataformas y demas canales de comunicación fortaleciendo la comunicación asertiva entre los padres de familia y el centro educativo. | Capacitar a la comunidad educativa sobre el uso adecuadado de la plataforma y la comunnicación asertiva | actualización de plataorma | 100 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Delegar responsables de la actualización de la Plataforma académica,capacitar al personal. | TERMINADA
| continuar con el envio de circulares a traves de plataforma,redes diferentes medios de comunicaci+on el cual tambien contribuira a la cultura de cero papel. | envio circulares por plataforma | 100 | 2024-02-14 |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-12 |  | Entrega a padres de familia y estudiantes, del usuario y la contraseña de la plataforma académica y correo institucional | TERMINADA
| Mantener la plataforma académica actualizada que sea un medio de comunicación de interés y necesario para la comunidad educativa, al igual que el correo institucional. | plattaforma y correos como medio de comunnicación | 90 | 0/01/2024 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | publicación de interes,contenido importante. | TERMINADA
| Divulgar contenido de interés que permitan a los padres de familia estar actualizados del proceso académico y comportamental que se lleva con el estudiante. |  | 70 | 2024-01-25 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Actualización de plataformas | EN EJECUCION
| Crear la cultura entre los padres de familia y estudiantes hacia el manejo asertivo y contante de los canales de comunicación con la institución educativa |  | 50 | 2024-01-25 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | seguimiento en la wbcolegios y redes sociaes,correos. | EN EJECUCION
Presentar a la Comunidad Educativa el direccionamiento estratégico y la documentación reglamentaria establecida por el MEN , mediante los diversos canales de comunicación. | Socializar con los docentes, estudiantes y padres de familia, el direccionamiento estratégico y la documentación legal vigente. | socialiación de plataformas | 100 | 2024-01-25 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | socializar a la comunidad educativa el direccionamiento estrategico. | EN EJECUCION
Lograr la asistencia de un 95% de los padres de familia a las citaciones programadas | insentivar y compro,eter a los padres con el seguimiento de sus hijos | asistencia de padres a citaciones | 100 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Seguimiento | EN EJECUCION
Capacitar a los docentes,crear espacios de escucha y reflexion sobre situaciones presentadas | Liderar asertivamente su espacio de trabajo y asi brindar las pautas necesarias de comunicación con el personal. | mejoramiento profesional. | 70 | 2024-02-01 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-29 |  | Mejorsmiento profesional | EN EJECUCION
Resignificación y actualizar el manual de convivencia bajo nuevas necesidades por la impelemtción de secundaria teniendo en cuenta directrices y particularidades del contexto escolar. | Socializar los ajustes realizados del manual de convivencia ante el consejo directivo, comité de convivencia escolar. | actualizacion de documentación legal | 100 | 2024-01-03 |  |  |  | 2024-02-28 |  | Reaizar la actulización y resignificación del manual de convivencia a traves de las reuniones reaalizadas por los diferentes consejos encargados. | TERMINADA
La vinculación con los entes públicos y privados. (Secretaria de salud, secetraria de educación, secretaria de cultura, veolia, Unad). | La vinculación de los entes publicos y privados para el en la ejecución de los proyectos transversales y ludicos pedagogicos. | Vinculación de los profesionales | 100 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Participación activa de los profesioanles asignados por la entidad para la ejecución de las diferentes actividades | TERMINADA
0
Gestionar los recursos necesarios para recaudar fondos e implementarlos en las reformas necesarias a la planta fisica. | Realizar arreglos en el patio , para brindar mejores espacios para prendizaje y de recreación de los estudiantes. | Arreglos locativos. | 100 | 2023-12-01 |  | 2024-06-12 |  | 2024-06-14 |  | Actividades de apoyo financiero por parte del concejo de padres y comunidad educativa. | TERMINADA
Diseñar los espacios para capacitar al personal docente y que asi puedan brindar calidad educativa. | Lograr la capacitación del cuerpo docente en las tematicas plantedas. | Capacitación docentes. | 80 | 2024-02-09 |  | 2024-06-12 |  | 2024-05-10 |  | Gestionar con diferentes entidades los servicios psicosocial y complementario para llevar a cabo las capacitaciones. | EN EJECUCION
mejoramiento de infraestructura,adquisicion de muebles y enseres, | comprar pupitres.para estudiantes,escritorio para docentes. | comprar pupitres,escritorios nuevos | 100 | 2024-08-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | comprar los pupitres,realizar actividdades de aporyo | EN EJECUCION
| adquirir laboratorios de ciencia,mejoramiento de ludoteca. | adquirir material,compra y dotación de laboratorio y ludoteca | 20 | 2024-06-14 |  | 2024-06-12 |  | 2052-01-15 |  | comprar los material,realizar actividdades de aporyo | NO INICIADA
Identificar la población con neccesidads educativas,tener un seguimiento a los estudiante | Caracterizar la población desde le momento de la matricula. | Seguimiento a los estudiantes caracterizado.realizar periodicaente analisis de casos que no esten identificados. | 100 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Seguimiento constante a los estudiantes. | EN EJECUCION
0
Diseñar los proyectos transversales articulandolos con los planes de área. | Diseñar cada uno de los proyectos trasversales, teniendo en cuenta el contexto del Centro Educativo y las necesidades encontradas. | Proyectos trasversales | 100 | 2024-02-05 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-29 |  | Elaborar cronograma de los diferentes proyectos trasversales y aplicarlos en en el Centro educativo. | TERMINADA
participar en la mesas de transversaliad brindadas por el municipio,diseñar nuestra propia mea de transversalidad. | actualizar las mesas de transversalidad con ayuda del ente municipal |  | 80 | 2024-03-03 |  | 2024-06-12 |  | 30/11/2024, |  | particcipar en las mesas de transversaliad del municipio,ajustar y evaluar la mesas de transversalidad de la institución. | EN EJECUCION
Actualizar el sistema de evaluación | Actualizar el SIEE teniendo en cuanta las recomendaciones dadad y cumpliendo con los parametroes establecidos | ACTUALIZACION DE CRITERIOS DE EVALUACIÓN | 80 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | Elaborar formatos de seguimiento y dar cumplimento a los dispuesto | EN EJECUCION
Revisar periodicamente las neccesidasdes y capacitar constantemento a los docentes. | Brindar programas de capacitación docente. | Capacitacion docente | 80 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-25 |  | Evaluar y analizar las necesidades en el personal docente para optimizar su labor,Diseñar un cronograma acompañado de una matriz de necesidades. | EN EJECUCION
Informar a los padres de familia a tiempo los resultados de sus hijos e hijas y esto les permita suplir las falencias antes de terminado el periodo. | continuar con los refuerzos extracurriculares y vincular a los padres de familia en el proceso de superación de dificultdes. | Consejos de avance académico. | 100 | 2024-04-01 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-29 |  | Citaciones peridocas a los padres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo, permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las falencias presentadas antes de terminado un periodo y evitar las perdidas escolares. | TERMINADA
0
Lograr la participación activa a los padres de familia a las escuelas de padres para que sean significativas y de gran apoyo en casa. | Lograr la asistencia en un alto porcentaje de los padres de familia a las citaciones que se les hagan a las escuelas de padres se tendra en cuanta los horarios y la tematica de interes. | formación escuela de padres. | 100 | 2024-03-29 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-29 |  | Vincular asertivamente a los padres de familia con las escuelas de padres, ofrecer chsrlas de interes que permitan construir una mejor famila. | TERMINADA
Concientizar a los padres de familia, estudinates, docentes y comunidad educativa en general hacia los cuidados en protección de los recuersos que posee el Centro Educativo. Y concientizar de la importancia de mejorar cada dia para ofrecer un servicio de calidad. | Vincular la familia en el proceso educativo y contribuir a el proceso de formación de nuestra comunidad. | apoyo de comunidad educativa partiendo de una cultura de cuiado. | 100 | 2024-02-02 |  | 2024-06-12 |  | 2024-12-02 |  | Socializar con los padres de familia las necesidades que se tienen ,insentivando al trabajo en equipo el cual permita avivar el sentido de pertenecia por el Centro Educativo ,concientizando a los padres de familia la importancia de tener espacios optimos para el desarrollo integral de los estudiantes. | TERMINADA
Promover la Integración y participación de la comunidad educativa en las difrentes actividades para promover ambientes saludables y de participación activa. | LA integración y participación de la comunidad educativa en los diferentes proyecto de integración comunitaria. | Participación y convivencia | 100 | 2024-01-25 |  | 2024-06-12 |  | 2024-11-30 |  | LA vinculación de los padres en los diferentes proyectos ludicos y transversales. | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA