## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Noviembre del 2024
Regimen |  | Público |  | Código DANE |  | 254223000039
Dirección |  | Vereda Aguadas |  | Municipio |  | Cucutilla
Correo electronico |  | cer_aguadasbajo@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3014805177
Rector o Director |  | Claudia Milena Plata Becerra |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
Leidy Milena Pérez Rojas | Leidy Milena Pérez Rojas | Leidy Milena Pérez Rojas | Docente |  | lelesly@hotmail.com | lelesly@hotmail.com | lelesly@hotmail.com
Juan Miguel Delgado Carreño | Juan Miguel Delgado Carreño | Juan Miguel Delgado Carreño | Docente |  | juanmigueljuan@gmail.com | juanmigueljuan@gmail.com | juanmigueljuan@gmail.com
Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Docente |  | jnr321@hotmail.com | jnr321@hotmail.com | jnr321@hotmail.com
Elvira Rozo Torres | Elvira Rozo Torres | Elvira Rozo Torres | Docente |  | elvira.rozo@hotmail.com | elvira.rozo@hotmail.com | elvira.rozo@hotmail.com
Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Directora |  | claudiaplata56@gmail.com | claudiaplata56@gmail.com | claudiaplata56@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Docente |  | Académica
Wendy Lorena Valle Sierra | Wendy Lorena Valle Sierra | Wendy Lorena Valle Sierra | Docente |  | Directiva
Nelson Higinio Ramírez Arenas | Nelson Higinio Ramírez Arenas | Nelson Higinio Ramírez Arenas | Docente |  | Comunitaria
Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Directora |  | Administrativa y Financiera

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUADAS BAJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CUCUTILLA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Capacitar a los docentes sobre uso eficiente y eficaz de pruebas Saber en pro del mejoramiento de pruebas externas | Los docentes estaran capacitados en la aplicación y el uso eficiente de pruebas saber durante el 2025. | Porcentaje de los docentes capacitados | 40 | 2025-04-11 | 15 | 2025-06-06 | 25
Evaluar integralmente a los estudiantes ejecutando el sistema institucional de evaluación reestructurado. | Durante el 2025, el 100% de las sedes, evaluará el desempeño de los estudiantes con los lineamientos establecidos en el SIEE. | Porcentaje de las sedes que implementen el SIEE | 35 | 2025-04-11 | 15 | 2025-06-06 | 20
Diseñar las estrategias didácticas que permitan la articulación de los proyectos pedagógicos transversales en todas las áreas. | En el 2025 se implementará el 70% de los proyectos transversales articulados a las áreas. | Porcentaje de proyectos pedagógicos transversales implementados | 40 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 20
Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes a traves de la educación inclusiva basada en competencias mediante la adaptación y los ajustes permanentes al plan de estudios del CER. | En el 2025 , el 100% de las areas del plan de estudios contará con una planeación acorde con los tres momentos de las guias de aprendizaje en concordancia con la propuesta metodológica. | Porcentaje de las areas del plan de estudios con una planeación | 40 | 2025-04-11 | 30 | 2025-06-06 | 10
Difundir el horizonte institucional implementando estrategias para la apropiación por parte de toda la comunidad educativa de acuerdo con la legislación vigente. | Apropiar el horizonte institucional en un plazo de 12 meses, logrando que en el 2025 el 90% de la comunidad educativa se familiarice con el nuevo horizonte institucional. | Familiarización y apropiación del horizonte institucional en la comunidad. | 50 | 2025-04-11 | 30 | 2025-06-06 | 20
Proponer seguimiento a los procesos de los estudiantes con PIAR enfocados en sus necesidades académicas | Direccionar seguimiento trimestral a los estudiantes que cuenten con diagnósticos, que ameriten la aplicación del PIAR. | Registro de avances de los PIAR aplicados a los estdiantes con necesidades educativas. | 20 | 2025-04-11 | 10 | 2025-06-06 | 10
Mejorar la gestión estratégica del CER para liderar, articular y coordinar de manera efectiva todas las acciones institucionales. | Proyectar que en el 2025 se ejecuten el 80% de los proyectos institucionales y actividades establecidas en el plan de mejoramiento. | Cumplimiento de proyectos y actividades del plan de mejoramiento | 60 | 2025-04-11 | 30 | 2025-06-06 | 30
Generar procesos de conocimiento, apropiación y aplicación del manual de convivencia en la comunidad educativa. | Lograr que el 100% de los miembros de la comunidad educativa conozcan y apliquen el manual de convivencia de manera efectiva durante el 2025. | Efectividad en la apropiación y aplicación del manual de convivencia en los estudiantes del centro. | 40 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 20
Socializar, implementar y hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos trasversales en cada una de las sedes del centro y la comunidad educativa . | Proyectar hasta el 2027 la implementación del 80% de los proyectos pedagógicos trasversales en las áreas básicas y complementarias en cada una de las sedes. | Trasversalidad de los proyectos pedagógicos institucionales | 40 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 20
Fortalecer el programa de Escuelas de Padres del Centro Educativo para mejorar los procesos comunicativos que permitan reforzar la autoformación de los padres en la orientación de sus hijos. | Durante el 2025 continuar el programa de escuelas de padres de forma holística en el Centro educativo. | Participación en el Programa Integral de Escuelas de Padres en un 90% | 40 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 20
Identificar y mitigar riesgos en cada sede educativa. | Disminuir riesgos en un 50% para un período de dos años (2025 - 2026). | Implementación de planes de acción ante riesgos o desastres naturales en un 40% | 30 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 10
Establecer alianzas estratégicas con instituciones externas para complementar los procesos educativos mediante recursos, conocimientos o experiencias adicionales. | Establecer convenios con entidades externas que permitan el fortalecimiento de los vínculos y ampliar la visión en el proyecto vida de los estudiantes. | Número de alianzas establecidas | 0 | 2025-04-11 | 0 | 2025-06-06 | 0
Diseñar e implementar estrategias que permitan a los estudiantes visualizar su proyecto de vida, promoviendo el arraigo al contexto rural y explorando posibilidades académicas y laborales. | Lograr que el 80% de los estudiantes del CER Aguadas Bajo participen en talleres que promuevan sus expectativas sobre su proyecto de vida. | Talleres de proyecto de vida ejecutados | 30 | 2025-04-11 | 10 | 2025-06-06 | 20
Garantizar una educación inclusiva y equitativa que respondan a las necesidades de estudiantes en situación de vulnerabilidad, promoviendo su aprendizaje, desarrollo integral y plena participación en el entorno escolar. | Identificar al menos al 50% de los estudiantes del centro educativo en situación de vulnerabilidad con barreras de aprendizaje en cada una de las sedes. | Númereo de estudiantes identificados con necesidades educativas | 20 | 2025-04-11 | 10 | 2025-06-06 | 10
Implementar una plataforma digital para la gestión y administración eficiente del archivo académico del CER Aguadas Bajo. | Implementar una plataforma digital académica durante el año 2025. | % de sedes que están haciendo uso efectivo de la plataforma. | 35 | 2025-04-11 | 15 | 2025-06-06 | 20
Unificar y digitalizar el sistema de informes académicos, asegurando su alineación con el Sistema Integrado de Evaluación Estudiantil (SIEE), con el fin de optimizar la gestión académica, facilitar el acceso a la información y mejorar la toma de decisiones pedagógicas. | Implementar un sistema unificado para todas las sedes durante el año 2025. | % de sedes que están haciendo uso efectivo de la plataforma para generar informes académicos. | 10 | 2025-04-11 | 5 | 2025-06-06 | 5
Implementar actividades de refuerzo académico y fomento de la convivencia escolar, orientadas a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y fortalecer el ambiente de respeto y colaboración dentro de la comunidad educativa. | Mejorar el desempeño académico del 50% de los estudiantes con dificultades en un año (2025). | % de estudiantes beneficiados del PIAR o de actividades diferenciadas. | 20 | 2025-04-11 | 10 | 2025-06-06 | 10
Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes del CER, a través de capacitaciones que contribuyan a mejorar la calidad educativa y el desempeño en el aula. | Lograr que el 100% de los docentes participe en al menos un taller anual. | % de docentes capacitados. | 50 | 2025-04-11 | 25 | 2025-06-06 | 25
Desarrollar actividades de integración y bienestar. | Realizar dos actividades anuales para fortalecer la cohesión del equipo. | Número de actividades realizadas. | 20 | 2025-04-11 | 0 | 2025-06-06 | 20
Mejorar las condiciones físicas de las sedes para un entorno de aprendizaje adecuado. | Embellecer al menos dos sedes anualmente. | Número de sedes embellecidas. | 40 | 2025-04-11 | 20 | 2025-06-06 | 20
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-06-06
|  |  | 0 | 2025-04-11 |  | 2025-06-06
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA