## INICIO
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural Aguadas Bajo |  |  |  | Enero del 2024
|  |  |  | Código DANE |  | 254223000039
Dirección |  | Vereda Aguadas Bajo |  | Municipio |  | Cucutilla
Correo electronico |  | cer_aguadasbajo@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3014805177
Rector o Director |  | Claudia Milena Plata Becerra |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  |  | CARGO |  | E-MAIL
Claudia Milena Plata Becerra |  |  | Directora |  | claudiaplata56@gmail.com
Elvira Rozo Torres |  |  | Docente |  | elvira.rozo@hotmail.com
Leidy Milena Pérez Rojas |  |  | Docente |  | lelesly@gmail.com
Jullio Ernesto Niño Rodríguez |  |  | Docente |  | jnr321@hotmail.com
Juan Miguel Delgado Carreño |  |  | Docente |  | juanvalenmiguel@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  |  | CARGO |  | GESTIÓN
Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Julio Ernesto Niño Rodriguez | Docente |  | Académica
Wendy Lorena Valle Sierra | Wendy Lorena Valle Sierra | Wendy Lorena Valle Sierra | Docente |  | Directiva
Nelson Higinio Ramírez Arenas | Nelson Higinio Ramírez Arenas | Nelson Higinio Ramírez Arenas | Docente |  | Comunitaria
Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Claudia Milena Plata Becerra | Directora |  | Administrativa y Financiera

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2024-2027 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Centro Educativo Rural Aguadas Bajo
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Plataforma digital para la administración y gestión académica. | Implementar una plataforma digital para la gestión y administración eficiente del archivo académico del CER Aguadas Bajo. | Implementar una plataforma digital académica durante el año 2025. | % de sedes que están haciendo uso efectivo de la plataforma. | TRIMESTRAL | Aprobar la compra de la plataforma por parte del Consejo Directivo | [6 empty] | 2024-02-25 | 2024-03-20 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Capacitar al directivo del CER sobre el manejo de la plataforma. | 800000 | [5 empty] | 2024-02-25 | 2024-03-20 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Capacitar a los docentes sobre el manejo de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2024-02-25 | 2024-03-20 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Configurar la plataforma desde el rol de administrador | 0 | [5 empty] | 2024-02-25 | 2024-05-15 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Incluir la información requerida por la plataforma desde el rol de cada docente | 0 | [5 empty] | 2024-03-30 | 2024-05-30 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Realizar seguimiento al uso eficiente de la plataforma | 0 | [5 empty] | 2024-05-15 | 2024-06-15 | Claudia Milena Plata Becerra
| Unificar los informes académicos | Unificar y digitalizar el sistema de informes académicos, asegurando su alineación con el Sistema Integrado de Evaluación Estudiantil (SIEE), con el fin de optimizar la gestión académica, facilitar el acceso a la información y mejorar la toma de decisiones pedagógicas. | Implementar un sistema unificado para todas las sedes durante el año 2025. | % de sedes que están haciendo uso efectivo de la plataforma para generar informes académicos. | TRIMESTRAL | Establecer orientaciones institucionales para la óptima implementación de la plataforma. | [6 empty] | 2024-03-15 |  | Claudia Milena Plata Becerra
Configurar la plataforma con la información de cada área para la generación de los informes académicos.
Realizar ajustes según las necesidades y sugerencias recibidas durante la fase de implementación.
[6 empty] | Realizar seguimiento al uso eficiente de la plataforma para generar los informes académicos. | [6 empty] | 2024-06-15 |  | Claudia Milena Plata Becerra
| Seguridad y protección | Identificar y mitigar los riesgos en cada sede educativa del CER Aguadas Bajo, implementando medidas preventivas y correctivas para mitigar su impacto y garantizar un entorno seguro y adecuado para la comunidad educativa. | Disminuir riesgos en cada sede educativa en un 30% en dos años (2026) | Número de riesgos identificados y mitigados. | TRIMESTRAL | Conformar el comité de riesgos del CER | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-04-30 | Claudia Milena Plata Becerra
Realizar un diagnóstico de riesgos en cada sede educativa.
[6 empty] | Implementar protocolos de seguridad en cada sede educativa. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Claudia Milena Plata Myriam Zenaida Prieto Elvira Rozo Torres
[6 empty] | Capacitar a la comunidad educativa en medidas preventivas. | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-11-15 | Docente de cada sede educativa
[6 empty] | Realizar seguimiento a la implementación del programa de riesgos del CER. | 0 | [5 empty] | 2024-08-15 | 2024-11-15 | Claudia Milena Plata Becerra
| Apoyo a estudiantes con bajo desempeño académico y/o con dificultades de interacción. | Implementar actividades de refuerzo académico y fomento de la convivencia escolar, orientadas a mejorar el rendimiento académico de los estudiantes y fortalecer el ambiente de respeto y colaboración dentro de la comunidad educativa. | Mejorar el desempeño académico del 50% de los estudiantes con dificultades en un año (2025). | % de estudiantes beneficiados del PIAR o de actividades diferenciadas. | TRIMESTRAL | Aplicar prueba diagnóstica a los estudiantes de cada sede para identificar necesidades.
Elaborar el PIAR o el material y actividades diferenciadas para los estudiantes.
Realizar seguimiento trimestral al proceso de cada estudiante y socializarlo a la Comisión de Evaluación y Promoción.
| Cultura de investigación | Fomentar la participación activa de docentes y estudiantes en proyectos de investigación, promoviendo un ambiente colaborativo que impulse el desarrollo académico en la comunidad educativa. | Desarrollar un proyecto de investigación en dos años (2026) | Número de proyectos de investigación activos en el Centro Educativo | SEMESTRAL | Conformar el semillero de investigación del CER.
Diseñar un proyecto de investigación.
Iniciar la implementación del proyecto de investigación.
| Formación y capacitación | Fortalecer las competencias pedagógicas de los docentes del CER, a través de capacitaciones que contribuyan a mejorar la calidad educativa y el desempeño en el aula. | Lograr que el 100% de los docentes participe en al menos un taller anual. | % de docentes capacitados. | SEMESTRAL | Identificar necesidades formativas. | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-30 | Myriam Zenaida Prieto
[6 empty] | Implementar talleres alineados con el PEI del CER. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Elvira Rozo Torres
| Bienestar del talento humano | Desarrollar actividades de integración y bienestar. | Realizar dos actividades anuales para fortalecer la cohesión del equipo. | Número de actividades realizadas. | SEMESTRAL | Diseñar las actividades a desarrollar. | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-30 | Myriam Zenaida Prieto
[6 empty] | Incluir temáticas de salud emocional y trabajo en equipo. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Elvira Rozo Torres
| Embellecimiento y adecuación de la planta física. | Mejorar las condiciones físicas de las sedes para un entorno de aprendizaje adecuado. | Embellecer al menos dos sedes anualmente. | Número de sedes embellecidas. | SEMESTRAL | Planificar actividades de embellecimiento con la comunidad. | 0 | [5 empty] | 2024-02-20 | 2024-03-30 | Myriam Zenaida Prieto
[6 empty] | Gestionar recursos para mantenimiento de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2024-03-15 | 2024-05-15 | Elvira Rozo Torres
GESTIÓN ACADÉMICA | Diseño pedagógico | Capacitar a los docentes sobre uso eficiente y eficaz de pruebas Saber en pro del mejoramiento de pruebas externas | Los docentes estaran capacitados en la aplicación y el uso eficiente de pruebas saber durante el 2025. | Porcentaje de los docentes capacitados | TRIMESTRAL | Formación Docente | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-11-21 | Elvira Rozo Torres
[6 empty] | Implementacion de estrategias | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-11-21 | Juan Miguel Delgado
[6 empty] | Seguimiento, analisis y evaluacion de las estrategias y resultados | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-16 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
| Practicas pedagógicas | evaluar integralmente a los estudiantes ejecutando el sistema institucional de evaluación reestructurado. | Durante el 2025, el 100% de las sedes, evaluará el desempeño de los estudiantes con los lineamientos establecidos en el SIEE. | Porcentaje de las sedes que implementen el SIEE | TRIMESTRAL | Socialización y apropiación del SIEE | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Julio Ernesto Niño Rodríguez
[6 empty] | Aplicación de los criterios establecidos en el SIEE, para la evaluacion de los aprendizajes | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Leidy Milena Pérez Rojas
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del SIEE | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | seguimiento a la implementación del SIEE | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Elvira Rozo Torres
| Practicas pedagógicas | Diseñar las estrategias didácticas que permitan la articulación de los proyectos pedagógicos transversales en todas las áreas. | En el 2025 se implementará el 70% de los proyectos transversales articulados a las áreas. | Porcentaje de proyectos pedagógicos transversales implementados | TRIMESTRAL | Socialización y apropiación de los PPT | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Juan Miguel Delgado
[6 empty] | Diseño de las estrategias didácticas para la ejecución de los PPT. | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Ejecución y seguimiento de los proyectos pedagógicos transversales. | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
| Practicas pedagógicas | Fortalecer el desarrollo integral de los estudiantes a traves de la educación inclusiva basada en competencias mediante la adaptación y los ajustes permanentes al plan de estudios del CER. | En el 2025 , el 100% de las areas del plan de estudios contará con una planeación acorde con los tres momentos de las guias de aprendizaje en concordancia con la propuesta metodológica. | Porcentaje de las areas del plan de estudios con una planeación. | TRIMESTRAL | reestructuración del plan de estudios con enfoque inclusivo basado en competencias y el aprendizaje activo | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Julio Ernesto Niño Rodríguez
[6 empty] | Implementación de los planes de estudio en todas las áreas que componen El currículo del Centro Educativo Rural Aguas Bajo | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
[6 empty] | Seguimiento constante a la implementación del plan de estudios en todas las áreas | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
| Practicas pedagógicas | Establecer espacios destinados a la socialización de los estilos pedagógicos de los docentes para enriquecer las prácticas pedagógicas en el aula | Durante el 2026 se adelantará un proceso de socialización de los estilos pedagógicos del 100% de los docentes con el fin de cualificar sus practicas pedagógicas. | Porcentaje de docentes que socializan su estilo pedagógico | TRIMESTRAL | Descripción del estilo pedagógico empleado por cada docente en la enseñanza de las áreas del lenguaje y matemáticas | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Leidy Milena Pérez Rojas
[6 empty] | Socialización de los estilos pedagógicos por parte de cada docente en las áreas | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Julio Ernesto Niño Rodríguez
[6 empty] | Apropiación y fortalecimiento de cada uno de los estilos pedagógicos de los docentes con referencia en las buenas prácticas pedagógicas significativas expuestas | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata Becerra
| Practicas pedagógicas | implemtar una estrategia que permita evidenciar los procesos de refuerzo, recuperación y nivelacion aplicados a los estudiantes con dificultades de aprendizaje | Durante 2026 el 100% de los docentes evidenciarán los procesos de refuerzo, recuperación y nivelacion aplicados a los estudiantes con dificultades de aprendizaje | Porcentaje de docentes que evidencien los procesos de refuerzo, recuperación y nivelación | TRIMESTRAL | Crear la estrategia | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Juan Miguel Delgado
[6 empty] | Implementación de la estrategia, estableciendo un plan de acción | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Elvira Rozo Torres
[6 empty] | Adentantar un seguimiento a los resultados obtenidos. | 200 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Claudia Milena Plata
GESTIÓN COMUNITARIA | Fortalecer el programa integral de escuelas de padres para mejorar la formación de las familias, su participación activa en el proceso educativo y mejorar canales de comunicación entre la comunidad educativa. | Fortalecer el programa de Escuelas de Padres del Centro Educativo para mejorar los procesos comunicativos que permitan reforzar la autoformación de los padres en la orientación de sus hijos. | Durante el 2025 continuar el programa de escuelas de padres de forma holística en el Centro educativo. | Participación en el Programa Integral de Escuelas de Padres en un 90% | TRIMESTRAL | Articular los temas propuestos por la SED con las necesidades de la comunidad. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-20 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Estructurar el cronograma de escuela de padres acorde a la vigencia del PMI 2025. | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-08 | Equipo Docente
[6 empty] | Diseñar los talleres para ejecutar en la escuela de padres según las fechas establecidas. | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Crer un formato que permita evaluar la actividad, resaltando los aspectos positivos y por mejorar. | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Rediseñar los formatos a utilizar para la ejecución del proyecto de Escuela de Padres (citación, asistencia, acta y evidencias, entre otros). | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-03-07 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Ejecución de las Escuelas de Padres | 0 | [5 empty] | 03/28/2025 - 13/06/2025 | 2025-09-26 | Equipo docente
| Identificar y mitigar riesgos en las Sedes Educativas. El Centro Educativo cuenta con un programa y un plan de riesgos físicos,psicológicos y naturales; basado en un diagnóstico realizado en cada sede, lo que significa la oportunidad de mejorar la seguridad y bienestar de los estudiantes y la comunidad educativa. Dicha implementación ofrece la oportunidad de prevenir accidentes y garantizar la toma de medidas de seguridad adecuadas para cada sede educativa." | Identificar y mitigar riesgos en cada sede educativa. | Disminuir riesgos en un 50% para un período de dos años (2025 - 2026). | Implementación de planes de acción ante riesgos o desastres naturales en un 40% | TRIMESTRAL | Tabular las encuestas y priorizar riesgos en cada una de las sedes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-01-14 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Oficiar a las entidades competentes los riesgos priorizados en cada una de las sedes del Centro Educativo Rural Aguadas Bajo. | 0 | [5 empty] | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Capacitar a los docentes, estudiantes y padres de familia en procedimientos a seguir para mitigar los riesgos. | 5000000 | x |  |  | x |  |  |  | Directora y Gestión Comunitaria
[6 empty] | Implementar protocolos de seguridad en las sedes | 1000000 | x |  |  | x |  |  |  | Directora y Gestión Comunitaria
[6 empty] | Elaboración de rutas y simulacros de evacuación ante cualquier emergencia en cada una de las sedes del Centro Educativo Rural Aguadas Bajo. | 1000000 | x |  |  | x |  |  |  | Equipo gestión comunitaria
[6 empty] | Gestionar ante las entidades competentes la dotación de implementos de seguridad requeridos para cada una de las sedes. | 0 | [7 empty] | Directora y Gestión Comunitaria
| Hacer convenios con entidades que ofrezcan servicios y programas educativos. Programar salidas pedagógicas con los educandos del grado 5 de básica primaria para insentivar nuevos aprendizajes y adquirir experiencias significativas. | Establecer alianzas estratégicas con instituciones externas para complementar los procesos educativos mediante recursos, conocimientos o experiencias adicionales. | Establecer convenios en un 50% con entidades externas que permitan el fortalecimiento de los vínculos y ampliar la visión en el proyecto vida. Lograr que el 100% de los estudiantes del grado 5 participen en actividades organizadas con las entidades aliadas. | Accesibilidad | ANUAL
[6 empty] | Identificar Instituciones Educativas que ofrezcan programas complementarios útiles para los estudiantes del grado quinto de básica primaria. | 0 | [5 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Directora, Gestión Comunitaria y los docentes Leidy y Juan
[6 empty] | Enviar propuestas formales a las instituciones identificadas, resaltando los beneficios y las áreas de colaboración. | 0 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Gestión Comunitaria
[6 empty] | Coordinar reuniones con los representantes de las entidades para definir los términos de los convenios (objetivos, actividades, responsabilidades). | 0 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Gestión Comunitaria
[6 empty] | Crear un cronograma para la implementación de los programas con las entidades aliadas. | 0 | [5 empty] | 2025-06-06 | 2025-06-06 | Gestión Comunitaria
[6 empty] | Definir fechas, transporte y materiales necesarios para las salidas | 0 | [5 empty] | 2025-07-07 | 2025-07-07 | Gestión Comunitaria
Solicitar autorización a padres o tutores.
Asignar presupuesto y buscar financiación si es necesario.
| Fomentar actividades y talleres prácticos que ayuden a los estudiantes de transición y básica primaria a identificar sus habilidades y aspiraciones, considerando las oportunidades y desafíos de su entorno rural. | Diseñar e implementar estrategias que permitan a los estudiantes visualizar su proyecto de vida, promoviendo el arraigo al contexto rural y explorando posibilidades académicas y laborales. | Lograr que el 80% de los estudiantes del CER Aguadas Bajo participen en talleres que promuevan sus expectativas sobre su proyecto de vida. | Accesibilidad | TRIMESTRAL | Explicar la importancia del proyecto de vida a los padres de familia para garantizar su apoyo y colaboración en las actividades propuestas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Grupo de docentes
[6 empty] | Diseñar y aplicar talleres que promuevan el autoconocimiento, en el nivel de transición y en los grados de básica primaria (1° a 5°) en cada sede. | 0 | [5 empty] | 2025-03-07 | 2025-04-02 | Gestión Comunitaria Grupo de docentes
[6 empty] | Realizar charlas complementarias en el aula para reforzar la reflexión de los estudiantes sobre sus metas personales y cómo estas pueden contribuir al desarrollo de la comunidad. | 0 | [5 empty] | 2025-04-02 | 2025-04-25 | Grupo de docentes
[6 empty] | Evaluar el impacto, la efectividad y la relevancia del taller realizado, enviando por escrito comentarios de los niños sobre la experiencia de la actividad. | 0 | [5 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-14 | Grupo de docentes y Gestión Comunitaria
[7 empty] | 50000 | [5 empty] | 2025-02-18 | 2025-02-25 | Grupo Docentes
[7 empty] | 0 | [5 empty] | 2025-02-26 | 2025-03-28 | Directora
Diseñar y aplicar el DUA y los PIAR que sean requeridos
| Diseñar e incorporar estrategias pedagógicas flexibles que permitan personalizar la enseña según las capacidades y necesidades de cada estudiante. | Garantizar una educación inclusiva y equitativa que respondan a las necesidades de estudiantes en situación de vulnerabilidad, promoviendo su aprendizaje, desarrollo integral y plena participación en el entorno escolar. | Identificar al menos al 50% de los estudiantes del centro educativo en situación de vulnerabilidad con barreras de aprendizaje en cada una de las sedes. | Accesibilidad | ANUAL | Seguimiento a los PIAR que sean requeridos | 0 | [5 empty] | 2025-03-04 | 2025-08-31 | Grupo Docentes
Implementar planes de aprendizaje individualizados para el 90% de los estudiantes identificados con barreras de aprendizaje
Reducir en un 30% las tazas de deserción escolar en estudiantes en situación de vulnerabilidad.
Hacer seguimiento trimestral en un 100% al progreso de los estudiantes identificados.
GESTIÓN DIRECTIVA | Fortalecer el sentido de identidad y pertenencia institucional mediante actividades que fomenten el conocimiento de valores y principios que sustentan la visión y misión institucional. | Difundir el horizonte institucional implementando estrategias para la apropiación por parte de toda la comunidad educativa de acuerdo con la legislación vigente. | Apropiar el horizonte institucional en un plazo de 12 meses, logrando que en el 2025 el 90% de la comunidad educativa se familiarice con el nuevo horizonte institucional. | Familiarización y apropiación del horizonte institucional en la comunidad. (Número de actividades desarrolladas / Total de actividades planificadas) x 100 | TRIMESTRAL | Estudiar y analizar el documento PEI y la legislación vigente. | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-14 | Marina Gelves Parra Ana Mireya Albarracín Tarazona Luz del Alba Gelvez Becerra Wendy Lorena Valle Sierra
[6 empty] | Diseñar material informativo que visualice de manera clara el horizonte institucional actualizado en la comunidad educativa.(Banner) | 200000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-04-14 | Marina Gelves Parra Ana Mireya Albarracín Tarazona Luz del Alba Gelvez Becerra Wendy Lorena Valle Sierra
[6 empty] | Apropiar la versión actualizada del horizonte institcional en la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-01-13 | 2025-11-29 | Gestión directiva
[6 empty] | Difundir el nuevo horizonte institucional a toda la comunidad educativa y promover su comprensión y compromiso con su implementación. (Folleto) | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-02-28 | Gestión directiva
| Vincular la estrategia articulada PIAR para promover la inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales | Proponer seguimiento a los procesos de los estudiantes con PIAR enfocados en sus necesidades académicas | Direccionar seguimiento trimestral a los estudiantes que cuenten con diagnósticos, que ameriten la aplicación del PIAR. | Registro de avances de los PIAR aplicados a los estdiantes con necesidades educativas. (Número de sedes que implementa actividades de aplicación PIAR / Total de sedes) x 100 | TRIMESTRAL | Focalizar los estudiantes con necesidades educativas que ameriten aplicación PIAR | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-02-28 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Diseño de las estrategias PIAR | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-04-11 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Aplicación y evaluación de la estrategia PIAR en estudiantes con necesidades educativas | [6 empty] | 2025-04-11 | 2025-11-21 | Docentes de cada sede
| Fortalecer la capacidad de gestión estratégica para optimizar el liderazgo, la articulación de planes, proyectos y acciones, la estrategia pedagógica, el uso de información para la toma de decisiones, así como el seguimiento y la autoevaluación institucional. | Mejorar la gestión estratégica del CER para liderar, articular y coordinar de manera efectiva todas las acciones institucionales. | Proyectar que en el 2025 se ejecuten el 80% de los proyectos institucionales y actividades establecidas en el plan de mejoramiento. | Cumplimiento de proyectos y actividades del plan de mejoramiento (Número de seguimientos realizados a planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales / Total de planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales) x 100 | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos institucionales y planes de mejoramiento.(Rúbrica) | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Marina Gelves Parra Ana Mireya Albarracín Tarazona Luz del Alba Gelvez Becerra Wendy Lorena Valle Sierra
[6 empty] | Designar responsables especiíficos para llevar a cabo el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos institucionales. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-14 | Líderes de cada gestión Líder de cada proyecto institucional
[6 empty] | Realizar reuniones regulares para revisar el progreso y resultados de la implementación de proyectos y ejecución del plan de mejoramiento. | 0 | [5 empty] | 2025-04-11 | 2025-10-09 | Gestión directiva
| Implementar acctividades orientadas al mejoramiento del clima escolar, enfocadas en promover las relaciones interpersonales positivas, el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos. | Generar procesos de conocimiento, apropiación y aplicación del manual de convivencia en la comunidad educativa. | Lograr que el 100% de los miembros de la comunidad educativa conozcan y apliquen el manual de convivencia de manera efectiva durante el 2025. | Efectividad en la apropiación y aplicación del manual de convivencia en los estudiantes del centro. (Número de incidentes o infracciones reportados / Total de situaciones evaluadas) x 100 | TRIMESTRAL | Realizar talleres de formación y capacitación sobre el contenido y los procedimientos del manual de convivencia.(Diapositivas) | [6 empty] | 2025-02-28 | 2025-10-09 | Marina Gelves Parra Ana Mireya Albarracín Tarazona Luz del Alba Gelvez Becerra Wendy Lorena Valle Sierra
[6 empty] | Implementar estrategias pedagógicas encaminadas a la promoción y prevención. | [6 empty] | 2025-01-21 | 2025-11-14 | Docentes de cada sede
[6 empty] | Diseñar material informativo que explique de manera clara las rutas para las situaciones tipo I, II y III. (Folleto) | 20000 | X |  |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-11-14 | Gestión directiva
| Fortalecer por medio de los diferentes proyectos institucionales el trabajo en equipo generando un ambiente de comunicación y confianza en el que todos se sienten acogidos. | Socializar, implementar y hacer seguimiento a los proyectos pedagógicos trasversales en cada una de las sedes del centro y la comunidad educativa . | Proyectar hasta el 2027 la implementación del 80% de los proyectos pedagógicos trasversales en las áreas básicas y complementarias en cada una de las sedes | Trasversalidad de los proyectos pedagógicos institucionales (Número de proyectos/áreas trasversalizadas)X100 | ANUAL | 1. Socialización de los proyectos pedagógicos trasversales. | 0 | [5 empty] | 17/2/2025 | 2027-01-11 | Docentes de cada sede
[6 empty] | 2. Implementación de los proyectos pedagógicos trasversales | [6 empty] | Por determinar | Por determinar | Docentes de cada sede
[6 empty] | 3. Adopción de los proyectos pedagógicos trasversales | [6 empty] | Por determinar | Por determinar | Docentes de cada sede
[6 empty] | 4. seguimiento de los proyectos pedagógicos trasversales | [6 empty] | Por determinar | Por determinar | Docentes de cada sede
[6 empty] | 5. Evaluación de los proyectos pedagógicos trasversales | [6 empty] | Por determinar | Por determinar | Docentes de cada sede
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL