## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección |  |  | Municipio
Correo electronico |  |  | Telefono
Rector o Director |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL AGUADAS BAJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CUCUTILLA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Actualizar el horizonte institucional definiendo el ser humano que se va a formar de acuerdo con la legislación vigente. | Actualizar el horizonte institucional en un plazo de 6 meses, definiendo claramente el perfil del estudiante. | Índice de progreso en la actualización del horizonte institucional (Número de actividades desarrolladas / Total de actividades planificadas) x 100 | 20% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 60% | Noviembre del 2024 | 80% | Estudiar y analizar el documento PEI y la legislación vigente. | TERMINADA
[10 empty] | Reformulación del direccionamiento estratégico y horizonte institucional acorde a la legislación vigente. | TERMINADA
[10 empty] | Aprobar la versión actualizada del horizonte institcional. | TERMINADA
[10 empty] | Comunicar el nuevo horizonte institucional a toda la comunidad educativa y promover su comprensión y compromiso con su implementación. | EN EJECUCION
Implementar estrategias para la apropiación del horizonte institucional por parte de toda la comunidad educativa. | Lograr que en el 2024 el 90% de la comunidad educativa se familiarice con el nuevo horizonte institucional. | Familiarización con el nuevo horizonte institucional (Número de sedes que implementa actividades de socialización y difusión del horizonte institucional / Total de sedes) x 100 | 10% | Junio del 2024 | 20% | Septiembre del 2024 | 30% | Noviembre del 2024 | 60% | Diseñar material informativo que explique de manera clara el horizonte institucional actualizado. | EN EJECUCION
[10 empty] | Socializar el horizonte institucional con los padres de familia en las reuniones que se realizan en cada sede. | EN EJECUCION
Mejorar la gestión estratégica del CER para liderar, articular y coordinar de manera efectiva todas las acciones institucionales. | Lograr que en el 2024 se ejecuten el 80% de los proyectos institucionales y actividades establecidas en el plan de mejoramiento. | Cumplimiento de proyectos y actividades del plan de mejoramiento (Número de seguimientos realizados a planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales / Total de planes de mejoramiento e implementación de proyectos institucionales) x 100 | 10% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 60% | Noviembre del 2024 | 100% | Realizar seguimiento a la ejecución de proyectos institucionales y planes de mejoramiento. | TERMINADA
[10 empty] | Designar responsables especiíficos para llevar a cabo el seguimiento y supervisión a la ejecución de los proyectos institucionales. | TERMINADA
[10 empty] | Realizar reuniones regulares para revisar el progreso y resultados de la implementación de proyectos y ejecución del plan de mejoramiento. | TERMINADA
Generar procesos de conocimiento, apropiación y aplicación del manual de convivencia en la comunidad educativa. | Lograr que el 100% de los miembros de la comunidad educativa conozcan y apliquen el manual de convivencia de manera efectiva durante el 2024. | Efectividad en la aplicación del manual de convivencia (Número de incidentes o infracciones reportados / Total de situaciones evaluadas) x 100 | 20% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 60% | Noviembre del 2024 | 80% | Realizar talleres de formación y capacitación sobre el contenido y los procedimientos del manual de convivencia. | EN EJECUCION
[10 empty] | Implementar estrategias pedagógicas encaminadas a la promoción y prevención. | TERMINADA
[10 empty] | Diseñar material informativo que explique de manera clara las rutas para las situaciones tipo I, II y III. | EN EJECUCION
Implementar una plataforma digital para la gestión y administración eficiente del archivo académico del CER Aguadas Bajo antes de la finalización del año escolar. | Durante el año 2024 el CER Aguadas Bajo implementará la plataforma Vive Colegio 3.0 para la gestión del archivo académico. | Avance en la implementación de la plataforma Vive Colegio 3.0 (Número de funcionalidades implementadas en la plataforma / Total de funcionalidades de la plataforma) X 100 | 10% | Junio del 2024 | 30% | Septiembre del 2024 | 40% | Noviembre del 2024 | 50% | Capacitar al directivo sobre el manejo de la plataforma | TERMINADA
[10 empty] | Capacitar a los docentes sobre el manejo de la plataforma | NO INICIADA
[10 empty] | Configurar la plataforma desde el rol de administrador | TERMINADA
[10 empty] | Incluir la información requerida por la plataforma desde el rol de cada docente | NO INICIADA
[10 empty] | Realizar seguimiento al uso eficiente de la plataforma | NO INICIADA
Implementar un programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos en el CER Aguadas Bajo antes de la finalización del año escolar. | Durante el año 2024 el CER Aguadas Bajo implementará el programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos con la participación activa de estudiantes y docentes. | Participación activa en el programa de Educación Emocional y Resolución de Conflictos (Número de sedes que implementaron el programa / Total de sedes del CER) X 100 | 20% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 60% | Noviembre del 2024 | 70% | Elaborar el programa de educación emocional y resolución pacífica de conflictos | TERMINADA
[10 empty] | Diseñar los talleres pedagógicos para que sean aplicados por los docentes en cada una de las sedes | TERMINADA
[10 empty] | Implementar los talleres en cada sede del CER | EN EJECUCION
[10 empty] | Realizar seguimiento a la implementación del programa | TERMINADA
[10 empty] | Realizar la evaluación del programa | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un plan de capacitación para el personal docente del CER Aguadas Bajo que promueva el fortalecimiento de competencias pedagogícas. | Implementar el plan de capacitación docente para el mejoramiento de competencias pedagógicas. | Mejora de competencias pedagógicas del personal docente (Número de docentes que participaron en el plan de capacitación / Total de docentes del CER) x 100 | 0% | Junio del 2024 | 10% | Septiembre del 2024 | 20% | Noviembre del 2024 | 30% | Identificar las áreas de necesidad de formación y capacitación docente | TERMINADA
[10 empty] | Elaborar el plan de capacitación docente | NO INICIADA
[10 empty] | Implementar el plan de formación con la participación de todos los docentes del CER | NO INICIADA
Implementar el plan de estudios del grado de transición para el desarrollo integral de competencias y habilidades en los niños y niñas. | En el 2024 , el 100% de las sedes implementan el plan de estudios del grado de transición. | Implementación del plan de estudios del grado de transición (Número de sedes que implementan el plan de estudios del grado de transición / Total de sedes) x 100 | 20% | Junio del 2024 | 50% | Septiembre del 2024 | 70% | Noviembre del 2024 | 90% | Diseño del plan de estudios del grado de transición. | TERMINADA
[10 empty] | Socialización e implementación del plan de estudios del grado de transición en todas las sedes. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento y evaluacion al plan de estudios del grado de transición. | EN EJECUCION
Resignificar el sistema institucional de evaluación, incluyendo la definición de critrerios para evaluar el progreso de los estudiantes en el grado de transición. | En el 2024, el 100% de las sedes, evaluará el desempeño de los estudiantes de acuerdo con los lineamientos del SIEE. | Cumplimiento de los lineamientos del SIEE en la evaluación del desempeño estudiantil (Número de sedes que evalúan según los lineamientos del SIEE / Total de sedes) x 100 | 20% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 60% | Noviembre del 2024 | 90% | Revisión y analisis del SIEE. | TERMINADA
[10 empty] | Diseño de criterios de evaluación ajustados a los niveles educativos del CER. | TERMINADA
[10 empty] | Implementación del SIEE. | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento a la implementación del SIEE. | EN EJECUCION
Diseñar estrategias didácticas que permitan la articulación de los proyectos pedagógicos transversales en todas las áreas del currículo. | En el 2024 se implementará el 90% de los proyectos transversales articulados a las áreas. | Avance en la implementación de proyectos pedagógicos transversales (Número de proyectos pedagógicos transversales / Total de proyectos pedagógicos transversales articulados) x 100 | 20% | Junio del 2024 | 40% | Septiembre del 2024 | 70% | Noviembre del 2024 | 100% | Categorizar los proyectos pedagogicos transversales mediante acuerdo Institucional. | TERMINADA
[10 empty] | Reestructuración de los proyectos pedagógicos transversales. | TERMINADA
[10 empty] | Ejecución y seguimiento de los proyectos pedagógicos transversales. | TERMINADA
Fomentar la educación inclusiva como parte fundamental de la práctica educativa, con el propósito de asegurar el pleno desarrollo y aprendizaje de niños y niñas con barreras para el aprendizaje y la participación en todos los ámbitos y procesos institucionales. | En el 2024 se implementará al 60% de los estudiantes con necesidades educativas especiales planes individuales de ajustes razonables. | Implementación de planes Individuales de ajustes razonables (Número de estudiantes con planes individuales de ajustes razonables / Total de estudiantes con barreras para el aprendizaje y la participación) x 100 | 10% | Junio del 2024 | 30% | Septiembre del 2024 | 50% | Noviembre del 2024 | 70% | Acuerdo institucional sobre la ruta para la implementación del plan individual de ajustes razonables. | TERMINADA
[10 empty] | Formulación de planes individuales de ajustes razonables a estudiantes con discapacidad, dificultades en el aprendizaje o talentos excepcionales. | EN EJECUCION
[10 empty] | Seguimiento a la ejecución de planes individuales de ajustes razonables para medir impacto alcanzado. | EN EJECUCION
Mejorar la calidad y efectividad de las escuelas de padres en el CER, facilitando la participación activa de los padres de familia para que se continúen fortaleciendo los lazos de colaboración entre la institución educativa y los grupos familiares. | Durante el 2024 implementar un programa integral de escuelas de padres. | Participación en el Programa Integral de Escuelas de Padres (Número de padres de familia participantes de cada sede / Total de padres de familia de cada sede) x 100 | 75% | Junio del 2024 |  | Septiembre del 2024 |  | Noviembre del 2024 | 75% | Realizar un diagnóstico de las necesidades y expectativas de los padres de familia en relación con las escuelas de padres. | EN EJECUCION
[10 empty] | Efectuar una actualización del proyecto escuela de padres en virtud de la legislación vigente y políticas educativas. | TERMINADA
[10 empty] | Estructuración del cronograma de escuela de padres acorde a la vigencia del PMI 2024-2027, Misión, Visión y nuevas tendencias educativas (Convivencia, educación para la paz, emprendimiento, otros) | TERMINADA
[10 empty] | Formulación de los talleres o proyectos para ejecutar en la escuela de padres en las fechas establecidas en el calendario académico. | TERMINADA
[10 empty] | Establecer mecanismos de seguimiento y evaluación del proyecto de Escuela de Padres. | EN EJECUCION
[10 empty] | Construcción de documentos a utilizar para la ejecución del proyecto de Escuela de Padres como formato de citación a padres de familia, formato de asistencia, encuestas, talleres, evidencias, entre otros. | TERMINADA
Establecer planes de acción y prevención que posibiliten la actuación eficaz ante situaciones de riesgo o desastre natural, asegurando la protección y seguridad integral de la comunidad educativa. | Para el año 2024, todas las sedes del CER contarán con planes de acción completos y efectivos que faciliten una respuesta asertiva ante situaciones de riesgo o desastre natural. | Implementación de planes de acción ante riesgos o desastres naturales (Número de sedes del CER con planes de acción implementados / Total de sedes del CER) x 100 | 10% | Junio del 2024 | 30% | Septiembre del 2024 | 40% | Noviembre del 2024 | 50% | Gestionar frente a las entidades competentes capacitación sobre la prevención de accidentes y desastres naturales. | EN EJECUCION
[10 empty] | Realizar un diagnostico que permita identificar los posibles riesgos y amenazas naturales que puedan afectar a la comunidad educativa, como terremotos, inundaciones, incendios forestales, entre otros. | TERMINADA
[10 empty] | Elaborar y desarrollar planes de acción preventivos específicos para cada tipo de riesgo identificado, incluyendo medidas de prevención, mitigación y preparación para emergencias. | EN EJECUCION
[10 empty] | Realizar simulacros periódicos de evacuación y respuesta ante diferentes escenarios de riesgo, para poner a prueba los planes de acción y evaluar la capacidad de respuesta de la comunidad educativa. | TERMINADA
[10 empty] | Elaboración de rutas de evacuación. | NO INICIADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA