## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL MESA RICA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000490
Dirección | VEREDA MESA RICA |  | Municipio |  | LA PLAYA DE BELEN
Correo electronico | cer_mesarica@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono |  | 3172380054
Rector o Director | LIBARDO ROBLES TORRADO |  | Horizonte |  | 2021
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | jose030312@hotmail.com
YINE LICETH RUEDAS GUERRERO |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | yineruedas@gmail.com
YULIED TORRES PEREZ |  | LIDER GESTION FINANCIERA |  | yuliedtorresperez@hotmail.com
HENRY CASTILLA PARADA |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | henrycaparada@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE MELQUIADES TELLEZ QUINTANA |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo |  | MESA RICA |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar seguimiento periodicamente al desarrollo del proyecto productivo del C.E.R. | Para el año 2025 todas las sedes del Centro Educativo ejecutaran las activiadades correspondientes al proyecto productivo de la huerta escolar | En ejecución | 15% | 2025-04-28 | 15% | 2025-08-20 |  | 2025-10-23 |  | _Cronograma de actividades _ Adecuacion del terreno _ Adquisicion de insumos _ Siembra y cultivo de cosecha | En ejecucion
| Durante el año 2025 los productos obtenidos del proyecto de huerta escolar seran utilizados para el consumo en el restaurante escolar de cada sede. | En ejecución | 10% | 2025-06-10 | 10% | 2025-08-19 |  | 2025-11-14 |  | _Recoleccion y selección de productos _Destino final para uso del restaurante _Taller sobre comida saludable _ Conclusiones y aprendizaje | En ejecucion
Crear estrategias que permitan mejorar la convivencia escolar en el centro educativo. | Para el 2025 el CER Mesa Rica tiene como proposito realizar algunas actividades didacticas en cada una de las sedes que permitan mejorar la convivencia escolar dentro del aula de clases. | En ejecución | 25% | 2025-05-20 | 25% | 2025-09-17 |  | 2025-11-07 |  | _Juego de roles _Mesas redondas y discuciones en grupo _Simulacion de situaciones de conflicto _Organizacion de juegos que fomenten la cooperacion | En ejecucion
| Para el año 2025 el CER Mesa Rica ejecutara actividades ludico-pedagogicas que permitan la integracion de todas las sedes del centro educativo en pro de crear un ambiente de convivencia escolar positivo. | En ejecución | 15% | 2025-06-12 | 15% | 2025-08-20 |  | 2025-10-30 |  | _ Proyectos de arte _ Celebracion dia del amor y amistad _ Talleres y conmemoracion del dia del idioma _ Elaboracion y socializacion de carteleras sobre la buena convivencia escolar | En ejecucion
Gestionar proyectos para la adquisicion de recursos de otros entes gubernaentales que nos permitan solucionar las necesidades del C.E.R (comedor escolar sede principal) | Al finalizar el 2025 el centro educativo contará con la iniciación de la realización del comedor escolar en la sede principal con la ayuda de la alcaldia municipal. | Gestion ante los entes gubernamentales (Alcaldia). | 20% | 2025-04-28 | 20% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | - Diagnostico de las necesidades de la sede. - Planeacion del trabajo a realizar. - Evaluacion y seguimiento de los resultados. | En ejecucion
| Al finalizar el 2025 el centro educativo habra mejorado en un 50% la infraestructura y adecuacion de los entornos escolares más deteriorados. | Recursos propios o gratuidad, gestion ante los entes gubernamentales (Alcaldia). | 15% | 2025-04-28 | 15% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | - Recoleccion de evidencias de las necesidades de cada sede. - Elaboracion del proyecto. - Seguimiento a la propuesta de mejora. - Respuesta a la solicitud del proyecto. | En ejecucion
Planear y ejecutar el presupuesto de gratuidad y los aportes de otros entes gubernamentales de acuerdo a la necesidad del C.E.R para el mantenimiento de equipos. | Al finalizar el mes de julio de 2025 un 70% de los equipos de cada sede seran enviados a mantenimento preventivo y correctivo. | Recursos de gratuidad. | 10% | 2025-04-28 | 10% | 2025-06-13 |  | 2025-07-31 |  | - Diagnostico de las necesidades de cada sede. - Aprobacion de los recursos propios por parte del consejo Directivo. - Planeacion del trabajo a realizar. - Evaluacion y seguimiento de los resultado. | En ejecucion
| Al finalizar el año 2025 se les hara un registro de su estado para prevenir daños de los equipos del CER. . | Recursos humanos (personal de planta) | 20% | 2025-04-28 | 20% | 2025-06-13 |  | 2025-07-31 |  | - Elaboracion de formato en excel para el registro. - Realizar registro. | EN EJECUCION
Crear un aprendizaje didactico en la planeacion de los contenidos y proyectos transversales. | Al finalizar el 2025 el centro Educativo tendrá un plan de estudios que cuente con proyectos pedagógicos y contenidos transversales al 60%, en su elaboración se tendran en cuenta las características del entorno, el PEI, los estándares y los lineamientos curriculares establecidos por el MEN | PLAN DE ESTUDIOS | 30% | 2025-04-28 | 30% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | Planificación de estrategias. - Unificación de las estrategias. -organizar el plan de estudios y el plan de área. - Socializar el plan de estudios y area con el consejo Académico. -incorporación y aplicación de los proyectos pedagógicos transversales | En ejecucion
| A Noviembre del 2025 existirá un Plan de estudios y un PEI ajustados en un 80%, con los planes de Área, asignatura y clase implementado por todos los docentes del Centro Educativo. | AJUSTES AL PEI | 40% | 2025-04-28 | 40% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | _Cronograma de actividades. -Seguimiento al plan de estudios y plan de area teniendo en cuenta los proyectos transversales. -Identicar falencias -Realizar ajustes pertinentes para el cumplimiento del PEI | En ejecucion
implementar acciones que generen procesos de mejoramiento academico a partir del analisis e impacto de las pruebas internas y externas. | Al finalizar el año 2025 se habrá desarrollado en un 50% un Plan de Acción que incorpore el análisis, interpretación y uso de los resultados para mejorar en las pruebas saber | SEGUIMIENTO A LOS RESULTADOS ACADEMICOS | 10% | 2025-04-28 | 10% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | Cronograma de actividades. -Diseño de estrategias _Seguimiento periódico a los resultados académicos y de las estrategias evaluativas realizadas _.Socializar resultados del seguimiento realizado, con la comunidad educativa mediante taller con padres de estudiantes con bajo rendimiento académico. _Implementar estrategias acordes con las pruebas externas que permitan la revisión de los procesos. | En ejecucion
| En el año 2025 mejorarán en un 50% los resultados de las Pruebas Saber de los estudiantes que se encuentran en el Nivel de Insuficiencia. | ACTIVIDADES PEDAGOGICAS COMO HERRAMIENTAS PARA MEJORAR EN LAS PRUEBAS EVALUAR PARA AVANZAR | 0% | 2025-04-28 | 0% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | Cronograma de actividades -Diseño de estrategias -Ejecución de las actividades -Mejorar los resultados academicos en las pruebas saber - Aplicar estrategias de mejoramiento en los procesos académicos Evaluar la aplicción de estrategias que conlleven al mejoramiento continu0 | En ejecucion
Trabajar en la inclusion de estrategias de participación de los estudiantes como mecanismos de logros obtenidos para que tengan interes de participar en actividades propias. | Que al finalizar el año escolar cada estudiante participe de forma activa en las iniciativas colectivas, destacando habilidades propias, en espacios de integración escolar. | Participación de los estudiantes | 20% | 2025-04-28 | 20% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | _Redaccion de actividades con los estudiantes para los diferentes espacios de participación. _Redaccion de actividades con los estudiantes para los diferentes espacios de participación. _Informar sobre la importancia de la participación. _hacer pequeñas encuestas sobre las actividades en las cuales los estudiantes participarían. | En ejecucion
| Al finalizar el mes de septiembre se habrá logrado un 100% del desarrollo de la semana institucional, cultural, deportiva y artistica. | Participación de la comunidad educativa. | 10% | 2025-04-28 | 10% | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | _Planificacion de las actividades de la semana cultural _Rol de funciones _Ejecución de actividades _Evaluación y pertinencia | En ejecucion
Diseñar estrategias de trabajo pedagogico para solventar las nesecidades de cada uno de los estudiantes. | Que los y las docentes conozcan la importancia de orientar trasversalmente, partiendo de las necesidades pedagógicas y contextuales de cada estudiante en los diferentes espacios de aprendizaje. | Atención y calidad educativa | 0% | 2025-04-28 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | _Diagnostico a estudiantes del CER _Ajustes de aprendizaje a estudiantes. _Socialización de los ajustes y/o estrategias académicas con los padres de familia y estudiantes. | En ejecucion
| Al finalizar el año academico se habra fortalecido el proseso de las reuniones de comisión y evaluación con el consejo academico y tambien se habra aplicado la evaluación del ministerio de educación (quiero ser,quiero saber) | Atención y calidad educativa | 0% | 2025-04-28 |  | 2025-10-08 |  | 2025-11-19 |  | _Reuiones periodicas con consejo académico _Reuniones con ministerio de educación nacional para la implementació de la prueba externa para grados 5°y 9° | En ejecucion
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA