## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO LAS MESAS |  |  | 2024-01-12
|  |  | Código DANE |  | 254720000271
Dirección | VEREDA LAS MESAS |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | centroeducativoruralasmesas20@gmail.com |  |  | Tel | 3114851592
Rector o Director | AVELINO LIZCANO CARRILLO |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FABIO EMI IBAÑEZ HERNANDEZ |  | Docente |  | fabioemi1@hotmail.com
MARTHA HELENA BOTELLO VELASQUEZ |  | Docente |  | mebv1979@gmail.com
MARIA DOMINGA ARIAS RANGEL |  | Docente |  | domina2783@gmail.com
LEIDE ESPERANZA CARRILLO YAÑEZ |  | Docente |  | leidesperanza16@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FABIO EMI IBAÑEZ HERNANDEZ |  | Docente |  | DIRECTIVA
MARTHA HELENA BOTELLO VELASQUEZ |  | Docente |  | ACADEMICA
MARIA DOMINGA ARIAS RANGEL |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA
LEIDE ESPERANZA CARRILLO YAÑEZ |  | Docente |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 2.025 |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: RURAL LAS MESAS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Estrategias que permitan los procesos de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural . | Establecer estrategias para el desarrollo del proceso de inclusión | Al finalizar el año 2025, el C.E.R., contará con estrategias que permitan la promoción de la inclusion a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural en un 70%. | Políticas de inclusión. | TRIMESTRAL | Crear el cómite de inclusión | 20.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-31 | Nubia Estela Celis G.
[6 empty] | Caracterizar la comunidad educativa, a través del formato con enfoque inclusivo. | 20.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Noralba Celis Botello
[6 empty] | Establecer estrategias con enfoque inclusivo. | 20.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-04-28 | Nubia Estela Celis G.
[6 empty] | Aplicación de estrategias. | 20.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-05-05 | 2025-11-21 | Fabio Emí Ibáñez Hernández
[6 empty] | Evaluación y retroalimentación de las diferentes estrategias. | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Fabio Emí Ibáñez Hernández
Directiva | Conformar y dar funciones al comité de convivencia escolar para el manejo de los diferentes conflictos. | Dar operatividad al comité de convivencia escolar | Al finalizar el 2025,el cómité de convivencia escolar en un 80%, habra dado solución a los diferentes conflictos presentados en el CER Las Mesas. | Comité de convivencia Escolar. | TRIMESTRAL | Elección del comité de convivencia | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-03-03 | Nubia Estela Celis G.
[6 empty] | Plan de acción | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-03-04 | 2025-03-28 | Noralba Celis Botello
[6 empty] | Promoción de la convivencia en los diferentes contextos. | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-21 | Fabio Emí Ibáñez Hernández
[6 empty] | Evaluación y seguimiento | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-11-22 | 2025-11-28 | Fabio Emí Ibáñez Hernández
Académica | Fortalecer los planes de estudio del C.E.R., de acuerdo a los lineamientos del M.E.N. | Ajustar el plan de estudios en todas sus areas. | Al finalizar el 2025,el plan de estudios estará complementado en un 80%, ofreciendo orientacion-aprendizaje flexible. | Plan de estudios | TRIMESTRAL | Organización de grupos | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Blanca Irene Ramírez Carrascal
[6 empty] | Unificar la estructura de los planes de area . | 500000 |  | x |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Wilian Ropero Ropero
[6 empty] | Documentación y analisis de las guías | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-02-28 | Marta Elena Botello V.
[6 empty] | Ajustes a los planes de acuerdo al contexto |  |  | x |  |  |  | 2025-02-10 | 2025-11-21 | Blanca Irene Ramírez Carrascal
[6 empty] | Socialización y aprobación por parte del consejo académico. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Marta Elena Botello V.
[6 empty] | Adopción por parte del consejo directivo | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Wilian Ropero Ropero
Académica | Apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Crear estrategias pedagógicas de apoyo para estudaintes con dificultades de aprendizaje. | Al finalizar el año 2025, los estudiantes con dificultades de aprendizaje, en un 60%, habrán mejorado en su rendimiento académico. | Apoyo pedagógico a estudiantes con dificultadades de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Focalizar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-03-14 | Marta Elena Botello V.
[6 empty] | Priorizar las dficultades de aprendizaje más comunes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-17 | 2025-03-21 | Wilian Ropero Ropero
[6 empty] | Establecer las estrategias pertinentes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | Blanca Irene Ramírez Carrascal
[6 empty] | Aplicar las estrategias establecidas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-04-21 | 2025-11-21 | Marta Elena Botello V.
Administrativa y Financiera. | Adquisición de los recursos para el aprendizaje. | Diseñar un Plan para la adquisición de recursos para el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los docentes y estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá ejecutado el Plan, en un 70%, en el C. E. R. Las Mesas. | Plan para la adquisición de recursos. | TRIMESTRAL | Elaborar un inventario y lista de necesidades, por sede. | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 | Julio Cesar Almeida Hernandez
[6 empty] | Priorizar las necesidades de los recursos para el aprendizaje y elaborar el Plan de compras. | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-15 | María Dominga Arias Rangel
[6 empty] | Aprobacion del Plan de compras por parte del Consejo Directivo. | 10.000.00 |  | x |  |  |  | 2025-05-02 | 2025-05-23 | José Baronio Silva Alsina
[6 empty] | Gestionar ante las entidades pertinentes la dotación de recursos de aprendizaje. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-10-25 | Julio Cesar Almeida Hernandez
[6 empty] | Adquisición de los recursos de aprendizaje y actas de entrega. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-03-25 | 2025-03-28 | María Dominga Arias Rangel
Administrativa y Financiera. | Proceso de matricula. | Establecer una politica para desarrollar el proceso de matricula del CER Las Mesas. | Al finalizar el año escolar 2025, se habra ejecutado el proceso de matricula en un 100% en el Cer las Mesas | Proceso de matricula. | MENSUAL | Realizar ajustes en el PEI sobre el proceso de matricula del CER Las Mesas. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-17 | Julio Cesar Almeida Hernandez
[6 empty] | Elaborar acta de compromiso con padres de familia y estudiantes. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-01-09 | 2025-01-17 | María Dominga Arias Rangel
[6 empty] | Control y seguimiento a los compromisos adquiridos. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-10-25 | José Baronio Silva Alsina
[6 empty] | Actualizar la plataforma del SIMAT. | 100000.00 |  | x |  |  |  | 2025-04-01 | 2025-10-25 | Julio Cesar Almeida Hernandez
Comunitario | Prevencion de riesgos fisicos. | Establecer un programa para la prevencion de riesgos fisicos en concordancia de los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2025, en un 70% el centro contara con un programa de prevencion de riesgos. | Prevencion de riesgos fisicos | TRIMESTRAL | Elaborar un diagnostico de riesgos fisicos en cada sede educativa perteneciente al CER Las Mesas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-02-27 | 2025-02-27 | Sandra Milena Ferrer Ibarra
[6 empty] | Unificar y priorizar los riesgos fisicos a nivel del Centro Educativo. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-21 | Eligio Torres
[6 empty] | Gestionar asesoria, acompañamiento y capacitación para el programa de prevencion de riesgos fisicos ante las entidas pertinentes. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-10-30 | Sandra Milena Ferrer Ibarra
[6 empty] | Elaborar programa de prevención de riesgos fisicos para CER Las Mesas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-04-07 | 2025-06-27 | Leide Esperanza Carrillo Yañez
[6 empty] | Socializacion y adopcion ante los diferentes estamentos del CER Las Mesas. | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-31 | Eligio Torres
[6 empty] | Ejecucion y seguimiento | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-10-21 | Leide Esperanza Carrillo Yañez
Comunitario | Escuela de padres | Orientar a padres, madres de familia o cuidadores en pautas para la crianza. | Al finalizar el 2025, se habra capacitado el 80% de padres, madres de familia y cuidadores. | Escuela de padres | TRIMESTRAL | Identificar las problematicas en la comunidad educativa | 20000 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-03-20 | Sandra Milena Ferrer Ibarra
[6 empty] | Gestionar acompañamiento profesional | 10000 |  | x |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-05-30 | Leide Esperanza Carrillo Yañez
[6 empty] | Programar las fechas de los encuentros | 0 | [5 empty] | 2025-01-08 | 2025-01-17 | Sandra Milena Ferrer Ibarra
[6 empty] | Realizar la capacitación con la comunidad educativa. | 200000 |  | x |  |  |  | 2025-03-28 | 2025-11-21 | Eligio Torres
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL