## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LAS MESAS |  |  | 27 DE NOVIEMBRE DE 2024
Regimen | PUBLICO |  | Código DANE |  | 254720000271
Dirección | VEREDA LAS MESAS |  | Municipio |  | SARDINATA
Correo electronico | centroeducativoruralasmesas20@gmail.com |  | Telefono |  | 3114851592
Rector o Director | AVELINO LIZCANO CARRILLO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FABIO EMI IBAÑEZ HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | fabioemi1@hotmail.com
MARTHA HELENA BOTELLO VELASQUEZ |  | DOCENTE |  | mebv1979@gmail.com
MARIA DOMINGA ARIAS RANGEL |  | DOCENTE |  | domina2783@gmail.com
LEIDE ESPERANZA CARRILLO YAÑEZ |  | DOCENTE |  | leidesperanza16@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
FABIO EMI IBAÑEZ HERNANDEZ |  | Docente |  | DIRECTIVA
MARTHA HELENA BOTELLO VELASQUEZ |  | Director |  | ACADEMICA
MARIA DOMINGA ARIAS RANGEL |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA
LEIDE ESPERANZA CARRILLO YAÑEZ |  | Docente |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER LAS MESAS |  |  |  |  | Municipio |  |  | SARDINATA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Establecer estrategias para el desarrollo del proceso de inclusión | Al finalizar el año 2025, el C.E.R., contará con estrategias que permitan la promoción de la inclusion a personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural en un 70%. | Políticas de inclusión. | 0 | 2025-01-20 |  | 2025-01-31 |  |  |  | Crear el cómite de inclusión
|  |  | 0 | 2025-02-03 |  | 2025-02-28 |  |  |  | Caracterizar la comunidad educativa, a través del formato con enfoque inclusivo.
|  |  | 0 | 2025-03-03 |  | 2025-04-28 |  |  |  | Establecer estrategias con enfoque inclusivo.
|  |  | 0 | 2025-05-05 |  | 2025-11-21 |  |  |  | Aplicación de estrategias.
|  |  | 0 | 2025-11-24 |  | 2025-11-28 |  |  |  | Evaluación y retroalimentación de las diferentes estrategias.
Dar operatividad al comité de convivencia escolar | Al finalizar el 2025,el cómité de convivencia escolar en un 80%, habra dado solución a los diferentes conflictos presentados en el CER Las Mesas. | Comité de convivencia Escolar. | 0 | 2025-02-28 |  | 2025-03-03 |  |  |  | Elección del comité de convivencia
|  |  | 0 | 2025-03-04 |  | 2025-03-28 |  |  |  | Plan de acción
|  |  | 0 | 2025-01-20 |  | 2025-11-21 |  |  |  | Promoción de la convivencia en los diferentes contextos.
|  |  | 0 | 2025-11-22 |  | 2025-11-28 |  |  |  | Evaluación y seguimiento
Ajustar el plan de estudios en todas sus areas. | Al finalizar el 2025,el plan de estudios estará complementado en un 80%, ofreciendo orientacion-aprendizaje flexible. | Plan de estudios | 0 | 2025-01-20 |  | 2025-01-24 |  |  |  | Organización de grupos
|  |  | 0 | 2025-01-27 |  | 2025-01-31 |  |  |  | Unificar la estructura de los planes de area .
|  |  | 0 | 2025-02-03 |  | 2025-02-28 |  |  |  | Documentación y analisis de las guías
|  |  | 0 | 2025-02-10 |  | 2025-11-21 |  |  |  | Ajustes a los planes de acuerdo al contexto
|  |  | 0 | 2025-11-24 |  | 2025-11-28 |  |  |  | Socialización y aprobación por parte del consejo académico.
|  |  | 0 | 2025-11-24 |  | 2025-11-28 |  |  |  | Adopción por parte del consejo directivo
Crear estrategias pedagógicas de apoyo para estudaintes con dificultades de aprendizaaje. | Al finalizar el año 2025, los estudiantes con dificultades de aprendizaje, en un 60%, habrán mejorado en su rendimiento académico. | Apoyo pedagógico a estudiantes con dificultadades de aprendizaje. | 0 | 2025-02-03 |  | 2025-03-14 |  |  |  | Focalizar a los estudiantes con dificultades de aprendizaje.
|  |  | 0 | 2025-03-17 |  | 2025-03-21 |  |  |  | Priorizar las dficultades de aprendizaje más comunes.
|  |  | 0 | 2025-04-14 |  | 2025-04-15 |  |  |  | Establecer las estrategias pertinentes.
|  |  | 0 | 2025-04-21 |  | 2025-11-21 |  |  |  | Aplicar las estrategias establecidas.
Diseñar un Plan para la adqisición de recursos para el aprendizaje de acuerdo a las necesidades de los docentes y estudiantes. | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá ejecutado el Plan, en un 70%, en el C. E. R. Las Mesas. | Plan para la adquisición de recursos | 0 | 2025-03-25 |  | 2025-03-28 |  |  |  | Elaborar un inventario y lista de necesidades, por sede.
|  |  | 0 | 2025-04-14 |  | 2025-04-15 |  |  |  | Priorizar las necesidades de los recursos para el aprendizaje y elaborar el Plan de compras.
|  |  | 0 | 2025-05-02 |  | 2025-05-23 |  |  |  | Aprobacion del Plan de compras por parte del Consejo Directivo.
|  |  | 0 | 2025-04-01 |  | 2025-10-25 |  |  |  | Gestionar ante las entidades pertinentes la dotación de recursos de aprendizaje.
|  |  | 0 | 2025-03-25 |  | 2025-03-28 |  |  |  | Adquisición de los recursos de aprendizaje y actas de entrega.
Establecer una politica para desarrollar el proceso de matricula del CER Las Mesas. | Al finalizar el año escolar 2025, se habra ejecutado el proceso de matricula en un 90% en el Cer las Mesas | Proceso de matricula. | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-01-17 |  |  |  | Realizar ajustes en el PEI sobre el proceso de matricula del CER Las Mesas.
|  |  | 0 | 2025-01-09 |  | 2025-01-17 |  |  |  | Elaborar acta de compromiso con padres de familia y estudiantes.
|  |  | 0 | 2025-04-01 |  | 2025-10-25 |  |  |  | Control y seguimiento a los compromisos adquiridos.
|  |  | 0 | 2025-04-01 |  | 2025-10-25 |  |  |  | Actualizar la plataforma del SIMAT.
Establecer un programa para la prevencion de riesgos fisicos en concordancia de los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2025, en un 70% el centro contara con un programa de prevencion de riesgos. | Prevencion de riesgos fisicos | 0 | 2025-02-27 |  | 2025-02-27 |  |  |  | Elaborar un diagnostico de riesgos fisicos en cada sede educativa perteneciente al CER Las Mesas.
|  |  | 0 | 2025-03-03 |  | 2025-03-21 |  |  |  | Unificar y priorizar los riesgos fisicos a nivel del Centro Educativo.
|  |  | 0 | 2025-03-10 |  | 2025-10-30 |  |  |  | Gestionar asesoria, acompañamiento y capacitación para el programa de prevencion de riesgos fisicos ante las entidas pertinentes.
|  |  |  | 2025-04-07 |  | 2025-06-27 |  |  |  | Elaborar programa de prevención de riesgos fisicos para CER Las Mesas.
|  |  |  | 2025-07-01 |  | 2025-07-31 |  |  |  | Socializacion y adopcion ante los diferentes estamentos del CER Las Mesas.
|  |  |  | 2025-03-03 |  | 2025-10-21 |  |  |  | Ejecucion y seguimiento
Orientar a padres, madres de familia o cuidadores en pautas para la crianza. | Al finalizar el 2025, se habra capacitado el 80% de padres, madres de familia y cuidadores. | Escuela de padres | 0 | 2025-01-22 |  | 2025-03-20 |  |  |  | Identificar las problematicas en la comunidad educativa
|  |  | 0 | 2025-02-04 |  | 2025-05-30 |  |  |  | Gestionar acompañamiento profesional
|  |  | 0 | 2025-01-08 |  | 2025-01-17 |  |  |  | Programar las fechas de los encuentros
|  |  | 0 | 2025-03-28 |  | 2025-11-21 |  |  |  | Realizar la capacitación con la comunidad educativa.
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA