## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2024-01-16
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 lote 265 Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5-55-1552 / 3134319447
Rector o Director | Sandra Milena Rubio Hernandez |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Directora |  | samirubio1916@gmail.com
Edna Johanna Escorcia Noguera |  | Coordiandora |  | ednaescorcia31@gmail.com
Nini Johanna Rocha Penagos |  | Docente |  | Johannaroch1102@yahoo.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Directora |  | Directiva
Edna Johanna Escorcia Noguera |  | Coordiandora |  | Académica
Nini Johanna Rocha Penagos |  | DOCENTE |  | Financiera
Adriana Arevalo |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Centro Educativo Robert Gagne
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Dar a conocer las metas establecidas que respondan al direccionamiento estratégico mediante una comunicación efectiva, liderazgo y cultura de inclusión. | Consolidar Una institución educativa de excelencia reconocida por su calidad académica formación integral y compromiso con el desarrollo humano sostenible a través de la implementación de un modelo pedagógico innovador y la gestión eficiente de sus recursos | Actualizar nuestros canales de comunicación y tecnologia para tener una comunicación más asertiva y eficiente. | Metas institucionales | Anualmente | Actualizar la plataforma Web Colegios enunciando las metas intitucionales. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora
|  |  | Integrar a los padres de familia en el cumplimiento de nuestro horizonte institucional a traves de la participacion y el fortalecimiento de nuestra identidad. |  | SEMESTRAL | Socializar y dar a connocer a traves de Asambleas, talleres, actos culturales, escuela de padres las metas institucionales, haciendo uso de todos los canales de comunicación a padres de familia. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Docentes
|  |  | Incorporar tecnologias para procesar informacion y darlas a conocer a los estudiantes las metas institucionales de nuestros centro educativo |  | Periodicamente | Socializar con los estudiantes haciendo buen uso de los recursos: audivisuales, folletos, planeas de aula, las metas institucionales. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora
| Crear un ambiente más inclusivo y enriquecedor para toda la comunidad educativa donde se valore la diversidad como una fortaleza y se promueva el respeto y la igualdad de oportunidades. | Diseñar estrategias articuladas para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Crear un ambiente donde toda la comunidad independientemente de su origen cultural se sientan valorados respetados y tengan igualdad de oportunidades para aprender y participar | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural | Continuamente y constantemente | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre diversidad cultural, implementando un lenguaje inclusivo, estrategias de enseñanzas, diversificadas como: trabajos en grupo, adaptación de materiales y recursos. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - docentes - Orientadora
|  |  | Realizar evaluaciones periódicas para medir el progreso de la implementación de las políticas de inclusión, diversidad cultural y realizar ajustes según sea necesario . |  | Periodicamente | Evaluar las estrategias implentedas, su impacto para promover ambientes seguros a la comunidad educativa. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordiandora
| Establecer procesos claros, definir indicadores de desempeño y realizar evaluaciones periódicas para identificar áreas de mejora y asegurar la calidad de la enseñanza y la gestión. | Fortalecer la calidad educativa del colegio a través de la integración y coherencia de sus planes, proyectos y acciones promoviendo un aprendizaje significativo, el desarrollo integral de los estudiantes y optimmización de los recursos institucionales. | Diseñar actividades que promuevan la participación activa y colaborativa de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. | Articulación de planes, proyectos y acciones | Periodicamente | Asegurar metodologías y evaluaciones en las diferentes areas y niveles educativos, enmarcandonos en principios, participacion y equidad, optimizando recursos humanos, financieros y material didactico. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Docentes
|  |  | Fomentar un ambiente escolar inclusivo y respetuoso: donde se valore la diversidad y se promueva la participación equitativa de todos. |  | Continuamente y constantemente | Involucrar a los miembros de la comunidad educativa para lograr una participación activa, inclusiva, trabajando en equipo y articulando acciones. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - docentes - Orientadora
ACADEMICA | Mejorar la calidad de la enseñanza optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar el logro de los objetivos educativos | Optimizar la gestión de los recursos educativos para mejorar la calidad del aprendizaje fomentando un ambiente escolar que promueva el desarrollo integral de los estudiantes y la actualización constante del personal docente | Mejorar la calidad de la enseñanza, optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar el logro de los objetivos educativos. | Recursos para el aprendizaje | Periodicamente | Evaluar y seleccionar recursos educativos (libros, plataformas digitales y materiales didácticos) que se ajusten a los objetivos del colegio y a las necesidades de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordiandora
|  |  | Fomentar la participación de la comunidad educativa involucrando a los padres de familia en el proceso educativo manteniéndolos informados sobre el progreso de sus hijos y ofreciendo herramientas para apoyar el aprendizaje en casa. |  | Continuamente y constantemente | Establecer canales de comunicación efectivos entre el colegio los estudiantes los padres y el personal docente (escuela, atención a padres, talleres, actividades de refuerzo y seguimiento, PIAR) |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Docentes
| Ofrecer un entorno más inclusivo y equitativo donde todos los estudiantes tengan la oportunidad de desarrollar su máximo potencial superando sus dificultades. | Proporcionar un ambiente educativo inclusivo y personalizado que fomente el desarrollo integral de los estudiantes atendiendo a sus diversas necesidades y promoviendo el éxito académico y personal de aquellos con dificultades de aprendizaje. | Identificar las necesidades específicas de cada estudiante e implementar estrategias pedagógicas diferenciadas. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | Periodicamente | Implementar evaluaciones diagnósticas al inicio del año escolar para detectar necesidades educativas especiales y diseñar planes de apoyo personalizado, ajustando los contenidos y actividades para que sean accesibles desafiantes considerando su estilo y ritmo de aprendizaje. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordiandora - Docentes
|  |  | Fomentar la participación activa y el éxito académico de todos los estudiantes, involucrando a los padres en el proceso educativo brindándoles orientación y recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa |  | Periodicamente | Brindar apoyo y herramientas para manejar el estrés la frustración y la ansiedad promoviendo la autoestima y la confianza en sí mismos (padres de familia docentes estudiantes) |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - docentes - Orientadora
|  |  | Utilizar la evaluación como herramienta para el aprendizaje proporcionando retroalimentación constante y oportunidades para la mejora continua |  | Periodicamente | Ofrecer capacitación al docente sobre estrategias de atención a la diversidad y al uso de herramientas pedagógicas (PIAR) innovadoras integrando herramientas tecnológicas accesibles para apoyar el aprendizaje, realizando un seguimiento continuo y evaluando el impacto de las mismas. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordiandora
COMUNIDAD | Implementación de estrategias para desarrollar en profesionales fortaleciendo la comunicación interna y establecer mecanismos de evaluación y retroalimentación para garantizar la calidad educativa. | Desarrollar las competencias conocimientos y habilidades del personal docente y administrativo alineados con la visión misiones y objetivos institucionales para mejorar la calidad de la enseñanza el servicio al cliente y el clima laboral promoviendo así el éxito académico de los estudiantes y el crecimiento profesional. | Elevar la calidad de la educación ofrecida a través del desarrollo integral de sus docentes y personal administrativo fortaleciendo sus competencias conocimientos y habilidades promoviendo una cultura de mejora continua y compromiso con la institución | Formación y capacitación | Periodicamente | Ofrecer talleres, cursos y programas de formación continua que aborden temas pedagógicos, didácticos, tecnológicos y de gestión educativa, estableciendo programas donde docentes experimentados guíen y apoyen a los nuevos o a aquellos que requieran asistencia, fomentando el intercambio de buenas prácticas. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordinadora - Profesionales
|  | Facilitar un ambiente que permita a los profesionales equilibrar sus responsabilidades laborales con herramientas tecnológicas modernas y prácticas que faciliten su ejercicio | Fomentar un ambiente laboral positivo y motivador que promueva la satisfacción, el compromiso y el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad educativa | Bienestar del talento humano | Periodicamente | Buscar herramientas tecnológicas que promuevan el mejoramiento continuo y faciliten al personal obtener mejores resultados en sus prácticas pedagógicas. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordinadora - Profesionales
COMUNITARIO | Mejorar la satisfacción de los estudiantes e identificando sus necesidades llenando expectativas de manera efectiva y calidad educativa. | Proporcionar un ambiente educativo integral y personalizado que promueva el desarrollo académico social o emocional y ético de cada estudiante satisfaciendo sus necesidades fomentando su potencial, a través de un enfoque pedagógico innovador y una comunidad escolar comprometida con la Excelencia | Fomentar el deseo de aprender crear un ambiente de aprendizaje positivo promover la diversidad desarrollar habilidades para la vida y asegurar la Excelencia académica y el bienestar emocional de cada estudiante | Necesidades y expectativas de los estudiantes | Periodicamente | Utilizar métodos de enseñanza variados con un aprendizaje basado en proyectos educativos, cooperativo, cultural y actividades prácticas para adaptar diferentes estilos de enseñanza. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Docentes
[5 empty] | Periodicamente | Incorporar recursos didácticos modernos interactivos que cubren las expectativas de los estudiantes, adquisición de dispositivos tecnológicos por estudiante para aprendizaje personalizado, fortaleciendo así nuestro énfasis en la lengua extranjera Inglés. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora
| Colaborar con otras instituciones, centros culturales, para ofrecer actividades enriquecedoras para nuestros estudiantes, fortaleciendo un vínculo con la comunidad como referentes de apoyo. | Contribuir al desarrollo integral de la comunidad ofreciendo servicios educativos y sociales que promuevan el aprendizaje y la participación activa y el bienestar de sus miembros a través de programas y actividades que fortalezcan el tejido social y fomenten la inclusión | Impactar positivamente en el desarrollo de las personas, social, emocional y cívicamente y que nuestros servicios ofrecidos sean accesibles, relevantes y de su satisfacción. | Oferta de servicios a la comunidad | MENSUALMENTE | Prestar la banda de marcha infantil a la comunidad (Otras instituciones educativas, eventos culturales del municipio) |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coodinadora y director de Banda
[5 empty] | Periodicamente | Participar en competencia nacionales, departamentales, municipales de nuestra banda de marcha infantil en diferentes eventos, resaltando el buen nombre del municipio y de nuestros centro educativo. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coodinadora y director de Banda
[5 empty] | Periodicamente | Facilitar charlas de apoyo con profesionales que permitan abordar temas relevantes en la formación de los niños, ofreciendo a los padres de familia herramientas de orientación, diálogo y reflexión. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-29 | 2024-11-29 | Directora - Coordinadora - Profesionales
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL