## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  | 2024-01-16
Regimen | VIGILADO |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 lote 265 Videlso |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  | Telefono |  | 5551552 / 3134319447
Rector o Director | SANDRA MILENA RUBIO HERNANDEZ |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA MILENA RUBIO HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | samirubio1916@gmail.com
EDNA JOHANNA ESCORCIA NOGUERA |  | COORDINADORA |  | ednaescorcia31@gmail.com
NINI JOHANNA ROCHA PENAGOS |  | DOCENTE |  | Johannaroch1102@yahoo.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANDRA MILENA RUBIO HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
EDNA JOHANNA ESCORCIA NOGUERA |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
NINI JOHANNA ROCHA PENAGOS |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ADRIANA ARÉVALO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOS PATIOS.
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Consolidar una institución educativa de excelencia reconocida por su calidad académica formación integral y compromiso con el desarrollo humano sostenible a través de la implementación de un modelo pedagógico innovador y la gestión eficiente de sus recursos | Actualizar nuestros canales de comunicación y tecnología para tener una comunicación más asertiva y eficiente. | Metas institucionales | 100% | 2024-02-23 | 100% |  |  |  |  | Actualizar la plataforma Web colegios enunciando las metas institucionales. | TERMINADA
| Integrar a los padres de familia en el cumplimiento de nuestro horizonte institucional a través |  | 100% | 2024-02-08 | 35% | 2024-04-26 | 35% | 2024-09-19 | 30% | Socializar y dar a conocer a través de asambleas, talleres, actos culturales , escuela de padres las metas institucionales haciendo uso de todos los canales de comunicación a padres de familia. | TERMINADA
| Incorporar tecnologías para procesar información y darlas a conocer a los estudiantes las metas institucionales del centro educativo. |  | 100% | 2024-02-29 | 30% | 2024-05-23 | 30% | 2024-10-23 | 40% | Socializar con los estudiantes haciendo buen uso de recursos audiovisuales | TERMINADA
Diseñar estrategias articuladas para promover inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | Crear un ambiente donde toda la comunidad independientemente de su origen cultural se sientan valorados respetados y tengan igualdad de oportunidades para aprender y participar | Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. | 100% | 2024-02-08 | 35% | 2024-04-26 | 35% | 2024-10-23 | 30% | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre diversidad cultural, implementando un lenguaje inclusivo, estrategias de enseñanza diversificadas como: trabajos en grupo, adaptación de materiales y recursos. | TERMINADA
| Realizar evaluaciones periódicas para medir el progreso de la implementación de las políticas de inclusión, diversidad cultural y realizar ajustes según sea necesario |  | 100% | 2024-04-12 | 30% | 2024-07-11 | 30% | 2024-09-13 | 40% | Evaluar las estrategias implentedas, su impacto para promover ambientes seguros a la comunidad educativa. | TERMINADA
Fortalecer la calidad educativa del colegio a través de la integración y coherencia de sus planes, proyectos y acciones promoviendo un aprendizaje significativo, el desarrollo integral de los estudiantes y optimmización de los recursos institucionales. | Diseñar actividades que promuevan la participación activa y colaborativa de todos los estudiantes, incluyendo aquellos con necesidades educativas especiales. | Articulación de planes, proyectos y acciones. | 100% | 2024-04-12 | 30% | 2024-07-11 | 30% | 2024-09-13 | 40% | Asegurar metodologías y evaluaciones en las diferentes areas y niveles educativos, enmarcandonos en principios, participacion y equidad, optimizando recursos humanos, financieros y material didactico. | TERMINADA
| Fomentar un ambiente escolar inclusivo y respetuoso: donde se valore la diversidad y se promueva la participación equitativa de todos. |  | 100% | 2024-02-08 | 35% | 2024-04-26 | 35% | 2024-09-19 | 30% | Involucrar a los miembros de la comunidad educativa para lograr una participación activa, inclusiva trabajando en equipo y articulando acciones. | TERMINADA
Optimizar la gestión de los recursos educativos para mejorar la calidad del aprendizaje fomentando un ambiente escolar que promueva el desarrollo integral de los estudianes y la actualizacion constante del personal docente. | Mejorar la calidad de la enseñanza, optimizar el uso de los recursos disponibles y asegurar el logro de los objetivos educativos. | Recursos para el aprendizaje | 100% | 2024-04-12 | 30% | 2024-07-11 | 30% | 2024-09-13 | 40% | Evaluar y seleccionar recursos educativos (libros, plataformas digitales y materiales didácticos) que se ajusten a los objetivos del colegio y a las necesidades de los estudiantes. | TERMINADA
| Fomentar la participación de la comunidad educativa involucrando a los padres de familia en el proceso educativo manteniéndolos informados sobre el progreso de sus hijos y ofreciendo herramientas para apoyar el aprendizaje en casa. |  | 100% | 2024-04-12 | 20% | 2024-07-11 | 30% | 2024-09-13 | 50% | Establecer canales de comunicación efectivos entre el colegio los estudiantes los padres y el personal docente (escuela, atención a padres, talleres, actividades de refuerzo y seguimiento, PIAR) | TERMINADA
Proporcionar un ambiente educativo inclusivo y personalizado que fomente el desarrollo integral de los estudiantes atendiendo a sus diversas necesidades y promoviendo el éxito académico y personal de aquellos con dificultades de aprendizaje. | Identificar las necesidades específicas de cada estudiante e implementar estrategias pedagógicas diferenciadas. | Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 100% | 2024-02-09 | 50% | 2024-07-11 | 25% | 2024-10-01 | 25% | Implementar evaluaciones diagnósticas al inicio del año escolar para detectar necesidades educativas especiales y diseñar planes de apoyo personalizado, ajustando los contenidos y actividades para que sean accesibles desafiantes considerando su estilo y ritmo de aprendizaje. | TERMINADA
| Fomentar la participación activa y el éxito académico de todos los alumnos,Involucrando a los padres en el proceso educativo brindándoles orientación y recursos para apoyar el aprendizaje de sus hijos en casa |  | 100% | 2024-03-08 | 35% | 2024-07-15 | 35% | 2024-09-24 | 30% | Brindar apoyo y herramientas para manejar el estrés, la frustración y la ansiedad promoviendo la autoestima y la confianza en sí mismos (padres de familia docentes estudiantes). | TERMINADA
| Utilizar la evaluación como herramienta para el aprendizaje proporcionando retroalimentación constante y oportunidades para la mejora continua |  | 100% | 2024-01-31 | 35% | 2024-07-25 | 35% | 2024-10-05 | 30% | Ofrecer capacitacion a docentes sobre estrategias de atención a la diversidad y al uso de herramientas pedagógicas (PIAR) innovadoras integrando herramientas tecnológicas accesibles para apoyar el aprendizaje, realizando un seguimiento contínuo y evaluando el impacto de las mismas. | TERMINADA
Desarrollar las competencias, conocimientos y habilidades del personal docente y administrativo alineados con la visión, misiones y objetivos institucionales para mejorar la calidad de la enseñanza, el servicio al cliente y el clima laboral, promoviendo así el éxito académico de los estudiantes y el crecimiento profesional. | Elevar la calidad de la educación ofrecida a través del desarrollo integral de sus docentes y personal administrativo, fortaleciendo sus competencias conocimientos y habilidades promoviendo una cultura de mejora continua y compromiso con la institución | Formación y capacitación | 100% | 2024-01-31 | 35% | 2024-07-25 | 35% | 2024-10-05 | 30% | Ofrecer talleres, cursos y programas de formación continua que aborden temas pedagógicos, didácticos, tecnológicos y de gestión educativa, estableciendo programas donde docentes experimentados guíen y apoyen a los nuevos o a aquellos que requieran asistencia, fomentando el intercambio de buenas prácticas. | TERMINADA
Facilitar un ambiente que permita a los profesionales equilibrar sus responsabilidades laborales con herramientas tecnológicas modernas y prácticas que faciliten su ejercicio | Fomentar un ambiente laboral positivo y motivador que promueva la satisfacción, el compromiso y el desarrollo profesional de todos los miembros de la comunidad educativa | Bienestar del talento humano. | 100% | 2024-02-02 | 50% | 2024-07-08 | 50% |  |  | Buscar herramientas tecnológicas que promuevan el mejoramiento continuo y faciliten al personal obtener mejores resultados en sus prácticas pedagógicas. | TERMINADA
Proporcionar un ambiente educativo integral y personalizado que promueva el desarrollo académico social o emocional y ético de cada estudiante satisfaciendo sus necesidades fomentando su potencial, a través de un enfoque pedagógico innovador y una comunidad escolar comprometida con la Excelencia | Fomentar el deseo de aprender, crear un ambiente de aprendizaje positivo, promover la diversidad, desarrollar habilidades para la vida y asegurar la excelencia académica y el bienestar emocional de cada estudiante | Necesidades y expectativas de los estudiantes. | 100% | 2024-03-11 | 30% | 2024-07-17 | 40% | 2024-11-14 | 20% | Utilizar métodos de enseñanza variados con un aprendizaje basado en proyectos educativos, cooperativo, cultural y actividades prácticas para adaptar diferentes estilos y/o didácticas. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-02-02 | 50% | 2024-07-08 | 50% |  |  | Incorporar recursos didácticos modernos interactivos que cubren las expectativas de los estudiantes, adquisición de dispositivos tecnológicos por estudiante para aprendizaje personalizado, fortaleciendo así nuestro énfasis en la lengua extranjera Inglés. | TERMINADA
Contribuir al desarrollo integral de la comunidad ofrecindo servicios educativos y sociales que promuevan el aprendizaje y la participación activa y el bienestrar de sus miembros a traves de programas y actividades que fortalezcan el tejdo y fomente la inclusión. | Impactar positivamente en el desarrollo de las personas, social, emocional y cívicamente y que nuestros servicios ofrecidos sean accesibles, relevantes y de su satisfacción. | Oferta de servicios a la comunidad | 100% | 2024-04-27 | 35% | 2024-09-15 | 35% | 2024-11-03 | 30% | Prestar la banda de marcha infantil a la comunidad (Otras instituciones educativas, eventos culturales del municipio). | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-07-20 | 35% | 2024-08-10 | 35% | 2024-11-02 | 30% | Participar en competencias nacionales, departamentales, municipales de nuestra banda de marcha infantil en diferentes eventos, resaltando el buen nombre del municipio y de nuestros centro educativo. | TERMINADA
|  |  | 100% | 2024-03-08 | 35% | 2024-07-15 | 35% | 2024-09-24 | 30% | Facilitar charlas de apoyo con profesionales, que permitan abordar temas relevantes en la formación de los niños, ofreciendo a los padres de familia herramientas de orientación, dialogo y reflexión. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA