## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Robert Gagne |  |  | 2025-01-15
|  |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 lote 265 Videlso |  | Municipio |  | Los Patios
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  |  | Tel | 5-55-1552 / 3134319447
Rector o Director | Sandra Milena Rubio Hernandez |  |  | Horizonte | Educar con amor y en valores para transcender
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Directora |  | samirubio1916@gmail.com
Nini Johanna Rocha Penagos |  | Coordiandora |  | Johannaroch1102@yahoo.com
Lucero Alvarez Arias |  | Docente |  | luceroarias678@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Sandra Milena Rubio Hernandez |  | Directora |  | Directiva
Nini Johanna Rocha Penagos |  | Coordiandora |  | Académica
Karen Sepulveda |  | DOCENTE |  | Financiera
Adriana Arevalo |  | DOCENTE |  | Comunitaria

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Centro Educativo Robert Gagne
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Buscar espacios para planificacion, la participacion activa, documentacion clara, implementacion de acciones concretas y evalaucione para la resolucion de conflictos. | Reunirse periodicamente para analizar los casos, para promover un ambite escolar segura, pacifico y respetuoso donde se prevenga y resulevan los conflictos de manera constructiva, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes y la sana convivencia entre todos los miembres | Promover estrategias pedagógicas para mejorar la convivencia escolar creando un ambiente seguro y pacífico en toda nuestra comunidad educativa | Reunion del Comité de convivencia | Mensuales | * Establecer normas claras y participativas fomentando el diagolo a traves de charlas, creado espacios para la realizar juegos de roles para expresion emocional, dinamicas de grupo que fomentam la colaboracion y el respeto mutuo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
|  |  | Reunirse periódicamente para discutir y analizar los casos de convivencia, así como para planificar y evaluar las acciones a implementar. |  | Mensuales | * Realizar un cronograma y/o agenda para planificar y analizar los casos de convivencia con anticipación para incentivar la participacion de todos los miembros del comité. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
|  |  | Evaluar y mejorar continuamente la sana convivencia en centro educativo |  | Mensuales | *Evaluar los problemas identificados y las soluciones viables, para realizar ajustes si es necesario. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
| Reunir el conjeso estudiantil para fomentar una comunicación efectiva fomentando la confianza de los estudiantes. | Brindar espacios para reuniones periódicas del Consejo estudiantil para fomentar la participación activa de los estudiantes, representar sus intereses y necesidades y promover un ambiente escolar positivo y democrático. | Establecer un calendario de reuniones, definir fechas y horarios que sean regulares para establecer y facilitar la asistencia y la planificación. | Reunion del consejo estudiantil | Periodicamente | Establecer un cronograma mensual y/o quincenal de reuniones con fechas y horas fijas, considerardo diferentes horarios para facilitar la participación, comunicándolo con anticipación a todos los estudiantes y profesores. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora
|  |  | Registrar las actas de las reuniones Incluyendo los temas tratados, las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos para tener un registro de actividades del Consejo. |  |  | Elaborar un acta para registrar y/o documentar temas discutidos, desiciones tomadas acuerdos alcanzados y compromisos adquiridos. |  |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Coordinadora
| Identificar y adoptar buenas prácticas con estrategias exitosas compartirlas internamente con la comunidad y promover la participación de todos los actores educativos. | Mejorar la calidad educativa fortalecer el ambiente escolar y promover el desarrollo integral de los estudiantes, en la implementacion y divulgacion de buenas practicas. | Identificar e implementar prácticas pedagógicas efectivas que promueven el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades para mejorar la calidad educativa, utilizando recursos y tecnologia educativa para reconocer y brindar un ambiente seguro a la diversidad de la poblacion en el intercambio de experiencias propias. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | Continuamente y constantemente | Identificar buenas prácticas, comunicarlas, divulgarlas e implementar acompañamiento brindando apoyo a toda la comunidad. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docentes
[6 empty] | Realizar seguimiento involucrando a toda la comunidad en la mejora continua, promoviendo una buena cultura para el aprendizaje, que genere impacto positivo en la calidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docentes
| Implementar diversas estrategias incluyendo la promoción de la participación estudiantil la mejora de la comunicación y convivencia la integración de la educación emocional y la oferta de programa de prevención y atención en Salud Mental | Promover un ambiente escolar positivo seguro y acogedor que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes fomentando su bienestar socioemocional su aprendizaje académico y su participación activa en la comunidad educativa | Crear un ambiente seguro inclusivo y de apoyos donde cada estudiante puede desarrollarse académica, social y emocionalmente de manera óptima | Bienestar del alumnado | SEMESTRAL | Actualizar convenios y/o alianzas con entidades externas a la institución educativa que brinden bienestar y suplan las necesidades de nuestros estudiantes, (Biblioteca, seguridad y prevención de riesgos) | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docente Vianey Bermon
[6 empty] | Fomentar un espacio seguro y acogedor para el desarrollo de las diferentes actividades sociales, culturales y deportivas. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docente Vianey Bermon
[5 empty] | MENSUAL | Ofrecer programas que promuevan la salud física y mental incluyendo actividades como bailoterapia (Proyecto de vida saludable) Movilidad segura (Plan para la movilidad) | 2,400,000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docente Vianey Bermon
[5 empty] | TRIMESTRAL | Capacitar a los docentes en estrategias para promover el bienestar emocional en el aula, identificando sus necesidades individuales. | 1,800,000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Director - Coordinador - Docente Vianey Bermon
| Establecer normas claras fomentar habilidades socioemocionales cruciales para el desarrollo profesional emocional, A sí mismo invertir en el desarrollo profesional para docentes, ofrecer apoyo continuo y crear un ambiente escolar positivo | Implementar un sistema integral y efectivo para la identificación, abordaje y resolución de situaciones conflictivas o problemáticas promoviendo un ambiente escolar seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje donde se priorice el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. | Establecer normas claras y participativas para promover la resolución pacífica de conflictos. | Manejo de casos difíciles | Continuamente y constantemente | Adopción de pautas y/o normas que fomenten una comunicación abierta que genere una escucha activa, espacios seguros para hablar, donde los miembros de la comunidad puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
[5 empty] | Periodicamente | Ofrecer capacitación al personal docente y administrativo sobre estrategias de manejo de conflictos disciplina positiva y atención a la diversidad | 900000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
|  |  | Mantener una comunicación fluida con los padres y hacerlos partícipes de las estrategias implementadas para manejar casos difíciles.La colaboración entre padres y escuelas es fundamental para el éxito de cualquier intervención. |  | SEMESTRAL | Escuela de padres para darles a conocer ruta, protocolo de atención y brindarles orientación sobre la resolucion de conflictos. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Comité de convivencia
| Fortalecer la colaboración y ofrecer experiencias de aprendizaje enriquecedoras mejorando la calidad educativa | Establecer y mantener relaciones de colaboración apoyo con entidades que fomenten un entorno educativo enriquecedor y responsable tanto dentro como fuera de las aulas para el beneficio de los estudiantes sus familias y la sociedad en general | Fortalecer la participación de la comunidad promover la convivencia y conectar la educación con las necesidades y/o expectativas | Otras instituiciones | Anualmente | Actualizar alianzas con otras instituciones educativas y/o entidades para enriquecer la oferta educativa y generar proyectos conjuntos | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora
| Promover la creatividad el pensamiento crítico la colaboración y la comunicación efectiva Simulando situaciones laborales reales que pueden ayudar a los estudiantes a comprender la relevancia de sus estudios y a visualizar su futuro profesional | Formar estudiantes con competencias integrales básicas y específicas fomentando el emprendimiento, conectando con el sector productivo mejorando el desarrollo personal social y profesional de los estudiantes a futuro | Desarrollar competencias, fomentar el emprendimiento desde temprana edad y crear vínculos con el sector productivo local | Sector Productivo | SEMESTRAL | Desarrollar proyectos pedagógicos productivos fomentando el deseo de superación y fortalecimiento de valores. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora - Lider del proyecto
[5 empty] | Periodicamente | Raelizar tallers y conferencias con profesionales del sector productivo de nuestro municipio | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora
[5 empty] | SEMESTRAL | Visitas a empresas locales | 500000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora - Coordinadora
Académica | Seleccionar el grupo educativo que brinde mayores oportunidades de mejorar con relacion a calidad educativa para la aplicación de pruebas externas. | Mejorar la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes a través de la análisis y la interpretación de los resultados obtenidos en pruebas en pruebas externas. | Gestionar cotizaciones con al menos 5 plataformas y desarrollará un sistema de evaluación, con el objetivo de seleccionar la mejor opción. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas | SEMESTRAL | Iniciar gestión de cotizaciones de los grupos educativos y enviar solicitudes de cotización. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora - Coordinadora
|  |  | Socializar al 100% de los padres de familia la implementación, propósito y beneficios pedagógicos de las pruebas externas mediante reuniones informativas, boletines institucionales y jornadas escolares. |  | SEMESTRAL | Información al consejo directivo y académico sobre el grupo educativo seleccionado para la ejecucion de las pruebas. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora
| Establecer un sistema de comunicación y seguimiento que permite evaluar la pertinencia de la formacion ofrecida y su impacto en el desarrollo de los egresados. | Establecer un sistema de comunicación y registro actualizado con los egresados para mejorar la recopilación de información confiable y fortalecer los canales de comunicación para el mejoramiento institucional. | Establecer canales de comunicación activa con al menos el 50% de los egresados identificados, mediante redes sociales, correo electrónico y actividades institucionales, | Seguimiento a los egresados | MENSUALMENTE | Crear un grupo oficial de egresados en redes sociales (como Facebook, WhatsApp o LinkedIn) para compartir información y mantener el contacto directo. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora - Coordinadora
[5 empty] | SEMESTRAL | Invitar a egresados a participar como invitados en eventos institucionales o celebraciones especiales. | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora - Coordinadora
Administrativa | Implementar un proceso de evaluación formativa, que incluya retroalimentación constante y ajustes personalizados para los estudiantes y docentes | Implementar un sistema integral y efectivo para la identificación, abordaje y resolución de situaciones conflictivas o problemáticas promoviendo un ambiente escolar seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje donde se priorice el bienestar de todos | Mejorar la calidad educativa el rendimiento estudiantil el desarrollo profesional del personal y la eficiencia institucional | Evaluación del desempeño | SEMESTRAL | Evaluar la implementacion de eseñanza y uso efectivo del recuero educativo | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora
Comunitaria | Fortalecer la capacitacion del personal, implementar medidas preventivas, tecnologia de seguridad y crear un entorno seguro y acogedor para toda la comunidad educativa. | Brindar a los docentes las herramientas y conocimientos necesarios en materia de seguridad y salud en el trabajo, con el fin de fortalecer la prevención de riesgos físicos dentro del entorno escolar, fomentar una cultura de autocuidado y preparar al personal educativo para actuar de manera segura y efectiva ante posibles situaciones de emergencia o condiciones peligrosas | Mitigar los posibles riesgos estableciendo protocolos para respuesta ante emergencias | Uso de la planta física y de los medios | Anualmente | Actualizar el sistema de monitoreo que permite verificar el estado de la infraestructura para la prevencion de posibles accidente. | 800000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Sistema de Calidad
[5 empty] | MENSUALMENTE | Realización de sesiones teórico-prácticas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los docentes ante emergencias escolares. | 200000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Sistema de Calidad
[5 empty] | Periodicamente | Establecer canales de comunicación y colaboración con autoridades locales (Policia, Bomberos, hospital) para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Sistema de Calidad
|  |  | Gestionar y realizar simulacros de evacuacion y planes de contingencia | Programas de seguridad | Continuamente y constantemente | Capacitar a estudiantes, docentes y administrativos en temas de seguridad y prevención, fomentando una cultura de autoprotección | 250000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Sistema de Calidad
[5 empty] | Periodicamente | Evaluar periódicamente la efectividad de las medidas de seguridad implementadas y realizar mejoras continuas basadas en resultados. | 1000000 |  | X |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-11-28 | Directora y Sistema de Calidad
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL