## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  | 2025-01-15
Regimen | VIGILADO |  | Código DANE |  | 354405001001
Dirección | Mz 20 lote 265 Videlso |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | c.e.robertgagne@gmail.com |  | Telefono |  | 5551552 / 3134319447
Rector o Director | SANDRA MILENA RUBIO HERNANDEZ |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
SANDRA MILENA RUBIO HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | samirubio1916@gmail.com
NINI JOHANNA ROCHA PENAGOS |  | COORDINADORA |  | Johannaroch1102@yahoo.com
LUCERO ALVAREZ ARIAS |  | DOCENTE |  | luceroarias678@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SANDRA MILENA RUBIO HERNÁNDEZ |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
NINI JOHANNA ROCHA PENAGOS |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
KAREN SEPÚLVEDA |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
ADRIANA ARÉVALO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO ROBERT GAGNE |  |  |  |  | Municipio |  |  | LOS PATIOS.
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Reunirse periodicamente para analizar los casos, promover un ambite escolar seguro, pacifico y respetuoso donde se prevenga y resulevan los conflictos de manera constructiva, fomentando el desarrollo integral de los estudiantes y la sana convivencia entre todos los miembres | Promover estrategias para mejorar la convivencia escolar para mejorar la convivencia escolar creando unambiente seguro y pacífico en toda nuestra comunidad educativa. | Reunión del comité de convivencia | 35% | 2025-05-02 | 35% | 2025-08-15 | 35% | 2025-11-10 | 30% | Establecer normas claras y participativas fomentando el dialogo a traves de charlas, creando espacios para la realizar juegos de roles para expresion emocional, dinamicas de grupo que fomentam la colaboracion y el respeto mutuo. | EN EJECUCION
| Reunirse periodicamente para discutir y analizar los casos de convivencia, así como para planificar las acciones a implementar. |  | 80% | 2025-03-04 | 40% | 2025-06-10 | 40% | 2025-09-05 | 20% | Realizar un cronograma y/o agenda para planificar, analizar los casos de convivencia con anticipación para incentivar la participacion de todos los miembros del comité. | EN EJECUCION
| Evaluar y mejorar continuamente la sana convivencia |  | 35% | 2025-03-28 | 35% | 2025-07-11 | 35% | 2025-09-26 | 30% | Evaluar los problemas identificados y las soluciones viables para realizar ajustes si es necesario. | EN EJECUCION
Brindar espacios para reuniones periódicas del Consejo estudiantil para fomentar la participación activa de los estudiantes, representar sus intereses y necesidades y promover un ambiente escolar positivo y democrático. | Establecer un calendario de reuniones, definir fechas y horarios que sean regulares para establecer y facilitar la asistencia y la planificación. | Reunión del consejo estudiantil | 100% | 2025-03-07 | 50% | 2025-03-20 | 50% |  |  | Establecer un cronograma mensual y/o quincenal de reuniones con fechas y horas fijas, considerardo diferentes horarios para facilitar la participación, comunicándolo con anticipación a todos los estudiantes y profesores. | TERMINADA
| Registrar las actas de las reuniones Incluyendo los temas tratados, las decisiones tomadas y los compromisos adquiridos para tener un registro de actividades del Consejo. |  | 70% | 2025-03-07 | 35% | 2025-06-13 | 35% | 2025-08-22 | 30% | Elaborar un acta para registrar y/o documentar temas discutidos, desiciones tomadas acuerdos alcanzados y compromisos adquiridos. | EN EJECUCION
Mejorar la calidad educativa fortalecer el ambiente escolar y promover el desarrollo integral de los estudiantes, en la implementacion y divulgacion de buenas practicas. | Identificar e implementar prácticas pedagógicas efectivas que promueven el aprendizaje significativo y el desarrollo de habilidades para mejorar la calidad educativa, utilizando recursos y tecnologia educativa para reconocer y brindar un ambiente seguro a la diversidad de la poblacion en el intercambio de experiencias propias. | Identificación y divulgación de buenas prácticas | 80% | 2025-02-11 | 40% | 2025-04-01 | 40% | 2025-07-23 | 20% | Identificar buenas prácticas, comunicarlas, divulgarlas e implementar acompañamiento brindando apoyo a toda la comunidad. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2025-02-27 | 35% | 2025-04-25 | 35% | 2025-09-25 | 30% | Realizar seguimiento involucrando a toda la comunidad en la mejora continua, promoviendo una buena cultura para el aprendizaje, que genere impacto positivo en la calidad educativa. | EN EJECUCION
Promover un ambiente escolar, positivo, seguro y acogedor que favorezca el desarrollo integral de los estudiantes, fomentando su bienestar socioemocional su aprendizaje académico y su participación activa en la comunidad educatia. | Crear un ambiente seguro inclusivo y de apoyos donde cada estudiante puede desarrollarse académica, social y emocionalmente de manera óptima | Bienestar del alumnado | 100% | 2025-03-25 | 20% | 2025-05-30 | 80% |  |  | Actualizar convenios y/o alianzas con entidades externas a la institución educativa que brinden bienestar y suplan las necesidades de nuestros estudiantes, (biblioteca, seguridad y prevención de riesgos. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-02-01 | 20% | 2025-06-03 | 40% | 2025-10-01 | 40% | Fomentar un espacio seguro y acogedor para el desarrollo de las diferentes actividades sociales, culturales y deportivas. | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2025-04-04 | 40% | 2025-06-06 | 40% | 2025-09-26 | 20% | Ofrecer programas que promuevan la salud física y mental incluyendo actividades como bailoterapia (Proyecto de vida saludable) Movilidad segura (Plan para la movilidad) | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-03-11 | 20% | 2025-06-13 | 30% | 2025-11-06 | 50% | Capacitar a los docentes en estrategias para promover el bienestar emocional en el aula, identificando su necesidades individuales. | EN EJECUCION
Implementar un sistema integral y efectivo para la identificación, abordaje y resolución de situaciones conflictivas, promoviendo un ambiente escolar seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje, donde se priorice el bienestar de todos los miembros de la comunidad educativa. | Establecer normas claras y participativas para promover la resolución pacífica de conflictos. | Manejo de casos difíciles. | 70% | 2025-03-04 | 35% | 2025-07-03 | 35% | 2025-10-03 | 30% | Adopción de pautas y/o normas que fomenten una comunicación abierta que genere una escucha activa, espacios seguros para hablar, donde los miembros de la comunidad puedan expresar sus sentimientos y preocupaciones. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-03-11 | 20% | 2025-06-13 | 30% | 2025-11-06 | 50% | Ofrecer capacitación al personal docente y administrativo sobre estrategias de manejo de conflictos disciplina positiva y atención a la diversidad | EN EJECUCION
| Mantener una comunicación fluida con los padres y hacerlos partícipes de las estrategias implementadas para manejar casos difíciles.La colaboración entre padres y escuelas es fundamental para el éxito de cualquier intervención. |  | 50% | 2025-04-01 | 50% | 2025-08-01 | 50% |  |  | Escuela de padres para darles a conocer ruta, protocolo de atención y brindarles orientación sobre la resolucion de conflictos. | EN EJECUCION
Establecer y mantener relaciones de colaboración y apoyo con entidades que fomenten un entorno educativo enriquecedor y responsable tanto dentro como fuera de las aulas para el beneficio de los estudiantes, familias y sociedad en general. | Fortalecer la participación de la comunidad promover la convivencia y conectar la educación con las necesidades y/o expectativas | Otras instituciones | 100% | 2025-05-30 | 100% |  |  |  |  | Actualizar alianzas con otras instituciones educativas y/o entidades para enriquecer la oferta educativa y generar proyectos conjuntos | TERMINADA
Formar estudiantes con competencias integrales básicas y específicas, fomentando el emprendimiento, conectando con el sector productivo, mejorando el desarrollo personal social y profesional de los esudiantes a futuro. | Desarrollar competencias, fomentar el emprendimiento desde temprana edad y crear vínculos con el sector productivo local | Sector productivo | 50% | 2025-04-29 | 50% | 2025-07-30 | 50% |  |  | Realizar talleres y conferencias con profesionales del sector productivo de nuestro municipio. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-05-06 | 20% | 2025-08-06 | 30% | 2025-11-07 | 50% | Desarrollar proyectos pedagógicos productivos fomentando el deseo de superación y fortalecimiento de valores. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-05-13 | 50% | 2025-08-13 | 50% |  |  | Visitas a empresas locales | EN EJECUCION
Mejorar la calidad educativa y el aprendizaje de los estudiantes a traves dela analisis y la interpretacion de los resultados obtenidos en pruebas en pruebas externas. | Gestionar cotizaciones con al menos 5 plataformas y desarrollará un sistema de evaluación, con el objetivo de seleccionar la mejor opción. | Uso pedagógico de las evaluaciones externas. | 100% | 2025-04-28 | 50% | 2025-05-30 | 50% |  |  | Iniciar gestión de cotizaciones de los grupos educativos y enviar solicitudes de cotización. | TERMINADA
| Socializar al 100% de los padres de familia la implementación, propósito y beneficios pedagógicos de las pruebas externas mediante reuniones informativas, boletines institucionales y jornadas escolares. |  | 35% | 2025-06-13 | 35% | 2025-07-24 | 30% | 2025-08-06 | 35% | Información al consejo directivo y académico sobre el grupo educativo seleccionado para la ejecucion de las pruebas. | EN EJECUCION
Establecer un sistema de comunicación y registro actualizado con los egresados para mejorar la recopilación de información confiable y fortalecer los canales de comunicación para el mejoramiento institucional. | Establecer canales de comunicación activa con al menos el 50% de los egresados identificados, mediante redes sociales, correo electrónico y actividades institucionales, | Seguimiento a egresados | 100% | 2025-04-01 | 50% | 2025-05-30 | 50% |  |  | Crear un grupo oficial de egresados en redes sociales (como Facebook, WhatsApp o LinkedIn) para compartir información y mantener el contacto directo. | TERMINADA
|  |  | 50% | 2025-06-14 | 50% | 2025-10-25 | 50% |  |  | Invitar a egresados a participar como invitados en eventos institucionales o celebraciones especiales. | EN EJECUCION
Implementar un sistema integral y efectivo para la identificación, abordaje y resolución de situaciones conflictivas o problemáticas promoviendo un ambiente escolar seguro, respetuoso y propicio para el aprendizaje donde se priorice el bienestar de todos | Mejorar la calidad educativa el rendimiento estudiantil el desarrollo profesional del personal y la eficiencia institucional | Evaluación de desempeño | 35% | 2025-04-11 | 35% | 2025-07-04 | 35% | 2025-09-05 | 30% | Evaluar la implementación de enseñanza y uso efectivo de recurso educativo. | EN EJECUCION
Brindar a los docentes las herramientas, conocimientos necesarios en materia de segurida y salud en el trabajo, con el fin de fortalecer la prevención de riestos físicos dentro del entorno escolar, fomentar una cultura de autocuidado y preparar al personal educativo para actuar de manera segura y efectiva ante posibles situaciones de emergencia o condiciones peligrosas. | Mitigar los posibles riesgos establecidos protocolos para dar respuesta ante emergencias. | Uso de planta física y de los medios. | 50% | 2025-06-10 | 50% | 2025-07-04 | 50% |  |  | Actualizar el sistema de monitoreo que permite verificar el estado de la infraestructura para la prevencion de posibles accidente. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2025-05-30 | 30% | 2025-07-11 | 30% | 2025-10-24 | 40% | Realización de sesiones teórico-prácticas orientadas a fortalecer la capacidad de respuesta de los docentes ante emergencias escolares. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-05-30 | 100% |  |  |  |  | Establecer canales de comunicación y colaboración con autoridades locales (Policia, Bomberos, hospital) para garantizar la seguridad de la comunidad educativa. | TERMINADA
| Gestionar y realizar simulacros de evacuación y planes de contingencia. | Programas de seguridad | 30% | 2025-05-30 | 30% | 2025-07-11 | 30% | 2025-10-24 | 40% | Capacitar a estudiantes, docentes y administrativos en temas de seguridad y prevencion, fomentando una cultura de autoprotección | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2025-06-13 | 40% | 2025-08-22 | 30% | 2025-11-03 | 30% | Evaluar periódicamente la efectividad de las medidas de seguridad implementadas y realizar mejoras continuas basadas en resultados. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA