## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2025-01-09 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Pecos y Pecas
Código DANE
Dirección | Carrera 20 # 6B - 02 Barrio Llano Eclavez |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | pecos.pecas@hotmail.com |  |  | Tel | 3156159651
Rector o Director | Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Fabiola Elvira Verjel Arevalo |  | DIRECTORA |  | pecos.pecas@hotmail.com
Loraine Yisetth Bayona |  | DOCENTE |  | pecos.pecas@hotmail.com
Lina Marcela Lozano Lozano |  | DOCENTE |  | pecos.pecas@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  | DIRECTORA |  | DIRECTIVA
Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  | DIRECTORA |  | FINANCIERA
Lina Marcela Lozano Lozano |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
Loraine Yiseth Bayona |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2025-01-09 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Centro Educativo Pecos y Pecas
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Metas institucionales y conocimiento del direccionamiento | Fortalecer el conocimiento y apropiación de las metas institucionales por parte de toda la comunidsad educativa | Lograr que el 100%del personal educativo conozca y aplique las metas institucionales al finalizar el año escolar | Porcentaje de docentes y administrativos que evidencian conocimiento y la aplicación de las metas institucionales | TRIMESTRAL | 1. Socializaciíon contínua en reuniones | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-01-17 | 2025-11-28 | Directora
2. Carteleras informativas y actualizaciones en el PEI
DIRECTIVA | Funcionamiento de los organos del gobierno escolar | Fortalecer el funcionamiento y la participación activa de los organos del gobierno escolar | Realizar al mennos 3 reuniones efectivas por cada organo del gobierno escolar | Cantidad de reuniones y participación registrada por cada organo escolar | TRIMESTRAL | 1. Planificación de reuniones | 100000 |  | X |  |  |  | 2025-02-05 | 2025-10-29 | Directora
2. Cronograma
3. Orientaciíon a los miembros que acompañan los organos del gobierno escolar
DIRECTIVA | Reconocimiento de logros y buenas prá.cticas | Promover el reconocimiento de logros y la divulgación de las buenas prácticas institucionales. | Implementar al menos una estrategía de reconocimiento por periodo acedémico | Cantidad de actividades de reconocimiento realizadas | TRIMESTRAL | Diseñar actividades de reconocimiento realizadas | 800000 |  | X |  |  |  | 2025-04-11 | 2025-11-21 | Directora
ACADEMICA | Reconocimiento para el aprendizaje | Fortalecer la disponibilidad y el uso de recursos didácticos y tecnológicos en el aula | Adquirir y utilixar al menos el 5 nuevos recursos didácticos durante el año | Cantidad y tipo de recursos adquiridos y usados | TRIMESTRAL | 1. Hacer diagnóstico d elos recuersos existentes | 400000 |  | X |  |  |  | 2025-05-01 | 2025-11-14 | Docente encargada
2. Adquirir nuevos recursos según las necesidades detectadas
3. Capacitar a docentes sobre el uso de los recursos
ACADEMICA | Uso articulado de los recursos para el aprendizaje | Integrar de manera efectiva los recuersos educativos en las prácticas pedagógicas | Lograr que el 80% de los docentes itegren recursos en sus clases | Porcentaje alto de clases que incluyen el uso de recursos | MENSUAL | 1. Realizar talleres de formación docente | 1000000 |  | X |  |  |  | 2025-03-19 | 2025-11-14 | Docente encargada
Monitoriar el uso de los recursos en clase
3. Generar buenas prácticas entre los docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Adquisición de recursos para el aprendizaje | Fortalecer elaspecto de adquisición de los recursos para el aprendizaje en la institución | Adquirir un 80% de recursos para el aprendizaje | Nivel de mejora en adquisición de los recursos para el aprendizaje según evaluación institucional | TRIMESTRAL | Nivel de mejora en adquisición de los recursos para el aprendizaje según la evaluación institucional | 600000 |  | X |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-11-14 | Directora
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Mantenimiento d e eqyuipos y recursos para el aprendizaje | Fortalecer el aspecto de mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje en la institución | Adquisción del 80% de los equipos necesarios | Nivel de mejora en el mantenimiento de equipos y recursos para el aprendizaje según la evaluación institucional | TRIMESTRAL | Implementar estrategias para mejorar el aspecto de mantenimietno de equipos y recursos para el aprendizaje | 1000000 |  | X |  |  |  | 2025-02-26 | 2025-06-13 | Directora
COMUNITARIA | Asamblea y Consejo de padres | Incrementar la participación efectiva de los padre de efamilia en la gestión escolar | lograr u en las reuniones pprogramadasna sistencia del 80% | Porcentaje de asistencia de los padres | TRIMESTRAL | 1. Incentivar la participación a traves de horarios flexibles y canales de comunicación efectivo. | 200000 |  | X |  |  |  | 2025-04-30 | 2025-11-21 | Docente encargada
COMUNITARIA | Oferta de servicios a la comunidad | Fortalecer los vinculos institucionales con el entorno | Diseñar e implementar dos servicios nuevos dirigidos a la comunidad para el proximo año | Número de servicios ofertados a la comunidad | TRIMESTRAL | Realizar diagnósticos comunitarios y diseñar propuestas pertinentes | 500000 |  | x |  |  |  | 2025-01-13 | 2025-12-12 | Docente encargada
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL