## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Pecos y Pecas
Regimen | Controlado |  | Código DANE |  | 354498001749
Dirección | Carrera 20 N° 6B - 02 Llano Echavez |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | pecos.pecas@hotmail.com |  | Telefono |  | 3156159651
Rector o Director | Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  | Horizonte |  | 2024- 2027
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Fabiola Elvira Verjel Arevlao |  | Directora |  | pecos.pecas@hotmail.com
Lina Marcela Lozano Lozano |  | Docente |  | pecos.pecas@hotmail.com
Loraine Yineth Bayona Forero |  | Docente |  | pecos.pecas@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  | Directora |  | Directiva
Lina Marcela Lozano Lozano |  | Docente |  | Académica
Fabiola Elvira Verjel Arévalo |  | Directiva |  | Administrativa y financiera
Loraine Yineth Bayona Forero |  | Directora |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Centro Educativo Pecos y Pecas |  |  |  |  | PAR
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la gestión directiva mediante el liderazgo participativo y el uso articulado de la información institucional para la toma de decisiones | 90% de los planes institucionales articulados y actualizados con base en informes de seguimiento | Porcentaje de planes revisados y ajustados a partir del análisis de datos institucionales | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Realizar mesas de trabajo trimestrales para revisar y artiicular los planes institucionales generando un informe consolidado anual con los avances de cada plan | TERMINADA
Promover una cultura institucional basada en el reconocimiento de logros individuales y colectivos | Realizar mínimo tres actividades de reconocimiento institucional | Número de estrategias implementadas para el reconocimiento institucional | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Implementar un sistema d ereconocimientos trimestrales a estudiantes y docentes, difundiendo las buenas prácticas en medios internos | TERMINADA
Fortalecer el aceso y uso efectivo de los recursos didacticos y tecnológicos en los procesos de enseñanza aprendizaje | 80% de uso de recursos, evidenciando en las planeaciones y clases observadas | Porcentaje d edocente que usasn recuersos en sus clases según observaciones y registros. | 100 | 2025-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Capacitación sobre recursos pedagógicos disponibles, implementando un sistema de prestamo y control de usos de los recursos. | TERMINADA
Establecer mecanismos de seguimiento a egresados para conocer su trayectoria educativa y laboral | Obtener información del 60% de egresados del último año. | Número de egresados encuestados vs número totasl de egresados. | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Aplicar una encuesta virtual de seguimiento a egresados, creando una base de datos actualizada y se consolida toda la información | NO INICIADA
Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo de la infraestructuta y equipos escolares | Atender el 100% de los reportes de daños en un plazo no mayor a 30 días | Porcentaje de reportes solucionados vs reportes recibidos | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Implementar un formato de reporte y seguimiento de daños, para gestionar el presupuesto para la reparaciones prioritarias | EN EJECUCION
Fomentar el sentido de pertenencia del personal docente y administrativo con la institución | Lograr el 90% de participación del personal en actividades institucionales | Porcentaje de participación del personal en actividades institucionales | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Realizar jornadas de integración al inicio y cierre del año escolar, generando espacios de reconocimiento y motivación para el personal | TERMINADA
Ampliar la oferta de servicios institucionales dirigidos a las familias y comunidad educativa. | Realizar mínimo 4 jornadas institucionales al año, con participación de las familias | Número d ejornadas realizadas y porcentaje de asistencia de las familias | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Coordinar jornadas psicosociales, formnativas o recreativas trimestrales , estableciencdo alianzas con entidades externas para la atención d ela comunidad | EN EJECUCION
Implementar estrategias para la prevención de situacuiones que afectan el bienestar emocional de los estudiantes, ejecutando campañas spsicoeducativas durante el año escplar | Ejecutar al menos 3 campañas psicoeducativas durante el año escolar | Número de campañas realizadas y población impactada | 100 | 2024-05-03 | 30 | 2024-08-06 | 30 | 2024-11-28 | 40 | Diseñar e implementar campañas de autocuidado, convivencia y salud mental,activar rutas de atención desde el Comité Escolar de Convivencia | EN EJECUCION
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA