## Hoja1
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS "LA DIVINA CORDIALIDAD"
Regimen | CONTROLADO |  | Código DANE |  | 354405800036
Dirección | AVENIDA 4 N° 32-18 BARRIO LA CORDIALIDAD |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | peifayare@gmail.com |  | Telefono |  | 3142739391
Rector o Director | ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | Horizonte |  | FORMANDO CON AMOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA A JOVENES Y ADULTOS CAMBIAREMOS SUS VIDAS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | armando0520@yahoo.com
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | yadysfabiolareyes@gmail.com
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | wilosjuanes@gmail.com
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | aterxeta@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | Directiva
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | Gestion Administrativa y Financiera
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | Academica
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | Administrativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F03
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 2.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 | Nombre Establecimiento Educativo: INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LA DIVINA CORDIALIDAD. LOS PATIOS
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Implementación de mecanismos de seguimiento y sistematización para el fortalecimiento de los procesos dentro del gobierno escolar | Implementar mecanismos de seguimiento coherentes con las funciones de los organismos del gobierno escolar. | 1. Al finalizar el segundo semestre del año 2024, se habrá establecido y evaluado un mecanismo de segumiento coherente con las funciones del consejo académico. | 1.Un mecanismo de seguimiento establecido. | TRIMESTRAL | 1. Revisar la normatividad correspondiente a la conformación y funciones del consejo académico. 2. Revisar y ajustar el plan de acción propuesto por el consejo académico. 3. Determinar un cronograma para el seguimiento al plan de acción propuesto por el consejo académico. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-11-22 | Rector
|  |  | 2. Al finalizar el segundo semestre del año 2024, se habrá establecido y evaluado un mecanismo de segimiento coherente con las funciones del consejo directivo. | 2. Un mecanismo de seguimiento establecido. |  | 1. Convocar a reunión y socializar las funciones del consejo directivo. 2. Generar el plan de acción del consejo directivos. | 50000 |  | X |  |  |  | 2024-03-21 | 2024-11-22 | Rector
| Diseño la politica de para la identificación y divulgación de las buenas costumbres , practicas pedagogicas, administrativas y culturales. | Determinar acuerdos que redunden en el fortalecimiento de la cultura institucional. | Al mes de Junio del 2024 se habrá diseñado la politica sobre las buenas practicas pedagogicas, administrativas y culturales. | Una politica diseñada | TRIMESTRAL | 1. Realizar dos sesiones para la elaboración del texto de identificación y divulgación de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. 2. Socializar a la cominidad docente y administrativa del texto final del reconocimiento de las buenas practicas pedagógicas, administrativas y culturales. | 20000 |  | X |  |  |  | 2024-04-24 | 2024-10-30 | Rector
GESTION ACADÉMICA | Elaboración de una politica institucional sobre la intencionalidad pedagogica de las tareas escolares. | Formular acciones en torno a una politica institucional en la valoración e importancia de las tareas. | A finalizar el primer semestre del año electivo escolar, se habrá realizado el 100% de la politica institucional sobre las estrategias en el diseño y aplicación de las tareas escolares. | Porcentaje de politica institucional diseñada. | TRIMESTRAL | 1. Reunir al Consejo Académico para analizar la importancia y beneficio de las tareas escolares con intencionalidad. 2. Deliberar las propuestas y consolidar el documento final. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-02-06 | 2024-06-06 | Coordinadoras Académicas
|  |  | A finalizar el primer semestre académico se habrá socializado al 100% de la comunidad educativa la politica de asignación y valorización de las tareas escolares. |  | TRIMESTRAL | Reunir a la comunidad educativa para la socialización de la politica institucional de las asignación y valoración de las tareas académicas. | 20000 | x |  |  |  |  | 7/06/2024/ | 2024-06-14 | Rectora
| Implementación de un espacio de dialogo dentro del acto educativo para esquematizar contenidos académicos y estrategias de enseñanza en de la gestión de aula. | Considerar las expectativas e intereses de los estudiantes en el estilo de aprendizaje y la elección de contenidos cognitivos por trabajar. | A finalizar el primer trimestre del año, se habrá jerarquizado el 100% de las perspectivas de los estudiantes frente al estilo y modelo de parendizaje. | Porcentaje de analisis de las perspectivas de los estudiantes. | TRIMESTRAL | 1. Generar el espacio por área para dialogar y establecer las expectativas de los contenidos y estrategias metodologicas. 2. Jerarquizar las propuestas recoplidadas en la reunión por área. 3. Incorporar las estrategias concertadas al plan de aula | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-02-01 | 2024-05-03 | Coordinadoras Académicas
| Planificación de estrategias de aula acorde a los resultados y conclusiones de evaluaciones externas. | Fortalecer las prácticas de aula teniendo en cuenta el analisis y conclusiones de las pruebas externas. | A finalizar la semana institucional de inicio de año se habrá analizado el 100% de los resultados, modelo de pregunta y estructura de las pruebas externas | Porcentaje de resultados analizados | SEMANAL | 1. Analizar por área del conocimiento los resultados, estructra de las preguntas y contenido cognitivo de las pruebas externas. 2. Socializar el informe final de cada área a la comunindad docente. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-01-09 | 2024-01-19 | Coordinadoras Académicas
|  |  | A finalizar el primer periodo académico se habrá actualizado el 100% de los planes de área y aula con las estrategias diseñadas acorde con el analisis de las pruebas externas. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados | MENSUAL | 1. Reunir los docentes por área para actualizar el plan de área y de aula. 2. Entregar los folios actualizados. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-04-05 | Coordinadoras Académicas
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Socialización a la comunidad educativa de las medidas preventivas derivadas del conocimiento del panorama de riesgo | Actualizar y socializar el panorama de riesgo de la planta fisica del colegio. | A finalizar el mes de Abril, se habrá actualizado y socializado el folio de plan de riesgo del plantel. | Un plan de riesgo actualizado | MENSUAL | 1. Conformar el equipo de Copasst vigencia 2024 2. Revisar y actualizar el documento del plan de riesgos. 3. Socializar el documento final del plan de riesgos. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-01-16 | 2024-04-26 | Rector
| Mejora de la prestación de servicios complementarios | Ampliar la oferta de servicios complementarios en la institución educativa | A finalizar el año académico 2024 se habrá diligenciado el 100% la solicitud de una emfermera para la institución. | Una solicitud efectuada | TRIMESTRAL | 1. Presentar la necesidad ante el consejo de padres para socializar la importancia de una emfermera debido al perfil de la institución. 2. Enviar solicitud argumentada de la necesidad de una enfermera al ente gubernamental correspondiente. | 20000 |  | x |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-11-15 | Rector
| Apoyar los procesos de investigación y producción | Implementar una politica de aopoyo a la investigación y producción de materiales relacionados con la misma | A finalizar el segundo semestre del año 2024 se habrá diseñado una politica de apoyo a la investigación. | Una politica diseñada | TRIMESTRAL | 1. Realizar una reunión con la comunidad docente sobre la necesidad de fortalcer la investigación educativa. 2. Consolidar e incorporar al PEI la politica de apoyo a la investigación. | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-04-29 | 2024-05-03 | Rector
|  |  | A finalizar el año académico 2024 se habrá producido el 100% de material relacionado a la politica de apoyo a la investigación. | Porcentaje de material producido. | TRIMESTRAL | 1. Seleccionar los temas pertinentes a la institución para la investigación educativa. 2. Presentar y sustentación de las propuestas de investigación. 3. Aprobación de apoyo a las propuestas presentadas. 4. Recopilacción del producto y/o material de la investigación | 500000 | x |  |  |  |  | 2024-05-06 | 2024-11-22 | Rectora
GESTIÓN COMUNITARIA | Prevención de riesgos | Sistematizar los diferentes programas y actividades para la prevención de riesgos | A finalizar el año 2024 se habrá sistematizado el 100% de los programas de prevención de riesgos. | Porcentaje de sistematización de los programas | TRIMESTRAL | 1. Socializar a la comunidad las acciones de prevención de riesgos en los diferentes proyectos trnasversales. 2. Desarrollar y evicenciar las diferentes actividades correspondientes a la prevención de riesgos | 300000 |  | x |  |  |  | 2024-04-05 | 2024-11-22 | Rectora
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL