## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS "LA DIVINA CORDIALIDAD"
Regimen | CONTROLADO |  | Código DANE |  | 354405800036
Dirección | AVENIDA 4 N° 32-18 BARRIO LA CORDIALIDAD |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | peifayare@gmail.com |  | Telefono |  | 3142739391
Rector o Director | ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | Horizonte |  | FORMANDO CON AMOR, CIENCIA Y TECNOLOGIA A JOVENES Y ADULTOS CAMBIAREMOS SUS VIDAS
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | armando0520@yahoo.com
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | yadysfabiolareyes@gmail.com
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | wilosjuanes@gmail.com
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | aterxeta@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ARMANDO GRANADOS DUARTE |  | RECTOR |  | Directiva
YADY FABIOLA REYES ROA |  | SECRETARIA |  | Gestion Administrativa y Financiera
WILMER OSVALDO CALDERON |  | DOCENTE |  | Academica
XAVIER TOVAR ALEGRIAS |  | DOCENTE |  | Administrativa

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [7 empty] | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [7 empty] | VERSION 5.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LA DIVINA CORDIALIDAD |  |  |  |  | Municipio
PLAN DE MEJORAMIENTO PARA CORREGIR HALLAZGOS ENCONTRADOS EN LA VISITA DEL ÀREA DE INSPECCIÒN Y VIGILANCIA DE LA SED EL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2023 A LA INSTITUCION DE EDUCACION PARA JOVENES Y ADULTOS LA DIVINA CORDIALIDAD
ASPECTO A MEJORAR |  | OBJETIVO | METAS | INDICADORES | ACCIONES | RESPONSABLE | PLAZO
[7 empty] | INICIA | TERMINA
Documentos de planeacion institucional |  | Convocar a la comunidad educativa para llevar a cabo las respectivas actualizacion del PEI,SIEE Y manual de convivencias | Revisar el PEI y realizar las respectivas actualizaciones teniendo en cuenta las recomendaciones del funcionario de la secretaria de Educacion | Realizar las respectivas actualizaciones y modificacion al PEI , SIEE Y Manual de convivencias junto a la comunidad educativa. | Convocar a la comunidad educativa para realizar las acciones de mejora a los documentos de planeacion institucional | Rector | 2025-01-25 | 2024-02-22
|  |  | Convocar a la comunidad educativa para hacer los avances y actualizaciones del SIEE |  |  | Consejo academico | 2025-10-25 | 2025-11-29
|  |  | Convocar a la comunidad educativa para hacer los avances y actualizaciones del Manual de Convivencias |  |  | Consejo directivo | 2025-11-01 | 2025-11-29
Horarios de clase |  | Convocar al consejo directivo y estudiantil para revisar el horario de clase | Revisar y modificar el horario de clases propuesto ante la secretaria de ducacion con la intension de cumplir con las 10 horas de clase en la modalidad semipresencial | Realizar junto a la comunidad educativa un acuerdo para poder cumplir con las horas establecidas según el decreto 3011 en la modalidad semipresencial | Realizar junto a la comunidad educativa un acuerdo para poder cumplir con las horas establecidas según el decreto 3011 en la modalidad semipresencial que corresponde a 10 horas semanales, laborando el dia viernes en horario nocturno. | Rector | 2025-06-28 | 2025-07-12
Modulos de trabajo |  | Dar a conocer al funcionario de inspeccion y vigilacia la existencia de los modulos de apoyo | realizar mediante la respuesta al requerimiento NDS2022ER038444, expedido por la secretaria de ducacion, al recibir tres modulos en fisico de los ciclos 3,4 y 5 | domostrar a la secretaria de ducacion que se entregaron los modulos en fisico a funcionario. | Mostrar al funcionario de la secretaria de educacion del area de inspeccion y vigilancia que se entregaron los modulos | Rector | 2025-06-21 | 2025-07-26
Plataforma EVI |  | Realizar el pago de aportes a seguridad social de los docentes contratados mediante horas catedra | realizar el pago de aportes a seguridad social de docentes | realizar pagos para mejorar el porcentaje de la ficha EVI para el 2024 | Realizar el pago de aportes a seguridad social de los docentes contratados mediante horas catedra | Rector | 2025-06-21 | 2025-07-26
Imprimir formulario de autoevaluación
Matricula a menores de edad |  | No realizar matricula a menores de edad para los ciclos lectivos especiales ciclo 5 y 6 si estos no cumplen la mayoria de edad durante el año lectivo. | Matricular a estudiantes menores de edad para los cilos lectivos especiales 3 y 4 ya que estos son permitidos según el decreto 3011 | Respetar las normas establecidads por el decreto 3011 para realizar matriculas a menores de edad correspondientes a cada ciclo lectivo. | Al matricular estudiantes para los ciclos lectvos especiales 5 y 6 se debe tener en cuenta que estos no sea menores de 17 años y si lo son que cumplan la mayoria de edad durante el año lectivo, aplicando el decreto 3011 en su articulo 23 | Rector | 2025-01-25 | 2025-02-22
|  |  | No matricular estudiantes menores edad siempre y cuando estos no cumplan la mayoria de edad durante el año lectivo. |  |  |  | 2025-01-25 | 2025-02-22
Infraestructura sanitaria |  | Demostrar al funcionario de inspeccion y vilancia sobre la existencia de lavamanos para toda la comunidad educativa | Realizar la adecuacion de los lavamanos para uso de la comunidad educativa | Demostrar la existencia de los lavamanos y que estos estan adecuados para su uso | Mostrar al funcionario que estos lavamanos estan habilitados y adecuados para su respectivo uso. | Rector | 2025-06-07 | 2025-06-28