## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  | Telefono |  | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | RECTOR |  | profeluis01@hotmail.com
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | DOCENTE - GESTIÓN DIRECTIVA |  | jocacoru@hotmail.com
BLANCA ASTRID SANCHEZ VILLALBA |  | DOCENTE - GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | blancaastridsanchez2010@gmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE - GESTIÓN ACADÉMICA |  | yocontru95@hotmail.com
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE - GESTIÓN COMUNITARIA |  | maideleidep@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IER GUAMAL |  |  |  |  | Municipio | Convención |  | Año: 2025
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
SOCIALIZAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.R EL GUAMAL | A MAYO DEL 2025 EL 90% DEL PROCESO DE DIVULGACION DEL DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTARÁ SOCIALIZADO. | PORCENTAJE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO | 100% | 2025-04-25 | 100% |  |  |  |  | ELABORAR UN FOLLETO PARA LA DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. | TERMINADA
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | SOCIALIZAR DEL FOLLETO CON DOCENTES Y DIRECTIVOS.
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | SOCIALIZAR DEL FOLLETO CON LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES.
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | REALIZAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA.
| A AGOSTO DEL 2025 EL 90% DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL , TENDRÁN EXPUESTOS EN CARTELERA EL HORIZONTE INSTITUCIONAL . | PORCENTAJE DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL DIVULGADO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | DISEÑAR LOS PENDONES QUE DEBEN IR EN CADA SEDE EDUCATIVA, SOBRE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | INSTALAR LOS PENDONES EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | INAGURAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION .
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | ENVIAR REGISTRO FOTOGRAFICO A LA GESTION DIRECTIVA.
PROMOVER LA IGUALDAD, EQUIDAD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTOY PRIORIZACION DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL ACCESO, PERMANENCIAY GRADUACION DE GRUPOS POBLACIONALES CON RIESGO DE SER EXCLUIDOS. | A SEPTIEMBRE DEL 2025 EL DOCUMENTO P.E.I CONTARÁ CON LOS AJUSTES NECESARIOS EN CUANTO A PLOLITICAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES. | PORCENTAJE DE POLITICAS DE INCLUSIÓN AJUSTADAS EN EL DOCUMENTO P.E.I | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | DIAGNÓSTICO POR SEDES SOBRE POBLACIÓN ATENDIDA EN CUANTO A GRUPO POBLACIONALES EN RELACIÓN A LA INCLUSIÓN.
|  |  | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | RESIGNIFICACIÓN AL PEI EN CUANTO A PLOLÍTICAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES.
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | APLICAR ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES EN LAS SEDES QUE LO REQUIERAN.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | LLEVAR REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ESTA POLITICA POR SEDES EDUCATIVAS Y HACER LLEGAR A LA GESTIÓN DIRECTIVA.
| A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 50% DE LA I.E.R. EL GUAMAL ATENDERÁ ESTUDIANTES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES, BRINDANDOLES LAS CONDICIONES OPTIMAS | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES AJUSTADA Y SOCIALIZADA. | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | REVISAR P.E.I Y AJUSTAR POLITICAS DE INCLUDIÓN A GRUPOS POBLACIONALES SI LO AMERITA.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | SOCIALIZAR AJUSTES REALIZADOS CON PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVOS.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES EN CADA UNA DE LAS SEDES ESDUCATIVAS.
DIVULGAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.R EL GUAMAL. | A JUNIO DEL 2025 EL 90% DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA I.E.R EL GUAMAL CONOCERAN LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA. | PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA POR LOS DOCENTES PERTENECIENTES A LA IER. | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | DISEÑAR PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA DAR A CONOCER AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA A LOS DOCENTES.
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | SOLICITAR A LA DOCENTE ORIENTADORA LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS AJSUTES REALIZADOS.
|  |  | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | ANÁLISIS DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUALDE CONVIVENCIA, POR PARTE DE DOCENTES.
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS SOBRE LOS AJUSTES SOCIALIZADOS.
| A OCTUBRE DEL 2025 LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE I.E.R EL GUAMAL CONOCERA EL DOCUMENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. | PORCENTAJE DE POLTICAS DE INCLUSION APLICADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA I.E. R EL GUAMAL. | 40 | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | DISEÑAR UN PLEGABLE O FOLLETO CON LOS TIPOS DE FALTA Y ENTREGAR POR FAMILIAS.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | SOCIALIZAR DOCUMENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | HACER SEGUIMIENTO DE APROPIACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A TRAVES DE LOS FORMATOS INTERNOS DE LA IER.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | EVALUAR TODAS LAS ACCIONES PRESENTADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA.
FORTALECER LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA QUE SEAN COHORENTES CON EL ENFOQUE METODOLÓGICO DEL PEI | A JULIO DEL 2025, EL 70% DE LAS OPCIONES DIDACTICAS, ESTARÁN ESTABLECIDAS PARA LOS MODELOS DE EDUCACIÒN MEDIA RURAL Y EDUCACIÒN PARA ADULTOS. | PORCENTAJE DE OPCIONES DIDACTICAS ESTABLECIDAS. | 60% | 2025-04-25 | 60% |  |  |  |  | REVISIÓN DEL PEI EN SU ENFOQUE METODOLÓGICO
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS PARA CADA MODELO
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | ADOPCIÓN DE OPCIONES DIDÁCTICAS POR EL CONCEJO ACADÉMICO
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES
| A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 70% DE LAS OPCIONES DIDACTICAS ESTARÁN IMPLEMENTADAS EN LOS MODELOS DE EDUCACIÒN MEDIA Y EDUCACIÒN PARA ADULTOS EN LA I.E.R. EL GUAMAL | PORCENTAJE DE OPCIONES DIDÀCTICAS IMPLEMENTADAS | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | EVALUACIÓN Y AJUSTES A LAS OPCIONES DIDÁCTICAS APLICADAS.
DISEÑAR UNA POLÍTICA CLARA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES CON EL ENTORNO | A OSTUBRE DEL 2025 EL 80% DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO ESTARÀ IMPLEMENTADO. | PORCENTAJE DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO IMPLEMENTADO. | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | DISEÑAR FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO ACADÈMICO.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | APROBACIÒN Y SOCIALIZACIÒN DEL FORMATO POR PARTE DEL CONSEJO ACADÈMICO.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | RECOLECCIÒN DE LA INFORMACION DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | ANÀLISIS Y SISTEMATIZACIÒN
| A NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EL 70% DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA DE LOS ESTUADIANTES ESTARA IMPLEMEMNTADO. | PORCENTAJE DE MECANISMO IMPLEMENTADO | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | ADOPCIÓN DEL FORMATO POR EL CONSEJO ACADÉMICO
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÒN DE LOS RESULTADOS.
FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN EL AULA PARA QUE SEAN PERTINENTES ALAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES | A JUNIO DEL 2025 EL 80% DEL SIEE ESTARÀ AJUSTADO ACORDE A LAS CARACTERÌSTICAS DE LOS MODELOS FLEXIBLES OFRECIDOS EN LA I.E. | PORCENTAJE DEL DOCUMENTO SIEE AJUSTADO | 69% | 2025-04-25 | 60% |  |  |  |  | REVISIÒN DEL SIEE CORTE 2024.
|  |  | 60% | 2025-04-25 | 60% |  |  |  |  | SELECCIÓN DE ASPECTOS A AJUSTAR EN EL SIEE.
|  |  | 70% | 2025-04-25 | 70% |  |  |  |  | REALIZACIÓN DE AJUSTES AL SIEE
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | APROBACIÓN DEAJUSTES POR PARTE DE CONSEJO DIRECTIVO
| A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARÁN APROPIADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PROPUESTAS EN EL SIEE PARA CADA MODELO FLEXIBLE OFRECIDO EN LA IER. | PORCENTAJE DE DOCENTES APROPIADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACION | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO ALA SOCIALIZACIÓN DEL SIEE
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACION PARA CADA MODELO FLEXIBLE
|  |  | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | APLICACIÓN DE ESTRTAEGIAS DE EVALUACIÓN
|  |  | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | SEGUIMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACION
IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA Y DEMÁS RECURSOS EXISTENTES, OPTIMIZANDO EL BUEN USO DE ELLOS, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTALY GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, FUNCIONAL Y SOSTENIBLE PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A JUNIO 16 SE CONTARÁ CON UN INVENTARIO DETALLADO DE TODOS LOS RECURSOS FISICOS INCLUYENDO EQUIPOS ,INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS ESPACIOS. | PORCENTAJE DE INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA SEDE. | 80% | 2025-04-25 | 80% |  |  |  |  | ELABORACION DE UN FORMATO TÉCNICO Y CLARO QUE RECOPILE LA INFORMACION NECESARIA.
|  |  | 80% | 2025-04-25 | 80% |  |  |  |  | RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION DE CADA SEDE.
|  |  | 80% | 2025-04-25 | 80% |  |  |  |  | ANALISIS DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA SEDE.
|  |  | 80% | 2025-04-25 | 80% |  |  |  |  | SOCIALIZACION EN REUNIÓN DE DOCENTES DE LA IER EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y DEMÁS ESPACIOS CON QUE CUENTA CADA SEDE.
| A OCTUBRE SE SE TENDRÁ UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA FÍSICA Y DEMÁS ESPACIOS,IGUALMENTE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y REDUCIR COSTOS DE REPARACIÓN. | PORCENTAJE DEL PROGRAMA PREVENTIVO FORMULADO. | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | FORMULACION DEL PROGRAMA PREVENTIVO AL BUEN USO DE LO EXISTENTE Y MEJORAR LOS AMBIENTES ESCOLARES.
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,SOCIALIZACION Y RECOMENDACIONES.
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | PLAN DE SOCIALIZACIÓN PARA DAR A CONOCER A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | CREACION DE UN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CON EL FIN DE PROMOVER EL COMPROMISO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EXISTENTES, SEGUIMIENTO Y CONTROL
ESTABLECER UN SISTEMA DE ORGANIZACION DOCUMENTAL CLARO, EFICIENTE Y ESTANDARIZADO PARA EL ARCHIVO DE LA IER EL GUAMAL , QUE PERMITA LA BUSQUEDA,RECUPERACION Y PRESERVACION DE LA INFORMACION DE MANERA AGIL Y CONFIABLE, ALINEANDOSE CON LAS NORMAS Y ESTANDARES NACIONALES EN GESTION DOCUMENTAL, CON EL FIN DEESTABLECER MEMORIA INSTITUCIONAL Y OPTIMIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS. | A JUNIO SE CONTARÁ CON UN PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO DOCUMENTAL PARA IER EL GUAMAL. | PORCENTAJE DE LOS PROCESOS RECOLECTADOS. | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | BUSCAR ASESORIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS SEGÚN LOS ESTANDARES NACIONALES
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | REALIZAR UN DIAGNOSTICO INICIAL DEL ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO, LOS DOCUMENTOS EXISTENTES Y LAS NECESSIDADES DEL MISMO.
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN CRITERIOS Y PROCESOS QUE SE LLEVAN EN LA IER.
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | SOCIALIZAR A LOS DOCENTES, LOS CRITERIOS, FUNDAMENTOS Y DOCUEMNTOS ESCENCIALES QUE SE LLEVAN EN UN ARCHIVO ACADÉMICO
| A SEPTIEMBRE SE TENDRÁ PARTE DEL ARCHIVO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN CADA SEDE PERTENECIENTE A LA IER EL GUAMAL. | PORCENTAJE DEL ARCHIVO DOCUMENTAL ORGANIZADO. | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | INFORMACION POR EL GRUPO DE GESTION Y EL RECTOR DE LA IER, SOBRE LAS CARPETAS QUE CONFORMAN EL ARCHIVO ESCOLAR.
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | ORIENTACIONES PERMANENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR.
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | ORGANIXZACIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR EN CADA SEDE EDUCATIVA.
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | REVIIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR POR PARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O RECTOR.
DISEÑAR ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD COHERENTES CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | A JUNIO DE 2025 EL 80% LA POLITICADE ATENCION A LA POBLACION A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD ESTARA DISEÑADO | PORCENTAJE DE ESTARTEGIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA ATENDER A LOS GRUPOS POBLACIONALES | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | DISEÑAR UN FORMATO PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA INSTITUCION
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN
| A SEPTIEMBRE DE 2025 EL 70% EL PROGRAMA PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES ESTARA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | PORCENTAJE DE ESTARTEGIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN SUS PROYECTOS DE VIDA | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | DISEÑO DE FORMATO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO DE VIDA
|  |  | 40% | 2025-04-25 | 40% |  |  |  |  | IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTITUCION DEL PROYECTO VIDA
IDENTIFICAR LOS FENOMENOS Y FACTORES QUE SE EVIDENCIAN EN EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS Y PSICOLOGICOS QUE AFECTA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A AGOSTO DEL EL 2025 80% ESTARA DISEÑADO EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS | PORCENTEJE DEL PLAN DE PREVENCION RIESGOS FISICOS DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | 50% | 2025-04-25 | 50% |  |  |  |  | DISEÑO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FISICOS .
|  |  | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE FISICOS A LOS DOCENTES
|  |  | 0% | 2025-04-25 | 0% |  |  |  |  | DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA.
| A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 80% ESTARA DISEÑADO EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOLOGICOS | PORCENTEJE DEL PLAN DE PREVENCION RIESGOS PSICOLOGICOS DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | 30% | 2025-04-25 | 30% |  |  |  |  | DISEÑO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS.
|  |  | 10% | 2025-04-25 | 10% |  |  |  |  | APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLOGICOS A LOS DOCENTES
|  |  | 20% | 2025-04-25 | 20% |  |  |  |  | DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS EN ESCUELA DE PADRES
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA