## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  |  | Tel | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | RECTOR |  | profeluis01@hotmail.com
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | DOCENTE - GESTIÓN DIRECTIVA |  | jocacoru@hotmail.com
BLANCA ASTRID SANCHEZ VILLALBA |  | DOCENTE - GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | blancaastridsanchez2010@gmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE - GESTIÓN ACADÉMICA |  | yocontru95@hotmail.com
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE - GESTIÓN COMUNITARIA |  | maidep896@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural El Guamal
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | CONOCIMIENTO Y APROPIACION DEL DIRECCIONAMIENTO | SOCIALIZAR EL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.R EL GUAMAL | A MAYO DEL 2025 EL 90% DEL PROCESO DE DIVULGACION DEL DIRRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO ESTARÁ SOCIALIZADO. | PORCENTAJE DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO. | TRIMESTRAL | ELABORAR UN FOLLETO PARA LA DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 23 DE ENERO DEL 2025 | 30 DE MARZO DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | SOCIALIZAR DEL FOLLETO CON DOCENTES Y DIRECTIVOS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DEL 2025 | 30 DE ABRIL DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | SOCIALIZAR DEL FOLLETO CON LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 30 DE ABRIL DEL 2025 | 20 DE MAYO DEL 2025 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | REALIZAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 20 DE MAYO DEL 2025 | 31 DE MAYO DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
|  |  | A AGOSTO DEL 2025 EL 90% DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL , TENDRÁN EXPUESTOS EN CARTELERA EL HORIZONTE INSTITUCIONAL . | PORCENTAJE DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL DIVULGADO EN LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | TRIMESTRAL | DISEÑAR LOS PENDONES QUE DEBEN IR EN CADA SEDE EDUCATIVA, SOBRE DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO. | 1800000 | 1800000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DEL 2025 | 15 DE JULIO DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | INSTALAR LOS PENDONES EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE JULIO DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | INAGURAR CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA LA IDENTIFICACION DE LA INSTITUCION . | 180000 | 180000 |  |  |  |  | 01 DE AGOSTO DEL 2025 | 30 DE AGOSTO DEL 2025 | LILIANA RUEDA MANZANO
[6 empty] | ENVIAR REGISTRO FOTOGRAFICO A LA GESTION DIRECTIVA. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE AGOSTO DEL 2025 | 30 DE AGOSTO DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
| POLITICA DE INCLUSION A PERSONAS DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES O DIVERSIDAD CULTURAL. | PROMOVER LA IGUALDAD, EQUIDAD Y CALIDAD DE VIDA MEDIANTE EL FORTALECIMIENTOY PRIORIZACION DE ACCIONES Y ESTRATEGIAS QUE PROMUEVAN EL ACCESO, PERMANENCIAY GRADUACION DE GRUPOS POBLACIONALES CON RIESGO DE SER EXCLUIDOS. | A SEPTIEMBRE DEL 2025 EL DOCUMENTO P.E.I CONTARÁ CON LOS AJUSTES NECESARIOS EN CUANTO A PLOLITICAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES. | PORCENTAJE DE POLITICAS DE INCLUSIÓN AJUSTADAS EN EL DOCUMENTO P.E.I | TRIMESTRAL | DIAGNÓSTICO POR SEDES SOBRE POBLACIÓN ATENDIDA EN CUANTO A GRUPO POBLACIONALES EN RELACIÓN A LA INCLUSIÓN. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DEL 2025 | 15 DE MAYO DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | RESIGNIFICACIÓN AL PEI EN CUANTO A PLOLÍTICAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DEL 2025 | 15 DE JULIO DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | APLICAR ESTRATEGIAS DE INCLUSIÓN A GRUPOS POBLACIONALES EN LAS SEDES QUE LO REQUIERAN. | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 15 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | LILIANA RUEDA MANZANO
[6 empty] | LLEVAR REGISTRO Y SEGUIMIENTO DE ESTA POLITICA POR SEDES EDUCATIVAS Y HACER LLEGAR A LA GESTIÓN DIRECTIVA. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 15 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 50% DE LA I.E.R. EL GUAMAL ATENDERÁ ESTUDIANTES DE DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES, BRINDANDOLES LAS CONDICIONES OPTIMAS. | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES AJUSTADA Y SOCIALIZADA. | TRIMESTRAL | REVISAR P.E.I Y AJUSTAR POLITICAS DE INCLUDIÓN A GRUPOS POBLACIONALES SI LO AMERITA. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DEL 2025 | 30 DE JULIO DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | SOCIALIZAR AJUSTES REALIZADOS CON PLANTA DOCENTE Y DIRECTIVOS. | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 30 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES. | 150000 | 150000 |  |  |  |  | 30 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE AGOSTO DEL 2025 | LILIANA RUEDA MANZANO
[6 empty] | IMPLEMENTAR ESTRATEGIAS DE INCLUSION A GRUPOS POBLACIONALES EN CADA UNA DE LAS SEDES ESDUCATIVAS. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 30 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
| PERTINENCIA DEL MANUAL DE CONVIVENCIA DE LA IER EL GUAMAL | DIVULGAR EL MANUAL DE CONVIVENCIA CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA I.E.R EL GUAMAL. | A JUNIO DEL 2025 EL 90% DE LAS SEDES QUE CONFORMAN LA I.E.R EL GUAMAL CONOCERAN LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA. | PORCENTAJE DE CONOCIMIENTO SOBRE LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUAL DE CONVIVENCIA POR LOS DOCENTES PERTENECIENTES A LA IER. | TRIMESTRAL | DISEÑAR PLAN OPERATIVO DE ACCIONES PARA DAR A CONOCER AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA A LOS DOCENTES. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DEL 2025 | 30 DE ABRIL DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | SOLICITAR A LA DOCENTE ORIENTADORA LOS ASPECTOS MÁS RELEVANTES DE LOS AJSUTES REALIZADOS. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DEL 2025 | 15 DE MAYO DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | ANÁLISIS DE LOS AJUSTES REALIZADOS AL MANUALDE CONVIVENCIA, POR PARTE DE DOCENTES. | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DEL 2025 | 15 DE JUNIO DEL 2025 | LILIANA RUEDA MANZANO
[6 empty] | RECOLECCIÓN DE EVIDENCIAS SOBRE LOS AJUSTES SOCIALIZADOS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE JUNIO DEL 2025 | 30 DE JUNIO DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
|  |  | A OCTUBRE DEL 2025 LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE I.E.R EL GUAMAL CONOCERA EL DOCUMENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA. | PORCENTAJE DE POLTICAS DE INCLUSION APLICADAS EN CADA UNA DE LAS SEDES EDUCATIVAS DE LA I.E. R EL GUAMAL. | TRIMESTRAL | DISEÑAR UN PLEGABLE O FOLLETO CON LOS TIPOS DE FALTA Y ENTREGAR POR FAMILIAS. | 80000 | 80000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DEL 2025 | 30 DE JULIO DEL 2025 | YASMIN SEPULVEDA PAEZ
[6 empty] | SOCIALIZAR DOCUMENTO DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A TODOS LOS ESTUDIANTES Y PADRES DE FAMILIA. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE AGOSTO DEL 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | HACER SEGUIMIENTO DE APROPIACION DEL MANUAL DE CONVIVENCIA A TRAVES DE LOS FORMATOS INTERNOS DE LA IER. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DEL 2025 | 30 DE OCTUBRE DEL 2025 | LILIANA RUEDA MANZANO
[6 empty] | EVALUAR TODAS LAS ACCIONES PRESENTADAS PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES AL MANUAL DE CONVIVENCIA. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 15 DE OCTUBRE DEL 2025 | 30 DE OCTUBRE DEL 2025 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
ACADÉMICA | LA COMUNIDAD EDUCATIVA NO CONOCE LOS PRINCIPIOS PEDAGÓGICOS DE LOS MODELOS FLEXIBLES DE EDUCACIÓN MEDIA RURAL Y EDUCACIÓN PARA ADULTOS | FORTALECER LAS PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS PARA QUE SEAN COHORENTES CON EL ENFOQUE METODOLÓGICO DEL PEI | A JULIO DEL 2025, EL 70% DE LAS OPCIONES DIDACTICAS, ESTARÁN ESTABLECIDAS PARA LOS MODELOS DE EDUCACIÒN MEDIA RURAL Y EDUCACIÒN PARA ADULTOS. | PORCENTAJE DE OPCIONES DIDACTICAS ESTABLECIDAS. | TRIMESTRAL | REVISIÓN DEL PEI EN SU ENFOQUE METODOLÓGICO | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE FEBRERO DE 2025 | 30 DE FEBRERO DE 2025 | JULIET TERESA PALLARES
[6 empty] | SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS PARA CADA MODELO | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MARZO DE 2025 | 30 DE ABRIL DE 2025 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | ADOPCIÓN DE OPCIONES DIDÁCTICAS POR EL CONCEJO ACADÉMICO | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | CARMEN OLIVA SANGUINO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JULIO DE 2025 | TATIANA TORRES BAYONA
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 70% DE LAS OPCIONES DIDACTICAS ESTARÁN IMPLEMENTADAS EN LOS MODELOS DE EDUCACIÒN MEDIA Y EDUCACIÒN PARA ADULTOS EN LA I.E.R. EL GUAMAL | PORCENTAJE DE OPCIONES DIDÀCTICAS IMPLEMENTADAS | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JULIO DE 2025 | HELENA MARÍA JARAMILLO
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | JULIET TERESA PALLARES
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MAYERLY YOHANA SANTIAGO
[6 empty] | EVALUACIÓN Y AJUSTES A LAS OPCIONES DIDÁCTICAS APLICADAS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | HELENA MARÍA JARAMILLO
| NO SE CUENTA CON INFORMACION SISTEMATIZADA DEL AUSENTISMO ESCOLAR | DISEÑAR UNA POLÍTICA CLARA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES CON EL ENTORNO | A OSTUBRE DEL 2025 EL 80% DEL SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO ESTARÀ IMPLEMENTADO. | PORCENTAJE DE SISTEMA DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO IMPLEMENTADO. | TRIMESTRAL | DISEÑAR FORMATO PARA EL SEGUIMIENTO ACADÈMICO. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | APROBACIÒN Y SOCIALIZACIÒN DEL FORMATO POR PARTE DEL CONSEJO ACADÈMICO. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 15 DE JUNIO DE 2025 | CARMEN OLIVA SANGUINO
[6 empty] | RECOLECCIÒN DE LA INFORMACION DE SEGUIMIENTO ACADÈMICO. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DE 2025 | 30 DE OCTUBRE DE 2025 | JULIET TERESA PALLAREZ
[6 empty] | ANÀLISIS Y SISTEMATIZACIÒN | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 30 DE OCTUBRE DE 2025 | MAYERLY YOHANA SANTIAGO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL AÑO 2025 EL 70% DEL MECANISMO DE SEGUIMIENTO DE ASISTENCIA DE LOS ESTUADIANTES ESTARA IMPLEMEMNTADO. | PORCENTAJE DE MECANISMO IMPLEMENTADO | TRIMESTRAL | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE MARZO DE 2025 | 30 DE MARZO DE 2025 | HELENA MARÍA JARAMILLO
[6 empty] | ADOPCIÓN DEL FORMATO POR EL CONSEJO ACADÉMICO | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DE 2025 | 30 DE ABRIL DE 2025 | CARMEN OLIVA SANGUINO
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MAYERLY YOHANA SANTIAGO
[6 empty] | ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÒN DE LOS RESULTADOS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE NOVIEMBRE DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | TATIANA TORRES BAYONA
| EL SIEE NO SE HA AJUSTADO PARA INCORPORAR LA EVALUACIÓN CORRESPONDIENTE A NUEVOS MODELOS FLEXIBLES QUE OFRECE LA IER EL GUAMAL | FORTALECER LAS PRÁCTICAS DE EVALUACIÓN EN EL AULA PARA QUE SEAN PERTINENTES ALAS CARACTERÍSTICAS Y CONDICIONES DE LOS ESTUDIANTES | A JUNIO DEL 2025 EL 80% DEL SIEE ESTARÀ AJUSTADO ACORDE A LAS CARACTERÌSTICAS DE LOS MODELOS FLEXIBLES OFRECIDOS EN LA I.E. | PORCENTAJE DEL DOCUMENTO SIEE AJUSTADO | TRIMESTRAL | REVISIÒN DEL SIEE CORTE 2024. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE FEBRERO DE 2025 | 30 DE FEBRERO DE 2025 | JULIET TERESA PALLAREZ
[6 empty] | SELECCIÓN DE ASPECTOS A AJUSTAR EN EL SIEE. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MARZO DE 2025 | 30 DE MARZO DE 2025 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | REALIZACIÓN DE AJUSTES AL SIEE | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DE 2025 | 30 DE ABRIL DE 2025 | MAYERLY YOHANA SANTIAGO
[6 empty] | APROBACIÓN DEAJUSTES POR PARTE DE CONSEJO DIRECTIVO | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 15 DE MAYO DE 2025 | CARMEN OLIVA SANGUINO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 80% DE LOS DOCENTES ESTARÁN APROPIADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN PROPUESTAS EN EL SIEE PARA CADA MODELO FLEXIBLE OFRECIDO EN LA IER. | PORCENTAJE DE DOCENTES APROPIADOS DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACION | TRIMESTRAL | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO ALA SOCIALIZACIÓN DEL SIEE | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | HELENA MARÍA JARAMILLO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACION PARA CADA MODELO FLEXIBLE | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DE 2025 | 15 DE JUNIO DE 2025 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | APLICACIÓN DE ESTRTAEGIAS DE EVALUACIÓN | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | JULIET TERESA PALLAREZ
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACION | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 30 DE MAYO DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MAYERLY YOHANA SANTIAGO
ADMISTRATIVA Y FINANCIERA | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE ESCOLAR A TRAVÉS DE LA BUENA ADMINISTRACIÓN DE LA PLANTA FÍISICA, RECURSOS Y ESPACIOS EXISTENTES.. | IMPLEMENTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE LA PLANTA FÍSICA Y DEMÁS RECURSOS EXISTENTES, OPTIMIZANDO EL BUEN USO DE ELLOS, MINIMIZANDO EL IMPACTO AMBIENTALY GARANTIZANDO UN ENTORNO SEGURO, FUNCIONAL Y SOSTENIBLE PARA TODOS LOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A JUNIO 16 SE CONTARÁ CON UN INVENTARIO DETALLADO DE TODOS LOS RECURSOS FISICOS INCLUYENDO EQUIPOS ,INFRAESTRUCTURA Y DEMÁS ESPACIOS. | PORCENTAJE DE INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA SEDE. | TRIMESTRAL | ELABORACION DE UN FORMATO TÉCNICO Y CLARO QUE RECOPILE LA INFORMACION NECESARIA. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE FEBBRERO DE 2025 | 15 DE MARZO DE 2025 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | RECOLECCIÓN DE LA INFORMACION DE CADA SEDE. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 15 DE MARZO DE 2025 | 30 DE ABRIL DE 2025 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | ANALISIS DE LA INFORMACION SUMINISTRADA POR CADA SEDE. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | BLANCA ASTRID SANCHEZ
[6 empty] | SOCIALIZACION EN REUNIÓN DE DOCENTES DE LA IER EL INVENTARIO DE LOS RECURSOS DE INFRAESTRUCTURA,EQUIPOS Y DEMÁS ESPACIOS CON QUE CUENTA CADA SEDE. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JUNIO DE 2025 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
|  |  | A OCTUBRE SE SE TENDRÁ UN PROGRAMA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LA PLANTA FÍSICA Y DEMÁS ESPACIOS,IGUALMENTE LOS EQUIPOS TECNOLÓGICOS PARA PROLONGAR SU VIDA ÚTIL Y REDUCIR COSTOS DE REPARACIÓN. | PORCENTAJE DEL PROGRAMA PREVENTIVO FORMULADO. | TRIMESTRAL | FORMULACION DEL PROGRAMA PREVENTIVO AL BUEN USO DE LO EXISTENTE Y MEJORAR LOS AMBIENTES ESCOLARES. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | ELABORACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO,SOCIALIZACION Y RECOMENDACIONES. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JUNIO DE 2025 | BLANCA ASTRID SANCHEZ
[6 empty] | PLAN DE SOCIALIZACIÓN PARA DAR A CONOCER A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA SOBRE LA SOSTENIBILIDAD Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DE 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | CREACION DE UN COMITÉ DE SOSTENIBILIDAD CON EL FIN DE PROMOVER EL COMPROMISO Y BUEN USO DE LOS RECURSOS EXISTENTES, SEGUIMIENTO Y CONTROL | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE OCTUBRE DE 2025 | 30 DE OCTUBRE DE 2025 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
| DEFINICION DE LAS CARPETAS Y/O DOCUMENTOS QUE HACEN PARTE DEL ARCHIVO ESCOLAR QUE SE MANEJA EN LA IER EL GUAMAL | ESTABLECER UN SISTEMA DE ORGANIZACION DOCUMENTAL CLARO, EFICIENTE Y ESTANDARIZADO PARA EL ARCHIVO DE LA IER EL GUAMAL , QUE PERMITA LA BUSQUEDA,RECUPERACION Y PRESERVACION DE LA INFORMACION DE MANERA AGIL Y CONFIABLE, ALINEANDOSE CON LAS NORMAS Y ESTANDARES NACIONALES EN GESTION DOCUMENTAL, CON EL FIN DEESTABLECER MEMORIA INSTITUCIONAL Y OPTIMIZAR PROCESOS ADMINISTRATIVOS. | A JUNIO SE CONTARÁ CON UN PROCESO DE ORGANIZACIÓN DE UN ARCHIVO DOCUMENTAL PARA IER EL GUAMAL. | PORCENTAJE DE LOS PROCESOS RECOLECTADOS. | TRIMESTRAL | BUSCAR ASESORIA PARA LA ORGANIZACIÓN Y MANEJO DE ARCHIVOS SEGÚN LOS ESTANDARES NACIONALES | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE FEBBRERO DE 2025 | 30 DE MARZO DE 2025 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | REALIZAR UN DIAGNOSTICO INICIAL DEL ESTADO ACTUAL DEL ARCHIVO, LOS DOCUMENTOS EXISTENTES Y LAS NECESSIDADES DEL MISMO. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DE 2025 | 15 DE MAYO DE 2025 | BLANCA ASTRID SANCHEZ
[6 empty] | CLASIFICAR LOS DOCUMENTOS SEGÚN CRITERIOS Y PROCESOS QUE SE LLEVAN EN LA IER. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
[6 empty] | SOCIALIZAR A LOS DOCENTES, LOS CRITERIOS, FUNDAMENTOS Y DOCUEMNTOS ESCENCIALES QUE SE LLEVAN EN UN ARCHIVO ACADÉMICO | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JUNIO DE 2025 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
|  |  | A SEPTIEMBRE SE TENDRÁ PARTE DEL ARCHIVO DOCUMENTAL ORGANIZADO EN CADA SEDE PERTENECIENTE A LA IER EL GUAMAL. | PORCENTAJE DEL ARCHIVO DOCUMENTAL ORGANIZADO. | TRIMESTRAL | INFORMACION POR EL GRUPO DE GESTION Y EL RECTOR DE LA IER, SOBRE LAS CARPETAS QUE CONFORMAN EL ARCHIVO ESCOLAR. | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 10 DE JULIO DE 2025 | 30 DE JULIO DE 2025 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | ORIENTACIONES PERMANENTES SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 10 DE JULIO DE 2025 | 30 DE JULIO DE 2025 | BLANCA ASTRID SANCHEZ
[6 empty] | ORGANIXZACIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR EN CADA SEDE EDUCATIVA. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE AGOSTO DE 2025 | 30 DE AGOSTO DE 2025 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO
[6 empty] | REVIIÓN DEL ARCHIVO ESCOLAR POR PARTE DE LA GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y/O RECTOR. | 200000 | 200000 |  |  |  |  | 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO
COMUNITARIA | NO SE CUENTA CON DISEÑO DE ESTRATEGIAS CLARAS PARA ATENDER A LAS NECESIDADES DE LOS GRUPOS POBLACIONAALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD. | DISEÑAR ESTRATEGIAS DE ACCESIBILIDAD A LA EDUCACION PARA LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD COHERENTES CON LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | A JUNIO DE 2025 EL 80% LA POLITICADE ATENCION A LA POBLACION A LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA COMUNIDAD ESTARA DISEÑADO | PORCENTAJE DE ESTARTEGIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA ATENDER A LOS GRUPOS POBLACIONALES | TRIMESTRAL | DISEÑAR UN FORMATO PARA IDENTIFICAR LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES EXISTENTES EN LA INSTITUCION | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MARZO DE 2025 | 30 DE MARZO DE 2025 | MADELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LOS DIFERENTES GRUPOS POBLACIONALES | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE ABRIL DE 2025 | 15 DE MAYO DE 2025 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
[6 empty] | ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 15 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
[6 empty] | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JUNIO DE 2025 | CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO
|  |  | A SEPTIEMBRE DE 2025 EL 70% EL PROGRAMA PROYECTO DE VIDA DE LOS ESTUDIANTES ESTARA DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | PORCENTAJE DE ESTARTEGIAS POR PARTE DE LOS DOCENTES PARA APOYAR A LOS ESTUDIANTES EN SUS PROYECTOS DE VIDA | TRIMESTRAL | DISEÑO DE FORMATO PARA RECOLECTAR INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DE 2025 | 21 DE JULIO DE 2025 | SELENE MARGARITA MELENDEZ DURAN
[6 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE LAS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE LOS ESTUDIANTES | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 21 DE JULIO DE 2025 | 30 DE AGOSTO DE 2025 | MADELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN Y DISEÑO DEL PROYECTO DE VIDA | 30000 | 30000 |  |  |  |  | 30 DE AGOSTO DE 2025 | 20 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN EN LA INSTITUCION DEL PROYECTO VIDA | 100000 | 100000 |  |  |  |  | 21 DE JULIO DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
| SE HACE NECESARIO DESARROLLAR EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS DE PREVENCION FISICOS Y PSCOLOGICOS QUE AFECTAN A LA COMUNIDAD | IDENTIFICAR LOS FENOMENOS Y FACTORES QUE SE EVIDENCIAN EN EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS Y PSICOLOGICOS QUE AFECTA LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A AGOSTO DEL EL 2025 80% ESTARA DISEÑADO EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS | PORCENTEJE DEL PLAN DE PREVENCION RIESGOS FISICOS DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | TRIMESTRAL | DISEÑO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FISICOS . | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 01 DE MARZO DE 2025 | 30 DE ABRIL DE 2025 | CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO
[6 empty] | APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS FISICOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | SELENE MARGARITA MELENDEZ DURAN
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE FISICOS A LOS DOCENTES | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE AGOSTO DE 2025 | MADELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS FÍSICOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE AGOSTO DE 2025 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2025 EL 80% ESTARA DISEÑADO EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS PSICOLOGICOS | PORCENTEJE DEL PLAN DE PREVENCION RIESGOS PSICOLOGICOS DISEÑADO EN SU TOTALIDAD | TRIMESTRAL | DISEÑO DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS. | 20000 | 20000 |  |  |  |  | 01 DE MAYO DE 2025 | 30 DE MAYO DE 2025 | SELENE MARGARITA MELENDEZ DURAN
[6 empty] | APROBACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO | 10000 | 10000 |  |  |  |  | 01 DE JUNIO DE 2025 | 30 DE JUNIO DE 2025 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLOGICOS A LOS DOCENTES | 50000 | 50000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DE 2025 | 30 DE JULIO DE 2025 | SELENE MARGARITA MELENDEZ DURAN
[6 empty] | DISEÑO DE ESTRATEGIAS PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS PSICOLÓGICOS EN ESCUELA DE PADRES | 40000 | 40000 |  |  |  |  | 01 DE JULIO DE 2025 | 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 | MADELEIDE PACHECO NAVARRO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL