## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL |  |  | 09 DE OCTUBRE DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | Convención
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  | Telefono |  | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | RECTOR |  | profeluis01@hotmail.com
YAZMIN SEPULVEDA PAEZ |  | DOCENTE - GESTIÓN DIRECTIVA |  | yases808@hotmail.com
MARÍA DEL CARMEN NAVARRO URQUIJO |  | DOCENTE - GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | yram100@hotmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE - GESTIÓN ACADÉMICA |  | yocontru95@hotmail.com
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE - GESTIÓN COMUNITARIA |  | maideleidep@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | IER GUAMAL |  |  |  |  | Municipio | Convención |  | Año: 2024
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DISEÑAR LOS PROCESOS QUE ORIENTAN EL HORIZONTE ISNTITUCIONAL | A AGOSTO DE 2024 SE AJUSTARA EL 90% DE LA MISION, VISION, METAS, MODELOS PEDAGOGICOS | PORCENTAJE DE MISION Y VISION AJUSTADO. | 85% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 25% | HACER UN ANALISIS MINUCIOSO DE LA ULTIMA VERSION DEL PEI | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 30% | PROPONER LOS AJUSTES RELACIONADOS AL HORIZONTE INSTITUCIONAL | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | SOCIALIZAR LOS AJUSTES CON LOS DOCENTES Y CONSEJO ACADEMICO | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 40% | APROBAR POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO LOS AJUSTES REALIZADOS | EN EJECUCION
| A OCTUBRE DE 2024 EL 90% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTARA INFORMADA DEL DIRECCIONAMIENTO ACADEMICO | PPORCENTAJE DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO | 75% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 35% | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | TERMINADA
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA EN CADA UNA DE LAS SEDES | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 40% | REALIZAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | EN EJECUCION
FORTALECER LOS ENTES QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR EN LA IER EL GUAMAL | A MAYO DE 2024 EL 90% DE LA COMUNIDDAD EDUCATIVA CONOCERÁ LOS ENTES QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | PORCENTAJE DE LA SOCIALIZACION DE LOS ENTES DEL GOBIERNO ESCOLAR. | 90% | 2024-06-07 | 70% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑAR UN CRONOGRAMA DE CONTROL DE LA CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR | EN EJECUCION
|  |  | 90% | 2024-06-07 | 70% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-06-07 | 40% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 10% | HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA ENTE | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DE 2024 EL 90% SE VELARA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | 75% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 25% | DISEÑAR UN CRONOGRAMA QUE CONTROLE LA PERIOCIDAD DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | SOLICITAR AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MISMO | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA, REALIZACIÓN DE UN INFORME EJECUTIVO | EN EJECUCION
FORTALECERLAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA QUE SEA COHORENTE CON EL ENFOQUE METODOLOGICO DEL PEI | A JUNIO DEL 2024 EL 80% DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS ESTARÁN ESTABLECIDAS ACORDE A CADA MODELO FLEXIBLE EXISTENTE EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS ESTABLECIDAS | 80% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 30% | REVISIÓN DEL PEI EN SU ENFOQUE METODOLÓGICO | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 30% | SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS PARA CADA MODELO | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | ADOPCIÓN DE OPCIONES DIDÁCTICAS POR EL CONCEJO ACADÉMICO | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DE LOS OPCIONES DIDACTICAS ESTARAN IMPLEMENTADAS EN CADA UNO DE LOS MODELOS FLEXIBLES OFRECIDOS EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS IMPLEMENTADAS | 60 | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 30% | IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 20% | AJUSTES A LAS OPCIONES DIDÁCTICAS | EN EJECUCION
FORTALECER EL DISEÑO PEDAGÓGICO DEL PEI PARA QUE SEA COHERENTE Y PERTINENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A JUNIO DEL 2024 EL 80% DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS ESTARÁN ESTABLECIDAS ACORDE A CADA MODELO FLEXIBLE EXISTENTE EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS ESTABLECIDAS. | 85% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 25% | REVISIÓN DEL PEI EN SU ENFOQUE METODOLÓGICO | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS PARA CADA MODELO | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 20% | ADOPCIÓN DE OPCIONES DIDÁCTICAS POR EL CONCEJO ACADÉMICO | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 30% | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DE LOS OPCIONES DIDACTICAS ESTARAN IMPLEMENTADAS EN CADA UNO DE LOS MODELOS FLEXIBLES OFRECIDOS EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS IMPLEMENTADAS | 50% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN | EN EJECUCION
|  |  | 80% | 2024-06-07 | 50% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | AJUSTES A LAS OPCIONES DIDÁCTICAS | EN EJECUCION
DISEÑAR UNA POLÍTICA CLARA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES CON EL ENTORNO | A AGOSTO DEL 2024 EL 70% DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES ESTARÁ IMPLEMENTADA | PORCENTAJE DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS | 70% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | ADOPCIÓN DEL FORMATO POR EL CONSEJO ACADÉMICO | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | ANÁLISIS DE RESULTADO | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DEL PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS ESTARÁ IMPLEMENTADO | PORCENTAJE DEL PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS | 70% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 20% | DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | DISEÑO DEL FORMATO | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS TRES AÑOS ATRÁS | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | EN EJECUCION
REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS DE LA PLANTA FISICA | A JUNIO 2024 LA IER EL GUAMAL CONTARA CON UN DIAGNOSTICO UNIFICADO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA FISICA | PORCENTAJE DE SEDES CON DIAGNOSTICO REALIZADO | 50% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑO DEL FORMATO QUE RECOLECTE LA INFORTMACION DE LA PLANTA FISICA ACTUAL | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑAR UN FORMATO QUE APUNTE LAS NECESIDADES DE PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA DE CADA SEDE | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2024-06-07 | 50% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 20% | ELABORAR UN PLANO DONDE SE EVIDENCIE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA FISICA | TERMINADA
| A OCTUBRE 2024 SE CONTARA CON UN PROGRAMA QUE NOS LLEVE AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS Y EMBELLECIMIENTO DE LOS MISMOS | PORCENTAJE DEL PLAN OPERATIVO DISEÑADO. | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | CREAR UN MANUAL DE NORMAS PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS EXISTENTES | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZAR A LACOMUNIDAD EDUCATIVA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | CREAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS. | EN EJECUCION
DISEÑAR UN REGISTRO VALORATIVO EN EL QUE SE EVIDENCIE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ACADEMICAS EN CADA UNA DE LAS AREAS | A JUNIO 2024 CONTAR CON UN DISEÑO DE REGISTRO VALORATIVO DONDE SE REFLEJE LOS AVANCES Y DEBILIDADES ACADEMICAS DE CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES | PORCENTAJE DEL REGISTRO VALORATIVO DISEÑADO | 70% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | ANALIZAR EL REGISTRO VALORATIVO ACTUAL IIGUALMENTE EL SIEE | EN EJECUCION
|  |  | 70% | 2024-06-07 | 30% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 20% | DETERMINAR LOS PARAMETROS QUE LE HAGAN FALTA AL REGISTRO VALORATIVO ACTUAL | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | ELABORACION DE UN FORMATO NUEVO DE REGISTRO VALORATIVO | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZACION CON LOS DOCENTES Y APROBACION POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO EL NUEVO REGISTRO VALORATIVO | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DE 2024 SE ENTREGARÁ A PADRES DE FAMILIA UN REGISTRO VALORATIVO AJUSTADO. | PORCENTAJE DE DOCENTES APLICANDO NUEVO REGISTRO VALORATIVO | 20% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | APROBACIÓN DEL NUEVO FORMATO DE REGISTRO VALORATIVO POR EL CONSEJO ACAADÉMICO | TERMINADA
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | APLICACIÓN DEL FORMATO AJUSTADO EN LA ENTREGA DE INFORMES DEL 3 Y 4 PERIODO | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | SEUIMIENTO Y CONTROL | EN EJECUCION
IDENTIFICAR LOS FENOMENOS Y FACTORES QUE SE EVIDENCIAN EN EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, BUSCANDO EN SI LA INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | AGOSTO DEL 2024 EL 80% DEL PLAN DE RIESGOS ESTARÁ ESTRUCTURADO | PORCENTAJE DEL PLAN DE RIESGOS DISEÑADO. | 60% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | ANÁLIIS DE LA GUÍA 59 PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 30% | SOCIALIZACION DE LA GUÍA 59 PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 30% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑO DE FORMATOS Y RECOLECCION DE INFORMACION DE RIEGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | REDACCIÓN PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 80% LA COMINIDAD EDUCATIVA CONOCERA EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | PORCENTAJE DE COMUNIDAD EDUCATIVA CONOCIENDO EL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES. | 20% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | APROBACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 CON TODOS LOS DOCENTES. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 0% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | APROPIAIÓN DEL PLAN DE RIEGOS ESCOLARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | EN EJECUCION
INSENTIVAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE MOTIVEN SU QUEHACER ESTUDIANTIL. | A SEPTIEMBRE DEL 2024 EL 80% DE LOS ESTUDIANTES SE APROPIARAN EN MANIFESTAR SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS | ORCENTAJE DE ESTUDIANTES APROPIADOS EN EXPONER SUS EXPECTATIVAS EN PRO DEL MEJORAMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | DISEÑO DE ETRATEGIAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE LOS ESTUDIANTES | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIAS CON DOCENTES Y AJUSTES POSIBLES | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS A LOS ESTUDIANTES, CONTROL Y SEGUIMIENTO | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 2024-06-07 | 10% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | REALIZACIÓN DE UN INFORME EJECUTIVO Y/O DOCUMENTO INSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA | EN EJECUCION
| A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 90% DE LOS ESTUDIANTES TENDRAN UN DIRECCIONAMIENTO EN EL PROYECTO DE VIDA | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EMPODERADOS EN PROYECTOS DE VIDA | 40% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EXISTENTE PROYECTOS DE VIDA | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | AJUSTES AL DOCUMENTO EXISTENTE PROYECTO DE VIDA. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 10% | 2024-11-15 | 10% | SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS CON LOS DOCENTES. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2024-06-07 | 20% | 2024-10-10 | 20% | 2024-11-15 | 10% | PLICACIÓN DE TALLERES Y ESTRATEGIAS A LOS ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE VIDA. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA