## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL GUAMAL |  |  | 02 DE MARZO DE 2024
|  |  | Código DANE |  | 254206000149
Dirección | CORREGIMIENTO EL GUAMAL |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | profeluis01@hotmail.com |  |  | Tel | 3213721688
Rector o Director | LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LUIS FERNANDO ROJAS RINCÓN |  | RECTOR |  | profeluis01@hotmail.com
LEIDY FERNANDA CHINCHILLA VILLAMIZAR |  | DOCENTE - GESTIÓN DIRECTIVA |  | leidych1923@gmail.com
MARÍA DEL CARMEN NAVARRO URQUIJO |  | DOCENTE - GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | yram100@hotmail.com
YOSELE CONTRERAS TRUJILLO |  | DOCENTE - GESTIÓN ACADÉMICA |  | yocontru95@hotmail.com
MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO |  | DOCENTE - GESTIÓN COMUNITARIA |  | maidep896@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LILIANA RUEDAS MANZANO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Rural El Guamal
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | REESTRUCTURAR EL PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL QUE CORRESPONDA A LA CONVERSION DEL CER A IER | DISEÑAR LOS PROCESOS QUE ORIENTAN EL HORIZONTE ISNTITUCIONAL | A AGOSTO DE 2024 SE AJUSTARA EL 90% DE LA MISION, VISION, METAS, MODELOS PEDAGOGICOS | PORCENTAJE DE MISION Y VISION AJUSTADO. | TRIMESTRAL | HACER UN ANALISIS MINUCIOSO DE LA ULTIMA VERSION DEL PEI | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-05-30 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | PROPONER LOS AJUSTES RELACIONADOS AL HORIZONTE INSTITUCIONAL | 10000 | X |  |  |  |  | 1/0672024 | 2024-06-30 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
[6 empty] | SOCIALIZAR LOS AJUSTES CON LOS DOCENTES Y CONSEJO ACADEMICO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-07-30 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | APROBAR POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO LOS AJUSTES REALIZADOS | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
|  |  | A OCTUBRE DE 2024 EL 90% DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA ESTARA INFORMADA DEL DIRECCIONAMIENTO ACADEMICO | PORCENTAJE DEL DIRECCIONMIENTO ESTRATEGICO SOCIALIZADO | TRIMESTRAL | DISEÑAR UNA ESTRATEGIA DE DIVULGACION DEL DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL | 30000 | X |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-30 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | IMPLEMENTAR LA ESTRATEGIA EN CADA UNA DE LAS SEDES | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-10-15 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
[6 empty] | REALIZAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO DE LA ESTRATEGIA IMPLEMENTADA | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-10-31 | LILIANA RUEDAS MANZANO
| RECONOCER LA IMPORTANCIA DEL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL GOBIERNO ESCOLAR EN LA IER | FORTALECER LOS ENTES QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR EN LA IER EL GUAMAL | A MAYO DE 2024 EL 90% DE LA COMUNIDDAD EDUCATIVA CONOCERÁ LOS ENTES QUE CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR | PORCENTAJE DE LA SOCIALIZACION DE LOS ENTES DEL GOBIERNO ESCOLAR | TRIMESTRAL | DISEÑAR UN CRONOGRAMA DE CONTROL DE LA CONFORMACIÓN DEL GOBIERNO ESCOLAR | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-04-14 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | SOCIALIZAR A LA COMUNIDAD EDUCATIVA QUIENES CONFORMAN EL GOBIERNO ESCOLAR Y SUS FUNCIONES | 30000 | X |  |  |  |  | 2024-04-14 | 2024-04-30 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | HACER UN SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE CADA ENTE | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-05-01 | 2024-11-15 | DIANA CAROLINA SANTIAGO CASTRO
|  |  | A NOVIEMBRE DE 2024 EL 90% SE VELARA POR EL CUMPLIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | TRIMESTRAL | DISEÑAR UN CRONOGRAMA QUE CONTROLE LA PERIOCIDAD DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-03-02 | 2024-04-30 | ELIANA PATRICIA PAEZ PEREZ
[6 empty] | SOLICITAR AL COMITÉ DE CONVIVENCIA LAS ACCIONES REALIZADAS POR EL MISMO | 10000 | X |  |  |  |  | 1/0572024 | 2024-11-15 | LILIANA RUEDAS MANZANO
[6 empty] | CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LAS FUNCIONES DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA, REALIZACIÓN DE UN INFORME EJECUTIVO | 10000 | X |  |  |  |  | 1/0572024 | 2024-11-15 | LILIANA RUEDAS MANZANO
ACADÉMICA | BRINDAR EDUCACIÓN DE CALIDAD QUE ATIENDA A LA NECESIDADES DE LOS ESTUDIANTES | FORTALECERLAS PRACTICAS PEDAGOGICAS PARA QUE SEA COHORENTE CON EL ENFOQUE METODOLOGICO DEL PEI | A JUNIO DEL 2024 EL 80% DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS ESTARÁN ESTABLECIDAS ACORDE A CADA MODELO FLEXIBLE EXISTENTE EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS ESTABLECIDAS | TRIMESTRAL | REVISIÓN DEL PEI EN SU ENFOQUE METODOLÓGICO | 20000 | x |  |  |  |  | 1/0472024 | 2024-04-30 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | SELECCIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS PARA CADA MODELO | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | ADOPCIÓN DE OPCIONES DIDÁCTICAS POR EL CONCEJO ACADÉMICO | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-30 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS A LOS DOCENTES | 10000 | x |  |  |  |  | 2024-06-16 | 2024-07-30 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DE LOS OPCIONES DIDACTICAS ESTARAN IMPLEMENTADAS EN CADA UNO DE LOS MODELOS FLEXIBLES OFRECIDOS EN LA I.E | PORCENTAJE DE OPCIONES DACTICAS IMPLEMENTADAS | TRIMESTRAL | SOCIALIZACIÓN DE LAS OPCIONES DIDÁCTICAS CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 30000 | x |  |  |  |  | 2024-08-01 | 2024-08-15 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DE LAS OPCIONES | 200000 | x |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-11-15 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LA IMPLEMENTACIÓN | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-08-15 | 2024-10-30 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
[6 empty] | AJUSTES A LAS OPCIONES DIDÁCTICAS | 20000 | x |  |  |  |  | 2024-10-30 | 2024-11-20 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
| DISEÑAR ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE Y EVALUACIÓN ACORDES AL DISEÑO PEDAGÓGICO | FORTALECER EL DISEÑO PEDAGÓGICO DEL PEI PARA QUE SEA COHERENTE Y PERTINENTE A LAS CARACTERÍSTICAS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | A SEPTIEMBRE DEL 2024 EL 80%DE LOS DOCENTES ESTARÁN APROPIADOS DEL DISEÑO PEDAGÓGICO DEL PEI | PORCENTAJE DE DOCENTES APROPIADOS DEL DISEÑO PEDAGÓGICO | TRIMESTRAL | CONFORMACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | REVISON DEL PEI | 20000 | X |  |  |  |  | 1/0572024 | 2024-05-30 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES AL PEI EN DISEÑO | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-15 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
[6 empty] | SEGUIMIENTO A LA SOCIALIZACIÓN DEL DISEÑO | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-07-15 | 2024-08-30 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DE LAS ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN DE ESTUDIANTES ESTARÁN IMPLEMENTADAS | PORCENTAJE DE ESTRATEGIAS IMPLEMENTADAS | TRIMESTRAL | REVISIÓN DEL SIEE | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-03-15 | 2024-04-30 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
[6 empty] | SELECCIÓN DE ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-01 | 30/0572024 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | ADOPCIÓN DE ESTRATEGIAS POR EL CONSEJO ACADÉMICO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-06-14 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN ESTRATEGIAS DE EVALUACIÓN | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-11-20 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
| IMPLEMENTACIÓN DE UNA POLÍTICA QUE CONTROLE Y REGULE EL PROCESO DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO | DISEÑAR UNA POLÍTICA CLARA DE SEGUIMIENTO ACADÉMICO PARA MEJORAR LA PERTINENCIA DE LAS ACCIONES INSTITUCIONALES CON EL ENTORNO | A AGOSTO DEL 2024 EL 70% DE LOS MECANISMOS DE SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA DE ESTUDIANTES ESTARÁ IMPLEMENTADA | PORCENTAJE DE MECANISMOS IMPLEMENTADOS | TRIMESTRAL | DISEÑO DE FORMATO PARA SEGUIMIENTO A LA ASISTENCIA | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-04-01 | 2024-04-30 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | ADOPCIÓN DEL FORMATO POR EL CONSEJO ACADÉMICO | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | IMPLEMENTACIÓN DEL FORMATO | 40000 | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-11-30 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
[6 empty] | ANÁLISIS DE RESULTADO | 10000 | X |  |  |  |  | 15/0872024 | 30/0872024 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 70% DEL PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS ESTARÁ IMPLEMENTADO | PORCENTAJE DEL PLAN DE SEGUIMIENTO A EGRESADOS | TRIMESTRAL | DIAGNÓSTICO DE LA NECESIDAD | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-04-15 | 2024-04-30 | JULIET TERESA PALLARES RAMIREZ
[6 empty] | DISEÑO DEL FORMATO | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15 | YOSELE CONTRERAS TRUJILLO
[6 empty] | RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN DE EGRESADOS TRES AÑOS ATRÁS | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-07-30 | CARMEN OLIVA SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | ANÁLISIS Y SISTEMATIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-11-15 | WILFREDO TRILLOS JARAMILLO
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE ESCOLAR A TRAVES DE LA BUENA ADMINISTRACION DE LAPLANTA FISICA Y LOS RECURSOS. | REVISAR Y ACTUALIZAR LA INFORMACION SOBRE LA ADMINISTRACION Y EL BUEN USO DE LOS RECURSOS DE LA PLANTA FISICA | A JUNIO 2024 LA IER EL GUAMAL CONTARA CON UN DIAGNOSTICO UNIFICADO DE LA SITUACION ACTUAL DE LA PLANTA FISICA | PORCENTAJE DE SEDES CON DIAGNOSTICO REALIZADO | TRIMESTRAL | DISEÑO DEL FORMATO QUE RECOLECTE LA INFORTMACION DE LA PLANTA FISICA ACTUAL | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-30 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | DISEÑAR UN FORMATO QUE APUNTE LAS NECESIDADES DE PLANTA FISICA E INFRAESTRUCTURA DE CADA SEDE | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-02 | 2024-05-31 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | ELABORAR UN PLANO DONDE SE EVIDENCIE LA DISTRIBUCION DE LA PLANTA FISICA | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-06-04 | 2024-06-30 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO URQUIJO
|  |  | A OCTUBRE 2024 SE CONTARA CON UN PROGRAMA QUE NOS LLEVE AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS Y EMBELLECIMIENTO DE LOS MISMOS | PORCENTAJE DEL PLAN OPERATIVO DISEÑADO. | TRIMESTRAL | CREAR UN MANUAL DE NORMAS PARA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS EXISTENTES | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-12 | 2024-06-16 | BLANCA ASTRID SANCHEZ VILLALBA
[6 empty] | SOCIALIZAR A LACOMUNIDAD EDUCATIVA EL BUEN USO DE LOS ESPACIOS. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-09-30 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | CREAR UN FORMATO DE SEGUIMIENTO AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-31 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
| CONOCIMIENTO DE LOS AVANCES Y DEBILIDADES ACADEMICAS PRESENTADAS POR LOS ESTUDIANTES EN CADA EN CADA PERIODO Y AREA | DISEÑAR UN REGISTRO VALORATIVO EN EL QUE SE EVIDENCIE LAS FORTALEZAS Y DEBILIDADES ACADEMICAS EN CADA UNA DE LAS AREAS | A JUNIO 2024 CONTAR CON UN DISEÑO DE REGISTRO VALORATIVO DONDE SE REFLEJE LOS AVANCES Y DEBILIDADES ACADEMICAS DE CADA UNO DE LOS ESTUDIANTES | PORCENTAJE DEL REGISTRO VALORATIVO DISEÑADO | TRIMESTRAL | ANALIZAR EL REGISTRO VALORATIVO ACTUAL IIGUALMENTE EL SIE | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-02 | 2024-04-30 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO URQUIJO
[6 empty] | DETERMINAR LOS PARAMETROS QUE LE HAGAN FALTA AL REGISTRO VALORATIVO ACTUAL | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-15 | MARIA DEL ROSARIO SANGUINO PATIÑO
[6 empty] | ELABORACION DE UN FORMATO NUEVO DE REGISTRO VALORATIVO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-15 | 2024-05-31 | BLANCA ASTRID SANCHEZ VILLALBA
[6 empty] | SOCIALIZACION CON LOS DOCENTES Y APROBACION POR PARTE DEL CONSEJO ACADEMICO EL NUEVO REGISTRO VALORATIVO | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-31 | 2024-06-15 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
|  |  | A NOVIEMBRE DE 2024 SE ENTREGARÁ A PADRES DE FAMILIA UN REGISTRO VALORATIVO AJUSTADO. | PROCENTAJE DE DOCENTES APLICANDO NUEVO REGISTRO VALORATIVO | TRIMESTRAL | APROBACIÓN DEL NUEVO FORMATO DE REGISTRO VALORATIVO POR EL CONSEJO ACAADÉMICO | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-06-15 | 2024-07-30 | ISRAEL CORONEL VILLAMIZAR
[6 empty] | APLICACIÓN DEL FORMATO AJUSTADO EN LA ENTREGA DE INFORMES DEL 3 Y 4 PERIODO | 100000 | X |  |  |  |  | 2024-07-30 | 2024-11-30 | BLANCA ASTRID SANCHEZ VILLALBA
[6 empty] | SEUIMIENTO Y CONTROL | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-11-30 | 2024-12-02 | MARIA DEL CARMEN NAVARRO URQUIJO
COMUNITARIA | RECONOCIMIENTO DE LOS POSIBLES RIESGOS FISICOS Y PSICOSOCIALES QUE ATENTEN CONTRA LA INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA | IDENTIFICAR LOS FENOMENOS Y FACTORES QUE SE EVIDENCIAN EN EL PLAN DE PREVENCION DE RIESGOS, BUSCANDO EN SI LA INTEGRIDAD DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | A AGOSTO DEL 2024 EL 80% DEL PLAN DE RIESGOS ESTARÁ ESTRUCTURADO | PORCENTAJE DEL PLAN DE RIESGOS DISEÑADO. | TRIMESTRAL | ANÁLIIS DE LA GUÍA 59 PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. | 30000 | X |  |  |  |  | 2024-03-20 | 2024-04-30 | MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | SOCIALIZACION DE LA GUÍA 59 PLAN ESCOLAR PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-30 | 2024-05-20 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
[6 empty] | DISEÑO DE FORMATOS Y RECOLECCION DE INFORMACION DE RIEGOS FÍSICOS Y PSICOSOCIALES. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-20 | 2024-07-05 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
[6 empty] | REDACCIÓN PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-07-05 | 2024-08-30 | CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 80% LA COMINIDAD EDUCATIVA CONOCERA EL PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS | PORCENTAJE DE COMUNIDAD EDUCATIVA CONOCIENDO EL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES. | TRIMESTRAL | APROBACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 POR PARTE DEL CONSEJO DIRECTIVO. | 10000 | X |  |  |  |  | 2024-09-01 | 2024-09-15 | MAYERLY JOHANA SANTIAGO MÉNDEZ
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS ESCOLARES 2024 CON TODOS LOS DOCENTES. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-09-15 | 2024-09-30 | MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | DISEÑO DE ESTRATEGIA PARA LA DIVULGACIÓN Y APROPIACIÓN DEL PLAN DE RIESGOS | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-10-01 | 2024-10-15 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
[6 empty] | APROPIAIÓN DEL PLAN DE RIEGOS ESCOLARES POR PARTE DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-10-15 | 2024-11-24 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
| FORTALECIMIENTO DE LOS DIFERENTES PROCESOS QUE LOGREN LA ACCESIBILIDAD DE LOS ESTUDIANTES EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA | INSENTIVAR LA PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES A TRAVÉS DE DIFERENTES ESTRATEGIAS QUE MOTIVEN SU QUEHACER ESTUDIANTIL. | A SEPTIEMBRE DEL 2024 EL 80% DE LOS ESTUDIANTES SE APROPIARAN EN MANIFESTAR SUS NECESIDADES Y EXPECTATIVAS | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES APROPIADOS EN EXPONER SUS EXPECTATIVAS EN PRO DEL MEJORAMIENTO PERSONAL E INSTITUCIONAL | TRIMESTRAL | DISEÑO DE ETRATEGIAS PARA RECOLECTAR LA INFORMACIÓN SOBRE LAS NECESIDADES E INQUIETUDES DE LOS ESTUDIANTES | 10000 | X |  |  |  |  | 01/0472024 | 30/0472024 | MAIDELEIDE PACHECO NAVARRO
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LA ESTRATEGIAS CON DOCENTES Y AJUSTES POSIBLES | 10000 | X |  |  |  |  | 30/0472024 | 2024-05-15 | MAYERLY JOHANA SANTIAGO MÉNDEZ
[6 empty] | APLICACIÓN DE ESTRATEGIAS A LOS ESTUDIANTES, CONTROL Y SEGUIMIENTO | 50000 | X |  |  |  |  | 2024-06-01 | 2024-07-30 | CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO
[6 empty] | REALIZACIÓN DE UN INFORME EJECUTIVO Y/O DOCUMENTO INSTITUCIONAL SOBRE EL TEMA | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-08-15 | 30/0972024 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
|  |  | A NOVIEMBRE DEL 2024 EL 90% DE LOS ESTUDIANTES TENDRAN UN DIRECCIONAMIENTO EN EL PROYECTO DE VIDA | PORCENTAJE DE ESTUDIANTES EMPODERADOS EN PROYECTOS DE VIDA | TRIMESTRAL | ANÁLISIS DEL DOCUMENTO EXISTENTE PROYECTOS DE VIDA | 10000 | X |  |  |  |  | 01/0472024 | 2024-04-20 | LUCY ELENA SOLANO QUINTERO
[6 empty] | AJUSTES AL DOCUMENTO EXISTENTE PROYECTO DE VIDA. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-04-20 | 2024-05-31 | GLADYS MARIA REYES PEDROZA
[6 empty] | SOCIALIZACIÓN DE LOS AJUSTES REALIZADOS CON LOS DOCENTES. | 20000 | X |  |  |  |  | 2024-05-31 | 16/0672024 | CARMEN JUDITH CALIXTO SANGUINO
[6 empty] | PLICACIÓN DE TALLERES Y ESTRATEGIAS A LOS ESTUDIANTES EN PROYECTOS DE VIDA. | 120000 | X |  |  |  |  | 2024-07-01 | 2024-11-15 | MAYERLY JOHANA SANTIAGO MÉNDEZ
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL