## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CARITAS DE ÁNGEL KIDS
|  |  | Código DANE |  | 354498002583
Dirección | CALLE 6 # 47-29 SANTA CLARA |  | Municipio |  | Ocaña, Norte de Santander
Correo electronico | cecaritasdeangelkids@gmail.com |  |  | Tel | 3005152917
Rector o Director | Zamira Ascanio Castellano |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | cecaritasdeangelkids@gmail.com
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | ivanortega99@hotmail.es
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | juanavaja@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Directiva
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Académica
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | Comunidad
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | Administrativa y financiera

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: CENTRO EDUCATIVO CARITAS DE ÁNGEL KIDS.
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Falta de convenios con otras instituciones que permitan el acceso de los estudiantes a bibliotecas actualizadas y laboratorios bien equipados. | Establecer alianzas estratégicas con instituciones educativas, universitarias o científicas para facilitar el acceso de los estudiantes a recursos bibliográficos y laboratorios especializados que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje. | Firmar al menos tres convenios de colaboración con instituciones externas para el uso de bibliotecas y laboratorios, antes de finalizar el año escolar 2025. | Número de convenios formalizados con instituciones externas para el uso de bibliotecas y laboratorios. | TRIMESTRAL | Gestionar reuniones con Centros culturales y otras instituciones educativas del sector para presentar propuestas de convenio y establecer acuerdos de colaboración interinstitucional. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA. ZAMIRA ASCANIO C.
GESTIÓN DIRECTIVA | Limitada difusión y aplicación de los valores y principios institucionales en la vida escolar cotidiana. | Fortalecer la difusión, apropiación y práctica de los valores y principios institucionales en todas las actividades académicas y formativas del centro educativo. | Implementar al menos cinco estrategias institucionales (como jornadas pedagógicas, campañas, talleres y proyectos integradores) orientadas a la vivencia de los valores institucionales, logrando que el 80% de la comunidad educativa participe activamente antes de finalizar el año escolar 2025. | Nivel de participación de la comunidad educativa en actividades institucionales orientadas a la promoción de valores y principios institucionales. | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar una campaña institucional de sensibilización que incluya talleres, actividades lúdicas y material visual sobre los valores y principios del centro educativo, dirigida a estudiantes, docentes y padres de familia. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIR. ZAMIRA ASCANIO C, DOCENTES, Y ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ACADEMICA | Necesidad de mantener el plan de estudios actualizado para responder a las demandas educativas actuales y al contexto local. | Actualizar periódicamente el plan de estudios para garantizar su pertinencia, calidad y alineación con los estándares nacionales y las necesidades de la comunidad educativa. | Revisar y actualizar el plan de estudios al menos una vez cada dos años, asegurando la incorporación de nuevas metodologías y contenidos relevantes antes de finalizar el año escolar 2025. | Número de actualizaciones realizadas al plan de estudios conforme al cronograma establecido. | TRIMESTRAL | Fortalecer y apoyar al comité académico para que realice revisiones periódicas del plan de estudios, incorporando nuevas metodologías y contenidos relevantes basados en resultados académicos y necesidades del contexto. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA. ZAMIRA ASCANIO C. Y DOCENTES
GESTIÓN ACADEMICA | Necesidad de mantener los equipos de informática en buen estado y actualizados para garantizar su disponibilidad y funcionalidad para los estudiantes. | Garantizar el buen estado, mantenimiento y actualización continua de los equipos de informática para optimizar su uso pedagógico por parte de los estudiantes. | Realizar mantenimiento preventivo y correctivo a todos los equipos informáticos al menos dos veces al año y actualizar el software esencial antes de cada semestre académico. | Porcentaje de equipos de informática en buen estado y con software actualizado disponible para uso estudiantil. | TRIMESTRAL | Establecer un cronograma semestral de mantenimiento y actualización de los equipos de informática, asignando responsabilidades claras al personal de soporte técnico y seguimiento desde la coordinación académica. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA ZAMIRA ASCANIO C. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN DIRECTIVA | Necesidad de mantener la infraestructura del centro educativo en óptimas condiciones para garantizar un ambiente adecuado de aprendizaje. | Garantizar el mantenimiento preventivo y correctivo continuo de la infraestructura física del centro educativo, asegurando espacios seguros, funcionales y acogedores para la comunidad escolar. | Realizar revisiones y mantenimiento de las instalaciones al menos cada seis meses, ejecutando el 100% de las actividades programadas antes de finalizar el año escolar 2025 | Porcentaje de infraestructura mantenida en condiciones óptimas según el plan de mantenimiento institucional. | TRIMESTRAL | Implementar un plan de mantenimiento integral que incluya inspecciones periódicas, reparaciones oportunas y mejoras en las instalaciones, con seguimiento y evaluación a cargo del equipo de gestión administrativa. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA ZAMIRA ASCANIO C. DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Falta de un espacio adecuado para atención básica de salud dentro del centro educativo. | Adecuar un espacio funcional y equipado para la enfermería, que permita brindar atención básica y primeros auxilios a los estudiantes | Habilitar y equipar el área de enfermería con los recursos necesarios para iniciar operaciones antes del segundo semestre del año escolar 2025. | Disponibilidad y funcionalidad del espacio de enfermería equipado y habilitado para la atención básica estudiantil | TRIMESTRAL | Gestionar la asignación de un espacio físico adecuado y realizar las adecuaciones necesarias, incluyendo mobiliario, insumos médicos básicos y señalización, en coordinación con la administración y el comité de bienestar estudiantil |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA Y ADMINISTRATIVOS
GESTIÓN COMUNITARIA | Baja participación de los padres de familia en las actividades escolares y comunitarias del colegio. | Fortalecer el vínculo entre el colegio y las familias, promoviendo una participación activa, constante y significativa de los padres en las actividades institucionales. | Incrementar en un 40% la participación de los padres en reuniones, talleres y eventos escolares al cierre del año escolar 2025, con base en registros de asistencia y encuestas de seguimiento. | Porcentaje de asistencia de padres de familia a las actividades institucionales programadas durante el año. | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar una estrategia de participación familiar que incluya talleres temáticos, actividades lúdicas y jornadas de puertas abiertas, adaptadas a los intereses y horarios de los padres de familia. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-30 | 30/11/20225 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL