## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CARITAS DE ÁNGEL KIDS
|  |  | Código DANE |  | 354498002583
Dirección | CALLE 6 # 47-29 SANTA CLARA |  | Municipio |  | Ocaña, Norte de Santander
Correo electronico | cecaritasdeangelkids@gmail.com |  | Telefono |  | 3005152917
Rector o Director | ZAMIRA ASCANIO CASTELLANO |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | cecaritasdeangelkids@gmail.com
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | ivanortega99@hotmail.es
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | juanavaja@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Directiva
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Académica
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | Comunidad
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | Administrativa y financiera

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar procesos sistemáticos y participativos de evaluación institucional que permitan identificar fortalezas, debilidades y necesidades de mejora para optimizar la gestión académica, administrativa y convivencial del centro educativo. | Diseñar y aplicar al menos dos ciclos de autoevaluación institucional durante el año escolar, con la participación activa de todos los actores educativos y un plan de mejora derivado de cada proceso. | Evaluación Institucional interna para el Mejoramiento Escolar | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación institucional (encuestas, listas de verificación, entrevistas y reuniones de análisis) que permitan recolectar información clave sobre la gestión escolar, con participación de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. | TERMINADA
Renovar y adecuar progresivamente el mobiliario institucional para garantizar ambientes escolares seguros, cómodos y apropiados para el aprendizaje y las actividades pedagógicas | Reponer o mejorar al menos el 60% del mobiliario (sillas, mesas, escritorios, estanterías, etc.) antes de finalizar el año escolar, priorizando las aulas con mayor necesidad. | Mobiliario en buen estado en relación con el total de mobiliario utilizado en la institución. | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Realizar un inventario detallado del estado del mobiliario institucional para la reposición, reparación o adquisición de elementos nuevos según las prioridades identificadas. | TERMINADA
Mejorar las condiciones de iluminación natural y artificial, así como la ventilación de las aulas, para proporcionar ambientes saludables, cómodos y propicios para el aprendizaje | Adecuar y optimizar la iluminación y ventilación en al menos el 80% de las aulas antes de finalizar el año escolar, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas vigentes. | Porcentaje de aulas con iluminación y ventilación adecuadas según estándares institucionales y normativos. | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Realizar un diagnóstico técnico de las condiciones actuales de iluminación y ventilación en las aulas, seguido de un plan de mejoras que incluya instalación o reparación de ventanas, cortinas, luminarias LED y sistemas de ventilación natural o mecánica. | TERMINADA
Adecuar y equipar los baños escolares para que respondan a las características, edades y necesidades especiales de los estudiantes, garantizando condiciones higiénicas, seguras y accesibles | Realizar la adecuación y mejora de los baños, incluyendo instalaciones accesibles y adaptadas para estudiantes con discapacidades, antes de finalizar el año escolar. | Porcentaje de baños adecuados y accesibles en relación con el total de baños del centro educativo. | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Realizar un diagnóstico sobre el estado y funcionalidad de los baños actuales, seguido de la planificación y ejecución de las adecuaciones necesarias (distribución, equipamiento, señalización y accesibilidad) según las normativas vigentes y las necesidades específicas de la población estudiantil. | TERMINADA
Fortalecer el seguimiento y acompañamiento pedagógico a los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y promover prácticas pedagógicas innovadoras y efectivas. | Implementar un programa de acompañamiento pedagógico que incluya al menos cuatro sesiones de seguimiento y retroalimentación por docente durante el año escolar, alcanzando una participación del 100% del cuerpo docente. | Docentes que participan en el programa de acompañamiento pedagógico durante el año escolar. | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Organizar y ejecutar talleres y sesiones periódicas de acompañamiento pedagógico, donde los coordinadores académicos brindarán retroalimentación personalizada y compartirán buenas prácticas con los docentes | TERMINADA
Fortalecer la implementación de actividades complementarias que promuevan el aprendizaje significativo y contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. | Organizar y ejecutar actividades complementarias (talleres, proyectos, salidas pedagógicas) durante el año escolar, con una participación mínima del 70% de los estudiantes. | Estudiantes participantes en actividades complementarias realizadas durante el año escolar. | 100 | 2024-04-25 |  | 2024-07-25 | 50 | 2024-10-25 | 50 | Planificar y coordinar actividades complementarias diversas que incluyan talleres, proyectos y salidas pedagógicas, asegurando la promoción y motivación para la participación activa de los estudiantes. | TERMINADA
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA