## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO CARITAS DE ÁNGEL KIDS
|  |  | Código DANE |  | 354498002583
Dirección | CALLE 6 # 47-29 SANTA CLARA |  | Municipio |  | Ocaña, Norte de Santander
Correo electronico | cecaritasdeangelkids@gmail.com |  |  | Tel | 3005152917
Rector o Director | Zamira Ascanio Castellano |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | cecaritasdeangelkids@gmail.com
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | ivanortega99@hotmail.es
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | juanavaja@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Directiva
Zamira Ascanio Castellano |  | Directora |  | Académica
Juana Valentina Jaimes Ascanio |  | Docente Orientadora |  | Comunidad
Iván Fernando Ortega Flórez |  | Coordinador |  | Administrativa y financiera

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Implementar y fortalecer procesos regulares de evaluación institucional interna que favorezcan la identificación de fortalezas, debilidades y necesidades de ajuste en el funcionamiento general del centro educativo. | Implementar procesos sistemáticos y participativos de evaluación institucional que permitan identificar fortalezas, debilidades y necesidades de mejora para optimizar la gestión académica, administrativa y convivencial del centro educativo. | Diseñar y aplicar al menos dos ciclos de autoevaluación institucional durante el año escolar, con la participación activa de todos los actores educativos y un plan de mejora derivado de cada proceso. | Evaluación Institucional interna para el Mejoramiento Escolar | TRIMESTRAL | Elaborar y aplicar instrumentos de evaluación institucional (encuestas, listas de verificación, entrevistas y reuniones de análisis) que permitan recolectar información clave sobre la gestión escolar, con participación de directivos, docentes, estudiantes y padres de familia. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Insuficiencia o deterioro del mobiliario escolar, lo que afecta el confort y la funcionalidad de los espacios educativos. | Renovar y adecuar progresivamente el mobiliario institucional para garantizar ambientes escolares seguros, cómodos y apropiados para el aprendizaje y las actividades pedagógicas | Reponer o mejorar al menos el 60% del mobiliario (sillas, mesas, escritorios, estanterías, etc.) antes de finalizar el año escolar, priorizando las aulas con mayor necesidad. | Mobiliario en buen estado en relación con el total de mobiliario utilizado en la institución. | TRIMESTRAL | Realizar un inventario detallado del estado del mobiliario institucional para la reposición, reparación o adquisición de elementos nuevos según las prioridades identificadas. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Condiciones deficientes de iluminación y ventilación en las aulas que afectan el bienestar y el rendimiento de estudiantes y docentes. | Mejorar las condiciones de iluminación natural y artificial, así como la ventilación de las aulas, para proporcionar ambientes saludables, cómodos y propicios para el aprendizaje | Adecuar y optimizar la iluminación y ventilación en al menos el 80% de las aulas antes de finalizar el año escolar, garantizando el cumplimiento de las normas técnicas vigentes. | Porcentaje de aulas con iluminación y ventilación adecuadas según estándares institucionales y normativos. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico técnico de las condiciones actuales de iluminación y ventilación en las aulas, seguido de un plan de mejoras que incluya instalación o reparación de ventanas, cortinas, luminarias LED y sistemas de ventilación natural o mecánica. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
GESTIÓN ADMINISTRATIVA | Los baños actuales no están adecuadamente diseñados ni equipados para atender las diferentes edades y necesidades específicas de los estudiantes. | Adecuar y equipar los baños escolares para que respondan a las características, edades y necesidades especiales de los estudiantes, garantizando condiciones higiénicas, seguras y accesibles | Realizar la adecuación y mejora de los baños, incluyendo instalaciones accesibles y adaptadas para estudiantes con discapacidades, antes de finalizar el año escolar. | Porcentaje de baños adecuados y accesibles en relación con el total de baños del centro educativo. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnóstico sobre el estado y funcionalidad de los baños actuales, seguido de la planificación y ejecución de las adecuaciones necesarias (distribución, equipamiento, señalización y accesibilidad) según las normativas vigentes y las necesidades específicas de la población estudiantil. |  |  | X |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
GESTION ACADEMICA | seguimiento y acompañamiento pedagógico a los docentes para garantizar la calidad y pertinencia de los procesos de enseñanza-aprendizaje. | Fortalecer el seguimiento y acompañamiento pedagógico a los docentes para mejorar la calidad de la enseñanza y promover prácticas pedagógicas innovadoras y efectivas. | Implementar un programa de acompañamiento pedagógico que incluya al menos cuatro sesiones de seguimiento y retroalimentación por docente durante el año escolar, alcanzando una participación del 100% del cuerpo docente. | Docentes que participan en el programa de acompañamiento pedagógico durante el año escolar. | TRIMESTRAL | Organizar y ejecutar talleres y sesiones periódicas de acompañamiento pedagógico, donde los coordinadores académicos brindarán retroalimentación personalizada y compartirán buenas prácticas con los docentes |  |  | X |  |  |  | 2024-01-25 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
GESTION ACADEMICA | Limitada implementación de actividades complementarias que fortalezcan el aprendizaje significativo y el desarrollo integral de los estudiantes. | Fortalecer la implementación de actividades complementarias que promuevan el aprendizaje significativo y contribuyan al desarrollo integral de los estudiantes. | Organizar y ejecutar actividades complementarias (talleres, proyectos, salidas pedagógicas) durante el año escolar, con una participación mínima del 70% de los estudiantes. | Estudiantes participantes en actividades complementarias realizadas durante el año escolar. | TRIMESTRAL | Planificar y coordinar actividades complementarias diversas que incluyan talleres, proyectos y salidas pedagógicas, asegurando la promoción y motivación para la participación activa de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 25//2024 | 2024-11-30 | DIRECTORA, ADMINISTRATIVOS Y DOCENTES
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL