## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER La Sagrada Familia |  |  | 2021-12-04
|  |  | Código DANE |  | 254480000066
Dirección | VEREDA LA CALDERA |  | Municipio |  | Mutiscua
Correo electronico | sed_13351040@hotmail.com |  |  | Tel | 3156363105
Rector o Director | Hernando Jaimes Flórez |  |  | Horizonte | 2022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hernando Jaimes Flórez |  | Director |  | sed_13351040@hotmail.com
Martha Flórez Bautista |  | Docente |  | yedayuan4@hotmail.com
Ana Belén Portilla Rodríguez |  | Docente |  | anaportilla62@gmail.com
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | alcom10@hotmail.com
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | evaeve111@hotmail.com
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | wilsonenriqueguerrero@hotmail.com
María del Carmen Becerra Salinas |  | Docente |  | carmenbe20@hotmail.com
Amparo González Gamboa |  | Docente |  | amparog73@hotmail.com
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | nydiaoanteliz@hotmail.com
Luz Marina Gamboa Gamboa |  | Docente |  | luz.ma06@hotmail.com
Margely Meneses Carrero |  | Docente |  | margely.menesescarrero@yahoo.com.co
Nieves Amanda Ramón Durán |  | Docente |  | amandaramon57@hotmail.com
Javier Romero Villamizar |  | Docente |  | javierrovilla27@gmail.com
Fany Amparo Mantilla Parada |  | Docente |  | mantiparada@hotmail.com
Astrid Constanza Morales Velandia |  | Docente |  | constanzamv13@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | Comunitaria
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | Académica
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | Directiva

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 14/01/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2024 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CER LA SAGRADA FAMILIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Ocasionalmente se celebran acuerdos de voluntades según necesidades y condiciones particulares de las sedes educativas. | Fortalecer procesos de acuerdos con el sector productivo en beneficio de la calidad educativa ofrecida en el CER mediante la celebración de dos convenios | Al finalizar el mes de febrero se contará con 2 convenios con el sector productivo | 2 documentos de acuerdo con el sector productivo | MENSUAL | Presentación de propuestas de acuerdos con el sector productivo | [6 empty] | 2024-01-17 | 2024-01-17 | Alfonso Cote
[6 empty] | Análisis y discusión de propuestas con el sector productivo | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-08 | Alfonso Cote
[6 empty] | Aprobación de propuestas de alianzas con el sector productivo por Consejo Directivo | [6 empty] | 2024-01-22 | 28/027 | Alfonso Cote
| Se debe fortalecer la misión de los consejos estudiantiles por sede ajustados a la metodología Escuela Nueva | Estimular la eficacia de la participación estudiantil fortaleciendo la operatividad del consejo estudiantil por sedes | Al finalizar el mes de febrero se contará con 1 documento con plan de actividades para el fortalecimiento de consejo estudiantil por sede | 1 documento de plan de trabajo para fortalecimiento de consejo estudiantil por sede | MENSUAL | Determinación de estructura de los consejos estudiantiles por sede | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-01-26 | Maria del Carmen Becerra
[6 empty] | Elección de Consejos estudiantiles por sede | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-02-09 | Maria del Carmen Becerra
[6 empty] | Elaboración de documento de plan de trabajo de consejos estudiantiles | [6 empty] | 2024-02-12 | 2024-02-26 | Maria del Carmen Becerra
| Se debe promover la apropiación del direccionamiento estratégico por parte de la comunidad educativa. | Promover la apropiación del direccionamiento estratégico de la institución en todos los estamentos de la comunidad educativa | Durante el 2024 se socializará el direccionamiento estratégico en todas las sedes mediante la realización de 4 reuniones durante el año | 4 reuniones por sedes con apropiación de direccionamiento estratégico | TRIMESTRAL | Elaboración de cronograma | [6 empty] | 2024-01-19 | 2024-01-19 | Amanda Ramón
[6 empty] | Identificación de temáticas a tratar | [6 empty] | 2024-02-01 | 2024-02-16 | Amanda Ramón
[6 empty] | Realización de reuniones para socialización de direccionamiento estratégico | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-03-01 | Amanda Ramón
Académica | Es necesario avanzar en el fortalecimiento de relaciones con los egresados del CER | Generar procesos de afianzamiento de las relaciones con egresados que propendan por el bienestar de las sedes educativas del CER | Al finalizar 2024 se contará con 1 documento con base de datos de egresados de las postprimarias del CER | 1 documento con base de datos de egresados de postprimaria | TRIMESTRAL | Diseño de formato de información de egresados del CER | [6 empty] | 2024-02-02 | 2024-02-16 | Martha Florez
[6 empty] | Elaboración de documento con datos de egresados por sedes de postprimaria | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-06-07 | Martha Florez
[6 empty] | Sistematización de base de datos de egresados del CER | [6 empty] | 2024-07-09 | 2024-10-22 | Martha Florez
| Se deben fortalecer los procesos de transversalidad en todas las sedes. | Fortalecer la apropiación y manejo de los proyectos pedagógicos transversales en las sedes educativas según sus necesidades y contexto mediante la elaboración de un informe ejecutivo | En el primer semestre de 2024 se contará con 2 documentos de informe ejecutivo de proyectos transversales por sede educativa | 2 documentos con informe ejecutivo de realización de proyectos transversales | TRIMESTRAL | Revisión de documento de proyectos transversales | [6 empty] | 2024-01-24 | 2024-02-15 | Evelia Gamboa
[6 empty] | Ejecución de estrategias de proyectos transversales | [6 empty] | 2024-02-19 | 2024-04-05 | Evelia Gamboa
[6 empty] | Elaboración de los informes ejecutivos de proyectos transversales | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-06-04 | Evelia Gamboa
| Se requiere desarrollar estrategias para mejorar la asistencia a clase | Se debe estimular la permanencia y asistencia a clases mediante el desarrollo de actividades significativas para una educación integral, creativa y que incentiven el interés por el estudio | Durante el 2024 se desarrollará 1 cronograma de acontecimientos y eventos escolares importantes en cada sede educativa | 1 cronograma de acontecimientos y eventos escolares importantes en cada sede educativa | TRIMESTRAL | Elaboración de cronograma de eventos significativos por sede | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Toma de evidencias de eventos significativos por sede | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Publicación de eventos significativos en red social del CER | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-11-22 | Wilson Guerrero
Administrativa | Se hace necesario mejorar la planta física del CER | Promover la adecuación y mantenimiento de las plantas físicas del CER | Al finalizar el año se habrán realizado mejoras en el 100% de las sedes del CER | 9 sedes mejoradas | TRIMESTRAL | Identificación de necesidades de mejora de planta física | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-02-15 | Hernando Jaimes
[6 empty] | Gestión de recursos y/o proyectos para mejoras de planta física | [6 empty] | 2024-02-15 | 2024-10-24 | Astrid Constanza Morales
[6 empty] | Ejecución y evaluación de mejoras de planta física | [6 empty] | 2024-11-14 | 2024-11-14 | Nydia Anteliz
| Se hace necesario fortalecer la formación docente en redes pedagógicas, según las necesidades detectadas | Fortalecer la formación docentes en redes pedagógicas, según las necesidades detectadas | Al finalizar el año se habrá realizado 5 capacitaciones docentes | 5 capacitaciones | TRIMESTRAL | Determinación de necesidades de capacitación docente | [6 empty] | 2024-03-15 | 2024-03-22 | Margely Meneses
[6 empty] | Programación de capacitaciones para docentes | [6 empty] | 2024-04-09 | 2024-04-12 | Amparo González
[6 empty] | Realización de capacitación a docentes | [6 empty] | 2024-06-07 | 2024-10-08 | Astrid Constanza Morales
| Se hace necesario la mejora de los equipos existentes. | Mejorar el funcionamiento de los equipos de computo. | Al finalizar el primer semestre se habrá mejorado el funcionamiento de equipos en el 100% de sedes | 50% de equipos en Mantenimiento. | MENSUAL | Realización de inventario de equipos para mantenimiento. | [6 empty] | 2024-02-05 | 2024-02-05 | Amparo González
[6 empty] | Realización de oficios para solicitud de mantenimiento | [6 empty] | 2024-02-20 | 2024-02-20 | Nydia Anteliz
[6 empty] | Seguimiento de mantenimiento de equipos | [6 empty] | 2024-02-22 | 2024-04-30 | Astrid Constanza Morales
Comunitaria |  | Propiciar el mejoramiento de las condiciones mínimas de seguridad de cada una de las sedes del CER mediante una ruta de prevención. | Al finalizar el año se contará con 1 documento de ruta de prevencion de riesgos. | 1 documento de ruta de prevencion de riesgos de cada una de las sedes del CER. | TRIMESTRAL | Determinación de los riesgos de cada una de las sedes. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-02-26 | Wilson Guerrero
| Se deben deterninar los factores de riesgo existentes en cada una de las sedes. |  |  |  |  | Socialización y aplicación del formato de ruta de riesgos. | [6 empty] | 2024-02-29 | 2024-03-22 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Elaboracion de documento de ruta de prevención de riesgos. | [6 empty] | 2024-04-08 | 2024-05-06 | Javier Romero
| Se debe realizar un documento que contenga la la caracterización e información sobre los requerimientos de los grupos etnicos a los cuales acoge la institución | Apoyar a los estudiantes de grupos étnicos pertenecientes al CER mediante un documento que contenga la caracterización e información sobre sus necesidades. | Al finalizar el mes de junio se contara con 1 documento de caracterización e información de los grupos etnicos pertenecientes al CER. | 1 documento de caracterización e información de los grupos etnicos pertenecientes al CER. | TRIMESTRAL | Elaboración de la ficha de caracterización del grupo poblacional étnico. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-04-22 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Recoleccion de la información del grupo étnico de los estudiantes. | [6 empty] | 2024-04-22 | 2024-06-14 | Javier Romero
[6 empty] | Elaboración del documento DUA. | [6 empty] | 2024-06-14 | 2024-11-22 | Maria del Carmen Berrerra.
| Se requiere diseñar un formato para evaluar la participación de los estudiantes en eventos significativos. | Estimular y evaluar la participacion en eventos significativos del CER mediante un formato. | La finalizar el mes de noviembre se contará con 1 formato de evaluación de la participación de los estudiantes en eventos significativos. | 1 formato para evaluación de la participación de los estudiantes en eventos significativos. | TRIMESTRAL | Identificación de aspectos a incluir en el formato. | [6 empty] | 2024-01-22 | 2024-03-18 | Javier Romero
[6 empty] | Diseño del formato para evaluación de la participación de los estudiantes en eventos | [6 empty] | 2024-01-29 | 2024-04-01 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Socialización y aplicación del formato | [6 empty] | 2024-01-30 | 2024-11-22 | Javier Romero
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos