## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA SAGRADA FAMILIA |  |  | 2022-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 25448000066
Dirección | VEREDA LA CALDERA |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | sed_13351040@hotmail.com |  | Telefono |  | 3156363105
Rector o Director | HERNANDO JAIMES FLOREZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hernando Jaimes Flórez |  | Director |  | sed_13351040@hotmail.com
José de Jesús Ballesteros |  | Docente |  | joseballesterosaparicio@hotmail.com
Ana Belén Portilla Rodríguez |  | Docente |  | anaportilla62@gmail.com
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | alcom10@hotmail.com
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | evaeve111@hotmail.com
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | wilsonenriqueguerrero@hotmail.com
María del Carmen Becerra Salinas |  | Docente |  | carmenbe20@hotmail.com
Amparo González Gamboa |  | Docente |  | amparog73@hotmail.com
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | nydiaoanteliz@hotmail.com
Luz Marina Gamboa Gamboa |  | Docente |  | luz.ma06@hotmail.com
Margely Meneses Carrero |  | Docente |  | margely.menesescarrero@yahoo.com.co
Nieves Amanda Ramón Durán |  | Docente |  | amandaramon57@hotmail.com
Javier Romero Villamizar |  | Docente |  | javierrovilla27@gmail.com
Fany Amparo Mantilla Parada |  | Docente |  | mantiparada@hotmail.com
Astrid Constanza Morales Velandia |  | Docente |  | constanzamv13@hotmail.com
Martha Flórez Bautista |  | Docente |  | yedayuan4@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | Comunitaria
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | Académica
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SAGRADA FAMILIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | MUTISCUA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer procesos de acuerdos con el sector productivo en beneficio de la calidad educativa ofrecida en el CER mediante la celebración de dos convenios | Al finalizar el mes de febrero se contará con 2 convenios con el sector productivo | 2 documentos de acuerdo con el sector productivo | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Presentación de propuestas de acuerdos con el sector productivo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Análisis y discusión de propuestas con el sector productivo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 100 | 2024-11-25 | 0 | Aprobación de propuestas de alianzas con el sector productivo por Consejo Directivo | TERMINADA
Estimular la eficacia de la participación estudiantil fortaleciendo la operatividad del consejo estudiantil por sedes | Al finalizar el mes de febrero se contará con 1 documento con plan de actividades para el fortalecimiento de consejo estudiantil por sede | 1 documento de plan de trabajo para fortalecimiento de consejo estudiantil por sede | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Determinación de estructura de los consejos estudiantiles por sede | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elección de Consejos estudiantiles por sede | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 |  | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 50 | Elaboración de documento de plan de trabajo de consejos estudiantiles | TERMINADA
Promover la apropiación del direccionamiento estratégico de la institución en todos los estamentos de la comunidad educativa | Durante el 2024 se socializará el direccionamiento estratégico en todas las sedes mediante la realización de 4 reuniones durante el año | 4 reuniones por sedes con apropiación de direccionamiento estratégico | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elaboración de cronograma | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Identificación de temáticas a tratar | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 25 | 2024-09-23 | 75 | 2024-11-25 | 0 | Realización de reuniones para socialización de direccionamiento estratégico | TERMINADA
Generar procesos de afianzamiento de las relaciones con egresados que propendan por el bienestar de las sedes educativas del CER | Al finalizar 2024 se contará con 1 documento con base de datos de egresados de las postprimarias del CER | 1 documento con base de datos de egresados de postprimaria | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Diseño de formato de información de egresados del CER | TERMINADA
|  |  | 70 | 2024-03-16 | 50 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 20 | Elaboración de documento con datos de egresados por sedes de postprimaria | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 50 | Sistematización de base de datos de egresados del CER | EN EJECUCION
Fortalecer la apropiación y manejo de los proyectos pedagógicos transversales en las sedes educativas según sus necesidades y contexto mediante la elaboración de un informe ejecutivo | En el primer semestre de 2024 se contará con 2 documentos de informe ejecutivo de proyectos transversales por sede educativa | 2 documentos con informe ejecutivo de realización de proyectos transversales | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Revisión de documento de proyectos transversales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 20 | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 30 | Ejecución de estrategias de proyectos transversales | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Elaboración de los informes ejecutivos de proyectos transversales | TERMINADA
Se debe estimular la permanencia y asistencia a clases mediante el desarrollo de actividades significativas para una educación integral, creativa y que incentiven el interés por el estudio | Durante el 2024 se desarrollará 1 cronograma de acontecimientos y eventos escolares importantes en cada sede educativa | 1 cronograma de acontecimientos y eventos escolares importantes en cada sede educativa | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elaboración de cronograma de eventos significativos por sede | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 25 | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 25 | Toma de evidencias de eventos significativos por sede | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 25 | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 25 | Publicación de eventos significativos en red social del CER | TERMINADA
Promover la adecuación y mantenimiento de las plantas físicas del CER | Al finalizar el año se habrán realizado mejoras en el 100% de las sedes del CER | 9 sedes mejoradas | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Identificación de necesidades de mejora de planta física | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 50 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 50 | Gestión de recursos y/o proyectos para mejoras de planta física | TERMINADA
|  |  | 65 | 2024-03-16 | 20 | 2024-09-23 | 20 | 2024-11-25 | 25 | Ejecución y evaluación de mejoras de planta física | EN EJECUCION
Fortalecer la formación docentes en redes pedagógicas, según las necesidades detectadas | Al finalizar el año se habrá realizado 5 capacitaciones docentes | 5 capacitaciones | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Determinación de necesidades de capacitación docente | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 100 | 2024-11-25 | 0 | Programación de capacitaciones para docentes | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 70 | 2024-11-25 | 30 | Realización de capacitación a docentes | TERMINADA
Mejorar el funcionamiento de los equipos de computo. | Al finalizar el primer semestre se habrá mejorado el funcionamiento de equipos en el 100% de sedes | 50% de equipos en Mantenimiento | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Realización de inventario de equipos para mantenimiento. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 50 | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 0 | Realización de oficios para solicitud de mantenimiento | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 70 | 2024-11-25 | 30 | Seguimiento de mantenimiento de equipos | TERMINADA
Propiciar el mejoramiento de las condiciones mínimas de seguridad de cada una de las sedes del CER mediante una ruta de prevención. | Al finalizar el año se contará con 1 documento de ruta de prevencion de riesgos. | 1 documento de ruta de prevencion de riesgos de cada una de las sedes del CER. | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Determinación de los riesgos de cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 60 | 2024-03-16 | 40 | 2024-09-23 | 20 | 2024-11-25 | 0 | Socialización y aplicación del formato de ruta de riesgos. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 50 | 2024-11-25 | 20 | Elaboracion de documento de ruta de prevención de riesgos. | EN EJECUCION
Apoyar a los estudiantes de grupos étnicos pertenecientes al CER mediante un documento que contenga la caracterización e información sobre sus necesidades. | Al finalizar el mes de junio se contara con 1 documento de caracterización e información de los grupos etnicos pertenecientes al CER. | 1 documento de caracterización e información de los grupos etnicos pertenecientes al CER. | 100 | 2024-03-16 | 80 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 20 | Elaboración de la ficha de caracterización del grupo poblacional étnico. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 50 | Recoleccion de la información del grupo étnico de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Elaboración del documento DUA. | NO INICIADA
Estimular y evaluar la participacion en eventos significativos del CER mediante un formato. | La finalizar el mes de noviembre se contará con 1 formato de evaluación de la participación de los estudiantes en eventos significativos. | 1 formato para evaluación de la participación de los estudiantes en eventos significativos. | 100 | 2024-03-16 | 100 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Identificación de aspectos a incluir en el formato. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 100 | Diseño del formato para evaluación de la participación de los estudiantes en eventos | TERMINADA
|  |  | 0 | 2024-03-16 | 0 | 2024-09-23 | 0 | 2024-11-25 | 0 | Socialización y aplicación del formato | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA