## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER La Sagrada Familia
|  |  | Código DANE |  | 254480000066
Dirección | VEREDA LA CALDERA |  | Municipio |  | Mutiscua
Correo electronico | sed_13351040@hotmail.com |  |  | Tel | 3156363105
Rector o Director | Hernando Jaimes Flórez |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hernando Jaimes Flórez |  | Director |  | sed_13351040@hotmail.com
Martha Flórez Bautista |  | Docente |  | yedayuan4@hotmail.com
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | alcom10@hotmail.com
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | evaeve111@hotmail.com
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | wilsonenriqueguerrero@hotmail.com
María del Carmen Becerra Salinas |  | Docente |  | carmenbe20@hotmail.com
Amparo González Gamboa |  | Docente |  | amparog73@hotmail.com
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | nydiaoanteliz@hotmail.com
Luz Marina Gamboa Gamboa |  | Docente |  | luz.ma06@hotmail.com
Margely Meneses Carrero |  | Docente |  | margely.menesescarrero@yahoo.com.co
Nieves Amanda Ramón Durán |  | Docente |  | amandaramon57@hotmail.com
Javier Romero Villamizar |  | Docente |  | javierrovilla27@gmail.com
Fany Amparo Mantilla Parada |  | Docente |  | mantiparada@hotmail.com
Astrid Constanza Morales Velandia |  | Docente |  | constanzamv13@hotmail.com
Edilia Gamboa
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | Comunitaria
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | Académica
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | Directiva

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 14/01/2021 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2025 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | CER LA SAGRADA FAMILIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Se debe fortalecer la misión de los consejos estudiantiles según la metodología Escuela Nueva. | Estimular la participación estudiantil en la vida escolar mediante la formulación de un documento con plan de trabajo del consejo estudiantil por sede escolar. | Al finalizar el mes de febrero se contará con 1 documento de plan de trabajo de consejo estudiantil por sede escolar | 1 documento con plan de trabajo de consejo estudiantil por sede escolar | MENSUAL | Análisis de conformación de consejos estudiantiles por sede | [6 empty] | 2025-02-02 | 2025-02-07 | Evelia Gamboa
[6 empty] | Acuerdo sobre funciones de consejos estudiantiles por sede | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-02-14 | Evelia Gamboa
[6 empty] | Elaboración de documento de plan de trabajo de consejo estudiantil por sede escolar | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-02-28 | Edilia Gamboa
| Se hace necesario el fortalecimiento de proyectos que estimulen los talentos de los estudiantes | Estimular el desarrollo de talentos de los estudiantes mediante la estrategia CRESE y los centros de interés. | Al finalizar el año escolar se contará con 1 documento sistematizado de estrategia CRESE y centros de interés. | 1 documento sistematizado de estrategia CRESE y centros de interés. | TRIMESTRAL | Elaboración de cronograma incluyendo actividades de estrategia CRESE y centros de interés. | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-15 | Edilia Gamboa
[6 empty] | Registro de evidencias de estrategia CRESE y centros de interés. | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Alfonso Cote
[6 empty] | Elaboración de documento con resumen ejecutivo sobre el desarrollo de estrategia CRESE y centros de interés. | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-11-28 | Alfonso Cote
| Se requiere fortalecer el funcionamiento del Comité de convivencia escolar. | Fortalecer el funcionamiento del Comité de convivencia mediante la ejecución de agenda de reuniones. | Al finalizar el año escolar se habrá ejecutado el 100% de la agenda del comité de convivencia escolar. | 100 % de agenda de reuniones del comité de convivencias ejecutada. | TRIMESTRAL | Eleccion del comité de convivencia. | [6 empty] | 2025-01-26 | 2025-02-05 | Alfonso Cote
[6 empty] | Acuerdos sobre agenda de comité de convivencia. | [6 empty] | 07/02/202 | 2025-02-10 | Maria del Carmen Becerra
[6 empty] | Ejecución de agenda de comité de convivencia | [6 empty] | 2025-02-11 | 2025-11-20 | MARGELY MENESES
Académica | Es necesario avanzar en el fortalecimiento de relaciones con egresados. | Fortalecer las relaciones con egresados en beneficio del accionar educativo de la institución mediante estructuración de una base de datos. | Al finalizar el primer semestre del año escolar se contará con 1 archivo actualizado con base de datos de los egresados de las postprimarias del CER | 1 archivo actualizado con base de datos de los egresados de postprimarias del CER | TRIMESTRAL | Diseño de formato para recolección de información sobre egresados del CER | [6 empty] | 2025-01-07 | 2025-10-10 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Recolección de información sobre egresados | [6 empty] | 2025-01-13 | 2025-07-25 | Javier Romero
[6 empty] | Elaboración de archivo con base de datos actualizado de los egresados de las postprimarias del CER | [6 empty] | 2025-07-28 | 2025-07-31 | Alfonso Cote
| Es necesario fortalecer las prácticas docentes para el desarrollo de procesos personalizados y que estimulen la autonomía según metodología Escuela Nueva. | Fortalecer prácticas docentes para el desarrollo de procesos personalizados y que estimulen la autonomía según metodología Escuela Nueva mediante el desarrollo y adaptación de guías de autoaprendizaje | Al finalizar el año escolar se contará con 1 banco de guías adaptadas de cada una de las áreas y proyectos | 1 banco de guías adaptadas de cada una de las áreas y proyectos | TRIMESTRAL | Realización de acuerdos sobre adaptación de guíasy proyectos | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-02-15 | Martha Florez
[6 empty] | Proceso de adaptación de guías y proyectos | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-11-14 | Amanda Ramón
[6 empty] | Conformación de banco de guías y proyectos | [6 empty] | 2025-02-18 | 2025-11-28 | Amanda Ramon
| Se deben fortalecer los procesos de transversalidad en todas las areas y proyectos institucionales. | Promover el mejoramiento de la calidad educativa a partir de la actualización de transversalidad en todas las areas y proyectos institucionales. | Al finalizar el año escolar se habrán actualizado el 100% de planes y proyectos institucionales en sus procesos de transversalidad. | 100% de planes y proyectos institucionales actualizados en sus procesos de transversalidad. | TRIMESTRAL | Asignación de responsabilidades para revisión de transversalidad en planes y proyectos institucionales. | [6 empty] | 2025-01-14 | 2025-01-14 | Evelia Gamboa
[6 empty] | Proceso de revisión y ajustes de transversalidad en planes y proyectos institucionales. | [6 empty] | 2025-01-15 | 2025-04-11 | Edilia Gamboa
[6 empty] | Socialización y aprobacion de ajustes a los planes y proyectos. | [6 empty] | 2025-04-14 | 2025-04-16 | Maria del Carmen Becerra
Administrativa | Se debe revisar y evaluar periodicamente el programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física, según las necesidades de cada sede | Mejorar los espacios físicos del CER, mediante procesos de seguimiento para llevar a cabo la ejecución del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. | Al finalizar el año escolar se habrán realizados tres seguimientos a la ejecución del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. | 3 seguimientos al programa de adecuación, accesibiidad y embellecimiento de la plantra física. | TRIMESTRAL | Apropiación del programa y cronograma a ejecutar | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-11-20 | Astrid Constanza Morales
[6 empty] | Realizacion de actividades de embellecimiento | [6 empty] | 2025-02-21 | 2025-10-30 | Nydia Anteliz
[6 empty] | Evaluación del programa ejecutado | [6 empty] | 2025-11-06 | 2025-11-06 | Amparo González G
| Se debe evaluar periodicamente la gestión del plan para la adquisición de recursos, según necesidades de cada sede. | Optimizar la adquisición de recursos según las necesidades de cada sede | Al finalizar el año escolar se habrán realizado dos seguimientos a la gestión del plan para la adquisición de recursos | 2 seguimientos a la gestión del plan para la adquisición de recursos | TRIMESTRAL | Identificación de las necesidades por sede | [6 empty] | 2025-01-20 | 2025-01-24 | Astrid Constanza Morales
[6 empty] | Elaboración de plan de compras por sede según necesidades y recursos. | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-01-31 | Nydia Anteliz
[6 empty] | Evaluar la ejecución de los recursos destinados para cada sede | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-24 | Amparo González G
| Se debe evaluar periódica y sistematicamente la estrategía de apoyo a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje para su mejoramiento. | Mejorar en los estudiantes con dificultades de aprendizaje sus procesos pedagógicos, mediante un plan de fortalecimiento. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado cuatro seguimientos al plan de fortalecimiento de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 4 seguimientos al plan de fortalecimiento de estudiantes con dificultades de aprendizaje | TRIMESTRAL | Reconocer los estudiantes con dificultades de aprendizaje. | [6 empty] | 2025-03-28 | 2025-03-28 | Astrid Constanza Morales
[6 empty] | Estructurar estrategías para mejoramiento de aprendizaje en estudiantes. | [6 empty] | 2025-03-31 | 2025-04-25 | Edilia Gamboa
[6 empty] | Evaluar el plan de fortalecimiento en la mejora del proceso pedagógico de los estudiantes. | [6 empty] | 2025-06-13 | 2025-11-24 | Amparo González G
Comunitaria | Se deben sistematizar procesos de escuela de padres. | Estimular la participación a escuelas de padres mediante el diseño de un protocolo que permita verificar y dar seguimiento y evaluación al mismo. | Al finalizar el año se contara con un documento sistematizado de la escuela de padres.. | Un protocolo orientador de escuela de padres. | TRIMESTRAL | Determinar cuales son las tematicas. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-01-30 | MARGELY MENESES
[6 empty] | Diseño del taller. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-02-14 | wilson Guerrero
[6 empty] | Aplicación de los talleres. | [6 empty] | 2025-01-12 | 2025-01-12 | Javier Romero
| Es necesario fortalecer el programa para apoyar el proyecto de vida de los estudiantes de acuerdo con la identificación de las necesidades de cada comunidad y sus expectactivas. | Fortalecer el programa de proyecto de vida mediante la aplicación de talleres que estimulen las capacidades y talentos de los estudiantes. | Al finalizar el año se habran aplicado cuatro talleres (uno por periodo). | Cuatro talleres de proyecto de vida. | TRIMESTRAL | Diseño de los talleres | [6 empty] | 2025-01-24 | 2025-11-07 | MARGELY MENESES
[6 empty] | Revisión de los talleres. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-02-20 | Wilson Guerrero
[6 empty] | Aplicación de los talleres. | [6 empty] | 2025-02-20 | 2025-11-14 | javier Romero
| Se hace necesario involucrar a los estudiantes y la comunidad a participar en programas de prevención y autocuidado ante los riesgos psicosociales . | Promover un ambiente escolar seguro,inclusivo y respetuoso centrado en la prevención de riesgos psicosociales mediante el desarrollo de la semana de la convivencia. | Al finalizar el mes de septiembre se contarà con un informe ejecutivo sobre la aplicación de la semana de la convivencia.. | Un informe ejecutivo. | TRIMESTRAL | Identificaciòn las problemàticas. | [6 empty] | 2025-01-10 | 2025-11-20 | MARGELY MENESES
[6 empty] | Organización de la semana por la convivencia | [6 empty] | 2025-02-17 | 2025-09-30 | WILSON GUERRERO
[6 empty] | Aplicación e informe ejecutivo. | [6 empty] | 2025-02-10 | 2025-09-30 | JAVIER ROMERO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos