## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER LA SAGRADA FAMILIA |  |  | 2022-11-28
Regimen |  |  | Código DANE |  | 25448000066
Dirección | VEREDA LA CALDERA |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | sed_13351040@hotmail.com |  | Telefono |  | 3156363105
Rector o Director | HERNANDO JAIMES FLOREZ |  | Horizonte |  | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Hernando Jaimes Flórez |  | Director |  | sed_13351040@hotmail.com
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | alcom10@hotmail.com
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | evaeve111@hotmail.com
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | wilsonenriqueguerrero@hotmail.com
María del Carmen Becerra Salinas |  | Docente |  | carmenbe20@hotmail.com
Amparo González Gamboa |  | Docente |  | amparog73@hotmail.com
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | nydiaoanteliz@hotmail.com
Luz Marina Gamboa Gamboa |  | Docente |  | luz.ma06@hotmail.com
Margely Meneses Carrero |  | Docente |  | margely.menesescarrero@yahoo.com.co
Nieves Amanda Ramón Durán |  | Docente |  | amandaramon57@hotmail.com
Javier Romero Villamizar |  | Docente |  | javierrovilla27@gmail.com
Fany Amparo Mantilla Parada |  | Docente |  | mantiparada@hotmail.com
Astrid Constanza Morales Velandia |  | Docente |  | constanzamv13@hotmail.com
Martha Flórez Bautista |  | Docente |  | yedayuan4@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nydia Omaira Anteliz Gelvez |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Alfonso Cote Mogollón |  | Docente |  | Comunitaria
Evelia Gamboa Gamboa |  | Docente |  | Académica
Wilson Enrique Guerrero Ramírez |  | Docente |  | Directiva

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL LA SAGRADA FAMILIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | MUTISCUA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Estimular la participación estudiantil en la vida escolar mediante la formulación de un documento con plan de trabajo del consejo estudiantil por sede escolar. | Al finalizar el mes de febrero se contará con 1 documento de plan de trabajo de consejo estudiantil por sede escolar | 1 documento con plan de trabajo de consejo estudiantil por sede escolar | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Estimular el desarrollo de talentos de los estudiantes mediante la estrategia CRESE y los centros de interés. | Al finalizar el año escolar se contará con 1 documento sistematizado de estrategia CRESE y centros de interés. | 1 documento sistematizado de estrategia CRESE y centros de interés. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Fortalecer el funcionamiento del Comité de convivencia mediante la ejecución de agenda de reuniones. | Al finalizar el año escolar se habrá ejecutado el 100% de la agenda del comité de convivencia escolar. | 100 % de agenda de reuniones del comité de convivencias ejecutada. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Fortalecer las relaciones con egresados en beneficio del accionar educativo de la institución mediante estructuración de una base de datos. | Al finalizar el primer semestre del año escolar se contará con 1 archivo actualizado con base de datos de los egresados de las postprimarias del CER | 1 archivo actualizado con base de datos de los egresados de postprimarias del CER | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Fortalecer prácticas docentes para el desarrollo de procesos personalizados y que estimulen la autonomía según metodología Escuela Nueva mediante el desarrollo y adaptación de guías de autoaprendizaje | Al finalizar el año escolar se contará con 1 banco de guías adaptadas de cada una de las áreas y proyectos | 1 banco de guías adaptadas de cada una de las áreas y proyectos | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Promover el mejoramiento de la calidad educativa a partir de la actualización de transversalidad en todas las areas y proyectos institucionales. | Al finalizar el año escolar se habrán actualizado el 100% de planes y proyectos institucionales en sus procesos de transversalidad. | 100% de planes y proyectos institucionales actualizados en sus procesos de transversalidad. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Mejorar los espacios físicos del CER, mediante procesos de seguimiento para llevar a cabo la ejecución del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. | Al finalizar el año escolar se habrán realizados tres seguimientos a la ejecución del programa de adecuación, accesibilidad y embellecimiento de la planta física. | 3 seguimientos al programa de adecuación, accesibiidad y embellecimiento de la plantra física. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Optimizar la adquisición de recursos según las necesidades de cada sede | Al finalizar el año escolar se habrán realizado dos seguimientos a la gestión del plan para la adquisición de recursos | 2 seguimientos a la gestión del plan para la adquisición de recursos | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Mejorar en los estudiantes con dificultades de aprendizaje sus procesos pedagógicos, mediante un plan de fortalecimiento. | Al finalizar el año escolar se habrán realizado cuatro seguimientos al plan de fortalecimiento de estudiantes con dificultades de aprendizaje. | 4 seguimientos al plan de fortalecimiento de estudiantes con dificultades de aprendizaje | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Estimular la participación a escuelas de padres mediante el diseño de un protocolo que permita verificar y dar seguimiento y evaluación al mismo. | Al finalizar el año se contara con un documento sistematizado de la escuela de padres.. | Un protocolo orientador de escuela de padres. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Fortalecer el programa de proyecto de vida mediante la aplicación de talleres que estimulen las capacidades y talentos de los estudiantes. | Al finalizar el año se habran aplicado cuatro talleres (uno por periodo). | Cuatro talleres de proyecto de vida. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
Promover un ambiente escolar seguro,inclusivo y respetuoso centrado en la prevención de riesgos psicosociales mediante el desarrollo de la semana de la convivencia. | Al finalizar el mes de septiembre se contarà con un informe ejecutivo sobre la aplicación de la semana de la convivencia.. | Un informe ejecutivo. | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
|  |  | 0 | [7 empty] | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA