## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CER EL CHAMIZÓN
|  |  | Código DANE |  | 254245000547
Dirección | VEREDA EL CHAMIZÓN |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | elchamizon2017@gmail.com |  |  | Tel | 3132411981
Rector o Director | ANGEL ALBERTO VILLAMIZAR CASTRO |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Articulación de planes, proyetos y acciones. | Actualizar los planes de área, proyectos y acciones. | Al finalizar el primer periodo del año escolar 2025, Se revisarán y actualizarán los planes de área del CER. | PLANES DE AREA ACTUALIZADOS | TRIMESTRAL | 1 Lectura de los planes de área. 2. Identificación de las situaciones que requieran mejoras. 3. Actualización de los planes de área. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-08 |  | MARY ESPERANZA CORREA NÚÑEZ
|  |  | Finalizado el año lectivo 2025, los planes de área se habrán implementado en cada una de las sedes educativas del CER EL CHAMIZÓN. |  |  | 1. Socialización de los planes de área actualizados. 2. Implementación de las mallas curriculares establecidas. 3. Seguimiento, medición y evaluación. |  | X |  |  |  |  | 2025-01-13 |  | LUIS EDUARDO MARRIAGA CASTRO
| Motivación hacia el aprendizaje. | Crear estrategias lúdico - pedagógica que motiven el interes del estudiantado hacia el aprendizaje. | Al finaliza el primer semestre del año escolar 2025, se habrán diseñado diferentes estrategias lúdico - pedagógicas que refuercen el aprendizaje escolar. | ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN DISEÑADAS | TRIMESTRAL | 1. Identificación problemáticas que afectan el aprendizaje del estudiantado, a través de un diagnóstico. 2. Elaboración de estrategias pedagógicas que fomenten el gusto por el aprendizaje. 3. Socializacón de las estrategias lúdico- pedagógicas diseñadas. |  | X |  |  |  |  | 2025-02-03 |  | NORANY ELIZA GALVIS LANZZIANO
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2025, se habrán implementado las estrategias lúdico pedagógicas diseñadas. | ESTRATEGIAS DE MOTIVACIÓN IMPLEMENTADAS | TRIMESTRAL | 1. Aplicación de las estrategias lúdico – pedagógicas en el aula. 2. Seguimiento continuo al desarrollo de las estrategias efectuadas. 3. Evaluación a las estrategias pedagógicas implementadas. |  | X |  |  |  |  | 2025-02-10 |  | KELLY JULIANA PADILLA GALVIS
¦
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL