## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo Rural Chamizon |  |  | 6 de diciembre 2019
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254245000547
Dirección | Vereda Chamizon |  | Municipio |  | EL CARMEN
Correo electronico | fabricianoacevedo@gmail.com |  | Telefono |  | 3132121392
Rector o Director | Fabriciano acevedo Mendoza |  | Horizonte |  | 2.019-2.022
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NEFTALI SANGUINO HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | neftali781@hotmail.com
DEIBE QUINTERO ANGARITA |  | DOCENTE |  | deibeq@hotmail.com
ANGEL ALBERTO SALCEDO |  | DOCENTE |  | aalbertosalcedo@yahoo.es
MARY ESPERANZA CORREA |  | DOCENTE |  | maryes70@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
LUCELIA PAEZ QUINTERO |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
FREDY USLEY URON |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CRISTO HUMBERTO PINEDA PÉREZ |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
CARLOS AUGUSTO SALCEDO QUINTERO |  | DOCENTE |  | COMUN ITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CHAMIZON |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL CARMEN
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Utilizar las conclusiones de los resultados de las evaluaciones externas (pruebas SABER) para mejorar las prácticas de aula. | Al finalizar el año escolar 2023, el CER contará con un plan de actividades para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. | Pruebas analizadas. | 50% | 2024-01-29 | 25% | 2024-07-14 | 0% | 2024-10-07 | 50% | Revisión y análisis de los resultados de las pruebas SABER311. del 2023 | EN EJECUCION
|  | % de comunidad educativa que reciben la socialización. | 0% | 2024-01-29 | 0% | 2024-07-14 | 0% | 2024-10-07 | 0% | Socialización de resultados a profesores, padres de familia y estudiantes. | NO INICIADA
|  | % de estudiantes desarrollando los talleres. | 100% | 2024-01-29 | 0% | 2024-07-14 | 0% | 2024-10-07 | 0% | Elaboracion y desarrollo de talleres con los estuiantes. | NO INICIADA
Orientar la escuela de padres en un programa pedagógico institucional que integre las familias. | Al finalizar el cuarto periodo escolar del año 2024,el CER Chamizon contará con la escuela de padres organizada en cada sede. | % de sedes con la escuela de padres organizada | 70% | 2024-08-09 | 25% | 2024-10-11 | 20% | 2024-11-15 | 35% | Realizar reuniones con padres de familia. | EN EJECUCION
|  | % de padres de familia participando en las reuniones. | 70% | 2024-08-09 | 10% | 2024-10-11 | 20% | 2024-11-15 | 40% | Organizar la escuela de padres | EN EJECUCION
| Al finalizar el año escolar 2024, el 100% de los docentes del CER. Desarrollará los diferentes talleres en la escuela de padres. | Talleres elaborados. | 100% | 2024-01-29 | 30% | 2024-08-09 | 40% | 2024-10-11 | 30% | Reunión entre docentes para realizar los talleres. | TERMINADA
|  | % de docentes aplicando los talleres. | 70% | 2024-01-29 | 20% | 2024-08-09 | 30% | 2024-10-11 | 20% | Desarrollar loe talleres con los padres. | EN EJECUCION
Conocer y adoptar las medidas preventivas del panorama de riesgos fìsicos. | Al finalizar el año escolar 2024, el 100% de las sedes tendrán el panorama de riesgos físicos. | % de padres que participan en las reuniones. | 80% | 2024-01-29 | 0% | 2024-08-09 | 40% | 2024-10-11 | 40% | Reunión con padres de familia de cada sede. | EN EJECUCION
|  | % de sedes con medidas preventivas. | 100% | 2024-01-29 | 50% | 2024-08-09 | 300% | 2024-10-11 | 20% | Adoptar las medidas preventivas. | TERMINADA
| Al finalizar el año escolar 2024, la comunidad educativa conocerá el panorama de riesgos. | % de estudiantes capacitados. | 100% | 2024-01-29 | 0% | 2024-08-09 | 70% | 2024-10-11 | 30% | Socializar ante los estudiantes el panorama de riesgos físicos | TERMINADA
|  | % de padres de familia participando en las socializaciones del panorama de riesgos fisicos. | 70% | 2024-01-29 | 0% | 2024-08-09 | 20% | 2024-10-11 | 20% | Socializar ante los padres de familia el panorama de riesgos. | EN EJECUCION
Viabilizar los diferentes programas de participación de los estudiantes en concordancia con el PEI. | Al terminar el año 2.024 se organizarán programas de concordancia con el PEI, para que involucren a los estudiantes en las diferentes actividades del CER. | % Programas en concordancia con el PEI en las diferentes sede educativas. | 100% | 2024-01-29 | 40% | 2024-08-09 | 20% | 2024-10-11 | 40% | Vinculaciòn de la comunidad en los diferentes programas que benefician al CER. (marcación de la estrategia PAE en el SIMAT a cada estudiante) | EN EJECUCION
Diseñar una estrategia de estímulos para los estudiantes que logren obtener un buen rendimiento académico y comportamiento | Finalizado el año escolar 2.024 los estudiantes que obtengan un excelente desempeño académico serán condecorados por parte del CER. Reunir a los padres de famila periodicamente para el apoyo al director del plan de mejoramiento del CER. | % Estimulos otorgados a los estudiantes por su desempeño acadèmico | 100% | 2024-01-29 | 0% | 2024-08-09 | 20% | 2024-11-15 | 100% | Resaltar a los estudiantes que obtengan excelente rendimiento acadèmico y comportamental en momentos pedagogicos, conmemoración civica y clausuras de año. | EN EJECUCION
Elegir nuevos integrantes del consejo de padres de familia y dar funcionalidad al mismo | Al terminar el año escolar 2024 el CER contará con consejo de padres organizado y cumpliendo sus funciones. | % Consejo de padres de familia organizado en el CER | 100% | 2024-01-29 | 70% | 2024-10-25 | 15% | 2024-11-21 | 15% | Organizar el consejo de padres de familia con sus funcionalidades. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA