## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Centro Educativo El Grillote, Preescolar y Primaria
|  |  | Código DANE |  | 354498001528
Dirección | Carrera 11 # 13.45 Barrio el Tamaco |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | grillote12@hotmail.com |  |  | Tel | 3166961068
Rector o Director | Nazly Isabel Arévalo A |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NAZLY ISABEL AREVALO |  | DIRECTORA |  | grillote12@hotmail.com
LADY YANETH MEJÍA |  | COORDINADORA |  | ladymejiarojas992@gmail.com
ALVEIRO ANDRADE |  | DOCENTE |  | alveiroandrade@hotmail.com
DIANA NAVARRO |  | DOCENTE |  | michiq@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SHAROL NATALIA ANDRADE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YANETH GRANADOS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CECILIA M GOMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CINDY PAOLA REYES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Colegio Tecnico La Presentación
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Personero Estudiantil | Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil del Centro Educativo El Grillote, Preescolar y Primaria, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2024 alcanzarà un 80% de sus funciones | Personero Estudiantil | TRIMESTRAL | 1.Clarificar las figuras y funciones del personero escolar y el consejo estudiantil. 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con el consejo estudiantil y la personera sus funciones. 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento. 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | 100000 |  | X |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Alveiro Andrade Nicol Andrey Escalante, Andrea Navarro
| Manual de Convivencia | Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2024 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia actualizado | Manual de Convivencia | TRIMESTRAL | 1. Revisión del documento actual 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia. 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia. 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | 100000 |  | X |  |  |  | 2023-01-23 | 2023-04-25 | Cecilia M gomez, Yaneth Granados
GESTION ACADEMICA | Se requiere revisar y priorizar el plan de estudios por areas la planeacion curricular para realizar los ajustes necesarios que contribuyan al mejoramiento del proceso pedagogico)ademas de trasversalizar las areas y tematicas. | unificar los planes de area en un formato estandar institucional correspondiente al plan de estudios. | 1. Diseñar un formato unificado institucional para los planes de area en un 100%. 2. Diligenciar los contenidos de cada area en el formato estandar | Plan de estudios | TRIMESTRAL | 1. Diseño del formato 2. Elaboracion del formato 3. Diligenciamiento del formato | 100000 |  | X |  |  |  | 10 de enero del 2024 | 29 de noviembre del 2024 | Coordinadoras y docentes
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA |  | GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | ADECUAR EN UN 80% LOS ESPACIOS FISICOS PARA PROPICIAR UN AMBIENTE COMODO PARA LA PRESTAION DEL SERVICIO EDUCATIVO. | PLANTA FISICA | TRIMESTRAL | VERIFICACION LOCATIVA | 5000000 |  | X |  |  |  | 2024-01-07 | 2024-11-25 | Directora
|  | ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | SUMINISTRAR EN UN 70 % MATERIAL DE USO PEDAGOGICO QUE CUALIFIQUEN EL PROCESO PEDAGOGICO | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | TRIMESTRAL | ANALISIS DE PRESUPUESTO, ATENCION A LAS NECESIDADES, IMPLEMENTACION EN DIFERENTES ESPACIOS | 2000000 |  | X |  |  |  | 2024-03-05 | 2024-10-07 | Directora, Coordinadoras
Comunitaria | Uso de la planta fisica y los medios. | Aprovechar el uso del espacio fisico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2024, la institucion educativa habra implementado acciones para el aprovechamiento del espacio fisico. | Planta fisica | TRIMESTRAL | Identificaciòn y priorizacion de de los riesgos de la planta fisica. Restruccturaciòn de horarios. Adecuacón de aulas de clase de acuerdo a caracterzación de la población estudiantil y cobertura. Mantenimiento y reparación de la planta fïsica. | 3000000 |  | x |  |  |  | 2024-01-10 | 2024-11-29 | Directora
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## Informe de compatibilidad
Informe de compatibilidad para Archivo 2. PMI vigencia 2024.xls
Ejecutar el 9/08/2025 14:32
Las siguientes características de este libro no son compatibles con versiones anteriores de Excel. Estas características podrían perderse o degradarse si abre el libro con una versión anterior de Excel o si guarda el libro con un formato de archivo anterior.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 33 | Excel 97-2003