## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO EL GRILLOTE, PREESCOLAR Y PRIMARIA |  |  | 2024-11-29
Regimen | REGULADO |  | Código DANE |  | 3544981528
Dirección | CARRERA 11 # 13.45 Barrio El Tamaco |  | Municipio |  | OCAÑA
Correo electronico |  | grillote12@hotmail.com | Telefono |  | 3166961068
Rector o Director | Lic Nazly Isabel Arevalo |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NAZLY ISABEL AREVALO |  | DIRECTORA |  | grillote12@hotmail.com
LADY YANETH MEJÍA |  | COORDINADORA |  | ladymejiarojas@gmail.com
ALVEIRO ANDRADE |  | DOCENTE |  | alveiroandrade@hotmail.com
DIANA NAVARRO |  | DOCENTE |  | michiq@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
SHAROL NATALIA ANDRADE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YANETH GRANADOS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
CECILIA M GOMEZ |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CINDY PAOLA REYES |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## CONSOLIDADO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO EL GRILLOTE PREESC Y PRIA |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer la personerìa y consejo estudiantil de la I. E Colegio Tècnico La Presentaciòn de Pamplona, mediante el acompañamiento y cumplimiento de sus funciones | La personerìa y consejo estudiantil al finalizar el año 2024 alcanzarà un 80% de sus funciones | Personero Estudiantil | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 1.Clarificar las figuras y funciones del personero escolar y el consejo estudiantil. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 0 | 2. Una vez realizada la elección del Gobierno escolar socializar con el consejo estudiantil y la personera sus funciones. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-05 | 0 | 2024-10-07 | 100 | 2024-11-25 | 0 | 3. Recopilar el cronograma de actividades y el reglamento. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2024-03-05 | 25 | 2024-10-07 | 25 | 2024-11-25 |  | 4. Seguimiento al cumplimiento del cronograma y verificación de elaboración del acta. | EN EJECUCION
Socializar, adoptar y publicar el manual de convivencia con la participación de toda la comunidad educativa | Finalizado el año de labores académicas 2024 se adoptará, socializará y publicará el 100% del Manual de Convivencia. | Manual de Convivencia | 100 | 2024-03-05 | 100 | 2024-10-07 | 0 | 2024-11-25 | 40 | 1. Revisión del documento actual | TERMINADA
|  |  | 20 | 2024-03-05 | 0 | 2024-10-07 | 20 | 2024-11-25 | 0 | 2.Socializaciòn de practicas restaurativas para la elaboración del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-05 |  | 2024-10-07 | 10 | 2024-11-25 |  | 3. Incorporaciòn de las practicas restaurativas al manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2024-03-05 | 10 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 4. Socialización a los diferentes estamentos de la comunidad educativa. 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-03-05 |  | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | 5. Publicaciòn del manual de convivencia. | NO INICIADA
unificar los planes de area en un formato estandar institucional correspondiente al plan de estudios. | 1. Diseñar un formato unificado institucional para los planes de area en un 100%. 2. Diligenciar los contenidos de cada area en el formato estandar | Plan de estudios | 66 | 5 de marzo 2024 | 33 | 7 de octubre 2024 | 33 | 25 de noviembre 2024 | 0 | 1. Diseño del formato 2. Elaboracion del formato 3. Diligenciamiento del formato | EN EJECUCION
GARANTIZAR EL MANTENIMIENTO DE LA PLANTA FISICA | ADECUAR EN UN 80% LOS ESPACIOS FISICOS PARA PROPICIAR UN AMBIENTE COMODO PARA LA PRESTAION DEL SERVICIO EDUCATIVO. | PLANTA FISICA | 30 | 2024-03-05 | 50 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | VERIFICACION LOCATIVA ATENCION A PETICIONES O NECESIDADES COTIZACIONES | TERMINADA
ADQUISICION DE LOS RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | SUMINISTRAR EN UN 70 % MATERIAL DE USO PEDAGOGICO QUE CUALIFIQUEN EL PROCESO PEDAGOGICO | RECURSOS PARA EL APRENDIZAJE | 30 | 2024-03-05 | 50 | 2024-10-07 |  | 2024-11-25 |  | ANALISIS DE PRESUPUESTO ATENCION A LAS NECESIDADES IMPLEMENTACION EN DIFERENTES ESPACIOS | EN EJECUCION
Aprovechar el uso del espacio fisico garantizando el servicio educativo. | A noviembre del 2024, la institucion educativa habra implementado acciones para el aprovechamiento del espacio fisico. | Planta fisica |  | 2024-03-05 | 50% |  |  |  |  | 1. Identificación y priorización de de los riesgos de la planta fisica. 2. Restructuración de horarios. | TERMINADA
[6 empty] | 2024-10-07 | 25% |  |  | 3. Adecuacón de aulas de clase de acuerdo a caracterzación de la población estudiantil y cobertura. | TERMINADA
[8 empty] | 2024-11-25 | 25% | 4.Mantenimiento y reparación de la planta fïsica. | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA