## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RUARL CHICHIRA
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254518000499
Dirección | VEREDA CHICHIRA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | cerchichira2025@gmail.com |  | Telefono |  | 3106196235
Rector o Director | LAURA JACINTA CRUZ |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
LAURA JACINTA CRUZ |  | DIRECTORA |  | cerchichira2025@gmail.com
LUDY ESPINEL HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | ludymar2023@gmail.com
ROSA LOPEZ FIGUEROA |  | DOCENTE |  | lorofichichira@hotmail.com
LUZ MARINA MARTINEZ BALLESTEROS |  | DOCENTE |  | luzmarinaballes.1959@gmail.com
MARIA LILIANA MENDOZA JAIMES |  | DOCENTE |  | lm3nd0z4j@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE TOSCANO CASTRO |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
CANDIDA FLÓREZ RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
ANA DELIA MONCADA GELVES |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NELLY PATRICIA ROJAS LEMUS |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
NUBIA CARRILLO |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
LUIS JESÚS BAUTISTA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
CARMEN GALVIS |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
NILHEN SAAVEDRA BOADA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA
EDDY SELEY PARRA |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL CHICHIRA |  |  |  |  | Municipio |  |  | PAMPLONA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar una política para documentar las prácticas pedagógicas administrativas y culturales del Centro Educativo Rural Chichira. | Al finalizar el año 2025 el C,E,R. Chichira contará con una Política de buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Politica / Buenas práctica pedagógicas, administrativas y culturales. | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Realizar un diagnóstico del contexto de cada sede educativa para evidenciar las practicas realizadas en el CER. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Consolidar la información de las buenas prácticas pedagógicas administrativas y culturales | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Documentar las bunea prácticas pedagógicas administrativas y culturales | NO INICIADA
Elaborar la estrategia para fortalecer el trabajo en equipo del centro Educativo | Al finalizar el año 2025 el C,E,R. Chichira contará una estrategia para fortalecer el trabajo en equipo en los diferentes proyectos institucionales. | N. de actividades desarrolladas/ n. de actividades programadas X 100 | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Elaborar la estrategia | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Socialización y apobación de la estrategia. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación. | NO INICIADA
Organizar un cronograma de trabajo del consejo estudiantil para que se reunan periódicamente a deliberar y tomar las decisiones que le corresponden. | Al finalizar el año 2025 el C,E,R. Chichira cuente con un cronograma de trabajo para reunirse periódicamente a deliberar y tomar las decisiones que le corresponden. | Número de reuniones realizadas /n. de reuniones programas x 100 | 50 | 2025-03-29 | 50 |  |  |  |  | organización de las fechas para realizar el cronograma de trabajo. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Aprobación y socialización del cronograma de trabajo | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | seguimiento y evaluación | NO INICIADA
Implementar procesos de investigación en las diferentes sedes para desarrollar en los niños , niñas y jovenes el espiritu investigativo. | Al finalizar el año 2025 el CER contara con estrategias para apoyar a los estudiantes en procesos investigativos en el area de ciencias naturales. | Numero de Estrategias aplicadas /Numero estrategias diseñadasX 100 | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Seleccionar temas de interes de los estudiantes | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Priorizar las temáticas a investigar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Establecer el objetivo de la investigación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Establecer recursos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Establecer el cronograma | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Ejecutar el proceso de investigación. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Evaluar periodicamente el proceso. | NO INICIADA
Procurar el mejoramiento y embellecimiento de la planta física de las diferentes sedes. | Al finalizar el año 2025 las diferentes sedes del CER Chichira se encuentraran en optimas condiciones para ofrecer el servicio educativo. | N. de sedes intervenidas/ N. de sedes del CER x 100 | 80 | 2025-03-29 | 80 |  |  |  |  | Diagnostico de las condiciones en que se encuentra cada sede. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-03-29 | 40 |  |  |  |  | Priorizar necesidades. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | Realización de la intervención. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Evaluación. | NO INICIADA
Implementar estrategias para la capacitación de los docentes pertenecientes al CER CHICHIRA. | Al finalizar el 2025 el CER Chichira habra implementado estrategias de capacitación docente. | N. Docentes capacitados / N. de docenter del CER x 100 | 10 | 2025-03-29 | 10 |  |  |  |  | Diagnostico de necesidades de capacitacion docente | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Solicitudes de capacitación. | NO INICIADA
|  |  | 10 | 2025-03-29 | 10 |  |  |  |  | Desarrollo de las capacitaciones | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Evaluacion y seguimiento | NO INICIADA
Efectuar un revisión exhaustiva del currículo que se adapte a las necesidades y expectativas de los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 la Institución tendrá consolidado un Plan de Estudios, que se adcue a las necesidades de los estudiantes logrando así mejor competitividad de los estudiantes en el entorno en que se desenvuelven. | N. de areas actualizadas / N. de areas x 100 | 100 | 2025-03-29 | 100 |  |  |  |  | Conformar grupos por áreas para la revisión y ajuste del plan Actual de Estudios teniendo en ncuenta el entorno de los estudiantes y apoyados en los lineamientos dados por el Ministerio de Eduación. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | Ajustes al Plan de Estudios | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Socializacion del plan de estudios | NO INICIADA
Lograr que la evaluación se convierta en un poderoso instrumento para el aprendizaje. | Al finalizar el año 2025 nuestro sistema de Evaluación debe propiciar en el estudiante un reconocimiento de la profunda influencia que tiene el evaluarse para su motivación y autoestima, factores cruciales en su aprendizaje. | N. de evaluaciones realizadas/N. de evaluaciones programadas | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | Evaluaciones: Periódicas y finales. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | Actividades de refuerzo | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Analisis de los resultados de las evaluaciones internas | NO INICIADA
Diseñar adecuadamente los planes de clase, que permiten convertirse en una guía para proporcionar herramientas que busquen aprendizajes significativos en los estudiantes. | Al finalizar el año 2025 el diseño y aplicación de planes de clase permitirán la creación de un entorno de aprendizaje positivo, logrando así relaciones y oportunidades para que los estudiantes prosperen académica y emocionalmente. | N. adaptaciones aplicadas en el aula/ N. de adaptaciones programadas x100 | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Ajuste del formato "Adaptadores de clase" | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Socializacion del fomato "adapatadores de clase" | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | Aplicación del fomato "adapatadores de clase" | NO INICIADA
Ejecutar un programa de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes del CER Chichira | Al finalizar el año 2025 el CER Chichira contará con un programa de apoyo al proyecto de vida de los estudiantes del grado 5, 8 y 9. | N. de estudiantes con el proyecto de vida / N. de estudiantes de los grados 5, 8 y 9 x 100 | 60 | 2025-03-29 | 60 |  |  |  |  | 1. Actualización de la lectura de contexto Mediante la aplicación de la encuesta | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 2. Actualización de la propuesta general del Centro Educatvo | NO INICIADA
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | 3. orientaciones sobre el proyecto de vida | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 4. Socializacion de los avances en la transversalización y articulación de la propuesta en los proyectos y las diferentes areas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 5. Ejecución y seguimiento del proyecto de vida de los estudiantes de 5, 8 y 9. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 6. Encunetro y socialización de los proyectos de vida grado noveno. | NO INICIADA
crear una politica para ejecutar el proyecto de Escuela de Padres de Familia CER CHICHIRA. | Al finalizar el año 2025 el CER Chichira contará con la escuela de padres de Familia diseñado para fortalecer el acompañamiento y la participacion activa de los padres, madres y cuidadores | actividades desarrolladas en el proyecto de escuela de padres / actividades programadas en el proyecto escuela de padres 100% | 80 | 2025-03-29 | 80 |  |  |  |  | 1. diagnostico dela tematica que se quiere trabajar durante el año en el CER | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-03-29 | 60 |  |  |  |  | 2. Aplicación de la encuesta a padres de Familia y cuidadores | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-03-29 | 0 |  |  |  |  | 3. Vincular a diferentes entidades encargadas de orientar el proceso según la tematica a trabajar. ( Alcaldia, UNAD, ICBF, Universidad de Pamplona). | NO INICIADA
|  |  | 50 | 2025-03-29 | 50 |  |  |  |  | 4.Organizacion del cronograma de trabajo en cada una de las sedes educativas y Ejecucion del plan. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | 5. Seguimiento y evaluación. Registro de actas y evidencias fotograficas de los encuentros de las Escuelas de Padres. | EN EJECUCION
Observar los riesgos que se presentan en las estruccturas fisicas o psicosociales según los espacios de cada sede | Al finalizar el año 2025 el CER Chichira contara con el documento registrado de evacuación frente al manejo de riesgos fisicos, psicosociales y naturales. | Planes de acción diseñados / sobre los planes ejecutados. Por 100% | 40 | 2025-03-29 | 40 |  |  |  |  | 1. diagnosticar y describir los puntos de riesgos fisicos y psicosociales.. CER CHICHIRA. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-03-29 | 40 |  |  |  |  | 2. Registrar mediante un documento, teniendo en cuenta los puntos de riesgo que tiene cada sede, del CER CHICIHRA. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2025-03-29 | 10 |  |  |  |  | 3. Entrega de informe de los sitios de riesgo de cada una de las sedes a los entes gubernamentales (Alcaldia, Corponor, Bomberos, Secretaria de Educacion Dptal, Gobernación). | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-29 | 20 |  |  |  |  | 4, adecuacion y mejoramiento de los espcios en cada una de las sedes | EN EJECUCION