## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PÁRAMO |  |  | 2023-11-27
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254680000079
Dirección | Vereda El Páramo |  | Municipio |  | SANTIAGO
Correo electronico | cerparamo@gmail.com |  | Telefono |  | 3206383922
Rector o Director | RAFAEL DARIO MENDOZA MEZA |  | Horizonte |  | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Rafael Darío Mendoza Meza |  | Comité de Calidad |  | radamenn@hotmail.com
Nelson Eduardo Vera Romero |  | Líder de Gestión |  | nevera2375@gmail.com
Neida Zuleima Peñaloza Caballero |  | Líder de Gestión |  | neizupecab@gmail.com
Luis Alfonso Mantilla Sandoval |  | Líder de Gestión |  | lumanti21@hotmail.com
Marwilh Yuzelly Ochoa Mogollón |  | Líder de Gestión |  | yuze13993@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
José Emilio Florez Peñaranda |  | Docente |  | Directiva
Fanny Osorio Pedraza |  | Docente |  | Académica
Carlos Antonio Molina García |  | Docente |  | Académica
Nancy Maria Casadiego Mantilla |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Hermes Camilo Ramírez Arias |  | Docente |  | Comunidad
María Ligia Puerto Bautista |  | Docente |  | Comunidad

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CENTRO EDUCATIVO RURAL EL PÁRAMO |  |  |  |  | Municipio |  |  | SANTIAGO
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Lograr que el personero o personera desarrolle un plan de trabajo que impacte positivamente y que este sea reconocido por toda la comunidad educativa | Incentivar a que el personero o personera desarrolle su plan de trabajo y que impacte positivamente en toda la comunidad educativa. | Duranteel año se le brindará asesoría por parte de los docentes y directivo docente al personero estudiantil, para que después que sea elegido desarrolle un 60% del Plan de trabajo propuesto en campaña. | 100 | 2024-03-01 | 25 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-28 | 50 | Implementar un plan de acción con el personero electo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-01 | 50 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Invitar a las reuniones de docentes al personero para que haya un acompañemiento constante. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2/0/2024 | 50 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Enviar cartas al alcalde con las necesidadespropuestas por el personero en su plan de acción. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-01 | 50 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Llevar un seguimiento de las actividades del personero. | TERMINADA
| Lograr que el contralor o contralora estudiantil desarrolle su plan de trabajo y que sea positiva para estudiantes y padres de familia | Al finalizar el años 2024 se habrán diseñado e implementado instrumentos de seguimiento y evaluación a la labor del Personero(a) y Contralor (a) estudiantil | 100 | 2024-03-01 | 50 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Implementar instrumentos de seguimiento a la labor del contralor. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-02 | 50 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Realizar acompañamientos constantes a la labor del contralor. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2024-02-10 | 25 |  |  | 2024-11-29 | 50 | Conformar el Consejo Académico y el Comité de Evaluacion y Promoción. | EN EJECUCION
Convocar periódicamente al Consejo Académico y a la Comisión de Evaluación y Promoción para analizar y tomar las decisiones pertinentes. | Realizar un plan de acción para reforzar el SIEE del CER El Páramo | Al finalizar cada período del año escolar se convocará al Consejo Académico y a la Comisión de Evaluación y Promoción para hacer análisis y proponer acciones ante los casos presentados. | 100 | 2024-03-01 | 50 |  |  | 2024-11-30 | 50 | Diseñar un cronograma de actividades para desarrollar las acciones propuestas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-04-17 | 50 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-29 | 25 | Socializar ante los Padres de Familia, el conducto regular a seguir de los casos de los estudiantes que lo ameriten. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-02 | 50 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-29 | 25 | Realizar seguimiento a los estudiantes que presentan dificultad en el proceso. | TERMINADA
| Llevar un seguimiento de los estudiantes con dificultades académicas. | Al terminar el año se realizará la sistematización de los casos por sede que fueron objeto de estudio | 75 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-30 | 25 |  |  | Convocar a reuniones para analizar cada uno de los casos presentados. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-06-07 | 50 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-29 | 25 | Elaborar un plan de accion para cada necesidad que se presente. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-08-30 | 50 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-29 | 25 | Evaluar el plan de acción aplicado en cada caso. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-11-01 | 50 | 2024-06-30 | 25 | 2024-11-29 | 25 | Realizar un consolidado de los estudiantes que se les hizo seguimiento para a analizar sus logros. | TERMINADA
Estructurar los planes de área de las áreas fundamentales de acuerdo con los lineamientos del MEN, para su implementación en el mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes. | Al finalizar el año 2024 se contará con el 100% de los planes de las áreas fundamentales organizados y aprobados por el Consejo Directivo y el Consejo Académico, para su implementación en cada sede educativa. | Porcentaje de planes de área elaborados, sistematizados y aprobados por el Consejo Académico y Directivo. | 100 | 2024-01-14 | 50 | 2024-06-07 | 50 |  |  | Asignar compromisos a docentes líderes de área, para la elaboración de los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 50 | 2024-06-07 | 50 |  |  | Elaborar el cronograma para control y revisión de avances en los planes de área asignados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-15 | 50 | 2024-06-07 | 50 |  |  | Socializar a docentes los criterios para la elaboración de los planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-16 | 25 | 2024-06-08 | 50 | 2024-10-14 | 25 | Elaborar los planes de área asignados a docentes y revisión de avances. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-07 | 50 | 2024-11-01 | 50 |  |  | Revisar y consolidar el documento final de los planes de área terminados. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-08 | 50 | 2024-11-01 | 50 |  |  | Sistematización de los documentos de planes de área. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-07 | 50 | 2024-11-01 | 50 |  |  | Socializar los planes de área elaborados ante el Consejo Académico y el Consejo Directivo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-10-08 | 25 | 2024-11-01 | 75 |  |  | Institucionalizar los planes de área aprobados por el Consejo Académico y Consejo Directivo. | TERMINADA
Diseñar y articular los Proyectos Pedagógicos Transversales al currículo del CER El Páramo, para la formación de los estudiantes en competencias ciudadanas. | Al finalizar el 2024 se contará con el 100% de los Proyectos Pedagógicos Transversales articulados al curriculo del CER El Páramo. | Porcentaje de Proyectos Transversales elaborados. | 100 | 2024-03-08 | 50 | 2024-05-10 | 25 | 2024-08-14 | 25 | Asignar compromisos a docentes líderes de los Proyectos Pedagógicos Transversales para la elaboración del documento. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-08 | 50 | 2024-03-15 | 50 |  |  | Socializar a docentes de los criterios para la elaboración de los Proyectos Pedagógicos Transversales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-01-14 | 50 | 2024-03-16 | 50 |  |  | Elaborar cronograma para control y revisión de avances de los Proyectos Pedagógicos Transversales. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-05-20 | 25 | 2024-06-14 | 50 |  |  | Elaboración y aplicación de encuestas a estudiantes y padres de familia para el diagnóstico institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-06-24 | 50 | 2024-07-31 | 50 |  |  | Tabulación y priorización de las necesidades identificadas en el diagnóstico institucional. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-08-01 | 0 | 2024-10-18 | 0 |  |  | Elaborar documento y socializar los Proyectos Pedagógicos Transversales y revisión de avances. | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-08-01 | 0 | 2024-10-19 | 0 |  |  | Articular los Proyectos Pedagógicos Transversales al currículo. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-08-01 | 0 | 2024-11-01 | 0 |  |  | Socializar e implementar los Proyectos Pedagógicos Transversales. | NO INICIADA
Diseñar un plan de acción para el mantenimiento preventivo de equipos de cómputo, audiovisual e impresoras de CERP. | Al finalizar el año 2024 se contará con la infromación consolidada en un 100% para determinar la cantidad de equipos que requieren mantenimiento y los que ya han cumplido su tiempo de utilidad. | Porcentaje de la información consolidada | 100 | 2024-11-12 | 50 | 2024-11-24 | 50 |  |  | Realizar un diagnóstico de la cantidad de equipos en mal, regular y buen estado en cada una de las sedes. | TERMINADA
|  |  | 25 | 2024-11-30 | 25 |  |  |  |  | Clasificación de la información con el fin de consolidar la totalidad de equipos que requieren mantenimiento. | TERMINADA
|  |  | 25 | 2024-12-03 | 25 |  |  |  |  | Remitir la información del diagnóstico al Director | TERMINADA
[10 empty] | Seguimiento mediante de una lista de chequeo para verificar su funcionalidad. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2024 se habrá realizado el primer mantenimiento preventivo de equipos de cómputo e impresoras de las sedes educativas. | Porcentaje de equipos reparados. | 0 | 2024-02-02 | [5 empty] | Cotizar con personal profesional el costo del mantenimiento de equipos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-03-14 | [5 empty] | Presentar cotizaciones al Director. | NO INICIADA
|  |  | 100 | 2024-06-30 | 100 |  |  |  |  | Establecer un punto de acopio, para los equipos a reparar | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2024-10-10 | [5 empty] | Verificar que el mantenimiento se realice en la fecha estipulada. | NO INICIADA
Realizar el plan de apoyo con criterios unificados para los estudiantes con bajo desempeño escolar o con dificultades de interacción. | Al finalizar el año 2024 se contará con planes de apoyo unificados de acuerdo a las necesidades presentadas. | Porcentaje de planes de apoyo organizados. | 100 | 2024-03-28 | 100 |  |  |  |  | Definir los criterios y estrategias de nivelación. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-02-05 | 100 |  |  |  |  | Diseñar formato para organización del plan de apoyo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-07-11 | 50 |  | 50 |  |  | Unificar plan de apoyo a los estudiantes según las necesidades presentadas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-06-06 | 50 | 2024-09-25 | 50 |  |  | Seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico. | TERMINADA
Ejecutar el plan de gestión de riesgo en todas las sedes educativas del C.E.R. El Páramo | Al finalizar el año 2024 se contará con el 100% el documento del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo del C.E.R El Páramo, como estrategia para la seguridad y bienestar de los miembros de la comunidad educativa. | Documento del proyecto de prevención de riesgos físicos en un 100% elaborado. Porcentaje de sedes educativas | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Consultar la normatividad vigente del MEN, para el diseño del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 50 |  |  | Solicitar acompañamiento a la Alcaldia municipal, Defensa Civil, Bomberos , cruz roja y Policia Nacional sobre temáticas de riesgos físicos. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Capacitación a los docentes del C.E.R. El Páramo por entidades especializadas en prevención de riesgos físicos. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 25 | 2024-06-17 | 50 | 2024-10-07 | 50 | Elaboración y socialización del documento del Plan Escolar para la Gestión del Riesgo con la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2024-03-26 | 25 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 |  | Diagnóstico y señalización de seguridad y zonas de riesgo en las sedes educativas. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2024-03-26 | 25 | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 |  | Desarrollo de las actividades y simulacros propuestos en el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 |  | Realización de seguimiento y control a los simulacros ejecutados. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2024-03-26 |  | 2024-06-17 |  | 2024-10-07 |  | Presentación de resultados y evidencias de las estrategias desarrolladas para su mejoramiento. | EN EJECUCION
Ampliar los temas a tratar en las escuelas de padres partiendo de las necesidades que se viven actualmente | Al finalizar el segundo periodo académico del año 2024 se contará con el 50% de ejecución de las escuelas de padres partiendo de las necesidades que se viven actualmente en las sedes educativas del C.E.R El Páramo | Porcentaje de escuelas de padres realizados en las sedes educativas. | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Realización del diagnóstico de las necesidades con respecto a las temáticas para trabajar en las escuelas de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Solicitar acompañamiento a la Alcaldia municipal, personería , policia,comisaria de familia y párroco sobre temáticas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 50 |  |  | Elaborar cronograma de las escuelas de padres de las sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 26 | 2024-10-07 | 25 | Diseño de material didáctico para entregar a padres de familia en las reuniones de escuelas de padres | TERMINADA
| Al finalizar el cuarto periodo académico del año 2024 se contará con el 100% de ejecución de las escuelas de padres partiendo de las necesidades que se viven actualmente en las sedes educativas del C.E.R El Páramo | Porcentaje de escuelas de padres realizados en las sedes educativas. | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Desarrollar las escuelas de padres programadas según el cronograma del trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Socialización de las proximas escuelas de padres de las sedes educativas | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Diseño de material didáctico para entregar a padres de familia en las reuniones de escuelas de padres | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Desarrollar las escuelas de padres programadas según el cronograma del trabajo | TERMINADA
|  |  | 100 | 2024-03-26 | 50 | 2024-06-17 | 25 | 2024-10-07 | 25 | Recolectar y organizar las evidencias de las escuelas de padres de las sedes educativas | TERMINADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA