## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  | 2024-01-15
Regimen | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  | Código DANE |  | 154498000018
Dirección | Calle 11 No.9-81 SAN FRANCISO |  | Municipio |  | Ocaña
Correo electronico | institucioncolcaro@gmail.com |  | Telefono |  | 6075626611
Rector o Director | DOGNY ESPERANZA PALLAREZ TORRADO |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Dogny Esperanza Pallarez Torrado |  | Rectora |  | dognypallarez2702@gmail.com
Juan Carlos Vargas Llaín |  | Coordinador |  | llain2903@hotmail.com
Yeine Carreño García |  | Coordinadora |  | yemar55@gmail.com
Liliana Jiménez Picón |  | Coordinadora |  | lilijimenez10@hotmail.com
Yudid Trigos Pallarez |  | Coordinadora |  | yudidtrigos2@gmail.com
Jhon Raúl Torres Rincón |  | Coordinador |  | jhonraultorres@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carolina Marquez Castro |  | Docente |  | Directiva
Elizabeth Forero Martínez |  | Docente |  | Directiva
Yeiny Marcela Santiago |  | Docente |  | Académcia
Ledy Johanna Sánchez |  | Docente |  | Académica
Jessi Parra |  | Docente |  | Administrativa y financiera
Noraida Arenas Acosta |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO JOSÉ EUSEBIO CARO |  |  |  |  | Municipio |  |  | OCAÑA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Realizar talleres de capacitación para el diseño de los DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión antiguos y nuevos registrados en el SIMAT. | Al finalizar el año 2025, se realizarán 2 talleres de capacitación para el diseño del DUA y/o PIAR teniendo en cuenta la caracterización de los estudiantes de inclusión registrados en el SIMAT. | Número de Talleres realizados /Número de talleres proyectados x100% | 80 | 2025-01-20 | 80 | 2025-03-28 |  |  |  | Caracterización de los estudiantes de inclusión (diagnósticos e inscripción en el SIMAT). | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-02-02 | 100 | 2025-03-28 |  |  |  | Actualización de los formatos por parte del equipo profesional de psicología de la institución. | TERMINADA
|  |  | 75 | 2025-03-03 | 25 | 2025-08-05 | 50 | 2025-10-17 |  | Programación y ejecución de los talleres dirigidos a docentes sobre el diseño de los DUA y/o PIAR, para las adecuaciones curriculares según diagnósticos y orientaciones del equipo de apoyo profesional. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-14 | 20 | 2025-08-05 | 20 | 2025-11-15 |  | Presentación de informe ejecutivo con la evaluación y seguimiento de los DUA y/o PIAR por parte del equipo de apoyo profesional, docentes y comisiones de Evaluación y promoción. | EN EJECUCION
| En el transcurso del año 2025, se habrá realizado asesoría, asistencia técnica y pedagógica a los docentes y padres de familia con relación al Diseño Universal del Aprendizaje y los PIAR Ajustes Razonables para estudiantes con discapacidad y talentos excepcionales. | Número de estudiantes de inclusión con Aplicación del PIAR Ajustes Razonables /número de estudiantes reportados en el SIMAT de inclusión x100% | 70 | 2025-01-20 | 50 | 2025-02-14 | 20 | 2025-10-20 |  | Recopilación de la información de cada estudiante ( diagnóstico, diligenciamiento de los formatos lista de chequeo,valoración pedagógica, establecimiento de compromisos con docentes titulares de área o grupo y con los padres de familia). | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-02-17 | 50 | 2025-08-05 | 20 | 2025-10-28 |  | Aplicación de los ajustes razonables en cuanto a tiempos, flexibilización de currículo, sistema de evaluación e informe académico. Realización de bitácoras. Adquisición material pedagógico de inclusión. | EN EJECUCION
|  |  | 55 | 2025-03-17 | 25 | 2025-08-05 | 30 | 2025-11-21 |  | Evaluación y seguimiento de cada uno de los DUA y/o PIAR según los casos y particularidades de los estudiantes reportados en el SIMAT. | EN EJECUCION
Diseñar 2 estrategias para promover la identificación y divulgación de las Buenas prácticas al interior de la Institución Educativa.. | En el transcurso del año 2025, se habrá realizado un documento orientador para el fomento y documentación investigativa y pedagógica de las Buenas Prácticas. | Una política | 100 | 2025-02-03 | 20 | 2025-02-21 | 80 |  |  | Elaboración del análisis de contexto para identificar problemáticas desde el ámbito educativo. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-24 | 25 | 2025-03-14 | 75 |  |  | Elaboración del documento de las Buenas Prácticas, con definición, ejes de pólitica educativa ( siete) y criterios de valoración. Recomendaciones para las buenas prácticas pedagógicas en el Aula. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-17 | 50 | 2025-03-31 | 50 |  |  | Socialización del documento de las Buenas Prácticas a los docentes. | TERMINADA
|  |  | 50 | 2025-05-13 | 25 | 2025-05-22 | 25 | 2025-10-10 |  | Evaluación de la eficacia del documento orientador para el fomento y documentación investigativa y pedagógica de las Buenas prácticas | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025, se habrá realizado un foro de socialización de experiencias innovadoras dentro de la práctica investigatica y pedagógica por parte de los docentes de la institución. | Un foro. | 0 | 2025-08-04 |  | 2025-08-22 |  |  |  | Documentación e inscripción de experiencias innovadoras dentro de la práctica investigativa y pedagógica. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-08-28 | [5 empty] | Realización del foro institucional para divulgar experiencias innovadoras dentro de la práctica investigativa y pedagógica. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-08-28 | [5 empty] | Evaluación del evento. | NO INICIADA
Generar estrategias de control y seguimiento de la política para el uso de los recursos de aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional | A finalizar mayo de 2025 se establecerá una política institucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional. | Una política | 100 | 2025-02-04 | 30 | 2025-02-13 | 70 |  |  | Actualización del inventario de Aulas, bienes y recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-02-13 | 10 | 2025-02-28 | 30 |  |  | Elaboración de la política institucional para el control y uso de espacios para el aprendizaje, aulas digitales (Pizarras digitales. Interactivas), centro intercultural, Bibliotecas, recursos deportivos y didácticos para el aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2024-04-14 |  | 2025-05-18 |  |  |  | Aprobación por el Consejo Académico de la política institucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje acorde con la propuesta pedagógica institucional y socialización con la comunidad educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-21 |  | 2025-05-30 |  |  |  | Divulgación de la política insittucional para el control y uso de recursos para el aprendizaje a la comunidad Educativa. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2025 se establecerán 2 estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos para el aprendizaje | Número de Estrategias aplicada/ Total de las estrategias proyectadas * 100% | 10 | 2025-02-03 | 10 | 2025-02-21 |  | 2025-09-17 |  | Redacción de las estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2025-02-24 | 10 | 2025-03-21 |  | 2025-09-17 |  | Socialización las estrategias diseñadas. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-03-24 | 0 | 2025-10-10 |  | 2025-11-03 |  | Aplicación de las estrategias para el control y seguimiento de la política para el uso de recursos de aprendizaje. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-11-22 |  | 2025-11-25 |  |  |  | Evaluación y seguimiento de la eficacia de las estrategias par el control y seguimiento de la política para el uso de los recursos para el aprendizaje | NO INICIADA
Diseñar un plan de fortalecimiento académico y pedagógico teniendo en cuenta los resultados de las pruebas internas y externas del año anterior 2024. | Al finalizar el primer semestre del 2025 se habrá diseñado un plan de fortalecimiento académico y pedagógico acordes con los resultados académicos de pruebas internas y externas. | No. Áreas con plan de FAP / total de áreas focalizadas *100% | 100 | 2025-01-13 | 50 | 2025-01-15 | 50 |  |  | Aprobación del formato plan de fortalecimiento académico y pedagógico por el Consejo Académico y socialización al personal docente | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-13 | 50 | 2025-01-15 | 50 |  |  | Recopilación, revisión y ajustes a los planes de fortalecimiento académico y pedagógico por áreas y grados. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-11-20 |  | 2025-11-25 |  |  |  | Evaluación y seguimiento de las acciones. | NO INICIADA
| Al finalizar el año 2025 se habrán implementado tres estrategias institucionales para el Desarrollo de las competencias ( Lectura Crítica, Razonamiento Cuantitativo, Competencias Ciudadanas, Comunicación Escrita e Inglés) . | Tres estrategias institucionales para fortalecimiento de competencias. | 50 | 2025-01-13 | 30 | 2025-02-28 | 20 | 2025-10-19 |  | Implementación de Estrategias de Lectura: aula o rincones de lectura, adquisición de material para la lectura en la Sede principal y aumento de la colección semilla en cada sede. Momento de lectura en los procesos pedagógicos de cada área. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-01-21 | 10 | 2025-08-14 | 60 | 2025-11-13 |  | Realización Simulacros. Cursos preparación pruebas ICFES con instituciones educativas y plataformas digitales. | EN EJECUCION
|  |  | 100 | 2025-01-30 | 25 | 2025-02-28 | 75 |  |  | Capacitación del PTA sobre centros de interés en todas las Sedes | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-11-20 |  | 2025-11-25 |  |  |  | Evaluación y seguimiento de las estrategias implementadas | NO INICIADA
Institucionalizar el formato para planeación de clases teniendo en cuenta criterios unificados acordes con los parámetros del MEN. | A junio de 2025 el Consejo académico habrá Institucionalizado el formato para la planeación de clases teniendo en cuenta criterios unificados acordes con los parámetros del MEN. | Formato de planeación. | 100 | 2025-01-10 | 60 | 2025-01-14 | 40 |  |  | Presentación de propuestas de Plan de clase ante el Consejo académico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-14 | 50 | 2025-01-14 | 50 |  |  | Aprobación por el Consejo académico del formato institucional, teniendo en cuenta criterios como los Estándares, DBA, indicadores de desempeño, ejes temáticos, momentos de clase, inclusión, transversalidad y fuentes bibliográficas. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-15 | 20 | 2025-01-16 | 80 |  |  | Socialización de la propuesta de formato institucional para la planeación de clases. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-20 | 50 | 2025-06-14 | 50 |  |  | Evaluación de la eficacia del formato de planeación de las clases. | TERMINADA
| A junio de 2025 las áreas focalizadas de la educación básica y media habrán actualizado las mallas curriculares acorde con los lineamientos del MEN | Número de mallas según áreas actualizadas /totalidad de áreas focalizadas *100% | 100 | 2025-01-12 | 25 | 2025-03-15 | 75 |  |  | Recopilación de la información para el diseño de las mallas curriculares (Estándares Básicos de Aprendizaje, DBA, Ejes temáticos acordes con las áreas y grados). | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-01-15 | 30 | 2025-03-14 | 70 |  |  | Construcción colectiva por parte de los equipos de área de las mallas por período académico. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-21 | 20 | 2025-03-28 | 80 |  |  | Divulgación del trabajo de construcción de las mallas en medio impreso y digital a los docentes. Adquisición de material para planeación en las áreas de Educación religiosa y Cátedra de la Paz. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-02 | 30 | 2025-06-14 | 70 |  |  | Seguimiento y Evaluación de la practicidad y eficacia en el cumplimiento del desarrollo de las mallas de aprendizaje por parte de los docentes en el aula. | TERMINADA
Diseñar un plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje | Al finalizar el primer Trimestre del año 2025 se habrá diseñado un plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | Plan de Gestión | 100 | 2025-02-04 | 40 | 2025-02-21 | 60 |  |  | Elaboración del diagnóstico de necesidades de cada SEDE de la Básica primaria y de la principal. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-02-24 | 40 | 2025-02-28 | 60 |  |  | Priorización de necesidades teniendo en cuenta los recursos financieros. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-03 | 25 | 2025-03-14 | 75 |  |  | Elaboración del Plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-17 | 30 | 2025-03-21 | 70 |  |  | Aprobación por el Consejo Directivo del Plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos destinados para el aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2025-03-24 | 35 | 2025-04-30 | 35 | 2025-11-10 |  | Evaluación y seguimieno al Plan de Gestión para la adquisición y compra de los recursos para el aprendizaje. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se habrá dotado de recursos tecnológicos (computadores, televisor y/o Video Bean) para el 25% de las aulas de clase de las Sedes. | Número de aulas dotadas con Televisor o Video Bean / total de aulas existentesX 25% | 100 | 2025-02-03 | 50 | 2025-02-14 | 50 |  |  | Realización del inventario TiCs en cada SEDE y aparatos tecnológicos como T.V y video Bean. | TERMINADA
|  |  | 70 | 2025-03-03 | 40 | 2025-03-14 | 30 | 2025-11-10 |  | Aprobación por parte del Consejo Directivo del Plan de compras equipos tecnológicos una primera etapa (computadores, T.V , Video Bean) teniendo en cuenta los ingresos de los recursos y su destinación en el plan de compras. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-02 | 30 | 2025-09-30 |  | 2025-11-14 |  | Evaluación y seguimiento del Plan de Gestión y del Plan de compras. | EN EJECUCION
Fortalecer la conformación de los semilleros de investigación en la institución. | Al finalizar el año 2025 se habrán conformado 3 semilleros de investigación. | Número de semilleros conformados/Número de semilleros proyectados x 100% | 100 | 2025-04-02 | 50 | 2025-05-02 | 50 |  |  | Socialización de la metodología para la conformación de los semilleros de investigación. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-06-02 | 40 | 2025-09-19 |  |  |  | Realización de las vitácoras. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-03-22 | 20 | 2025-09-26 |  |  |  | Evaluación y seguimiento | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025 se habrá realizado un evento de socialización de los proyectos de los semilleros de Investigación. | Un evento | 0 | 2025-09-29 |  | 2025-10-10 |  |  |  | Divulgación de la Convocatoria a los Semilleros de investigación interinstitucional. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-13 |  | 2025-10-17 |  |  |  | Inscripción y radicación de los trabajos. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 |  |  |  | Realización del evento de socialización de los proyectos de investigación interinstitucional. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-10-22 |  | 2025-10-22 |  |  |  | Evaluación del evento. | NO INICIADA
Implementar estrategias pedagógicas que permitan conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | Al finalizar año 2025, se habrán implementado 3 estrategias pedagógicas que permitan conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | Número de estrategias implementadas / Número de estrategias proyectadas x100% | 100 | 2025-01-27 | 50 | 2025-03-14 | 50 |  |  | Realización del Diagnóstico a través de una encuesta digital y un buzón de sugerencias para concocer expectativas y necesidades de los estudiantes. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2025-03-17 | 20 | 2025-05-23 |  |  |  | Elaboración de carteleras por parte de los estudiantes que expresen sus expectativas y necesidades. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2025-06-04 | 25 | 2025-09-02 |  |  |  | Realización de un foro y/o debate para conocer sus opiniones y expectativas.como parte de la comunicación abierta y respetuosa | EN EJECUCION
|  |  | 15 | 2025-03-17 | 15 | 2025-09-23 |  | 2025-11-17 |  | Recopilación de la información aportada con las tres estrategias para conocer las expectativas y necesidades de los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 45 | 2025-06-04 | 10 | 2025-06-02 | 35 | 2025-11-20 |  | Presentación de informe ejecutivo. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025, se habrán vinculado en un 70% los estudiantes en las diferentes actividades institucionales cumpliendo las expectativas y necesidades de participación . | Número de estudiantes vinculados en las actividades /Número de estudiantes proyectados X 70% | 100 | 2025-02-27 | 50 | 2025-03-06 | 50 |  |  | Conformación de equipos de trabajo para cada uno de los eventos y actividades con el liderazgo estudiantil y la orientación de los docentes y coordinadores. | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-03-06 | 40 | 2025-03-14 | 60 |  |  | Elaboración del cronograma de actividades institucionales con la participación de estudiantes del Consejo estudiantil y personero. | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-03-17 | 30 | 2025-04-30 | 10 | 2025-10-17 |  | Adecuación de espacios accesibles y atractivos para la expresión de gustos, intereses y necesidades para los estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-23 | 30 | 2025-10-30 |  | 2025-11-21 |  | Participación activa de los estudiantes en las diversas actividades culturales, recreativas y deportivas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 2025-11-24 | 25 | 2025-10-30 |  | 2025-11-28 |  | Presentación informe ejecutivo de evaluación y seguimento a la vinculación de estudiantes en las diversas actividades institucionales. | NO INICIADA
Realizar 5 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de la planta física y de los medios fomentando su participación y colaboración activa. | Al finalizar el año 2025, se habrán realizado 3 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de la planta física fomentando su participación y colaboración activa. | Número de estrategias realizadas /Número de estrategias proyectadas x100% | 100 | 2025-01-20 | 50 | 2025-02-28 | 50 |  |  | Realización del inventario de bienes y recursos que posee la Sede principal y las sedes de la Básica Primaria, así como de su Planta física (Aulas, escenarios deportivos) | TERMINADA
|  |  | 40 | 2025-03-03 | 10 | 2025-04-18 | 30 | 2025-09-19 |  | Elaboración de un manual y/o política insittucional de uso de los diversos recursos tecnológicos, aulas, escenarios deportivos y de la planta física. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-06-04 | 15 | 2025-06-02 | 25 | 19/09/025 |  | Elaboración de formatos para el préstamo de equipos tecnológicos, materiales, deportivos, aulas o auditorios entre otros recursos disponibles. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-18 | 40 | 2025-11-28 |  |  |  | Evaluación y seguimiento de la eficacia de la funcionalidad de las estrategias. | EN EJECUCION
| Al finalizar el año 2025, se habrán realizado 2 estrategias institucionales para mantener informada a la comunidad sobre el uso de los medios fomentando su participación y colaboración activa. | Número de estrategias realizadas /Número de estrategias proyectadas x100% | 50 | 2025-02-10 | 50 | 2025-11-28 |  |  |  | Creación de un boletín mensual empleando la Emisora Comunitaria para divulgar información sobre los programas que ofrece la institución incentivando la participación. | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-02-03 | 50 | 2025-11-28 |  |  |  | Utilización de diversos Canales de Comunicación electrónicos (Pág. Web institucional, los WhatsApp) boletines electrónicos y reuniones comunitarias para tener informada a la comunidad de los programas institucionales que ofrece. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-03-28 | 30 | 2025-11-28 |  |  |  | Evaluación y seguimiento de la eficacia de las estrategias. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA