## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS MESONES |  |  | 2023-11-29
Regimen | ESPECIAL |  | Código DANE |  | 254800000736
Dirección | VEREDA LOS MESONES |  | Municipio |  | TEORAMA
Correo electronico | cerlosmesones@gmail.com | ierlosmesonesteorama@gmail.com | Telefono |  | 3176184560
Rector o Director | EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  | Horizonte |  | 2024-2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  | DIRECTOR |  | edwar.net@hotmail.com
OMAIRA ROSA GALVIS ASCANIO |  | DOCENTE |  | orga2007@hotmail.com
ENDRY LISBETH ASCANIO VILLEGAS |  | DOCENTE |  | endrylav28@hotmail.com
GIOVANNI VEGA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | giovanyvega01@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDWAR ANTONIO GOMEZ ALVAREZ |  | DIRECTOR |  | edwar.net@hotmail.com
OMAIRA ROSA GALVIS ASCANIO |  | DOCENTE |  | orga2007@hotmail.com
ENDRY LISBETH ASCANIO VILLEGAS |  | DOCENTE |  | endrylav28@hotmail.com
GIOVANNI VEGA RODRIGUEZ |  | DOCENTE |  | giovanyvega01@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS MESONES |  |  |  |  | Municipio |  |  | TEORAMA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
1. REFORMULAR EL HORIZONTE INSTITUCIONAL. | 1. EN EL AÑO 2024 LA INSTITUCION CONTARÁ CON UN HORIZONTE INSITUCIONAL ACTUALIZADO. 2. EN EL AÑO 2025 SE DARÁ A CONOCER EL NUEVO PEI. | PORCENTAJE DE MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EN LA REFORMULACIÓN DEL HORZONTE INSTITUCIONAL. | 90% | 2024-05-16 | 30 | 2024-10-10 | 40 | 2025-02-28 |  | 1. REVISIÓN DEL HORIZONTE INSTITUCIONAL. 2. REVSIÓN DE LA ESTRATEGIA. 3. EN APOYO CON LA COMUNIDAD EDUCATIVA REALIZAR LOS AJUSTES AL HORIZONTE INSTITUCIONAL, BASADO EN LOS NUEVOS PROCESOS Y PROGRAMAS QUE HAN LLEGADO A LA I.E.R. 4. SOCIALIZACIÓN EN EL 2025 DEL HORIZONTE A TODA LA COMUNIDAD EDUCATIVA DE TODAS LAS SEDES. SE LEVANTA ACTA. | TERMINADO
1. CONSTRUIR MANUAL DE CONVIVENCIA ACTUALIZADO BASADO EN LAS ORIENTACIONES DADAS EN LA LEY 1620 Y LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL Y LA SED. | 1. EN EL AÑO 2024 LA I.E.R CONTARÁ CON EL MANUAL DE CONVIVENCIA ESTRUCTURADO Y ADOPTADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 2. EN EL AÑO 2025 TODAS LAS COMUNIDADES CONOCERÁN EL NUEVO DOCUMENTO. | PORCENTAJE DE DOCUEMENTOS DE CALIDAD ANEXOS AL PEI ACTUALIZADOS EN EL MARCO DE LAS NUEVAS NORMATIVAS. | 90% | 2024-10-08 | 30 | 2024-10-25 | 40 | 2025-02-28 |  | 1. CAPACITACIÓN PARA CONOCER LOS NUEVOS LINEAMIENTOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL MANUAL MANUAL DE CONVIVENCIA. 2. REUNIÓN CON DOCENTES DE LA GESTIÓN COMUNITARIA PARA LA SOCIALIZACIÓN DE LOS NUEVOS DIRECCIONAMIENTOS. 3. ELABORACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA . 4. SOCIALIZACIÓN DEL NUEVO MANUAL DE CONVIVENCIA EN EL AÑO 2025. | TERMINADO
1. ELABORAR DOCUMENTO SIEE ACTUALIZADO SIGUIENDO LAS ORIENTACIONES ESTABLECIDAS EN LOS LINEAMIENTOS DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. | 1. EN EL AÑO 2024 LA I.E.R CONTARÁ CON EL SIEE ESTRCTURADO Y ADOPTADO POR EL CONSEJO DIRECTIVO. 2. EN EL AÑO 2025 TODAS LAS COMUNIDADES CONOCERÁN EL NUEVO DOCUMENTO. | PORCENTAJE DE DOCUEMENTOS DE CALIDAD ANEXOS AL PEI ACTUALIZADOS EN EL MARCO DE LAS NUEVAS NORMATIVAS. | 90% | 2024-10-08 | 30 | 2024-10-25 | 40 | 2025-02-28 |  | 1. ASIGNACIÓN DEL TRABAJO A GRUPO DE DOCENTES. 2. CON EL APOYO DE LAGUNOS MIEMBROS DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA REVISAR EL SIEE ACTUAL. 3. REVSIÓN DEL DOCUMENTO ORIENTADOR PARA REESTRUCTURACIÓN DEL SIEE. 4. ELABORACIÓN DEL NUEVO SIEE Y SOCIALIZADO EN EL 2025 A TODAS LAS COMUNIDADES. | TERMINADO
1. ORGANIZAR LAS MALLAS CURRICULARES DE ACUERDO A LOS NUEVOS LINEAMIENTOS DEL MEN Y LA SED. | 1. EN EL AÑO 2024 SE CONTARÁ CON UN 50% DE AVANCE EN LA ORGANIZACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS. 2. EL AÑO 2025 LA I.E.R CONTARÁ CON UN PLAN DE ESTUDIOS ORGANIZADO Y ACTUALIZADO DE ACUERDO A LOS LINEMANIENTOS DEL MEN. | PORCENTAJE DE DOCUMENTOS PROPIOS DEL CURRICULO AJUSTADOS Y EN EJECUCIÓN. | 50% | 2024-05-16 | 10 | 2024-10-25 | 20 | 2025-01-20 |  | 1. POR GRUPOS SE REVISARÁN LAS MALLAS CURRICULARES VIGENTES. 2. COMPARACIÓN SI LAS MALLAS CORRESPONDEN A LAS ESTIPULADAS EN EL PLAN DE ESTUDIOS. 3. ORGANIZAR EL PLAN DE ESTUDIOS PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA DIGITAL. | TERMINADO
1. OBTENER ACCESO A PLATAFORMA DIGITAL PARA ELABORACIÓN DE BOLETINES Y SÁBANAS DE NOTAS. | 1. A PRINCIPIOS DEL AÑO 2024 SE RESPONSABILIZARÁ A UN DOCENTE PARA ALIMENTAR LA PLATAFORMA COLEGIOS VIVE DIGITAL 3.0. 2. EN EL AÑO 2025 LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL LOS MESONES CONTARÁ CON ELMANEJO DE UNA PLATAFORMA DIGITAL PARA LA ELBAORACIÓN DE BOLETINES Y SEGUMIENTO. | PORCENTAJE DE DOCENTES BENEFICIADOS CON LA PLATAFORMA DIGITAL PARA ELABORAR BOLETINES. | 50% | 2024-05-16 | 20 | 2024-10-10 | 30 | 2025-01-20 |  | 1. DEFINIR UN DOCENTE IDÓNEO EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS PARA QUE SE CAPACITE. 2. CAPACITACIÓN DEL DOCENTE SOBRE EL MANJEJO DE LA PLATAFORMA. 3. TRABAJO EN LA PLATAFORMA. 4. ENTREGA DE BOLETINES GENERADOS POR LA PLATAFORMA. | EN EJECUCION
1. CONSTRUIR EN CONJUNTO CON LOS ESTUDIANTES DE LA MEDIA, EL PROYECTO DE HORAS SOCIALES. | 1. EN EL AÑO 2024 SE HARÁ RESIGNIFICACIÓN DE LOS DIFERENTES DOCUMENTOS DE CALIDAD DE LA I.E.R. 2. EN EL AÑO 2024 SE INCLUIRÁ EN EL PEI EL PROCESO DE HORAS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO. 3. EN EL AÑO 2025 SE CONTARÁ CON EL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO ARTICULADO AL PEI. | 1. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES Y DOCENTES APORTANDO PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIO ESTUDIANTIL. 2. PORCENTAJE DE ESTUDIANTES CUMPLIENDO CON LAS HORAS SOCIALES. | 60% | 2024-05-16 | 20 | 2024-10-25 | 30 | 2025-01-20 |  | 1. ASIGNACIÓN DEL TRABAJO A DOCENTES DE LA MEDIA. 2. CONTANDO CON LA PARTCIPACIÓN DE LOS ESTUDIANTES, SE REVISARÁN LOS TEMAS EN LOS QUE SE TRABAJARÁ EL SERVICIO SOCIAL ESTUDIANTIL. 3. ELBORACIÓN DEL PROYECTO DE SERVICIO SOCIAL EDUCATIVO. 4. TRABAJO SOCIAL EDUCATIVO. 5. INCLUSIÓN DEL PROCESO EN EL PEI. | TERMINADO
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA