## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO RURAL POLOCOLORADO
|  |  | Código DANE |  | 254172000039
Dirección | VEREDA PALOCOLORADO |  | Municipio |  | CHINÁCOTA
Correo electronico | cerpaloco@gmail.com |  |  | Tel | 3223456645
Rector o Director | REINEL ROBAYO GONZALEZ |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
FREDY GALAVIS MEZA |  | DIRECTOR (e) |  | galavis_10@hotmail.com
JORGE ANCIZAR ROZERO CONTRERAS |  | DOCENTE DE AULA |  | anroc710@gmail.com
LUIS ALBERTO PALLARES ZAPARDIEL |  | DOCENTE DE AULA |  | luis.pallares@hotmail.com
NOHEMI HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE DE AULA |  | nohe1964@hotmail.com
MARTA NUBIA ALVAREZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | marnubialvi@gmail.com
MONICA ISABEL GOMEZRAMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | gomira751211@hotmail.com
LUZ MARINA CONTRERAS RUBIO |  | DOCENTE DE AULA |  | chinalumacoru14@gmail.com
MARIA YELAIDA MELGAREJO HERNANDEZ |  | DOCENTE DE AULA |  | yela_1175@hotmail.com
NUBIA ESPERANZA HERNANDEZ AGUILAR |  | DOCENTE DE AULA |  | nubiahernandez1967@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MARTA NUBIA ALVAREZ VILLAMIZAR |  | DOCENTE DE AULA |  | ACADEMICA
LUIS ALBERTO PALLARES ZAPARDIEL |  | DOCENTE DE AULA |  | ADMINISTRATIVA
LUZ MARINA CONTRERAS RUBIO |  | DOCENTE DE AULA |  | COMUNITARIA
MONICA ISABEL GOMEZRAMIREZ |  | DOCENTE DE AULA |  | DIRECTIVA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | El CER dara cumplimiento a las funciones del COMITÉ DE CONVIVENCIA que permita dar soluciones a los problemas de convivencia que se presentan en el CER | Apoyar las acciones de promoción y seguimiento de la conviviencia escolar . | Realización del seguimiento de problemas de convivencia, análisis y planteamiento de soluciones . | Cantidad de seguimientos (problemas)/totalidad de soluciones del CER | TRIMESTRAL | Elaboración de un formato donde se registren los casos de convivencia presentados en cada una de las sedes. | 50 | x |  |  |  | x | 2025-02-03 | 2025-02-10 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Planteamiento de posibles soluciones a las diferentes problematicas presentadas. | [6 empty] | 2025-03-17 | 2025-04-28 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Evaluación de los resultados de las acciones y decisiones tomadas para resolver los problemlas presentados en el CER. | [6 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Nubia Esperanza Hernández
| Realización de alianzas con el SECTOR PRODUCTIVO con objetivos y metodologías claras para apoyar el desarrollo de competencias en los estudiantes del CER. | Diseñar alianzas del CER con el sector productivo con metodologias de trabajo y sistemas de seguimiento. | El CER logre alianzas con el sector productivo que desarrolle competencias en los estudiantes. | Cantidad de alianzas vinculadas/Número alianzas desarrolladas CER | TRIMESTRAL | Elaboración de alianzas que puedan vincular al sector productivo en los procesos de formación y desarrollo de competencias en los estudiantes del CER. | 50 | x |  |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-05-30 | Mónica Isabel Gómez
[6 empty] | Diseñar un formato que registre las alianzas y el impacto en cada una de las sedes establecidas con el sector productivo. | [6 empty] | 2025-06-04 | 2025-07-30 | Nubia Esperanza Hernández
[6 empty] | Seguimiento y evaluación de las alianzas establecidas. | [6 empty] | 2025-09-08 | 2025-11-06 | Mónica Isabel Gómez
ACADEMICA | Realizar un programa de apoyo pedagógico que desarrolle mecanismos de seguimiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Elaborar un programa de apoyo pedagógico que desarrolle mecanismos de seguimiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje | Elaboración de un programa de apoyo pedagógico que desarrolle mecanismos de seguimiento a estudiantes con dificultades de aprendizaje |  | TRIMESTRAL | Realización de un diagnostico en cada una de las sedes sobre las dificultades de aprendizaje | x | [5 empty] | 2025-01-23 | 2025-02-06
[6 empty] | Elaboración del programa de apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje | x | [5 empty] | 2025-02-10 | 2025-03-05
[6 empty] | . Socialización, aprobación e implementación del Programa de apoyo pedagógico a estudiantes con dificultades de aprendizaje | 50 | x |  |  |  | x | 2025-03-06 | 2025-03-20
| Unificar el Plan de Estudios del CER a través de la plataforma OVY | Realizar la unificacion del Plan de Estudios del CER a través de la plataforma OVY | Unificacion del Plan de Estudios del CER a través de la plataforma OVY |  | TRIMESTRAL | Conformación de grupos de trabajo para revisar el Plan de Estudios actual | x | [5 empty] | 2025-01-23 | 2025-02-10
[6 empty] | Unificacion del Plan de Estudios del CER por medio de la plataforma OVY | x | [5 empty] | 2025-02-11 | 2025-02-11
[6 empty] | Socialización, aprobación e implementación del Plan de Estudios unificado del CER | 30 | x |  |  |  |  | 2025-01-30 | 2025-02-10
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Articular estrategias de mejoramiento de la planta fisica y capacitación docente junto con Gobernacion y alcaldia | Diseñar un programa de mantenimiento y prevención de la planta física | Diseño de un programa de mantenimiento y prevención de la planta física de cada una de las sedes que conforman el CER | Número de riesgos gestionados/total de riesgos del CER | TRIMESTRAL | Realización de un diagnóstico de la planta física de cada una de las sedes. | 50 | x |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-04-07 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Elaboración del programa de mantenimiento preventivo en cada una de las sedes | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-11-14 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Socialización, aprobación y ejecución del programa del mantenimiento preventivo de la planta física de las diferentes sedes del CER. | [6 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
| El CER establecera lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Establecer lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Definicion de lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion coherentes con el PEI y las necesidades detectadas | Porcentaje de lineamientos definidos/necesidades de formacion | TRIMESTRAL | Diagnostico para detectar necesidades de formacion en los docentes | 50 | X |  |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-04-07 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Capacitación para el uso e implementación de la plataforma OVY | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-02-07 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Definir los lineamientos que permitan que los docentes realicen procesos de formacion y capacitacion | [6 empty] | 2025-04-08 | 2025-11-14 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Socializacion y aprobacion de los lineamientos para el proceso de formacion y capacitacion por parte del Consejo Directivo | [6 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
| El CER definira una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Definir una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Definicion de una estrategia de reconocimiento al personal del CER que realice los ajustes pertinentes | Número de docentes que reciben reconocimiento /Número de docentes del CER | TRIMESTRAL | Documentacion sobre estrategias de reconocimiento al personal del CER | [6 empty] | 2025-01-27 | 2025-06-13 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Diseño de estrategias de reconocimiento al personal del CER | [6 empty] | 2025-07-01 | 2025-11-14 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
[6 empty] | Socialización, aprobación e implementacion de la estrategia de reconocimiento al personal del CER | [6 empty] | 2025-11-18 | 2025-11-21 | Luis Alberto Pallares, Jorge Ancizar Rozero
COMUNITARIA | El CER elaborara un plan de evacuacion frente a accidentes o desastres naturales y gestionara un sistema de monitoreo de las condiciones minimas de seguridad en el CER. | Elaborar un plan de evacuacion frente a accidentes o desastres naturales y gestionar un sistema de monitoreo de las condiciones minimas de seguridad en el CER. | Elaboracion de un plan de evacuacion frente a accidentes o desastres naturales y gestionar un sistema de monitoreo de las condiciones minimas de seguridad en el CER | Cantidad de sedes que implementan el Programa /Número total de sedes del CER | TRIMESTRAL | Elaboración de un plan de evacuacion y gestionamiento al monitoreo de las condiciones de cada sede, por parte de entidades gubernamentales. | 50 | x |  |  |  | x | 2025-02-24 | 2025-10-10 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | diligenciar oficios a la alcaldía y bomberos para las respectivas visitas de monitoreo en cada sede del CER. | 20 | x |  |  |  | x | 2025-03-04 | 2025-03-28 | Luz Marina Contreras
[6 empty] | contar en cada sede con un mapa de evacuación | 50 | x |  |  |  | x | 2025-07-08 | 2025-07-31 | Luz Marina Contreras
| El CER dará funcionalidad al consejo de padres socializando las funciones de los miembros de acuerdo con lo estipulado en la normatividad vigente e invitará a participar de las tomas de desiciones relativas al mejoramiento de la institución. | Socializar con los miembros del consejo de padres las funciones para así dar vihabilidad a través de la participación. | El CER presentará en medio físico a cada miembro del consejo de padres las funciones, socializadas desde la primer reunión, dando funcionalidad. | cantidad de miembros comprometidos con el consejo /número total de integrantes del consejo directivo. | TRIMESTRAL | socialización y cumplimiento de las funciones de todo el consejo de padres de acuerdo a lo estipúlado en la normatividad presente. | 50 | x |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-10-24 | Nohemí Hernández
[6 empty] | organización de encuentros para seguimiento y participación en la toma de decisiones de actividades para mejoramiento de la institución. | 20 | x |  |  |  |  | 2025-02-28 | 2025-04-15 | Nohemí Hernández
[6 empty] | Evaluación del cumplimiento de todo el consejo de padres. | 20 | x |  |  |  |  | 2025-11-18 | 2025-11-18 | Nohemí Hernández
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL