## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA RURAL SAN MIGUEL |  |  | Abril de 2025
|  |  | Código DANE |  | 254518001100
Dirección | VEREDA CAIMAS |  | Municipio |  | Pamplona
Correo electronico | 3125063102 |  | Telefono |  | 3125063102
Rector o Director | Danilson Albeiro Jaimes Parada |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Pilar Gómez |  | Docente |  | pillys16@hotmail.com
Víctor Omar Bautista |  | Docente |  | sed_88156353@hotmail.com
Sulay Burgos Pabón |  | Docente |  | subupa0315@gmail.com
Carmen Rosa Cruz Carrillo |  | Docente |  | gefacris25@hotmail.com
Danilson Albeiro Jaimes Parada |  | Rector |  | daaljapa@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Yider Xavier Torres Vega |  | Docente |  | Directiva
Óscar Gamboa Cabeza |  | Docente |  | Académica
Martha Alix Contreras Carrillo |  | Docente |  | Administrativa y Financiera
Zaida Clavijo Gutierrez |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: | [6 empty] | Municipio
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer los mecanismos de comunicación en la IER San Miguel | Alfinalizar el año 2025 la IER contara con un mecanismo del uso de las tics lacomunidad virtual) donde se conpartira la información de la IER | %de sedes que tienen los diferentes mecanismos para comunicarse con la comunidad educativa de la IER San Miguel. | 30% | 2025-04-04 | 30% |  |  |  |  | Recolección de datos. Diagnóstico y análisis de la información, Sistematización de los datos | EN EJECUCION
Seleccionar el himno de las diferentes propuestas presentadas | Que en el año 2025 se define el himno oficial de la Institución Educativa Rural San Miguel | un documento(himno de la Institución Educativa San Miguel. | 15% | 2025-06-05 | 15% |  |  |  |  | Convocar a la comunidad educativa sobre la realización de la letra del himno de la IER por medio de un concurso. | EN EJECUCION
Usar los resultados de las evaluaciones externas para mejorar las practicas de aula tendientes a superar desempeño académico en los estudiants del IER. | A noviembre de 2025 el grupo docente de la IER habrá implementado el 50% de practicas de aula con el fin de mejorar resultados en pruebas externas. | Practicas de aula. | 50% | 03 de abril de 2025 | 50% |  |  |  |  | Análisis de pruebas externas. | EN EJECUCION
|  |  | 40% | 03 de abril de 2025 | 40% |  |  |  |  | Identificacion de debilidades y fortalezas | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 03 de abril de 2025 | 10% |  |  |  |  | Definiciòn y aplicación de estrategias por áreas. | EN EJECUCION
Implementar estrategias que faciliten el seguimiento al egresado de la IER San Miguel. | A diciembre de 2025 el 50% de las estrategias de segumiento al egresado se habrá implementado. | Implementación de estrategias para el seguimiento del egresado. | 45% | 03 de abril de 2025 | 45% |  |  |  |  | Actualizacion de la base de datos de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 03 de abril de 2025 | 10% |  |  |  |  | Creación de grupos de redes sociales de los egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 03 de abril de 2025 | 5% |  |  |  |  | Integración de egresados. | EN EJECUCION
|  |  | 15% | 03 de abril de 2025 | 15% |  |  |  |  | Alimentacion de la base de datos finalizando el año academico con cada promoción. | EN EJECUCION
Resignificar los planes de área de 1° a 11°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. | En el 2025 se contará con planes de área de 1° a 11°, coherente, pertinente y orientados al desarrollo de competencias básicas en las asignaturas de Lengua Castellana, Matemáticas, Inglés, Ciencias Naturales y Ciencias Sociales. | Planes de área. | 80% | 03 de abril de 2025 | 80% |  |  |  |  | Reinducción sobre escuela nueva. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 03 de abril de 2025 | 100% |  |  |  |  | Distribución de los grupos de trabajo por asignaturas. | TERMINADA
|  |  | 40% | 03 de abril de 2025 | 40% |  |  |  |  | Análisis de las guías actualizadas de escuela nueva y textos guías de secundaria. | EN EJECUCION
|  |  | 30% | 03 de abril de 2025 | 30% |  |  |  |  | Resignificación de los planes de área de 1° a 11° de las asignaturas. | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 03 de abril de 2025 | 5% |  |  |  |  | Socialización de los planes de área de 1° a 11° de las asignaturas. | EN EJECUCION
Diseñar y adoptar las medidas preventivas derivadas del conocimeinto del panorama de riesgos de la IER San Miguel. | Durante el transcurso del año 2025 se continuará con el afianzamiento del proceso de seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel. | Número de sedes educativas que cuentan con el seguimiento y evaluación al levantamiento del panorama de riesgos físicos de la IER San Miguel, sobre el total de sedes. | 60% | 2025-04-02 | 60% |  |  |  |  | Organizar las Brigadas de Emergencia en cada una de las sedes. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-04-02 | 100% |  |  |  |  | Capacitar a la comunidad educativa en relación a brigadas de emergencia. | TERMINADA
|  |  | 10% | 2025-04-02 | 10% |  |  |  |  | Adquisición de elementos necesarios para dotar los botiquines de las Sedes de la IER, mantenimiento de extintores y adquisición de los mismos en la sedes faltantes. | EN EJECUCION
Garantizar la disposición oportuna de la adquisición de los recursos para el aprendizaje que favorece el proceso educativo. | Durante el transcurso del año 2025 se contará con la disposición de los recursos para la obtención de algunas herramientas que favorecen el aprendizaje. | Número de sedes educativas que cuentan con los recursos de aprendizaje, sobre total de sedes de la IER. | 100% | 2025-04-02 | 100% |  |  |  |  | Diagnóstico de cartillas didácticas de escuela nueva que se requieren en básica primaria. | TERMINADA
|  |  | 60% | 2025-04-02 | 60% |  |  |  |  | Solicitud de aprobación del presupuesto para la adquisición de las cartillas didácticas de escuela nueva. | EN EJECUCION
|  |  | 60% | 2025-04-02 | 60% |  |  |  |  | Asignación de presupuesto para la adquisición y entrega de las cartillas didácticas de escuela nueva. | EN EJECUCION
Reconocer el quehacer pedagógico de los docentes de la IER San Miguel a través de tres categorías: 1 docente de preescolar y básica primaria; 1 docente de básica secundaria y media y el docente con el mayor puntaje en las áreas que evalúa las pruebas saber 11.. | Al finalizar el año escolar 2025 se realizará el respectivo reconocimiento a los docentes a través de tres categorías: 1 docente de preescolar y básica primaria; 1 docente de básica secundaria y media y el docente con el mayor puntaje en las áreas que evalúa las pruebas saber 11. | Número de docentes de la IER San Miguel , sobre total de docentes de la IER. | 60% | 2025-04-02 | 60% |  |  |  |  | Resignificar los estímulos a docentes en el manual de convivencia y procedimientos. | EN EJECUCION
|  |  | 50% | 2025-04-02 | 50% |  |  |  |  | Aprobación de los ajustes al manual de convivencia y procedimientos. | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2025-04-02 | 20% |  |  |  |  | Proceso de elección de los docentes para su reconocimiento. | EN EJECUCION
Asegurar la disposición de los recursos para el mantenimiento de equipos de la IER San Miguel. | Durante el primer semestre del año escolar 2025 se realizará el respectivo mantenimiento de equipos de acuerdo a las necesidades de cada sede educativa. | Número de sedes que necesitan mantenimiento de equipos, sobre total de sedes de la IER. | 10% | 2025-04-02 | 10% |  |  |  |  | Diagnóstico de las sedes que requieren de mantenimiento de equipos. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 2025-04-02 | 10% |  |  |  |  | Solicitud de aprobación ante el consejo directivo del presupuesto para el mantenimiento de equipos de las sedes de la IER. | EN EJECUCION
|  |  | 5% | 2025-04-02 | 5% |  |  |  |  | Reparación de los equipos reportados por cada sede educativa. | EN EJECUCION
Implementar en cada una de las sedes de la IER San Miguel, el proyecto de vida. | Al finalizar el año 2025 se habrá implemeantado en cada una de las sedes de la IER San Miguel el proyecto de vida. | Número de talleres aplicados sobre el número estudiantes. | 100% | 2025-04-05 | 100% |  |  |  |  | Socializar el proyecto de vida con los estudiantes y padres de familia, de la IER San Miguel. | TERMINADA
|  |  | 25% | 2025-04-05 | 25% |  |  |  |  | Aplicar los respectivos talleres de proyecto de vida en cada una de las sedes de la IER San Miguel. | EN EJECUCION
|  |  | 25% | 2025-04-05 | 25% |  |  |  |  | Recolectar evidencias de la aplicación de los talleres del proyecto de vida en cada una de las Sedes de la IER San Miguel. | EN EJECUCION
Priorizar los riesgos psicosociales, existentes en la IER San Miguel, para realizar actividades de prevención. | Al finalizar el año 2025 se habrán priorizado los riesgos psicosociales existentes en la IER San Miguel y se habrá iniciado el proceso de prevención de los mismos, a través de las escualas de padres. | Actividades realizadas en la IER San Miguel, sobre riesgos identificados. | 35% | 2025-04-05 | 35% |  |  |  |  | Realizar el diagnóstico de riesgos los psicosiales existentes en la IER San Miguel. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2025-04-05 | 0% |  |  |  |  | Priorizar los riesgos psicosociales existentes en la IER San Miguel. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2025-04-05 | 0% |  |  |  |  | Planear y ejecutar actividades de prevención, para los riesgos psicosociales priorizados. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA